## стр.1
Приложение
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 20 февраля 2014 г. № 202-э
Утверждаю
Генеральный директор ООО "Электрические сети"
(указывается должность уполномоченного лица субъекта контроля (надзора))
И.Н. Князев
[16 empty] | (подпись) | (инициалы, фамилия)
М.П.
[11 empty] | ОТЧЕТ | ООО "Электрические сети"
(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))
об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством
цены (тарифы) в сфере электроэнергетики/теплоснабжения
за |  | первый |  |  |  |  | квартал 2 |  | 017 | г.
за |  | 2017 |  |  |  | год
" | 11 |  | " | мая |  |  |  | 2 | 017 | г. |  |  |  | в | Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам
|  |  |  | (дата составления) | [10 empty] | (указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))
Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)1 | [12 empty] | Постановление Государственного комитета РБ по тарифам от 18.12.2015 №902
Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в инвестиционную
программу |  |  |  |  | Приказ Министерства промышленности и иновационной политики РБ от 31.10.2016 года №247-О

## стр.2_3
Таблица 1
№ | Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой |  |  |  |  | Период реализации согласно инвести-ционной программе, годы | Срок ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия, год |  | Стадия выпол-нения 2, % | Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС |  |  |  |  | Отклонения 2 | [5 empty] | Причины отклонений
[7 empty] | план | факт |  | полная стои-мость 3 | остаток 4 на начало отчетного года | финансирование в отчетном периоде (2017/I кв.) |  | осталось профинан-сировать по результатам отчетного периода 4 | млн. руб. без НДС |  | из них за счет:
[17 empty] | уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации | уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур) |  | прочее (указать)
[12 empty] | план 3 | факт 4
| 1 |  |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |  | 14 | 15
|  | ВСЕГО, | [7 empty] | 39.43 | 39.43 | 8.56 | 7.51 |  | 8.75
1 |  | Замена трансформатора в ТП-152 ТМГ 100/10/0,4 на ТМГСУ11 100/10/0,4 |  |  |  | 2017 | 2017 | 2017 | 100 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.12 | 0 | 0.18 |  |  | 0.18
2 |  | Замена трансформатора в ТП-113 ТМГ 160/10/0,4 на ТМГСУ11 160/10/0,4 |  |  |  | 2017 | 2017 | 2017 | 100 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.15 | 0 | 0.2 |  |  | 0.2
3 |  | Замена трансформатора в ТП-67 ТМГ 250/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 |  |  |  | 2017 | 2017 | 2017 | 100 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.19 | 0 | 0.24 |  |  | 0.24
4 |  | Замена ТМГ 630/10/0,4 на ТМГ 400/10/0,4 кВ Y/Zн-11 в ТП-41 |  |  |  | 2017 | 2017 | 2017 | 100 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.21 | 0 | 0.22 |  |  | 0.22
5 |  | Замена ТМГ 400/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 в ТП-5 (2 шт) |  |  |  | 2017 | 2017 | 2017 | 0 | 0.86 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Замена ТМГ 400/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 в ТП-168 |  |  |  | 2017 | 2017 | 2017 | 0 | 0.43 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Замена неизолированного провода на СИП |  |  |  | 2017 | 2017 | 2017 | 0 | 0.57 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Модернизация морально и физически устаревшего эл.оборудования РП-2 |  |  |  | 2017 | 2017 | 2017 | 0 | 8.92 | 8.92 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Реклоузер ф.236 |  |  |  | 2017 | 2017 | 2017 | 0 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0 | 0 | 0.85 |  |  |  |  | 0.85 | Тех.совет №002/03 от 02.03.2017
10 |  | Установка приборов учета с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности АСКУЭ (ТП-28) |  |  |  | 2017 | 2017 | 2017 | 25.5 | 0.58 | 0.58 | 0 | 0.1 | 0 | -0.1 |  |  |  |  | -0.1 | Тех.совет №003/03 от 02.03.2017
11 |  | Установка приборов учета с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности АСКУЭ (ТП-35) |  |  |  | 2017 | 2017 | 2017 | 78.6 | 0.98 | 0.98 | 0.49 | 0.47 | 0 | 0.02 |  |  |  |  | 0.02
12 |  | Установка приборов учета с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности АСКУЭ (ТП-45) |  |  |  | 2017 | 2017 | 2017 | 0 | 0.62 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Строительство волоконно-оптических линий связи |  |  |  | 2017 | 2017 | 2017 | 0 | 0.63 | 0.63 | 0.31 | 0 | 0 | 0.31 |  |  |  |  | 0.31 | Тех.совет №002/03 от 02.03.2017
14 |  | Оборудование системы телеизмерений |  |  |  | 2017 | 2017 | 2017 | 0 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0 | 0 | 0.53 |  |  |  |  | 0.53 | Тех.совет №002/03 от 02.03.2017
15 |  | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.13 |  |  |  | 2017 | 2017 | 2017 | 0 | 1.61 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.101 |  |  |  | 2017 | 2017 | 2017 | 0 | 2.87 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Реконструкция КЛ-10кВ ф.417 от ТП-82 до ТП-81 |  |  |  | 2017 | 2017 | 2017 | 0 | 0.78 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Реконструкция КЛ-10кВ ф.420 от ТП-82 до ТП-81 |  |  |  | 2017 | 2017 | 2017 | 0 | 0.78 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Трактор ХТЗ-17221-21-30 |  |  |  | 2017 | 2017 | 2017 | 0 | 3.75 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Шевроле Нива |  |  |  | 2017 | 2017 | 2017 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | ГАЗ 27057 |  |  |  | 2017 | 2017 | 2017 | 0 | 0.79 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Установка КТП при делении ВЛ-0,4кВ от ТП-36 (Оптимизация) |  |  |  | 2017 | 2017 | 2017 | 0 | 0.72 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Установка КТП при делении ВЛ-0,4кВ от ТП-65 (Оптимизация) |  |  |  | 2017 | 2017 | 2017 | 0 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | [5 empty] | Тех.совет №002/03 от 02.03.2017
24 |  | Строительство электрических сетей в мкр. Никольский г.Бирска. Сети наружнего электроснабжения |  |  | ВЛ-10кВ | 2017 | 2017 | 2017 | 100 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.76 | 0 | -0.33 |  |  | -0.33
25 |  |  |  |  | ВЛ-0,4кВ | 2017 | 2017 | 2017 | 43.7 | 4.51 | 4.51 | 0.89 | 0.98 | 0 | -0.09 |  |  |  |  | -0.09 | Тех.совет №004/03 от 02.03.2017
26 |  |  |  |  | ТП | 2017 | 2017 | 2017 | 100 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 1.81 | 0 | -0.95 |  |  | -0.95
27 |  |  |  |  | КЛ-10кВ | 2017 | 2017 | 2017 | 100 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0 | -0.03 |  | -0.03
28 |  |  |  |  | КЛ-0,4кВ | 2017 | 2017 | 2017 | 100 | 0.09 | 0.09 | 0.03 | 0.1 | 0 | -0.07 |  |  |  |  | -0.07 | Тех.совет №004/03 от 02.03.2017
29 |  | Навесное оборудование для трактора JCB 3CX-4CX |  |  |  | 2017 | 2017 | 2017 | 100 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.84 | 0 | -0.05 |  |  | -0.05
30 |  | Приобретение лицензионного ПО |  |  |  | 2017 | 2017 | 2017 | 30.6 | 1.33 | 1.33 | 0 | 0.48 | 0 | -0.48 |  |  |  |  | -0.48 | Тех.совет №003/03 от 02.03.2017
31 |  | Приобретение основных средств (оборудование, приборы, инструмент) |  |  |  | 2017 | 2017 | 2017 | 10 | 1.27 | 1.27 | 0 | 0.12 | 0 | -0.12 |  |  |  |  | -0.12 | Тех.совет №003/03 от 02.03.2017
Таблица 2
№ № |  |  | Источник финансирования | [6 empty] | Объем финансирования (2017/I квартал), млн. руб. без НДС |  |  |  | Отклонения 2 |  |  |  |  | Причины отклонений
[10 empty] | План 3 |  | Факт 2 |  | млн. руб. без НДС |  | %
|  |  | 1 | [6 empty] | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6
|  |  |  | ВСЕГО, | [5 empty] | 39.43 |  | 7.51
А |  |  |  | Собственные средства, в т.ч.: | [5 empty] | 22.42 |  | 4.82
А.1 |  |  |  | Чистая прибыль, в т.ч.: | [5 empty] | 22.42 |  | 4.82
А.1.1 |  |  |  | прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.: | [5 empty] | 22.42 |  | 4.82
А.1.1.1 |  |  |  | прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.: | [5 empty] | 7.02 |  | 4.82
А.1.1.1.1 |  |  |  | за счет платы за технологическое присоединение | [5 empty] | 7.02 |  | 4.82
А.2 |  |  |  | Амортизационные отчисления | [5 empty] | 17.01 |  | 2.69
А.3 |  |  |  | Прочие собственные средства
А.3.1 |  |  |  | Наименование источника
…
Б |  |  |  | Привлеченные средства, в т.ч.:
Б.1 |  |  |  | Кредиты
Б.2 |  |  |  | Займы
Б.3 |  |  |  | Прочие привлеченные средства
Б.3.1 |  |  |  | Наименование источника
…
В |  |  |  | Бюджетное финансирование
Г |  |  |  | Прочие источники финансирования, в т.ч.:
Г.1 |  |  |  | Лизинг
Справочно:
Д |  |  |  | Доход на инвестированный капитал 5
Е |  |  |  | Возврат инвестированного капитала 5
_____1_Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.
_____2_Нарастающим итогом за год.
_____3_В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
_____4_В ценах отчетного года.
_____5_При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.