## Лист1
Приложение № 11.2
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
I. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для генерирующих компаний (представляется ежеквартально)
(IV квартал 2017 г.)
N п/п | Наименование | Тип
1. | Предпроектный этап
1.1. | Выбор площадки строительства | событие
1.2. | Проведение инженерных изысканий на выбранной площадке строительства | работа
2. | Проектный этап
2.1. | Заключение договора на разработку ТЭО | событие
2.2. | Заключение договора на разработку рабочего проекта | работа
23. | Разработка и утверждение ТЭО | событие
2.4. | Разработка рабочего проекта | работа
2.5. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО | событие
2.6. | Получение разрешения на строительство | событие
3 | Организационный этап
3.1. | Заключение договора с генеральным подрядчиком (ЕРС, ЕРСМ) или договоров с основными подрядчиками | событие
3.2. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство | событие
3.3. | Заключение договоров на поставку основного оборудования | событие
3.3.1. | График поставки основного оборудования на объект | событие
4 | Строительные работы
4.1. | Подготовка площадки строительства | работа
4.2. | Строительство основных сооружений (главного корпуса, гидротехнических сооружений, объектов топливного хозяйства, технического водоснабжения и др.) | работа
4.3. | Сдача основных сооружений под монтаж оборудования | событие
4.4. | Монтаж и ввод в работу грузоподъемных механизмов для монтажа основного оборудования | событие
4.5. | Монтаж основного оборудования и трубопроводов | работа
4.6. | Монтаж электротехнического оборудования и КиП | работа
5 | Реализация схемы выдачи мощности (в объеме обязательств ГК)
5.1. | Заявка в сетевую компанию на технологическое присоединение | событие
5.2. | Заключение договора с сетевой компанией на ТП. Получение и согласование ТУ и ТП | событие
5.3. | Разработка и согласование предпроектной внестадийной работы "Схема выдачи мощности" | работа
5.4. | Заключение договора на реализацию схемы выдачи мощности с согласованием графика строительства | событие
5.5. | Разработка рабочей документацией сетевого строительства ГК (если таковое требуется для реализации СВМ) | работа
5.6. | Реализация сетевого строительства ГК (если таковое требуется для реализации СВМ) | работа
6 | Испытания и ввод в эксплуатацию
6.1. | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем. | работа
6.2. | Комплексное опробование оборудования | работа
6.3. | Готовность оборудования (ОРУ, ЗРУ) для технологического присоединения к электрическим сетям | событие
6.4. | Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта). | событие
II. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний
Замена трансформатора в ТП-152 ТМГ 100/10/0,4 на ТМГСУ11 100/10/0,4
N п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | нет события
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | нет события
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | нет события
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | нет события
1.5. | Утверждение проектной документации | нет события
1.6. | Разработка рабочей документации | работа
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | нет события
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | нет события
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | нет события
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП | работа
3.2. | Поставка основного оборудования | событие
33. | Монтаж основного оборудования | работа
3.4. | Пусконаладочные работы | работа
3.5. | Завершение строительства | событие
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | работа
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | нет события
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | событие
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | событие
Замена трансформатора в ТП-113 ТМГ 160/10/0,4 на ТМГСУ11 160/10/0,4
N п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | нет события
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | нет события
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | нет события
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | нет события
1.5. | Утверждение проектной документации | нет события
1.6. | Разработка рабочей документации | работа
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | нет события
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | нет события
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | нет события
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП | работа
3.2. | Поставка основного оборудования | событие
33. | Монтаж основного оборудования | работа
3.4. | Пусконаладочные работы | работа
3.5. | Завершение строительства | событие
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | работа
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | нет события
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | событие
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | событие
Замена трансформатора в ТП-67 ТМГ 250/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4
N п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | нет события
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | нет события
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | нет события
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | нет события
1.5. | Утверждение проектной документации | нет события
1.6. | Разработка рабочей документации | работа
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | нет события
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | нет события
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | нет события
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП | работа
3.2. | Поставка основного оборудования | событие
33. | Монтаж основного оборудования | работа
3.4. | Пусконаладочные работы | работа
3.5. | Завершение строительства | событие
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | работа
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | нет события
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | событие
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | событие
Замена ТМГ 630/10/0,4 на ТМГ 400/10/0,4 кВ Y/Zн-11 в ТП-41
N п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | нет события
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | нет события
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | нет события
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | нет события
1.5. | Утверждение проектной документации | нет события
1.6. | Разработка рабочей документации | работа
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | нет события
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | нет события
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | нет события
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП | работа
3.2. | Поставка основного оборудования | событие
33. | Монтаж основного оборудования | работа
3.4. | Пусконаладочные работы | работа
3.5. | Завершение строительства | событие
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | работа
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | нет события
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | событие
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | событие
Замена ТМГ 400/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 в ТП-5 (2 шт)
N п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | нет события
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | нет события
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | нет события
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | нет события
1.5. | Утверждение проектной документации | нет события
1.6. | Разработка рабочей документации | работа
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | нет события
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | нет события
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | нет события
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП | работа
3.2. | Поставка основного оборудования | событие
33. | Монтаж основного оборудования | работа
3.4. | Пусконаладочные работы | работа
3.5. | Завершение строительства | событие
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | работа
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | нет события
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | событие
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | событие
Замена ТМГ 400/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 в ТП-168
N п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | нет события
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | нет события
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | нет события
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | нет события
1.5. | Утверждение проектной документации | нет события
1.6. | Разработка рабочей документации | работа
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | нет события
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | нет события
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | нет события
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП | работа
3.2. | Поставка основного оборудования | событие
33. | Монтаж основного оборудования | работа
3.4. | Пусконаладочные работы | работа
3.5. | Завершение строительства | событие
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | работа
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | нет события
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | событие
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | событие
Замена ТМГ 630/10/0,4 на ТМГ 400/10/0,4 кВ Y/Zн-11 в ТП-55
N п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | нет события
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | нет события
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | нет события
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | нет события
1.5. | Утверждение проектной документации | нет события
1.6. | Разработка рабочей документации | работа
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | нет события
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | нет события
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | нет события
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП | работа
3.2. | Поставка основного оборудования | событие
33. | Монтаж основного оборудования | работа
3.4. | Пусконаладочные работы | работа
3.5. | Завершение строительства | событие
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | работа
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | нет события
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | событие
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | событие
Замена неизолированного провода на СИП
N п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | нет события
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | нет события
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | нет события
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | нет события
1.5. | Утверждение проектной документации | нет события
1.6. | Разработка рабочей документации | работа
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | нет события
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | нет события
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | нет события
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП | работа
3.2. | Поставка основного оборудования | событие
33. | Монтаж основного оборудования | работа
3.4. | Пусконаладочные работы | работа
3.5. | Завершение строительства | событие
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | работа
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | нет события
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | событие
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | событие
Модернизация морально и физически устаревшего эл.оборудования РП-2
N п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | нет события
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | нет события
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | нет события
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | нет события
1.5. | Утверждение проектной документации | нет события
1.6. | Разработка рабочей документации | работа
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | нет события
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | нет события
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | нет события
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП | работа
3.2. | Поставка основного оборудования | событие
33. | Монтаж основного оборудования | работа
3.4. | Пусконаладочные работы | работа
3.5. | Завершение строительства | событие
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | работа
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | нет события
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | событие
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | событие
Реклоузер ф.236
N п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | нет события
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | нет события
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | нет события
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | нет события
1.5. | Утверждение проектной документации | нет события
1.6. | Разработка рабочей документации | работа
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | нет события
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | нет события
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | нет события
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП | работа
3.2. | Поставка основного оборудования | событие
33. | Монтаж основного оборудования | работа
3.4. | Пусконаладочные работы | работа
3.5. | Завершение строительства | событие
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | работа
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | нет события
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | событие
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | событие
Установка приборов учета с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности АСКУЭ (ТП-28)
N п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | нет события
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | нет события
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | нет события
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | нет события
1.5. | Утверждение проектной документации | нет события
1.6. | Разработка рабочей документации | работа
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | нет события
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | нет события
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | нет события
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП | работа
3.2. | Поставка основного оборудования | событие
33. | Монтаж основного оборудования | работа
3.4. | Пусконаладочные работы | работа
3.5. | Завершение строительства | событие
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | работа
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | нет события
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | событие
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | событие
Установка приборов учета с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности АСКУЭ (ТП-35)
N п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | нет события
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | нет события
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | нет события
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | нет события
1.5. | Утверждение проектной документации | нет события
1.6. | Разработка рабочей документации | работа
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | нет события
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | нет события
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | нет события
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП | работа
3.2. | Поставка основного оборудования | событие
33. | Монтаж основного оборудования | работа
3.4. | Пусконаладочные работы | работа
3.5. | Завершение строительства | событие
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | работа
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | нет события
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | событие
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | событие
Установка приборов учета с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности АСКУЭ (ТП-45)
N п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | нет события
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | нет события
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | нет события
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | нет события
1.5. | Утверждение проектной документации | нет события
1.6. | Разработка рабочей документации | работа
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | нет события
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | нет события
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | нет события
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП | работа
3.2. | Поставка основного оборудования | событие
33. | Монтаж основного оборудования | работа
3.4. | Пусконаладочные работы | работа
3.5. | Завершение строительства | событие
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | работа
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | нет события
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | событие
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | событие
Установка приборов учета с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности АСКУЭ (ТП-25)
N п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | нет события
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | нет события
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | нет события
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | нет события
1.5. | Утверждение проектной документации | нет события
1.6. | Разработка рабочей документации | работа
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | нет события
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | нет события
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | нет события
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП | работа
3.2. | Поставка основного оборудования | событие
33. | Монтаж основного оборудования | работа
3.4. | Пусконаладочные работы | работа
3.5. | Завершение строительства | событие
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | работа
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | нет события
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | событие
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | событие
Установка приборов учета с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности АСКУЭ (ТП-36)
N п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | нет события
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | нет события
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | нет события
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | нет события
1.5. | Утверждение проектной документации | нет события
1.6. | Разработка рабочей документации | работа
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | нет события
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | нет события
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | нет события
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП | работа
3.2. | Поставка основного оборудования | событие
33. | Монтаж основного оборудования | работа
3.4. | Пусконаладочные работы | работа
3.5. | Завершение строительства | событие
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | работа
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | нет события
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | событие
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | событие
Установка приборов учета с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности АСКУЭ (ТП-46)
N п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | нет события
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | нет события
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | нет события
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | нет события
1.5. | Утверждение проектной документации | нет события
1.6. | Разработка рабочей документации | работа
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | нет события
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | нет события
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | нет события
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП | работа
3.2. | Поставка основного оборудования | событие
33. | Монтаж основного оборудования | работа
3.4. | Пусконаладочные работы | работа
3.5. | Завершение строительства | событие
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | работа
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | нет события
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | событие
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | событие
Строительство волоконно-оптических линий связи
N п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | нет события
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | нет события
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | нет события
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | нет события
1.5. | Утверждение проектной документации | нет события
1.6. | Разработка рабочей документации | работа
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | нет события
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | нет события
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | нет события
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП | работа
3.2. | Поставка основного оборудования | событие
33. | Монтаж основного оборудования | работа
3.4. | Пусконаладочные работы | работа
3.5. | Завершение строительства | событие
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | работа
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | нет события
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | событие
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | событие
Оборудование системы телеизмерений
N п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | нет события
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | нет события
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | нет события
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | нет события
1.5. | Утверждение проектной документации | нет события
1.6. | Разработка рабочей документации | нет работы
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | нет события
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | нет события
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | нет события
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП | нет работы
3.2. | Поставка основного оборудования | событие
33. | Монтаж основного оборудования | работа
3.4. | Пусконаладочные работы | работа
3.5. | Завершение строительства | нет события
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | работа
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | нет события
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | нет события
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | событие
Реконструкция ВЛ-10кВ ф.13
N п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | нет события
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | нет события
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | нет события
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | нет события
1.5. | Утверждение проектной документации | нет события
1.6. | Разработка рабочей документации | работа
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | нет события
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | нет события
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | нет события
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП | работа
3.2. | Поставка основного оборудования | событие
33. | Монтаж основного оборудования | работа
3.4. | Пусконаладочные работы | работа
3.5. | Завершение строительства | событие
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | работа
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | нет события
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | событие
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | событие
Реконструкция ВЛ-10кВ ф.101
N п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | нет события
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | нет события
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | нет события
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | нет события
1.5. | Утверждение проектной документации | нет события
1.6. | Разработка рабочей документации | работа
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | нет события
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | нет события
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | нет события
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП | работа
3.2. | Поставка основного оборудования | событие
33. | Монтаж основного оборудования | работа
3.4. | Пусконаладочные работы | работа
3.5. | Завершение строительства | событие
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | работа
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | нет события
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | событие
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | событие
Реконструкция КЛ-10кВ ф.417 от ТП-82 до ТП-81
N п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | нет события
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | нет события
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | нет события
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | нет события
1.5. | Утверждение проектной документации | нет события
1.6. | Разработка рабочей документации | работа
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | нет события
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | нет события
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | нет события
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП | работа
3.2. | Поставка основного оборудования | событие
33. | Монтаж основного оборудования | работа
3.4. | Пусконаладочные работы | работа
3.5. | Завершение строительства | событие
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | работа
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | нет события
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | событие
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | событие
Реконструкция КЛ-10кВ ф.420 от ТП-82 до ТП-81
N п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | нет события
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | нет события
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | нет события
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | нет события
1.5. | Утверждение проектной документации | нет события
1.6. | Разработка рабочей документации | работа
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | нет события
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | нет события
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | нет события
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП | работа
3.2. | Поставка основного оборудования | событие
33. | Монтаж основного оборудования | работа
3.4. | Пусконаладочные работы | работа
3.5. | Завершение строительства | событие
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | работа
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | нет события
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | событие
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | событие
Трактор ХТЗ-17221-21-30
N п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | нет события
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | нет события
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | нет события
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | нет события
1.5. | Утверждение проектной документации | нет события
1.6. | Разработка рабочей документации | нет работы
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | нет события
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | нет события
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | нет события
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП | нет работы
3.2. | Поставка основного оборудования | событие
33. | Монтаж основного оборудования | нет работы
3.4. | Пусконаладочные работы | нет работы
3.5. | Завершение строительства | нет события
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | нет работы
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | нет события
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | нет события
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | нет события
Шевроле Нива
N п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | нет события
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | нет события
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | нет события
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | нет события
1.5. | Утверждение проектной документации | нет события
1.6. | Разработка рабочей документации | нет работы
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | нет события
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | нет события
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | нет события
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП | нет работы
3.2. | Поставка основного оборудования | событие
33. | Монтаж основного оборудования | нет работы
3.4. | Пусконаладочные работы | нет работы
3.5. | Завершение строительства | нет события
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | нет работы
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | нет события
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | нет события
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | нет события
ГАЗ 27057
N п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | нет события
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | нет события
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | нет события
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | нет события
1.5. | Утверждение проектной документации | нет события
1.6. | Разработка рабочей документации | нет работы
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | нет события
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | нет события
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | нет события
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП | нет работы
3.2. | Поставка основного оборудования | событие
33. | Монтаж основного оборудования | нет работы
3.4. | Пусконаладочные работы | нет работы
3.5. | Завершение строительства | нет события
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | нет работы
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | нет события
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | нет события
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | нет события
Установка КТП при делении ВЛ-0,4кВ от ТП-36 (Оптимизация)
N п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | нет события
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | нет события
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | нет события
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | нет события
1.5. | Утверждение проектной документации | нет события
1.6. | Разработка рабочей документации | работа
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | нет события
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | нет события
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | нет события
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП | работа
3.2. | Поставка основного оборудования | событие
33. | Монтаж основного оборудования | работа
3.4. | Пусконаладочные работы | работа
3.5. | Завершение строительства | событие
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | работа
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | нет события
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | событие
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | событие
Установка КТП при делении ВЛ-0,4кВ от ТП-65 (Оптимизация)
N п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | нет события
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | нет события
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | нет события
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | нет события
1.5. | Утверждение проектной документации | нет события
1.6. | Разработка рабочей документации | работа
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | нет события
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | нет события
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | нет события
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП | работа
3.2. | Поставка основного оборудования | событие
33. | Монтаж основного оборудования | работа
3.4. | Пусконаладочные работы | работа
3.5. | Завершение строительства | событие
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | работа
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | нет события
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | событие
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | событие
Строительство электрических сетей в мкр. Никольский г.Бирска. Сети наружнего электроснабжения. ВЛ-10кВ
N п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | событие
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | событие
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | событие
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | событие
1.5. | Утверждение проектной документации | нет события
1.6. | Разработка рабочей документации | работа
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | событие
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | нет события
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | событие
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП | работа
3.2. | Поставка основного оборудования | событие
33. | Монтаж основного оборудования | работа
3.4. | Пусконаладочные работы | работа
3.5. | Завершение строительства | событие
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | работа
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | событие
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | событие
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | событие
Строительство электрических сетей в мкр. Никольский г.Бирска. Сети наружнего электроснабжения. ВЛ-0,4кВ
N п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | событие
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | событие
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | событие
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | событие
1.5. | Утверждение проектной документации | нет события
1.6. | Разработка рабочей документации | работа
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | событие
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | нет события
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | событие
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП | работа
3.2. | Поставка основного оборудования | событие
33. | Монтаж основного оборудования | работа
3.4. | Пусконаладочные работы | работа
3.5. | Завершение строительства | событие
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | работа
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | событие
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | событие
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | событие
Строительство электрических сетей в мкр. Никольский г.Бирска. Сети наружнего электроснабжения. ТП
N п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | событие
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | событие
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | событие
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | событие
1.5. | Утверждение проектной документации | нет события
1.6. | Разработка рабочей документации | работа
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | событие
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | нет события
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | событие
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП | работа
3.2. | Поставка основного оборудования | событие
33. | Монтаж основного оборудования | работа
3.4. | Пусконаладочные работы | работа
3.5. | Завершение строительства | событие
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | работа
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | событие
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | событие
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | событие
Строительство электрических сетей в мкр. Никольский г.Бирска. Сети наружнего электроснабжения. КЛ-10кВ
N п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | событие
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | событие
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | событие
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | событие
1.5. | Утверждение проектной документации | нет события
1.6. | Разработка рабочей документации | работа
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | событие
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | нет события
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | событие
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП | работа
3.2. | Поставка основного оборудования | событие
33. | Монтаж основного оборудования | работа
3.4. | Пусконаладочные работы | работа
3.5. | Завершение строительства | событие
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | работа
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | событие
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | событие
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | событие
Строительство электрических сетей в мкр. Никольский г.Бирска. Сети наружнего электроснабжения. КЛ-0,4кВ
N п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | событие
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | событие
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | событие
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | событие
1.5. | Утверждение проектной документации | нет события
1.6. | Разработка рабочей документации | работа
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | событие
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | нет события
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | событие
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП | работа
3.2. | Поставка основного оборудования | событие
33. | Монтаж основного оборудования | работа
3.4. | Пусконаладочные работы | работа
3.5. | Завершение строительства | событие
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | работа
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | событие
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | событие
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | событие
Навесное оборудование для трактора JCB 3CX-4CX
N п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | нет события
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | нет события
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | нет события
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | нет события
1.5. | Утверждение проектной документации | нет события
1.6. | Разработка рабочей документации | нет работы
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | нет события
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | нет события
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | нет события
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП | нет работы
3.2. | Поставка основного оборудования | событие
33. | Монтаж основного оборудования | нет работы
3.4. | Пусконаладочные работы | нет работы
3.5. | Завершение строительства | нет события
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | нет работы
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | нет события
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | нет события
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | нет события
Приобретение лицензионного ПО
N п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | нет события
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | нет события
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | нет события
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | нет события
1.5. | Утверждение проектной документации | нет события
1.6. | Разработка рабочей документации | нет работы
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | нет события
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | нет события
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | нет события
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП | нет работы
3.2. | Поставка основного оборудования | событие
33. | Монтаж основного оборудования | нет работы
3.4. | Пусконаладочные работы | нет работы
3.5. | Завершение строительства | нет события
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | нет работы
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | нет события
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | нет события
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | нет события
Приобретение основных средств (оборудование, приборы, инструмент)
N п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | нет события
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | нет события
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | нет события
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | нет события
1.5. | Утверждение проектной документации | нет события
1.6. | Разработка рабочей документации | нет работы
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | нет события
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | нет события
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | нет события
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП | нет работы
3.2. | Поставка основного оборудования | событие
33. | Монтаж основного оборудования | нет работы
3.4. | Пусконаладочные работы | нет работы
3.5. | Завершение строительства | нет события
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | нет работы
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | нет события
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | нет события
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | нет события