## стр.1
Приложение № 9 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет о вводах/выводах объектов (за IV квартал 2017 года)
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[20 empty] | " |  |  | " |  |  | 20 |  | года
М.П.
№ п/п |  | Наименование проекта |  | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  |  |  | план * |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план * |  |  |  |  | факт
|  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2017 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2017 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2017 г. | I кв. |  | II кв. |  |  | III кв. | IV кв. |  | 2017 г.
1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 |  |  | 20 | 21 |  | 22
1 |  | Замена трансформатора в ТП-152 ТМГ 100/10/0,4 на ТМГСУ11 100/10/0,4 |  | 0,100 МВА |  |  |  | 0,100 МВА | 0,100 МВА |  |  |  | 0,100 МВА | 0,100 МВА |  |  |  | 0,100 МВА | 0,100 МВА | [7 empty] | 0,100 МВА
2 |  | Замена трансформатора в ТП-113 ТМГ 160/10/0,4 на ТМГСУ11 160/10/0,4 |  | 0,160 МВА |  |  |  | 0,160 МВА | 0,160 МВА |  |  |  | 0,160 МВА | 0,160 МВА |  |  |  | 0,160 МВА | 0,160 МВА | [7 empty] | 0,160 МВА
3 |  | Замена трансформатора в ТП-67 ТМГ 250/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 |  | 0,250 МВА |  |  |  | 0,250 МВА | 0,250 МВА |  |  |  | 0,250 МВА | 0,250 МВА |  |  |  | 0,250 МВА | 0,250 МВА | [7 empty] | 0,250 МВА
4 |  | Замена ТМГ 630/10/0,4 на ТМГ 400/10/0,4 кВ Y/Zн-11 в ТП-41 |  | 0,400 МВА |  |  |  | 0,400 МВА | 0,400 МВА |  |  |  | 0,400 МВА | 0,630 МВА |  |  |  | 0,630 МВА | 0,630 МВА | [7 empty] | 0,630 МВА
5 |  | Замена ТМГ 400/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 в ТП-5 (2 шт) |  |  |  |  | 0,50 МВА | 0,50 МВА |  |  |  | 0,50 МВА | 0,50 МВА |  |  |  | 0,80 МВА | 0,80 МВА | [6 empty] | 0,80 МВА |  | 0,80 МВА
6 |  | Замена ТМГ 400/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 в ТП-168 |  |  |  |  | 0,25 МВА | 0,25 МВА |  |  |  | 0,25 МВА | 0,25 МВА |  |  |  | 0,40 МВА | 0,40 МВА | [6 empty] | 0,40 МВА |  | 0,40 МВА
6 |  | Замена ТМГ 630/10/0,4 на ТМГ 400/10/0,4 кВ Y/Zн-11 в ТП-55 | [9 empty] | 0,40 МВА | 0,40 МВА | [11 empty] | 0,63 МВА |  | 0,63 МВА
7 |  | Замена неизолированного провода на СИП |  |  | 0,615 км |  | 0,615 км | 1,230 км |  | 0 |  | 1,322 км | 1,322 км |  | 0,615 км |  | 0,615 км | 1,230 км |  |  | 0 |  |  |  | 1,230 км |  | 1,230 км
8 |  | Модернизация морально и физически устаревшего эл.оборудования РП-2
9 |  | Реклоузер ф.236
10 |  | Установка приборов учета с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности АСКУЭ (ТП-28)
11 |  | Установка приборов учета с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности АСКУЭ (ТП-35)
12 |  | Установка приборов учета с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности АСКУЭ (ТП-45)
10 |  | Установка приборов учета с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности АСКУЭ (ТП-25)
11 |  | Установка приборов учета с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности АСКУЭ (ТП-36)
12 |  | Установка приборов учета с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности АСКУЭ (ТП-46)
13 |  | Строительство волоконно-оптических линий связи
14 |  | Оборудование системы телеизмерений
15 |  | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.13 |  |  |  | 0,980 км |  | 0,980 км |  |  | 1,305 км | 0,168 км | 1,473 км |  |  | 0,980 км |  | 0,980 км | [5 empty] | 0,980 км |  |  | 0,980 км
16 |  | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.101 |  |  | 2,700 км |  |  | 2,700 км |  | 2,700 км |  |  | 2,700 км |  | 2,700 км |  |  | 2,700 км |  |  | 2,700 км | [5 empty] | 2,700 км
17 |  | Реконструкция КЛ-10кВ ф.417 от ТП-82 до ТП-81 |  |  | 0,267 км |  |  | 0,267 км |  | 0,284 км |  |  | 0,284 км |  | 0,267 км |  |  | 0,267 км |  |  | 0,284 км | [5 empty] | 0,284 км
18 |  | Реконструкция КЛ-10кВ ф.420 от ТП-82 до ТП-81 |  |  | 0,267 км |  |  | 0,267 км |  | 0,284 км |  |  | 0,284 км |  | 0,267 км |  |  | 0,267 км |  |  | 0,284 км | [5 empty] | 0,284 км
19 |  | Трактор ХТЗ-17221-21-30
20 |  | Шевроле Нива
21 |  | ГАЗ 27057
22 |  | Установка КТП при делении ВЛ-0,4кВ от ТП-36 (Оптимизация) |  |  | 0,100 МВА |  |  | 0,100 МВА |  | 0,160 МВА |  |  | 0,160 МВА
23 |  | Установка КТП при делении ВЛ-0,4кВ от ТП-65 (Оптимизация) |  | 0,100 МВА |  |  |  | 0,100 МВА |  | 0,100 МВА |  |  | 0,100 МВА
24 |  | Строительство электрических сетей в мкр. Никольский г.Бирска. Сети наружнего электроснабжения | ВЛ-10кВ | 1,670 км |  |  |  | 1,670 км | 1,670 км |  |  |  | 1,670 км
25 |  |  | ВЛ-0,4кВ | 0,632 км | 0,948 км | 0,948 км | 0,632 км | 3,160 км | 1,381 км | 1,366 км | 0,582 км | 0,841 км | 4,170 км
26 |  |  | ТП | 0,48 МВА |  |  |  | 0,48 МВА | 0,48 МВА |  |  |  | 0,48 МВА
27 |  |  | КЛ-10кВ | 0,080 км |  |  |  | 0,080 км | 0,097 км |  |  |  | 0,097 км
28 |  |  | КЛ-0,4кВ | 0,027 км | 0,027 км |  | 0,026 км | 0,080 км | 0,081 км |  | 0,106 км |  | 0,187 км
29 |  | Навесное оборудование для трактора JCB 3CX-4CX
30 |  | Приобретение лицензионного ПО
31 |  | Приобретение основных средств (оборудование, приборы, инструмент)
…
| * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.