## Лист1
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении сетевых | [7 empty] | графиков строительства проектов
(IV квартал | [7 empty] | 2017 г.)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
[12 empty] | « | » | 20 | года
М. П.
Отчетный период |  | IV квартал 2017 год
по состоянию на |  |  | г.
№ пункта | Наименование этапов основных работ |  |  | Сроки выполнения задач по укрупненному |  |  |  | Процент исполнения | Процент выполнения | Причины | Предложения по корректирующим
укрупненного | (с учетом подготовительного периода |  |  | План |  | Факт |  | работ за весь период | за отчетный период | невыполнения | мероприятиям по устранению отставания
сетевого | да начала строительства) по общему |  |  | начало | окончание | начало | окончание | (%) | (%)
графика | сетевому графику*
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
I. | Замена трансформатора в ТП-152 ТМГ 100/10/0,4 на ТМГСУ11 100/10/0,4 |  |  | 2017-01-09 | 2017-03-20 | 2017-02-01 | 2017-03-31 | 100 | 100
| Предпроектный и проектный этап |  |  | 2017-01-09 | 2017-01-14 | 2017-02-01 | 2017-02-27
| Организационный этап |  |  | 2017-01-09 | 2017-01-14 | 2017-02-27 | 2017-03-24
| Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |  |  | 2017-01-14 | 2017-02-28 | 2017-03-24 | 2017-03-27
| Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  | 2017-02-28 | 2017-03-20 | 2017-03-27 | 2017-03-31
II. | Замена трансформатора в ТП-113 ТМГ 160/10/0,4 на ТМГСУ11 160/10/0,4 |  |  | 2017-01-09 | 2017-03-20 | 2017-02-01 | 2017-03-31 | 100 | 100
| Предпроектный и проектный этап |  |  | 2017-01-09 | 2017-01-14 | 2017-02-01 | 2017-02-27
| Организационный этап |  |  | 2017-01-09 | 2017-01-14 | 2017-02-27 | 2017-03-24
| Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |  |  | 2017-01-14 | 2017-02-28 | 2017-03-24 | 2017-03-27
| Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  | 2017-02-28 | 2017-03-20 | 2017-03-27 | 2017-03-31
III. | Замена трансформатора в ТП-67 ТМГ 250/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 |  |  | 2017-02-03 | 2017-04-20 | 2017-02-01 | 2017-03-31 | 100 | 100
| Предпроектный и проектный этап |  |  | 2017-02-03 | 2017-02-10 | 2017-02-01 | 2017-02-27
| Организационный этап |  |  | 2017-02-03 | 2017-02-10 | 2017-02-27 | 2017-03-24
| Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |  |  | 2017-02-10 | 2017-03-31 | 2017-03-24 | 2017-03-27
| Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  | 2017-03-31 | 2017-04-20 | 2017-03-27 | 2017-03-31
IV. | Замена ТМГ 630/10/0,4 на ТМГ 400/10/0,4 кВ Y/Zн-11 в ТП-41 |  |  | 2016-12-03 | 2017-02-20 | 2017-02-01 | 2017-03-31 | 100 | 100
| Предпроектный и проектный этап |  |  | 2017-02-03 | 2017-02-10 | 2017-02-01 | 2017-02-27
| Организационный этап |  |  | 2017-02-03 | 2017-02-10 | 2017-02-27 | 2017-03-24
| Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |  |  | 2017-02-10 | 2017-03-31 | 2017-03-24 | 2017-03-27
| Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  | 2017-03-31 | 2017-04-20 | 2017-03-27 | 2017-03-31
V. | Замена трансформаторов ТМГ 400/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 в ТП-5 (2 шт) |  |  | 2017-08-03 | 2017-10-20 | 2017-09-11 | 30.10.207 | 100 | 100
| Предпроектный и проектный этап |  |  | 2017-08-03 | 2017-08-10 | 2017-09-01 | 2017-09-18
| Организационный этап |  |  | 2017-08-03 | 2017-08-10 | 2017-09-18 | 2017-10-19
| Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |  |  | 2017-08-10 | 2017-09-30 | 2017-10-19 | 2017-10-24
| Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  | 2017-09-30 | 2017-10-20 | 2017-10-24 | 2017-10-30
VI. | Замена трансформатора ТМГ 400/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 в ТП-168 |  |  | 2017-09-03 | 2017-11-20 | 2017-09-11 | 30.10.207 | 100 | 100
| Предпроектный и проектный этап |  |  | 2017-09-03 | 2017-09-10 | 2017-09-01 | 2017-09-18
| Организационный этап |  |  | 2017-09-03 | 2017-09-10 | 2017-09-18 | 2017-10-19
| Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |  |  | 2017-09-10 | 2017-10-31 | 2017-10-19 | 2017-10-24
| Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  | 2017-10-31 | 2017-11-20 | 2017-10-24 | 2017-10-30
VII. | Замена трансформатора ТМГ 400/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 в ТП-55 |  |  | 2017-09-03 | 2017-11-20 | 2017-11-11 | 30.12.207 | 100 | 100 | Тех.совет №07/11-17 от 07.11.2017
| Предпроектный и проектный этап |  |  | 2017-09-03 | 2017-09-10 | 2017-11-01 | 2017-11-18
| Организационный этап |  |  | 2017-09-03 | 2017-09-10 | 2017-11-18 | 2017-12-19
| Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |  |  | 2017-09-10 | 2017-10-31 | 2017-12-19 | 2017-12-24
| Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  | 2017-10-31 | 2017-11-20 | 2017-12-24 | 2017-12-30
VIII. | Замена неизолированного провода на СИП |  |  | 2017-05-07 | 2017-11-20 | 2017-09-11 | 2017-12-27 | 100 | 100
| Предпроектный и проектный этап |  |  | 2017-05-07 | 2017-09-14 | 2017-10-01 | 2017-12-15
| Организационный этап |  |  | 2017-05-07 | 2017-09-14 | 2017-10-16 | 2017-12-01
| Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |  |  | 2017-05-14 | 2017-10-31 | 2017-10-20 | 2017-12-20
| Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  | 2017-10-31 | 2017-11-20 | 2017-10-27 | 2017-12-27
IX. | Модернизация морально и физически устаревшего эл.оборудования РП-2 (КЛ-10 кВ) |  |  | 2017-04-25 | 2017-10-20 | 2016-03-21 | 2017-09-30 | 100 | 100
| Предпроектный и проектный этап |  |  | 2017-04-25 | 2017-06-05 | 2016-03-21 | 2016-03-31
| Организационный этап |  |  | 2017-04-25 | 2017-06-05 | 2016-03-31 | 2017-09-18
| Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |  |  | 2017-06-05 | 2017-09-30 | 2017-09-18 | 2017-09-28
| Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  | 2017-09-30 | 2017-10-20 | 2017-09-28 | 2017-09-30
X. | Модернизация морально и физически устаревшего эл.оборудования РП-2 (ячейки) |  |  | 2017-04-25 | 2017-10-20 | 2016-03-21 | 2017-09-30 | 100 | 100 | Тех.совет №07/11-17 от 07.11.2017
| Предпроектный и проектный этап |  |  | 2017-04-25 | 2017-06-05 | 2016-03-21 | 2016-03-31
| Организационный этап |  |  | 2017-04-25 | 2017-06-05 | 2016-03-31 | 2017-09-18
| Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |  |  | 2017-06-05 | 2017-09-30 | 2017-09-18 | 2017-09-26
| Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  | 2017-09-30 | 2017-10-20 | 2017-09-26 | 2017-09-30
XI. | Модернизация морально и физически устаревшего эл.оборудования РП-2 (ВЛ-0,4 кВ) |  |  | 2017-04-25 | 2017-10-20 | 2016-03-21 | 2017-09-30 | 100 | 100
| Предпроектный и проектный этап |  |  | 2017-04-25 | 2017-06-05 | 2016-03-21 | 2016-03-31
| Организационный этап |  |  | 2017-04-25 | 2017-06-05 | 2016-03-31 | 2017-09-21
| Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |  |  | 2017-06-05 | 2017-09-30 | 2017-09-21 | 2017-09-28
| Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  | 2017-09-30 | 2017-10-20 | 2017-09-28 | 2017-09-30
XII. | Реклоузер ф.236 |  |  | 2017-02-01 | 2017-04-20 | 2016-12-30 | 2017-06-23 | 100 | 100
| Предпроектный и проектный этап |  |  | 2017-02-01 | 2017-02-10 | 2016-12-30 | 2017-04-30
| Организационный этап |  |  | 2017-02-01 | 2017-02-10 | 2017-04-30 | 2017-06-08
| Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |  |  | 2017-02-10 | 2017-03-31 | 2017-06-08 | 2017-06-21
| Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  | 2017-03-31 | 2017-04-20 | 2017-06-21 | 2017-06-23
XIII. | Установка приборов учета с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности АСКУЭ (ТП-28) |  |  | 2017-03-09 | 2017-06-20 | 2016-12-30 | 2017-05-31 | 100 | 100
| Предпроектный и проектный этап |  |  | 2017-03-09 | 2017-03-14 | 2016-12-30 | 2017-01-20
| Организационный этап |  |  | 2017-03-09 | 2017-03-14 | 2017-01-20 | 2017-05-23
| Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |  |  | 2017-03-14 | 2017-05-31 | 2017-05-23 | 2017-05-29
| Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  | 2017-05-31 | 2017-06-20 | 2017-05-29 | 2017-05-31
XIV. | Установка приборов учета с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности АСКУЭ (ТП-35) |  |  | 2017-05-09 | 2017-08-20 | 2016-12-30 | 2017-05-31 | 100 | 100
| Предпроектный и проектный этап |  |  | 2017-05-09 | 2017-05-14 | 2016-12-30 | 2017-01-20
| Организационный этап |  |  | 2017-05-09 | 2017-05-14 | 2017-01-20 | 2017-05-23
| Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |  |  | 2017-05-14 | 2017-07-31 | 2017-05-23 | 2017-05-29
| Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  | 2017-07-31 | 2017-08-20 | 2017-05-29 | 2017-05-31
XV. | Установка приборов учета с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности АСКУЭ (ТП-45) |  |  | 2017-09-09 | 2017-11-20 | 2016-12-30 | 2017-05-31 | 100 | 100
| Предпроектный и проектный этап |  |  | 2017-09-09 | 2017-09-14 | 2016-12-30 | 2017-01-20
| Организационный этап |  |  | 2017-09-09 | 2017-09-14 | 2017-01-20 | 2017-05-23
| Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |  |  | 2017-09-14 | 2017-10-31 | 2017-05-23 | 2017-05-29
| Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  | 2017-10-31 | 2017-11-20 | 2017-05-29 | 2017-05-31
XVII. | Установка приборов учета с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности АСКУЭ (ТП-25) |  |  | - | - | 2016-12-30 | 2017-12-28 | 100 | 100
| Предпроектный и проектный этап |  |  | - | - | 2016-12-30 | 2017-01-20
| Организационный этап |  |  | - | - | 2017-01-20 | 2017-05-23
| Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |  |  | - | - | 2017-05-23 | 2017-05-29
| Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  | - | - | 2017-05-29 | 2017-05-31
XVIII. | Установка приборов учета с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности АСКУЭ (ТП-36) |  |  | - | - | 2016-12-30 | 2017-05-31 | 100 | 100
| Предпроектный и проектный этап |  |  | - | - | 2016-12-30 | 2017-01-20
| Организационный этап |  |  | - | - | 2017-01-20 | 2017-05-23
| Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |  |  | - | - | 2017-05-23 | 2017-05-29
| Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  | - | - | 2017-05-29 | 2017-05-31
XIX. | Установка приборов учета с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности АСКУЭ (ТП-46) |  |  | - | - | 2016-12-30 | 2017-05-31 | 100 | 100
| Предпроектный и проектный этап |  |  | - | - | 2016-12-30 | 2017-01-20
| Организационный этап |  |  | - | - | 2017-01-20 | 2017-05-23
| Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |  |  | - | - | 2017-05-23 | 2017-05-29
| Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  | 2017-10-31 | 2017-11-20 | 2017-05-29 | 2017-05-31
XX. | Строительство волоконно-оптических линий связи |  |  | 2017-06-07 | 2017-08-20 | 2016-02-01 | 2017-07-31 | 100 | 100
| Предпроектный и проектный этап |  |  | 2017-06-07 | 2017-06-14 | 2016-02-01 | 2017-01-30
| Организационный этап |  |  | 2017-06-07 | 2017-06-14 | 2017-01-30 | 2017-06-26
| Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |  |  | 2017-06-14 | 2017-07-31 | 2017-06-26 | 2017-06-30
| Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  | 2017-07-31 | 2017-08-20 | 2017-06-30 | 2017-07-31
XXI. | Оборудование системы телеизмерений |  |  | 2017-01-09 | 2017-04-20 | 2017-08-01 | 2017-08-31 | 100 | 100
| Предпроектный и проектный этап |  |  | 2017-01-09 | 2017-01-14 | - | -
| Организационный этап |  |  | 2017-01-09 | 2017-01-14 | - | -
| Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |  |  | 2017-01-14 | 2017-03-31 | - | -
| Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  | 2017-03-31 | 2017-04-20 | - | -
XXII. | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.13 |  |  | 2017-06-07 | 2017-09-20 | 2016-03-01 | 2017-10-31 | 100 | 100
| Предпроектный и проектный этап |  |  | 2017-06-07 | 2017-06-14 | 2016-03-01 | 2017-03-31
| Организационный этап |  |  | 2017-06-07 | 2017-06-14 | 2016-03-31 | 2017-10-17
| Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |  |  | 2017-06-14 | 2017-08-31 | 2017-08-17 | 2017-10-25
| Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  | 2017-08-31 | 2017-09-20 | 2017-08-29 | 2017-10-31
XXIII. | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.101 |  |  | 2017-03-07 | 2017-06-20 | 2016-02-01 | 2017-06-30 | 100 | 100
| Предпроектный и проектный этап |  |  | 2017-03-07 | 2017-03-14 | 2016-02-01 | 2016-02-27
| Организационный этап |  |  | 2017-03-07 | 2017-03-14 | 2016-02-27 | 2017-06-16
| Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |  |  | 2017-03-14 | 2017-05-31 | 2017-06-16 | 2017-06-28
| Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  | 2017-05-31 | 2017-06-20 | 2017-06-28 | 2017-06-30
XXIV. | Реконструкция КЛ-10кВ ф.417 от ТП-82 до ТП-81 |  |  | 2017-04-07 | 2017-06-20 | 2016-02-01 | 2017-06-30 | 100 | 100
| Предпроектный и проектный этап |  |  | 2017-04-07 | 2017-04-14 | 2016-02-01 | 2016-02-27
| Организационный этап |  |  | 2017-04-07 | 2017-04-14 | 2016-02-27 | 2017-06-21
| Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |  |  | 2017-04-14 | 2017-05-31 | 2017-06-21 | 2017-06-28
| Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  | 2017-05-31 | 2017-06-20 | 2017-06-28 | 2017-06-30
XXV. | Реконструкция КЛ-10кВ ф.420 от ТП-82 до ТП-81 |  |  | 2017-04-07 | 2017-06-20 | 2016-02-01 | 2017-06-30 | 100 | 100
| Предпроектный и проектный этап |  |  | 2017-04-07 | 2017-04-14 | 2016-02-01 | 2016-02-27
| Организационный этап |  |  | 2017-04-07 | 2017-04-14 | 2016-02-27 | 2017-06-21
| Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |  |  | 2017-04-14 | 2017-05-31 | 2017-06-21 | 2017-06-28
| Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  | 2017-05-31 | 2017-06-20 | 2017-06-28 | 2017-06-30
XXVI. | Трактор ХТЗ-17221-21-30 |  |  | 2017-11-01 | 2017-11-30 | 2017-08-01 | 2017-08-14 | 100 | 100
XXVII. | Шевроле Нива |  |  | 2017-04-01 | 2017-04-30 | 2017-04-01 | 2017-04-26 | 100 | 100
XXVIII. | ГАЗ 27057 |  |  | 2017-10-01 | 2017-10-31 | 2017-06-01 | 2017-06-29 | 100 | 100
XXIX. | Установка КТП при делении ВЛ-0,4кВ от ТП-36 (Оптимизация) ТП |  |  | 2017-06-07 | 2017-08-20 | 2017-01-16 | 2017-04-24 | 100 | 100
| Предпроектный и проектный этап |  |  | 2017-06-07 | 2017-06-14 | 2017-01-16 | 2017-01-30
| Организационный этап |  |  | 2017-06-07 | 2017-06-14 | 2017-01-30 | 2017-04-11
| Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |  |  | 2017-06-14 | 2017-07-31 | 2017-04-11 | 2017-04-18
| Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  | 2017-07-31 | 2017-08-20 | 2017-04-18 | 2017-04-24
XXX. | Установка КТП при делении ВЛ-0,4кВ от ТП-36 (Оптимизация) КЛ-10 кВ |  |  | 2017-06-07 | 2017-08-20 | 2017-01-16 | 2017-04-26 | 100 | 100
| Предпроектный и проектный этап |  |  | 2017-06-07 | 2017-06-14 | 2017-01-16 | 2017-01-30
| Организационный этап |  |  | 2017-06-07 | 2017-06-14 | 2017-01-30 | 2017-04-17
| Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |  |  | 2017-06-14 | 2017-07-31 | 2017-04-17 | 2017-04-24
| Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  | 2017-07-31 | 2017-08-20 | 2017-04-24 | 2017-04-26
XXXI. | Установка КТП при делении ВЛ-0,4кВ от ТП-36 (Оптимизация) КЛ-0,4 кВ |  |  | 2017-06-07 | 2017-08-20 | 2017-01-16 | 2017-04-28 | 100 | 100
| Предпроектный и проектный этап |  |  | 2017-06-07 | 2017-06-14 | 2017-01-16 | 2017-01-30
| Организационный этап |  |  | 2017-06-07 | 2017-06-14 | 2017-01-30 | 2017-04-19
| Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |  |  | 2017-06-14 | 2017-07-31 | 2017-04-19 | 2017-04-26
| Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  | 2017-07-31 | 2017-08-20 | 2017-04-26 | 2017-04-28
XXXII. | Установка КТП при делении ВЛ-0,4кВ от ТП-65 (Оптимизация) ТП |  |  | 2017-06-07 | 2017-08-20 | 2016-03-14 | 2017-05-30 | 100 | 100
| Предпроектный и проектный этап |  |  | 2017-06-07 | 2017-06-14 | 2016-03-14 | 2016-03-31
| Организационный этап |  |  | 2017-06-07 | 2017-06-14 | 2016-03-31 | 2017-05-17
| Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |  |  | 2017-06-14 | 2017-07-31 | 2017-05-17 | 2017-05-24
| Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  | 2017-07-31 | 2017-08-20 | 2017-05-24 | 2017-05-30
XXXIII. | Установка КТП при делении ВЛ-0,4кВ от ТП-65 (Оптимизация) КЛ-10 кВ |  |  | 2017-06-07 | 2017-08-20 | 2016-03-14 | 2017-05-30 | 100 | 100
| Предпроектный и проектный этап |  |  | 2017-06-07 | 2017-06-14 | 2016-03-14 | 2016-03-31
| Организационный этап |  |  | 2017-06-07 | 2017-06-14 | 2016-03-31 | 2017-05-17
| Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |  |  | 2017-06-14 | 2017-07-31 | 2017-05-17 | 2017-05-24
| Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  | 2017-07-31 | 2017-08-20 | 2017-05-24 | 2017-05-30
XXXIV. | Установка КТП при делении ВЛ-0,4кВ от ТП-65 (Оптимизация) КЛ-0,4 кВ |  |  | 2017-06-07 | 2017-08-20 | 2016-03-14 | 2017-05-29 | 100 | 100
| Предпроектный и проектный этап |  |  | 2017-06-07 | 2017-06-14 | 2016-03-14 | 2016-03-31
| Организационный этап |  |  | 2017-06-07 | 2017-06-14 | 2016-03-31 | 2017-05-18
| Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |  |  | 2017-06-14 | 2017-07-31 | 2017-05-18 | 2017-05-25
| Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  | 2017-07-31 | 2017-08-20 | 2017-05-25 | 2017-05-29
XXXV. | Строительство электрических сетей в мкр. Никольский г.Бирска. Сети наружного электроснабжения. ВЛ-10 кВ |  |  | 2016-12-12 | 2017-04-13 | 2017-03-15 | 2017-03-28 | 100 | 100
| Предпроектный и проектный этап |  |  | 2016-12-12 | 2017-01-14 | 2017-03-01 | 2017-03-15
| Организационный этап |  |  | 2016-12-12 | 2017-01-14 | 2017-03-15 | 2017-03-16
| Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |  |  | 2017-01-14 | 2017-03-31 | 2017-03-16 | 2017-03-29
| Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  | 2017-03-31 | 2017-04-13 | 2017-03-29 | 2017-03-31
XXXVI. | Строительство электрических сетей в мкр. Никольский г.Бирска. Сети наружного электроснабжения. ВЛ-0,4 кВ |  |  | 2016-12-12 | 2017-12-13 | 2017-01-09 | 2017-11-30 | 100 | 100
| Предпроектный и проектный этап |  |  | 2016-12-12 | 2017-01-14 | 2017-01-09 | 2017-11-15
| Организационный этап |  |  | 2016-12-12 | 2017-01-14 | 2017-01-09 | 2017-11-15
| Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |  |  | 2017-01-14 | 2017-11-30 | 2017-01-09 | 2017-11-27
| Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-13 | 2017-01-09 | 2017-11-30
XXXVII. | Строительство электрических сетей в мкр. Никольский г.Бирска. Сети наружного электроснабжения. ТП |  |  | 2017-01-26 | 2017-04-13 | 2017-01-26 | 2017-03-31 | 100 | 100
| Предпроектный и проектный этап |  |  | 2017-01-26 | 2017-02-14 | 2017-01-26 | 2017-03-31
| Организационный этап |  |  | 2017-01-26 | 2017-02-14 | 2017-01-26 | 2017-03-31
| Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |  |  | 2017-02-14 | 2017-03-31 | 2017-01-26 | 2017-03-31
| Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  | 2017-03-31 | 2017-04-13 | 2017-01-26 | 2017-03-31
XXXVIII. | Строительство электрических сетей в мкр. Никольский г.Бирска. Сети наружного электроснабжения. КЛ-0,4 кВ |  |  | 2017-01-26 | 2017-04-13 | 2017-01-26 | 2017-03-31 | 100 | 100
| Предпроектный и проектный этап |  |  | 2017-01-26 | 2017-02-14 | 2017-01-26 | 2017-03-31
| Организационный этап |  |  | 2017-01-26 | 2017-02-14 | 2017-01-26 | 2017-03-31
| Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |  |  | 2017-02-14 | 2017-03-31 | 2017-01-26 | 2017-03-31
| Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  | 2017-03-31 | 2017-04-13 | 2017-01-26 | 2017-03-31
XXXIX. | Строительство электрических сетей в мкр. Никольский г.Бирска. Сети наружного электроснабжения. КЛ-10 кВ |  |  | 2017-01-26 | 2017-04-13 | 2017-01-26 | 2017-03-31 | 100 | 100
| Предпроектный и проектный этап |  |  | 2017-01-26 | 2017-02-14 | 2017-01-26 | 2017-03-31
| Организационный этап |  |  | 2017-01-26 | 2017-02-14 | 2017-01-26 | 2017-03-31
| Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |  |  | 2017-02-14 | 2017-03-31 | 2017-01-26 | 2017-03-31
| Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  | 2017-03-31 | 2017-04-13 | 2017-01-26 | 2017-03-31
XXXX. | Навесное оборудование для трактора JCB 3CX-4CX |  |  | 2017-01-09 | 2017-03-31 | 2017-01-09 | 2017-03-31 | 100 | 100
XXXXI. | Приобретение лицензионного ПО |  |  | 2017-01-09 | 2017-03-31 | 2017-01-09 | 2017-12-25 | 100 | 100
XXXXII. | Приобретение основных средств (оборудование, приборы, инструмент) |  |  | 2017-01-09 | 2017-03-31 | 2017-01-09 | 2017-09-30 | 100 | 100
* Заполняется согласно приложению 3.2.