## Лист1
Приложение № 6.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении инвестиционной | [6 empty] | программы, млн. рублей с НДС
за 2017 год (представляется | [6 empty] | ежегодно)
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "Электрические сети"
____________И.Н. Князев
[13 empty] | « | » |  |  | 20 | года
М. П.
№№ | Наименование объекта |  | Остаток стоимости на начало года* | Объем финансирования (отчетный год) |  | Освоено | Введено | Осталось | Отклонение*** | [6 empty] | Причины отклонений
[6 empty] | (закрыто актами | (оформлено | профинансировать | млн. рублей | % | в том числе за счет
|  |  |  | план** | факт*** | выполненных | актами ввода | по результатам |  |  | уточнения стоимос- | уточнения стоимости
[6 empty] | работ) | в эксплуатацию) | отчетного |  |  | ти по результатам | по результатам заку-
[6 empty] | млн. рублей | млн. рублей | периода* |  |  | утвержденной ПСД | почных процедур
| ВСЕГО, |  | 50.49 | 46.52 | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 0 | -0.38 | -0.81685 | -3.92 | 3.54
1. | Техническое перевооружение |  | 36.5 | 32.53 | 32.61 | 32.61 | 32.61 | 0 | -0.08
и реконструкция
1.1. | Энергосбережение и повышение |  | 4.45 | 3.98 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 0 | 1.66
энергетической эффективности
1 | Замена трансформатора в ТП-152 ТМГ 100/10/0,4 на ТМГСУ11 100/10/0,4 |  | 0.35 | 0.35 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.21 | 60 |  | 0.21
2 | Замена трансформатора в ТП-113 ТМГ 160/10/0,4 на ТМГСУ11 160/10/0,4 |  | 0.41 | 0.41 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0.24 | 58.5366 |  | 0.24
3 | Замена трансформатора в ТП-67 ТМГ 250/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 |  | 0.51 | 0.51 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0 | 0.28 | 54.902 |  | 0.28
4 | Замена ТМГ 630/10/0,4 на ТМГ 400/10/0,4 кВ Y/Zн-11 в ТП-41 |  | 0.51 | 0.51 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.26 | 50.9804 |  | 0.26
5 | Замена ТМГ 400/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 в ТП-5 (2 шт) |  | 1.02 | 1.02 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0 | 0.53 | 51.9608 |  | 0.53
6 | Замена ТМГ 400/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 в ТП-168 |  | 0.51 | 0.51 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.26 | 50.9804 |  | 0.26
7 | Замена ТМГ 630/10/0,4 на ТМГ 400/10/0,4 кВ Y/Zн-11 в ТП-55 |  | 0.47 | 0 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0 | -0.31 | -100 | -0.31 |  |  |  |  | Тех.совет №07/11-17 от 07.11.2017
8 | Замена неизолированного провода на СИП |  | 0.67 | 0.67 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0.19 | 28.3582 |  | 0.19
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики |  | 10.53 | 10.53 | 11.42 | 11.42 | 11.42 | 0 | -0.89
1 | Модернизация морально и физически устаревшего эл.оборудования РП-2 |  | 10.53 | 10.53 | 11.42 | 11.42 | 11.42 | 0 | -0.89 | -8.452 | -0.89 |  |  |  |  | Тех.совет №07/11-17 от 07.11.2017
1.3. | Создание систем телемеханики и связи |  | 8.44 | 4.94 | 6.42 | 6.42 | 6.42 | 0 | -1.48
1 | Реклоузер ф.236 |  | 1 | 1 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 0 | -0.24 | -24 |  | -0.24
2 | Установка приборов учета с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности АСКУЭ (ТП-28) |  | 0.69 | 0.69 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0 | 0.28 | 40.5797 | 0.04 | 0.24
3 | Установка приборов учета с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности АСКУЭ (ТП-35) |  | 1.16 | 1.16 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0 | 0.49 | 42.2414 | 0.1 | 0.39
4 | Установка приборов учета с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности АСКУЭ (ТП-45) |  | 0.73 | 0.73 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0 | 0.31 | 42.4658 | 0.07 | 0.24
5 | Установка приборов учета с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности АСКУЭ (ТП-25) |  | 0.88 | 0 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0 | -0.31 | -100 | -0.31 |  |  |  |  | Тех.совет №07/11-17 от 07.11.2017
6 | Установка приборов учета с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности АСКУЭ (ТП-36) |  | 1.83 | 0 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 0 | -1.68 | -100 | -1.68 |  |  |  |  | Тех.совет №07/11-17 от 07.11.2017
7 | Установка приборов учета с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности АСКУЭ (ТП-46) |  | 0.79 | 0 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0 | -0.39 | -100 | -0.39 |  |  |  |  | Тех.совет №07/11-17 от 07.11.2017
8 | Строительство волоконно-оптических линий связи |  | 0.74 | 0.74 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0 | -0.08 | -10.8108 | -0.08
9 | Оборудование системы телеизмерений |  | 0.62 | 0.62 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0.14 | 22.5806 |  | 0.14
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Повышение надежности схемы электроснабжения |  | 7.13 | 7.13 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 0 | 0.87
1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.13 |  | 1.9 | 1.9 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 0 | -0.43 | -22.6316 | -0.43
2 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.101 |  | 3.39 | 3.39 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 0 | 0.78 | 23.0088 |  | 0.78
3 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.417 от ТП-82 до ТП-81 |  | 0.92 | 0.92 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0 | 0.25 | 27.1739 |  | 0.25
4 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.420 от ТП-82 до ТП-81 |  | 0.92 | 0.92 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0 | 0.27 | 29.3478 |  | 0.27
1.6. | Приобретение транспорта |  | 5.95 | 5.95 | 6.19 | 6.19 | 6.19 | 0 | -0.24
1 | Трактор ХТЗ-17221-21-30 |  | 4.43 | 4.43 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | 0 | 0.04 | 0.90293 |  | 0.04
2 | Шевроле Нива |  | 0.59 | 0.59 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0 | -0.05 | -8.4746 |  | -0.05
3 | ГАЗ 27057 |  | 0.93 | 0.93 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 0 | -0.23 | -24.7312 |  | -0.23
2. | Новое строительство |  | 9.99 | 9.99 | 10.13 | 10.13 | 10.13 | 0 | -0.14 | -1.4014
2.1. | Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | 1.7 | 1.7 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 0 | 0.43
1 | Установка КТП при делении ВЛ-0,4кВ от ТП-36 (Оптимизация) |  | 0.85 | 0.85 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0 | 0.24 | 28.2353 |  | 0.24
2 | Установка КТП при делении ВЛ-0,4кВ от ТП-65 (Оптимизация) |  | 0.85 | 0.85 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0 | 0.19 | 22.3529 |  | 0.19
2.2. | Прочее новое строительство |  | 8.29 | 8.29 | 8.86 | 8.86 | 8.86 | 0 | -0.57
1 | Строительство электрических сетей в мкр. Никольский г.Бирска. Сети наружнего электроснабжения | ВЛ-10кВ | 1.69 | 1.69 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 0 | -0.38 | -22.4852 |  | -0.38
2 |  | ВЛ-0,4кВ | 5.32 | 5.32 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0 | 1.15 | 21.6165 |  | 1.15
3 |  | ТП | 1.01 | 1.01 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 0 | -1.13 | -111.8812 |  | -1.13
4 |  | КЛ-10кВ | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0 | -0.04 | -23.5294 | -0.04
5 |  | КЛ-0,4кВ | 0.1 | 0.1 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0 | -0.17 | -170 |  | -0.17
Справочно:
| Оплата процентов за привле- |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ченные кредитные ресурсы
3. | Приобретение оборудования основных средств |  | 4 | 4 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 0 | -0.16
3.1. | ПРБ |  | 4 | 4 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 0 | -0.16
1 | Навесное оборудование для трактора JCB 3CX-4CX |  | 0.93 | 0.93 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0 | -0.06 | -6.4516 |  | -0.06
2 | Приобретение лицензионного ПО |  | 1.57 | 1.57 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | -0.13 | -8.2803 |  | -0.13 |  |  |  | Сумма факта без НДС
3 | Приобретение основных средств (оборудование, приборы, инструмент) |  | 1.5 | 1.5 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 0 | 0.03 | 2 |  | 0.03
* В ценах отчетного года.
** План, согласно утвержденной инвестиционной программе.
*** Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов на ПС, ВЛ и КЛ.