## стр.1
Приложение № 7.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (за IV квартал 2017 года)
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[27 empty] | " |  |  | " |  | 20 | года
М.П.
№ № | Наименование объекта | [5 empty] | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования 2017 г. | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по результа-там отчетного периода * | Отклонение *** | [7 empty] | Причины отклонений
[8 empty] | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [6 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
[8 empty] | план ** | факт *** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
| ВСЕГО | [5 empty] | 50.49 | 46.52 | 46.9 | 10.1 | 8.77 | 11.78 | 12.76 | 14.03 | 15.72 | 10.61 | 9.65 | 46.9 | 9.65 | 46.9 | 9.65 | 0 | -0.38 | -0.81685 | -3.92 | 3.54
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [5 empty] | 36.5 | 32.53 | 32.61 | 4.35 | 1.46 | 7.8 | 8.45 | 12.43 | 14.63 | 7.95 | 8.07 | 32.61 | 8.07 | 32.61 | 8.07 | 0 | -0.08
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [5 empty] | 4.45 | 3.98 | 2.32 | 1.78 | 0.79 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 1.53 | 2.32 | 1.53 | 2.32 | 1.53 | 0 | 1.66
1 | Замена трансформатора в ТП-152 ТМГ 100/10/0,4 на ТМГСУ11 100/10/0,4 | [5 empty] | 0.35 | 0.35 | 0.14 | 0.35 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0.21 | 60 |  | 0.21
2 | Замена трансформатора в ТП-113 ТМГ 160/10/0,4 на ТМГСУ11 160/10/0,4 | [5 empty] | 0.41 | 0.41 | 0.17 | 0.41 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0.24 | 58.5366 |  | 0.24
3 | Замена трансформатора в ТП-67 ТМГ 250/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 | [5 empty] | 0.51 | 0.51 | 0.23 | 0.51 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0.28 | 54.902 |  | 0.28
4 | Замена ТМГ 630/10/0,4 на ТМГ 400/10/0,4 кВ Y/Zн-11 в ТП-41 | [5 empty] | 0.51 | 0.51 | 0.25 | 0.51 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.26 | 50.9804 |  | 0.26
5 | Замена ТМГ 400/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 в ТП-5 (2 шт) | [5 empty] | 1.02 | 1.02 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0 | 0.53 | 51.9608 |  | 0.53
6 | Замена ТМГ 400/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 в ТП-168 | [5 empty] | 0.51 | 0.51 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.26 | 50.9804 |  | 0.26
7 | Замена ТМГ 630/10/0,4 на ТМГ 400/10/0,4 кВ Y/Zн-11 в ТП-55 | [5 empty] | 0.47 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0 | -0.31 | -100 | -0.31 | [5 empty] | Тех.совет №07/11-17 от 07.11.2017
8 | Замена неизолированного провода на СИП | [5 empty] | 0.67 | 0.67 | 0.48 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0.19 | 28.3582 |  | 0.19
…
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | [5 empty] | 10.53 | 10.53 | 11.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.53 | 7.67 | 0 | 3.75 | 11.42 | 3.75 | 11.42 | 3.75 | 0 | -0.89
1 | Модернизация морально и физически устаревшего эл.оборудования РП-2 | [5 empty] | 10.53 | 10.53 | 11.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.53 | 7.67 | 0 | 3.75 | 11.42 | 3.75 | 11.42 | 3.75 | 0 | -0.89 | -8.452 | -0.89 | [5 empty] | Тех.совет №07/11-17 от 07.11.2017
…
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | [5 empty] | 8.44 | 4.94 | 6.42 | 2.57 | 0.67 | 1.64 | 2.72 | 0 | 0.55 | 0.73 | 2.48 | 6.42 | 2.48 | 6.42 | 2.48 | 0 | -1.48
1 | Реклоузер ф.236 | [5 empty] | 1 | 1 | 1.24 | 1 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | -0.24 | -24 |  | -0.24
2 | Установка приборов учета с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности АСКУЭ (ТП-28) | [5 empty] | 0.69 | 0.69 | 0.41 | 0 | 0.11 | 0.69 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0.28 | 40.5797 | 0.04 | 0.24
3 | Установка приборов учета с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности АСКУЭ (ТП-35) | [5 empty] | 1.16 | 1.16 | 0.67 | 0.58 | 0.56 | 0.58 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0.49 | 42.2414 | 0.1 | 0.39
4 | Установка приборов учета с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности АСКУЭ (ТП-45) | [5 empty] | 0.73 | 0.73 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0.42 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0.31 | 42.4658 | 0.07 | 0.24
5 | Установка приборов учета с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности АСКУЭ (ТП-25) | [5 empty] | 0.88 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0 | -0.31 | -100 | -0.31 | [5 empty] | Тех.совет №07/11-17 от 07.11.2017
6 | Установка приборов учета с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности АСКУЭ (ТП-36) | [5 empty] | 1.83 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 0 | -1.68 | -100 | -1.68 | [5 empty] | Тех.совет №07/11-17 от 07.11.2017
7 | Установка приборов учета с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности АСКУЭ (ТП-46) | [5 empty] | 0.79 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0 | -0.39 | -100 | -0.39 | [5 empty] | Тех.совет №07/11-17 от 07.11.2017
8 | Строительство волоконно-оптических линий связи | [5 empty] | 0.74 | 0.74 | 0.82 | 0.37 | 0 | 0.37 | 0.65 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0.82 | 0.1 | 0.82 | 0.1 | 0 | -0.08 | -10.8108 | -0.08
9 | Оборудование системы телеизмерений | [5 empty] | 0.62 | 0.62 | 0.48 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0.14 | 22.5806 |  | 0.14
…
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
…
1.5 | Повышение надежности схемы электроснабжения | [5 empty] | 7.13 | 7.13 | 6.26 | 0 | 0 | 5.23 | 3.93 | 1.9 | 2.02 | 0 | 0.31 | 6.26 | 0.31 | 6.26 | 0.31 | 0 | 0.87
1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.13 | [5 empty] | 1.9 | 1.9 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 2.02 | 0 | 0.31 | 2.33 | 0.31 | 2.33 | 0.31 | 0 | -0.43 | -22.6316 | -0.43
2 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.101 | [5 empty] | 3.39 | 3.39 | 2.61 | 0 | 0 | 3.39 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.61 | 0 | 2.61 | 0 | 0 | 0.78 | 23.0088 |  | 0.78
3 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.417 от ТП-82 до ТП-81 | [5 empty] | 0.92 | 0.92 | 0.67 | 0 | 0 | 0.92 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0.25 | 27.1739 |  | 0.25
4 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.420 от ТП-82 до ТП-81 | [5 empty] | 0.92 | 0.92 | 0.65 | 0 | 0 | 0.92 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0.27 | 29.3478 |  | 0.27
…
1.6 | Приобретение транспорта | [5 empty] | 5.95 | 5.95 | 6.19 | 0 | 0 | 0.59 | 1.8 | 0 | 4.39 | 5.36 | 0 | 6.19 | 0 | 6.19 | 0 | 0 | -0.24
1 | Трактор ХТЗ-17221-21-30 | [5 empty] | 4.43 | 4.43 | 4.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.39 | 4.43 | 0 | 4.39 | 0 | 4.39 | 0 | 0 | 0.04 | 0.90293 |  | 0.04
2 | Шевроле Нива | [5 empty] | 0.59 | 0.59 | 0.64 | 0 | 0 | 0.59 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | -0.05 | -8.4746 |  | -0.05
3 | ГАЗ 27057 | [5 empty] | 0.93 | 0.93 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 1.16 | 0 | 1.16 | 0 | 0 | -0.23 | -24.7312 |  | -0.23
…
2 | Новое строительство | [5 empty] | 9.99 | 9.99 | 10.13 | 4.82 | 5.69 | 2.48 | 2.79 | 1.6 | 0.76 | 1.09 | 0.89 | 10.13 | 0.89 | 10.13 | 0.89 | 0 | -0.14
2.1 | Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей | [5 empty] | 1.7 | 1.7 | 1.27 | 0.85 | 0 | 0.85 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 0 | 1.27 | 0 | 0 | 0.43
1 | Установка КТП при делении ВЛ-0,4кВ от ТП-36 (Оптимизация) | [5 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.61 | 0 | 0 | 0.85 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0.24 | 28.2353 |  | 0.24
2 | Установка КТП при делении ВЛ-0,4кВ от ТП-65 (Оптимизация) | [5 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.66 | 0.85 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0.19 | 22.3529 |  | 0.19
…
2.2 | Прочее новое строительство | [5 empty] | 8.29 | 8.29 | 8.86 | 3.97 | 5.69 | 1.63 | 1.52 | 1.6 | 0.76 | 1.09 | 0.89 | 8.86 | 0.89 | 8.86 | 0.89 | 0 | -0.57
1 | Строительство электрических сетей в мкр. Никольский г.Бирска. Сети наружнего электроснабжения |  |  |  | ВЛ-10кВ |  | 1.69 | 1.69 | 2.07 | 1.69 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.07 | 0 | 2.07 | 0 | 0 | -0.38 | -22.4852 |  | -0.38
2 |  |  |  |  | ВЛ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ | 5.32 | 5.32 | 4.17 | 1.06 | 1.15 | 1.6 | 1.52 | 1.6 | 0.61 | 1.06 | 0.89 | 4.17 | 0.89 | 4.17 | 0.89 | 0 | 1.15 | 21.6165 |  | 1.15
3 |  |  |  |  | ТП | ТП | 1.01 | 1.01 | 2.14 | 1.01 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0 | 2.14 | 0 | 0 | -1.13 | -111.8812 |  | -1.13
4 |  |  |  |  | КЛ-10кВ | КЛ-10кВ | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.17 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | -0.04 | -23.5294 | -0.04
5 |  |  |  |  | КЛ-0,4кВ | КЛ-0,4кВ | 0.1 | 0.1 | 0.27 | 0.04 | 0.12 | 0.03 | 0 | 0 | 0.15 | 0.03 | 0 | 0.27 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | -0.17 | -170 |  | -0.17
…
3 | Приобретение оборудования основных средств | [5 empty] | 4 | 4 | 4.16 | 0.93 | 1.62 | 1.5 | 1.52 | 0 | 0.33 | 1.57 | 0.69 | 4.16 | 0.69 | 4.16 | 0.69 | 0 | -0.16
3.1 | ПРБ | [5 empty] | 4 | 4 | 4.16 | 0.93 | 1.62 | 1.5 | 1.52 | 0 | 0.33 | 1.57 | 0.69 | 4.16 | 0.69 | 4.16 | 0.69 | 0 | -0.16
1 | Навесное оборудование для трактора JCB 3CX-4CX | [5 empty] | 0.93 | 0.93 | 0.99 | 0.93 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | -0.06 | -6.4516 |  | -0.06
2 | Приобретение лицензионного ПО | [5 empty] | 1.57 | 1.57 | 1.7 | 0 | 0.48 | 0 | 0.2 | 0 | 0.33 | 1.57 | 0.69 | 1.7 | 0.69 | 1.7 | 0.69 | 0 | -0.13 | -8.2803 |  | -0.13 |  |  |  |  | Сумма факта без НДС
3 | Приобретение основных средств (оборудование, приборы, инструмент) | [5 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.47 | 0 | 0.15 | 1.5 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 0.03 | 2 |  | 0.03
…
|  |  | * | В ценах отчетного года.
|  |  | ** | План согласно утвержденной инвестиционной программе.
|  |  | *** | Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.