## Лист1
Приложение № 6.3
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет о вводах/выводах объектов за 2017 год
(представляется ежегодно)
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "Электричесике сети"
____________ Князев И.Н.
[6 empty] | « | » |  |  | 20 | года
М. П.
№ п/п | Наименование проекта |  | Ввод мощностей |  | Вывод мощностей
|  |  | план* | факт | план* |  |  |  | факт
|  |  | МВт, Гкал/час, км, | МВт, Гкал/час, км, | МВт, Гкал/час, км, |  |  |  | МВт, Гкал/час, км,
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6
1 | Замена трансформатора в ТП-152 ТМГ 100/10/0,4 на ТМГСУ11 100/10/0,4 |  | 0,10 МВА | 0,10 МВА | 0,10 МВА |  |  |  | 0,10 МВА
2 | Замена трансформатора в ТП-113 ТМГ 160/10/0,4 на ТМГСУ11 160/10/0,4 |  | 0,16 МВА | 0,16 МВА | 0,16 МВА |  |  |  | 0,16 МВА
3 | Замена трансформатора в ТП-67 ТМГ 250/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 |  | 0,25 МВА | 0,25 МВА | 0,25 МВА |  |  |  | 0,25 МВА
4 | Замена ТМГ 630/10/0,4 на ТМГ 400/10/0,4 кВ Y/Zн-11 в ТП-41 |  | 0,40 МВА | 0,40 МВА | 0,63 МВА |  |  |  | 0,63 МВА
5 | Замена ТМГ 400/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 в ТП-5 (2 шт) |  | 0,50 МВА | 0,50 МВА | 0,80 МВА |  |  |  | 0,80 МВА
6 | Замена ТМГ 400/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 в ТП-168 |  | 0,25 МВА | 0,25 МВА | 0,40 МВА |  |  |  | 0,40 МВА
7 | Замена ТМГ 630/10/0,4 на ТМГ 400/10/0,4 кВ Y/Zн-11 в ТП-55 |  | - | 0,40 МВА | - |  |  |  | 0,63 МВА
8 | Замена неизолированного провода на СИП |  | 1,230 км | 1,322 км | 1,230 км |  |  |  | 1,230 км
9 | Модернизация морально и физически устаревшего эл.оборудования РП-2 |  | - | - | - |  |  |  | -
10 | Реклоузер ф.236 |  | - | - | - |  |  |  | -
11 | Установка приборов учета с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности АСКУЭ (ТП-28) |  | - | - | - |  |  |  | -
12 | Установка приборов учета с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности АСКУЭ (ТП-35) |  | - | - | - |  |  |  | -
13 | Установка приборов учета с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности АСКУЭ (ТП-45) |  | - | - | - |  |  |  | -
14 | Установка приборов учета с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности АСКУЭ (ТП-25) |  | - | - | - |  |  |  | -
15 | Установка приборов учета с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности АСКУЭ (ТП-36) |  | - | - | - |  |  |  | -
16 | Установка приборов учета с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности АСКУЭ (ТП-46) |  | - | - | - |  |  |  | -
17 | Строительство волоконно-оптических линий связи |  | 4,700 км | 4,700 км | - |  |  |  | -
18 | Оборудование системы телеизмерений |  | - | - | - |  |  |  | -
19 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.13 |  | 0,980 км | 1,473 км | 0,980 км |  |  |  | 0,980 км
20 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.101 |  | 2,700 км | 2,700 км | 2,700 км |  |  |  | 2,700 км
21 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.417 от ТП-82 до ТП-81 |  | 0,267 км | 0,284 км | 0,267 км |  |  |  | 0,284 км
22 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.420 от ТП-82 до ТП-81 |  | 0,267 км | 0,284 км | 0,267 км |  |  |  | 0,284 км
23 | Трактор ХТЗ-17221-21-30 |  | - | - | - |  |  |  | -
24 | Шевроле Нива |  | - | - | - |  |  |  | -
25 | ГАЗ 27057 |  | - | - | - |  |  |  | -
26 | Установка КТП при делении ВЛ-0,4кВ от ТП-36 (Оптимизация) |  | 0,10 МВА | 0,10 МВА | - |  |  |  | -
27 | Установка КТП при делении ВЛ-0,4кВ от ТП-65 (Оптимизация) |  | 0,10 МВА | 0,10 МВА | - |  |  |  | -
28 | Строительство электрических сетей в мкр. Никольский г.Бирска. Сети наружнего электроснабжения | ВЛ-10кВ | 1,670 км | 1,670 км | - |  |  |  | -
29 |  | ВЛ-0,4кВ | 3,160 км | 4,170 км | - |  |  |  | -
30 |  | ТП | 3х0,16 МВА | 2х0,16 МВА | - |  |  |  | -
31 |  | КЛ-10кВ | 0,080 км | 0,097 км | - |  |  |  | -
32 |  | КЛ-0,4кВ | 0,080 км | 0,187 км | - |  |  |  | -
33 | Навесное оборудование для трактора JCB 3CX-4CX |  | - | - | - |  |  |  | -
34 | Приобретение лицензионного ПО |  | - | - | - |  |  |  | -
35 | Приобретение основных средств (оборудование, приборы, инструмент) |  | - | - | - |  |  |  | -
* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.