## стр.1
Приложение № 7.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году (за IV квартал 2017 года)
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[34 empty] | " |  |  | " |  |  | 20 |  | года
М.П.
№ № |  | Наименование объекта * |  | Плановой объем финансирования, млн. руб. * |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[24 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи | [8 empty] | иные объекты
|  | ВСЕГО |  | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | коли- чество и марка силовых транс- формато- ров, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет |  |  |  | тип опор | марка кабеля | протя- жен- ность, км
|  | ВСЕГО |  | 10.61 | 0 | 0.58 | 2.66 | 7.37 | 10.61 | 0 | 0.58 | 2.66 | 7.37 | 0.96 | -0.27 | -0.37 | -2.2 | 3.8 | 9.65 | 0.27 | 0.95 | 4.86 | 3.57
1 |  | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 7.95 | 0 | 0.58 | 2.01 | 5.36 | 7.95 | 0 | 0.58 | 2.01 | 5.36 | -0.12 | -0.2 | -0.37 | -2.51 | 2.96 | 8.07 | 0.2 | 0.95 | 4.52 | 2.4
1.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 1.86 | 0 | 0.31 | 1.55 | 0 | 1.86 | 0 | 0.31 | 1.55 | 0 | 0.33 | 0 | -0.09 | 0.42 | 0 | 1.53 | 0 | 0.4 | 1.13 | 0
1 |  | Замена трансформатора в ТП-152 ТМГ 100/10/0,4 на ТМГСУ11 100/10/0,4
2 |  | Замена трансформатора в ТП-113 ТМГ 160/10/0,4 на ТМГСУ11 160/10/0,4
3 |  | Замена трансформатора в ТП-67 ТМГ 250/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4
4 |  | Замена ТМГ 630/10/0,4 на ТМГ 400/10/0,4 кВ Y/Zн-11 в ТП-41
5 |  | Замена ТМГ 400/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 в ТП-5 (2 шт) |  | 1.02 |  | 0.12 | 0.9 |  | 1.02 |  | 0.12 | 0.9 |  | 0.53 | 0 | 0.04 | 0.49 | 0 | 0.49 |  | 0.08 | 0.41 | [5 empty] | 1983 | 33 | 2, ТМГ | 2х250
6 |  | Замена ТМГ 400/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 в ТП-168 |  | 0.51 |  | 0.06 | 0.45 |  | 0.51 |  | 0.06 | 0.45 |  | 0.26 | 0 | 0.02 | 0.24 | 0 | 0.25 |  | 0.04 | 0.21 | [5 empty] | 1984 | 33 | ТМГ | 250
7 |  | Замена ТМГ 630/10/0,4 на ТМГ 400/10/0,4 кВ Y/Zн-11 в ТП-55 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.31 | 0 | -0.03 | -0.28 | 0 | 0.31 |  | 0.03 | 0.28 | [5 empty] | 2008 | 33 | ТМГ | 400
8 |  | Замена неизолированного провода на СИП |  | 0.33 |  | 0.13 | 0.2 |  | 0.33 |  | 0.13 | 0.2 |  | -0.15 | 0 | -0.12 | -0.03 | 0 | 0.48 |  | 0.25 | 0.23 | [9 empty] | 2017 | 33 |  |  |  | СВ95 | СИП-2 3х50+1х50 СИП-2 3х70+1х70 | 1.322
… |  | …
1.2 |  | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.75 | -0.14 | -0.4 | -1.74 | -1.47 | 3.75 | 0.14 | 0.4 | 1.74 | 1.47
1 |  | Модернизация морально и физически устаревшего эл.оборудования РП-2 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | -3.75 | -0.14 | -0.4 | -1.74 | -1.47 | 3.75 | 0.14 | 0.4 | 1.74 | 1.47 |  |  |  |  | 2017 | 15 | - | -
…
1.3 |  | Создание систем телемеханики и связи |  | 0.73 | 0 | 0.27 | 0.46 | 0 | 0.73 | 0 | 0.27 | 0.46 | 0 | -1.75 | -0.01 | 0.22 | -1.03 | -0.93 | 2.48 | 0.01 | 0.05 | 1.49 | 0.93
1 |  | Реклоузер ф.236
2 |  | Установка приборов учета с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности АСКУЭ (ТП-28)
3 |  | Установка приборов учета с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности АСКУЭ (ТП-35)
4 |  | Установка приборов учета с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности АСКУЭ (ТП-45) |  | 0.73 |  | 0.27 | 0.46 |  | 0.73 |  | 0.27 | 0.46 |  | 0.73 |  | 0.27 | 0.46 |  | 0
5 |  | Установка приборов учета с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности АСКУЭ (ТП-25) |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.31 | 0 | 0 | -0.22 | -0.09 | 0.31 |  |  | 0.22 | 0.09
6 |  | Установка приборов учета с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности АСКУЭ (ТП-36) |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -1.68 |  |  | -1 | -0.68 | 1.68 |  |  | 1 | 0.68
7 |  | Установка приборов учета с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности АСКУЭ (ТП-46) |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.39 | 0 | 0 | -0.23 | -0.16 | 0.39 |  |  | 0.23 | 0.16
8 |  | Строительство волоконно-оптических линий связи |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.1 | -0.01 | -0.05 | -0.04 | 0 | 0.1 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | [18 empty] | 4.7
9 |  | Оборудование системы телеизмерений
…
1.4 |  | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
…
1.5 |  | Повышение надежности схемы электроснабжения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.31 | -0.05 | -0.1 | -0.16 | 0 | 0.31 | 0.05 | 0.1 | 0.16 | 0
1 |  | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.13 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.31 | -0.05 | -0.1 | -0.16 |  | 0.31 | 0.05 | 0.1 | 0.16 | [9 empty] | 2017 | 33 |  |  |  | СВ110 | СИП-3 1х50 | 0.168
2 |  | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.101
3 |  | Реконструкция КЛ-10кВ ф.417 от ТП-82 до ТП-81
4 |  | Реконструкция КЛ-10кВ ф.420 от ТП-82 до ТП-81
…
1.6 |  | Приобретение транспорта |  | 5.36 | 0 | 0 | 0 | 5.36 | 5.36 | 0 | 0 | 0 | 5.36 | 5.36 | 0 | 0 | 0 | 5.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Трактор ХТЗ-17221-21-30 |  | 4.43 |  |  |  | 4.43 | 4.43 |  |  |  | 4.43 | 4.43 |  |  |  | 4.43 | 0 |  |  |  | 0
2 |  | Шевроле Нива
3 |  | ГАЗ 27057 |  | 0.93 |  |  |  | 0.93 | 0.93 |  |  |  | 0.93 | 0.93 |  |  |  | 0.93 | 0 |  |  |  | 0
…
2 |  | Новое строительство |  | 1.09 | 0 | 0 | 0.65 | 0.44 | 1.09 | 0 | 0 | 0.65 | 0.44 | 0.2 | -0.07 | 0 | 0.31 | -0.04 | 0.89 | 0.07 | 0 | 0.34 | 0.48
2.1 |  | Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Установка КТП при делении ВЛ-0,4кВ от ТП-36 (Оптимизация)
2 |  | Установка КТП при делении ВЛ-0,4кВ от ТП-65 (Оптимизация)
…
2.2 |  | Прочее новое строительство |  | 1.09 | 0 | 0 | 0.65 | 0.44 | 1.09 | 0 | 0 | 0.65 | 0.44 | 0.2 | -0.07 | 0 | 0.31 | -0.04 | 0.89 | 0.07 | 0 | 0.34 | 0.48
1 |  | Строительство электрических сетей в мкр. Никольский г.Бирска. Сети наружнего электроснабжения | ВЛ-10кВ
2 |  |  | ВЛ-0,4кВ | 1.06 |  |  | 0.64 | 0.42 | 1.06 |  |  | 0.64 | 0.42 | 0.17 | -0.07 |  | 0.3 | -0.06 | 0.89 | 0.07 |  | 0.34 | 0.48 | [8 empty] | 2017 | 33 |  |  |  | СВ95 | СИП-2 3х70+1х54,6 | 0.841
3 |  |  | ТП
4 |  |  | КЛ-10кВ
5 |  |  | КЛ-0,4кВ | 0.03 |  |  | 0.01 | 0.02 | 0.03 |  |  | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0 |  | 0.01 | 0.02 | 0
…
3 |  | Приобретение оборудования основных средств |  | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0.69
3.1 |  | ПРБ |  | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0.69
1 |  | Навесное оборудование для трактора JCB 3CX-4CX
2 |  | Приобретение лицензионного ПО |  | 1.57 |  |  |  | 1.57 | 1.57 |  |  |  | 1.57 | 0.88 |  |  |  | 0.88 | 0.69 |  |  |  | 0.69
3 |  | Приобретение основных средств (оборудование, приборы, инструмент)
…
| * | С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
| ** | Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.