## 7
Приложение № 7
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Форма 7. Краткое описание инвестиционной программы. Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию
Инвестиционная программа ООО "Электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации:2017 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минпрома РБ №247-О от 31.10.2016 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности) | [13 empty] | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в год 2016 | [13 empty] | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию | [13 empty] | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию | [69 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[31 empty] | Год 2017 | [13 empty] | Год 2018 | [13 empty] | Год 2019 | [13 empty] | Год 2020 | [13 empty] | Год 2021 | [13 empty] | Итого за период реализации инвестиционной программы
|  |  | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | Факт | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.1.7 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.6 | 4.2.7 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.7 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.2.7 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.2.6 | 6.2.7 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.3.6 | 6.3.7 | 6.4.1 | 6.4.2 | 6.4.3 | 6.4.4 | 6.4.5 | 6.4.6 | 6.4.7 | 6.5.1 | 6.5.2 | 6.5.3 | 6.5.4 | 6.5.5 | 6.5.6 | 6.5.7 | 6.6.1 | 6.6.2 | 6.6.3 | 6.6.4 | 6.6.5 | 6.6.6 | 6.6.7 | 6.5.1 | 6.5.2 | 6.5.3 | 6.5.4 | 6.5.5 | 6.5.6 | 6.5.7 | 6.6.1 | 6.6.2 | 6.6.3 | 6.6.4 | 6.6.5 | 6.6.6 | 6.6.7 | 6.5.1 | 6.5.2 | 6.5.3 | 6.5.4 | 6.5.5 | 6.5.6 | 6.5.7 | 6.6.1 | 6.6.2 | 6.6.3 | 6.6.4 | 6.6.5 | 6.6.6 | 6.6.7 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.1.6 | 7.1.7 | 7.2.1 | 7.2.2 | 7.2.3 | 7.2.4 | 7.2.5 | 7.2.6 | 7.2.7 | 8
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | 15.716 | нд | 43.28 | нд | 7.089 | нд | 2118 | 14.123 | нд | 34.804 | нд | 6.814 | нд | 2111 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.34 | нд | 9.74 | нд | 0.694 | нд | 192.5 | 2.34 | нд | 9.74 | нд | 0.694 | нд | 191.5 | 3.203 | нд | 23.61 | нд | 2.095 | нд | 609.5 | 1.61 | нд | 15.134 | нд | 1.82 | нд | 603.5 | 4.403 | нд | 3.44 | нд | 1.34 | нд | 7 | 4.403 | нд | 3.44 | нд | 1.34 | нд | 7 | 3.04 | нд | 3.19 | нд | 1.38 | нд | 9 | 3.04 | нд | 3.19 | нд | 1.38 | нд | 9 | 2.73 | нд | 3.3 | нд | 1.58 | нд | 7 | 2.73 | нд | 3.3 | нд | 1.58 | нд | 2 | 15.716 | нд | 43.28 | нд | 7.089 | нд | 2118 | 14.123 | нд | 34.804 | нд | 6.814 | нд | 2111 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | 0.8 | нд | 25.06 | нд | 0.565 | нд | нд | 0.88 | нд | 4.83 | нд | 1.658 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.48 | нд | 4.83 | нд | 0.16 | нд | нд | 0.48 | нд | 4.83 | нд | 0.16 | нд | нд | 0.32 | нд | 20.23 | нд | 0.405 | нд | нд | 0.4 | нд | 0 | нд | 1.498 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.8 | нд | 25.06 | нд | 0.565 | нд | нд | 0.88 | нд | 4.83 | нд | 1.658 | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | 13.916 | нд | 18.22 | нд | 6.524 | нд | 2076 | 12.443 | нд | 24.35 | нд | 5.156 | нд | 2076 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.66 | нд | 4.91 | нд | 0.534 | нд | 184.5 | 1.66 | нд | 4.91 | нд | 0.534 | нд | 184.5 | 2.683 | нд | 3.38 | нд | 1.69 | нд | 598.5 | 1.21 | нд | 9.51 | нд | 0.322 | нд | 598.5 | 4.203 | нд | 3.44 | нд | 1.34 | нд | нд | 4.203 | нд | 3.44 | нд | 1.34 | нд | нд | 2.84 | нд | 3.19 | нд | 1.38 | нд | нд | 2.84 | нд | 3.19 | нд | 1.38 | нд | нд | 2.53 | нд | 3.3 | нд | 1.58 | нд | нд | 2.53 | нд | 3.3 | нд | 1.58 | нд | нд | 13.916 | нд | 18.22 | нд | 6.524 | нд | 2076 | 12.443 | нд | 24.35 | нд | 5.156 | нд | 2076 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | 1 | нд | 0 | нд | нд | нд | 10 | 0.8 | нд | 4.034 | нд | нд | нд | 7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 0.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2 | нд | 0 | нд | нд | нд | 3 | 0 | нд | 4.034 | нд | нд | нд | 1 | 0.2 | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | 0.2 | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | 0.2 | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | 0.2 | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | 0.2 | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | 0.2 | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | 1 | нд | 0 | нд | нд | нд | 10 | 0.8 | нд | 4.034 | нд | нд | нд | 7 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 32 | нд | нд | 1.59 | нд | нд | нд | 28 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8 | нд | нд | 1.59 | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 32 | нд | нд | 1.59 | нд | нд | нд | 28 | нд
1 | ООО "Электрические сети" | [113 empty] | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | нд | 0.8 | нд | 25.06 | нд | 0.565 | нд | нд | 0.88 | нд | 4.83 | нд | 1.658 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.48 | нд | 4.83 | нд | 0.16 | нд | нд | 0.48 | нд | 4.83 | нд | 0.16 | нд | нд | 0.32 | нд | 20.23 | нд | 0.405 | нд | нд | 0.4 | нд | 0 | нд | 1.498 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.8 | нд | 25.06 | нд | 0.565 | нд | нд | 0.88 | нд | 4.83 | нд | 1.658 | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего |  | 0.8 |  | 25.06 |  | 0.565 |  |  | 0.88 |  | 4.83 |  | 1.658 | [16 empty] | 0.48 |  | 4.83 |  | 0.16 |  |  | 0.48 |  | 4.83 |  | 0.16 |  |  | 0.32 |  | 20.23 |  | 0.405 |  |  | 0.4 |  | 0 |  | 1.498 | [44 empty] | 0.8 |  | 25.06 |  | 0.565 |  |  | 0.88 |  | 4.83 |  | 1.658 |  |  | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего |  | 0.8 |  | 25.06 |  | 0.565 |  |  | 0.48 |  | 4.83 |  | 0.16 | [16 empty] | 0.48 |  | 4.83 |  | 0.16 |  |  | 0.48 |  | 4.83 |  | 0.16 |  |  | 0.32 |  | 20.23 |  | 0.405 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [44 empty] | 0.8 |  | 25.06 |  | 0.565 |  |  | 0.48 |  | 4.83 |  | 0.16 |  |  | нд
1.1.1.1.1 | Строительство электрических сетей в мкр. Никольский г.Бирска в целях технологического присоединения потребителей льготной категории до 15 кВт. ВЛ-10кВ | G_172117001 | 0 |  | 1.67 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1.67 |  | 0 | [18 empty] | 1.67 | [6 empty] | 1.67 | [60 empty] | 0 |  | 1.67 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1.67 |  | 0 |  |  | нд
1.1.1.1.2 | Строительство электрических сетей в мкр. Никольский г.Бирска в целях технологического присоединения потребителей льготной категории до 15 кВт. ВЛ-0,4кВ | G_172118002 | 0 |  | 23.39 |  | 0 |  |  | 0 |  | 3.16 |  | 0 | [18 empty] | 3.16 | [6 empty] | 3.16 | [6 empty] | 20.23 | [6 empty] | 0 | [46 empty] | 0 |  | 23.39 |  | 0 |  |  | 0 |  | 3.16 |  | 0 |  |  | нд
1.1.1.1.3 | Строительство электрических сетей в мкр. Никольский г.Бирска в целях технологического присоединения потребителей льготной категории до 15 кВт. ТП | G_172118003 | 0.8 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.48 |  | 0 |  | 0 | [16 empty] | 0.48 | [6 empty] | 0.48 | [6 empty] | 0.32 | [6 empty] | 0 | [48 empty] | 0.8 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.48 |  | 0 |  | 0 |  |  | нд
1.1.1.1.4 | Строительство электрических сетей в мкр. Никольский г.Бирска в целях технологического присоединения потребителей льготной категории до 15 кВт. КЛ-10кВ | G_172118004 | 0 |  | 0 |  | 0.145 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.08 | [20 empty] | 0.08 | [6 empty] | 0.08 | [6 empty] | 0.065 | [6 empty] | 0 | [44 empty] | 0 |  | 0 |  | 0.145 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.08 |  |  | нд
1.1.1.1.5 | Строительство электрических сетей в мкр. Никольский г.Бирска в целях технологического присоединения потребителей льготной категории до 15 кВт. КЛ-0,4кВ | G_172118005 | 0 |  | 0 |  | 0.42 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.08 | [20 empty] | 0.08 | [6 empty] | 0.08 | [6 empty] | 0.34 | [6 empty] | 0 | [44 empty] | 0 |  | 0 |  | 0.42 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.08 |  |  | нд
1.1.1.1.6 | Строительство электрических сетей в мкр. Ложки г.Бирска в целях технологического присоединения потребителей льготной категории до 15 кВт | H_172121006 | [112 empty] | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.4 |  | 0 |  | 1.498 | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.4 |  |  |  | 1.498 | [44 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.4 |  | 0 |  | 1.498 |  |  | нд
1.1.1.2.1 | Строительство КЛ-10кВ ф.403 от ВЛ-10кВ для ж/д по ул.Балезина, 24-л | H_172118007 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 | [34 empty] | 0 | [6 empty] | 0.05 | [44 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  |  | Программа строительства ж/д
1.1.1.2.2 | Строительство КТП-400/10/0,4 для ж/д по ул.Балезина, 24-л | H_172118008 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.4 |  | 0 |  | 0 | [30 empty] | 0 | [6 empty] | 0.4 | [48 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.4 |  | 0 |  | 0 |  |  | Программа строительства ж/д
1.1.1.2.3 | Строительство КЛ-0,4кВ для ж/д по ул.Балезина, 24-л/2 | H_172118009 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.443 | [34 empty] | 0 | [6 empty] | 0.443 | [44 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.443 |  |  | Программа строительства ж/д
1.1.1.2.4 | Строительство КЛ-0,4кВ для ж/д по ул.Балезина, 24-л/3 | H_172118010 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.405 | [34 empty] | 0 | [6 empty] | 0.405 | [44 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.405 |  |  | Программа строительства ж/д
1.1.1.2.5 | Строительство КЛ-0,4кВ для ж/д по ул.Балезина, 24-л/5 | H_172118011 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.396 | [34 empty] | 0 | [6 empty] | 0.396 | [44 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.396 |  |  | Программа строительства ж/д
1.1.1.2.6 | Строительство КЛ-0,4кВ для ж/д по ул.Свердлова, 25/1 | H_172118012 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.074 | [34 empty] | 0 | [6 empty] | 0.074 | [44 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.074 |  |  | Программа строительства ж/д
1.1.1.2.7 | Строительство КЛ-0,4кВ для ж/д по ул.Свердлова, 25/2 | H_172118013 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.13 | [34 empty] | 0 | [6 empty] | 0.13 | [44 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.13 |  |  | Программа строительства ж/д
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | [113 empty] | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | [113 empty] | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | [113 empty] | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | [113 empty] | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | [113 empty] | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | [113 empty] | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | [113 empty] | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | [113 empty] | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | [113 empty] | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | [113 empty] | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | [113 empty] | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | [113 empty] | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | [113 empty] | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | [113 empty] | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | [113 empty] | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | [113 empty] | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | 13.916 | нд | 18.22 | нд | 6.524 | нд | 2076 | 12.443 | нд | 24.35 | нд | 5.156 | нд | 2076 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.66 | нд | 4.91 | нд | 0.534 | нд | 184.5 | 1.66 | нд | 4.91 | нд | 0.534 | нд | 184.5 | 2.683 | нд | 3.38 | нд | 1.69 | нд | 598.5 | 1.21 | нд | 9.51 | нд | 0.322 | нд | 598.5 | 4.203 | нд | 3.44 | нд | 1.34 | нд | нд | 4.203 | нд | 3.44 | нд | 1.34 | нд | нд | 2.84 | нд | 3.19 | нд | 1.38 | нд | нд | 2.84 | нд | 3.19 | нд | 1.38 | нд | нд | 2.53 | нд | 3.3 | нд | 1.58 | нд | нд | 2.53 | нд | 3.3 | нд | 1.58 | нд | нд | 13.916 | нд | 18.22 | нд | 6.524 | нд | 2076 | 12.443 | нд | 24.35 | нд | 5.156 | нд | 2076 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 13.916 | [5 empty] | 1 | 12.443 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1.66 | [5 empty] | 0.5 | 1.66 | [5 empty] | 0.5 | 2.683 | [5 empty] | 0.5 | 1.21 | [5 empty] | 0.5 | 4.203 | [6 empty] | 4.203 | [6 empty] | 2.84 | [6 empty] | 2.84 | [6 empty] | 2.53 | [6 empty] | 2.53 | [6 empty] | 13.916 | [5 empty] | 1 | 12.443 | [5 empty] | 1 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | 10.696 | [6 empty] | 9.223 | [20 empty] | 1.66 | [6 empty] | 1.66 | [6 empty] | 2.683 | [6 empty] | 1.21 | [6 empty] | 2.143 | [6 empty] | 2.143 | [6 empty] | 2.09 | [6 empty] | 2.09 | [6 empty] | 2.12 | [6 empty] | 2.12 | [6 empty] | 10.696 | [6 empty] | 9.223 | [6 empty] | нд
1.2.1.1.1 | Реконструкция ТП-152. Замена трансформатора ТМГ 100/10/0,4 на ТМГСУ11 100/10/0,4 | G_172117014 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | [20 empty] | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | [62 empty] | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | [6 empty] | нд
1.2.1.1.2 | Реконструкция ТП-113. Замена трансформатора ТМ 160/10/0,4 на ТМГСУ11 160/10/0,5 | G_172117015 | 0.16 | [6 empty] | 0.16 | [20 empty] | 0.16 | [6 empty] | 0.16 | [62 empty] | 0.16 | [6 empty] | 0.16 | [6 empty] | нд
1.2.1.1.3 | Реконструкция ТП-67. Замена трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 | G_172117016 | 0.25 | [6 empty] | 0.25 | [20 empty] | 0.25 | [6 empty] | 0.25 | [62 empty] | 0.25 | [6 empty] | 0.25 | [6 empty] | Программа энергосбережения
1.2.1.1.4 | Реконструкция ТП-41. Замена трансформатора ТМГ 630/10/0,4 на ТМГ 400/10/0,4 кВ Y/Zн-11 | G_172117017 | 0.4 | [6 empty] | 0.4 | [20 empty] | 0.4 | [6 empty] | 0.4 | [62 empty] | 0.4 | [6 empty] | 0.4 | [6 empty] | Программа энергосбережения
1.2.1.1.5 | Реконструкция ТП-5. Замена трансформаторов ТМГ 400/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 (2 шт.) | G_172117018 | 0.5 | [6 empty] | 0.5 | [20 empty] | 0.5 | [6 empty] | 0.5 | [62 empty] | 0.5 | [6 empty] | 0.5 | [6 empty] | нд
1.2.1.1.6 | Реконструкция ТП-168. Замена трансформатора ТМГ 400/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 | G_172117019 | 0.25 | [6 empty] | 0.25 | [20 empty] | 0.25 | [6 empty] | 0.25 | [62 empty] | 0.25 | [6 empty] | 0.25 | [6 empty] | нд
1.2.1.1.7 | Реконструкция ТП-6. Замена трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГ 160/10/0,4 | G_172118020 | 0.16 | [6 empty] | 0 | [34 empty] | 0.16 | [6 empty] | 0 | [48 empty] | 0.16 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | нд
1.2.1.1.8 | Реконструкция ТП-11. Замена трансформатора ТМ 100/10/0,4 на ТМГ 63/10/0,5 | G_172118021 | 0.063 | [6 empty] | 0 | [34 empty] | 0.063 | [6 empty] | 0 | [48 empty] | 0.063 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | нд
1.2.1.1.9 | Реконструкция ТП-55. Замена трансформатора ТМ 630/10/0,4 на ТМГ 400/10/0,4 | G_172118022 | 0.4 | [6 empty] | 0.4 | [34 empty] | 0.4 | [6 empty] | 0.4 | [48 empty] | 0.4 | [6 empty] | 0.4 | [6 empty] | Программа энергосбережения
1.2.1.1.10 | Реконструкция ТП-57. Замена трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГ 160/10/0,5 | G_172118023 | 0.16 | [6 empty] | 0.16 | [34 empty] | 0.16 | [6 empty] | 0.16 | [48 empty] | 0.16 | [6 empty] | 0.16 | [6 empty] | Программа энергосбережения
1.2.1.1.11 | Реконструкция ТП-23. Замена трансформатора ТМ 100/10/0,4 на ТМГ 100/10/0,4 | G_172118024 | 0.1 | [6 empty] | 0 | [34 empty] | 0.1 | [6 empty] | 0 | [48 empty] | 0.1 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | нд
1.2.1.1.12 | Реконструкция ТП-116. Замена трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГ 160/10/0,5 | G_172118025 | 0.16 | [6 empty] | 0 | [34 empty] | 0.16 | [6 empty] | 0 | [48 empty] | 0.16 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | нд
1.2.1.1.13 | Реконструкция ТП-139. Замена трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГ 160/10/0,4 | G_172118026 | 0.16 | [6 empty] | 0 | [34 empty] | 0.16 | [6 empty] | 0 | [48 empty] | 0.16 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | нд
1.2.1.1.14 | Реконструкция ТП-45. Замена трансформатора ТМ 100/10/0,4 на ТМГ 100/10/0,5 | G_172118027 | 0.1 | [6 empty] | 0 | [34 empty] | 0.1 | [6 empty] | 0 | [48 empty] | 0.1 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | нд
1.2.1.1.15 | Реконструкция ТП-161. Замена трансформатора ТМ 160/10/0,4 на ТМГ 160/10/0,5 | G_172118028 | 0.16 | [6 empty] | 0 | [34 empty] | 0.16 | [6 empty] | 0 | [48 empty] | 0.16 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | нд
1.2.1.1.16 | Реконструкция ТП-59 | G_172118029 | 0.4 | [6 empty] | 0.4 | [34 empty] | 0.4 | [6 empty] | 0.4 | [48 empty] | 0.4 | [6 empty] | 0.4 | [6 empty] | Увеличение надежности
1.2.1.1.17 | Реконструкция ТП-60 | G_172118030 | 0.25 | [6 empty] | 0.25 | [34 empty] | 0.25 | [6 empty] | 0.25 | [48 empty] | 0.25 | [6 empty] | 0.25 | [6 empty] | Увеличение надежности
1.2.1.1.18 | Реконструкция ТП-01049 | G_172118031 | 0.16 | [6 empty] | 0 | [34 empty] | 0.16 | [6 empty] | 0 | [48 empty] | 0.16 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | нд
1.2.1.1.19 | Реконструкция ТП-49 | G_172118032 | 0.25 | [6 empty] | 0 | [34 empty] | 0.25 | [6 empty] | 0 | [48 empty] | 0.25 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | нд
1.2.1.1.20 | Реконструкция ТП-15 | G_172118033 | 0.16 | [6 empty] | 0 | [34 empty] | 0.16 | [6 empty] | 0 | [48 empty] | 0.16 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | нд
1.2.1.1.21 | Реконструкция ТП-22. Замена трансформатора ТМ 400/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 | G_172119034 | 0.25 | [6 empty] | 0.25 | [48 empty] | 0.25 | [6 empty] | 0.25 | [34 empty] | 0.25 | [6 empty] | 0.25 | [6 empty] | нд
1.2.1.1.22 | Реконструкция ТП-13. Замена трансформатора ТМ 100/10/0,4 на ТМГСУ11 63/10/0,4 | G_172119035 | 0.063 | [6 empty] | 0.063 | [48 empty] | 0.063 | [6 empty] | 0.063 | [34 empty] | 0.063 | [6 empty] | 0.063 | [6 empty] | нд
1.2.1.1.23 | Реконструкция ТП-30. Замена трансформатора ТМ 315/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 | G_172119036 | 0.25 | [6 empty] | 0.25 | [48 empty] | 0.25 | [6 empty] | 0.25 | [34 empty] | 0.25 | [6 empty] | 0.25 | [6 empty] | нд
1.2.1.1.24 | Реконструкция ТП-83. Замена трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 | G_172119037 | 0.25 | [6 empty] | 0.25 | [48 empty] | 0.25 | [6 empty] | 0.25 | [34 empty] | 0.25 | [6 empty] | 0.25 | [6 empty] | нд
1.2.1.1.25 | Реконструкция ТП-73. Замена трансформатора ТМ 160/10/0,4 на ТМГСУ11 100/10/0,4 | G_172119038 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | [48 empty] | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | [34 empty] | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | [6 empty] | нд
1.2.1.1.26 | Реконструкция ТП-124. Замена трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 | G_172119039 | 0.25 | [6 empty] | 0.25 | [48 empty] | 0.25 | [6 empty] | 0.25 | [34 empty] | 0.25 | [6 empty] | 0.25 | [6 empty] | нд
1.2.1.1.27 | Реконструкция ТП-144. Замена трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 | G_172119040 | 0.25 | [6 empty] | 0.25 | [48 empty] | 0.25 | [6 empty] | 0.25 | [34 empty] | 0.25 | [6 empty] | 0.25 | [6 empty] | нд
1.2.1.1.28 | Реконструкция ТП-149. Замена трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГСУ11 160/10/0,4 | G_172119041 | 0.16 | [6 empty] | 0.16 | [48 empty] | 0.16 | [6 empty] | 0.16 | [34 empty] | 0.16 | [6 empty] | 0.16 | [6 empty] | нд
1.2.1.1.29 | Реконструкция ТП-84 | G_172119042 | 0.16 | [6 empty] | 0.16 | [48 empty] | 0.16 | [6 empty] | 0.16 | [34 empty] | 0.16 | [6 empty] | 0.16 | [6 empty] | нд
1.2.1.1.30 | Реконструкция ТП-138 | G_172119043 | 0.16 | [6 empty] | 0.16 | [48 empty] | 0.16 | [6 empty] | 0.16 | [34 empty] | 0.16 | [6 empty] | 0.16 | [6 empty] | нд
1.2.1.1.31 | Реконструкция ТП-125 | G_172119044 | 0.25 | [6 empty] | 0.25 | [48 empty] | 0.25 | [6 empty] | 0.25 | [34 empty] | 0.25 | [6 empty] | 0.25 | [6 empty] | нд
1.2.1.1.32 | Реконструкция ТП-42. Замена трансформатора ТМ 320/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 | G_172120045 | 0.25 | [6 empty] | 0.25 | [62 empty] | 0.25 | [6 empty] | 0.25 | [20 empty] | 0.25 | [6 empty] | 0.25 | [6 empty] | нд
1.2.1.1.33 | Реконструкция ТП-61. Замена трансформатора ТМ 400/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 | G_172120046 | 0.25 | [6 empty] | 0.25 | [62 empty] | 0.25 | [6 empty] | 0.25 | [20 empty] | 0.25 | [6 empty] | 0.25 | [6 empty] | нд
1.2.1.1.34 | Реконструкция ТП-90. Замена трансформатора ТМ 180/10/0,4 на ТМГСУ11 100/10/0,4 | G_172120047 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | [62 empty] | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | [20 empty] | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | [6 empty] | нд
1.2.1.1.35 | Реконструкция ТП-102. Замена трансформатора ТМ 100/10/0,4 на ТМГСУ11 100/10/0,4 | G_172120048 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | [62 empty] | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | [20 empty] | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | [6 empty] | нд
1.2.1.1.36 | Реконструкция ТП-122. Замена трансформатора ТМ 400/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 | G_172120049 | 0.25 | [6 empty] | 0.25 | [62 empty] | 0.25 | [6 empty] | 0.25 | [20 empty] | 0.25 | [6 empty] | 0.25 | [6 empty] | нд
1.2.1.1.37 | Реконструкция ТП-2. Замена трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 | G_172120050 | 0.25 | [6 empty] | 0.25 | [62 empty] | 0.25 | [6 empty] | 0.25 | [20 empty] | 0.25 | [6 empty] | 0.25 | [6 empty] | нд
1.2.1.1.38 | Реконструкция ТП-175. Замена трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГСУ11 160/10/0,4 | G_172120051 | 0.16 | [6 empty] | 0.16 | [62 empty] | 0.16 | [6 empty] | 0.16 | [20 empty] | 0.16 | [6 empty] | 0.16 | [6 empty] | нд
1.2.1.1.39 | Реконструкция ТП-178. Замена трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГСУ11 160/10/0,4 | G_172120052 | 0.16 | [6 empty] | 0.16 | [62 empty] | 0.16 | [6 empty] | 0.16 | [20 empty] | 0.16 | [6 empty] | 0.16 | [6 empty] | нд
1.2.1.1.40 | Реконструкция ТП-32 | G_172120053 | 0.16 | [6 empty] | 0.16 | [62 empty] | 0.16 | [6 empty] | 0.16 | [20 empty] | 0.16 | [6 empty] | 0.16 | [6 empty] | нд
1.2.1.1.41 | Реконструкция ТП-18 | G_172120054 | 0.25 | [6 empty] | 0.25 | [62 empty] | 0.25 | [6 empty] | 0.25 | [20 empty] | 0.25 | [6 empty] | 0.25 | [6 empty] | нд
1.2.1.1.42 | Реконструкция ТП-99 | G_172120055 | 0.16 | [6 empty] | 0.16 | [62 empty] | 0.16 | [6 empty] | 0.16 | [20 empty] | 0.16 | [6 empty] | 0.16 | [6 empty] | нд
1.2.1.1.43 | Реконструкция ТП-106. Замена трансформатора ТМ 100/10/0,4 на ТМГСУ11 100/10/0,4 | G_172121056 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | [76 empty] | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | [6 empty] | нд
1.2.1.1.44 | Реконструкция ТП-140. Замена трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 | G_172121057 | 0.25 | [6 empty] | 0.25 | [76 empty] | 0.25 | [6 empty] | 0.25 | [6 empty] | 0.25 | [6 empty] | 0.25 | [6 empty] | нд
1.2.1.1.45 | Реконструкция ТП-131. Замена трансформатора ТМ 400/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 | G_172121058 | 0.25 | [6 empty] | 0.25 | [76 empty] | 0.25 | [6 empty] | 0.25 | [6 empty] | 0.25 | [6 empty] | 0.25 | [6 empty] | нд
1.2.1.1.46 | Реконструкция ТП-132. Замена трансформатора ТМ 400/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 | G_172121059 | 0.25 | [6 empty] | 0.25 | [76 empty] | 0.25 | [6 empty] | 0.25 | [6 empty] | 0.25 | [6 empty] | 0.25 | [6 empty] | нд
1.2.1.1.47 | Реконструкция ТП-153. Замена трансформатора ТМ 160/10/0,4 на ТМГСУ11 100/10/0,4 | G_172121060 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | [76 empty] | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | [6 empty] | нд
1.2.1.1.48 | Реконструкция ТП-906. Замена трансформатора ТМ 400/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 | G_172121061 | 0.25 | [6 empty] | 0.25 | [76 empty] | 0.25 | [6 empty] | 0.25 | [6 empty] | 0.25 | [6 empty] | 0.25 | [6 empty] | нд
1.2.1.1.49 | Реконструкция ТП-182. Замена трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГСУ11 160/10/0,4 | G_172121062 | 0.16 | [6 empty] | 0.16 | [76 empty] | 0.16 | [6 empty] | 0.16 | [6 empty] | 0.16 | [6 empty] | 0.16 | [6 empty] | нд
1.2.1.1.50 | Реконструкция ТП-194. Замена трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГСУ11 160/10/0,4 | G_172121063 | 0.16 | [6 empty] | 0.16 | [76 empty] | 0.16 | [6 empty] | 0.16 | [6 empty] | 0.16 | [6 empty] | 0.16 | [6 empty] | нд
1.2.1.1.51 | Реконструкция ТП-36 | G_172121064 | 0.25 | [6 empty] | 0.25 | [76 empty] | 0.25 | [6 empty] | 0.25 | [6 empty] | 0.25 | [6 empty] | 0.25 | [6 empty] | нд
1.2.1.1.52 | Реконструкция ТП-46 | G_172121065 | 0.25 | [6 empty] | 0.25 | [76 empty] | 0.25 | [6 empty] | 0.25 | [6 empty] | 0.25 | [6 empty] | 0.25 | [6 empty] | нд
1.2.1.1.53 | Реконструкция ТП-97 | G_172121066 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | [76 empty] | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | [6 empty] | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 3.22 | [5 empty] | 1 | 3.22 | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 0.5 | [6 empty] | 0.5 | [6 empty] | 0.5 | [6 empty] | 0.5 | 2.06 | [6 empty] | 2.06 | [6 empty] | 0.75 | [6 empty] | 0.75 | [6 empty] | 0.41 | [6 empty] | 0.41 | [6 empty] | 3.22 | [5 empty] | 1 | 3.22 | [5 empty] | 1 | нд
1.2.1.2.1 | Модернизация РП-2 | G_172118067 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 0.5 | [6 empty] | 0.5 | [6 empty] | 0.5 | [6 empty] | 0.5 | [48 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | Увеличение надежности
1.2.1.2.2 | Модернизация морально и физически устаревшего эл.оборудования ТП-119 | G_172119068 | 1.26 | [6 empty] | 1.26 | [48 empty] | 1.26 | [6 empty] | 1.26 | [34 empty] | 1.26 | [6 empty] | 1.26
1.2.1.2.3 | Модернизация морально и физически устаревшего эл.оборудования ТП-71 | G_172119069 | 0.8 | [6 empty] | 0.8 | [48 empty] | 0.8 | [6 empty] | 0.8 | [34 empty] | 0.8 | [6 empty] | 0.8
1.2.1.2.4 | Модернизация морально и физически устаревшего эл.оборудования ТП-40 | G_172120070 | 0.25 | [6 empty] | 0.25 | [62 empty] | 0.25 | [6 empty] | 0.25 | [20 empty] | 0.25 | [6 empty] | 0.25
1.2.1.2.5 | Модернизация морально и физически устаревшего эл.оборудования ТП-81 | G_172120071 | 0.5 | [6 empty] | 0.5 | [62 empty] | 0.5 | [6 empty] | 0.5 | [20 empty] | 0.5 | [6 empty] | 0.5
1.2.1.2.6 | Модернизация морально и физически устаревшего эл.оборудования ТП-52 | G_172121072 | 0.25 | [6 empty] | 0.25 | [76 empty] | 0.25 | [6 empty] | 0.25 | [6 empty] | 0.25 | [6 empty] | 0.25
1.2.1.2.7 | Модернизация морально и физически устаревшего эл.оборудования ТП-63 | G_172121073 | 0.16 | [6 empty] | 0.16 | [76 empty] | 0.16 | [6 empty] | 0.16 | [6 empty] | 0.16 | [6 empty] | 0.16
0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  |  |  | 18.22 |  | 6.524 |  |  |  |  | 24.35 |  | 5.156 | [18 empty] | 4.91 |  | 0.534 |  |  |  |  | 4.91 |  | 0.534 |  |  |  |  | 3.38 |  | 1.69 |  |  |  |  | 9.51 |  | 0.322 |  |  |  |  | 3.44 |  | 1.34 |  |  |  |  | 3.44 |  | 1.34 |  |  |  |  | 3.19 |  | 1.38 |  |  |  |  | 3.19 |  | 1.38 |  |  |  |  | 3.3 |  | 1.58 |  |  |  |  | 3.3 |  | 1.58 |  |  |  |  | 18.22 |  | 6.524 |  |  |  |  | 24.35 |  | 5.156 |  |  | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  |  |  | 16.99 |  | 6.524 |  |  |  |  | 21.4 |  | 5.156 | [18 empty] | 3.68 |  | 0.534 |  |  |  |  | 3.68 |  | 0.534 |  |  |  |  | 3.38 |  | 1.69 |  |  |  |  | 7.79 |  | 0.322 |  |  |  |  | 3.44 |  | 1.34 |  |  |  |  | 3.44 |  | 1.34 |  |  |  |  | 3.19 |  | 1.38 |  |  |  |  | 3.19 |  | 1.38 |  |  |  |  | 3.3 |  | 1.58 |  |  |  |  | 3.3 |  | 1.58 |  |  |  |  | 16.99 |  | 6.524 |  |  |  |  | 21.4 |  | 5.156 |  |  | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.13 | G_172117074 |  |  | 0.98 | [6 empty] | 0.98 | [20 empty] | 0.98 | [6 empty] | 0.98 | [62 empty] | 0.98 |  | 0 |  |  |  |  | 0.98 |  | 0 |  |  | нд
1.2.2.1.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.101 | G_172117075 |  |  | 2.7 | [6 empty] | 2.7 | [20 empty] | 2.7 | [6 empty] | 2.7 | [62 empty] | 2.7 |  | 0 |  |  |  |  | 2.7 |  | 0 |  |  | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.417 от ТП-82 до ТП-81 | G_172117076 |  |  |  |  | 0.267 | [6 empty] | 0.267 | [20 empty] | 0.267 | [6 empty] | 0.267 | [60 empty] | 0 |  | 0.267 |  |  |  |  | 0 |  | 0.267 |  |  | нд
1.2.2.1.4 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.420 от ТП-82 до ТП-81 | G_172117077 |  |  |  |  | 0.267 | [6 empty] | 0.267 | [20 empty] | 0.267 | [6 empty] | 0.267 | [60 empty] | 0 |  | 0.267 |  |  |  |  | 0 |  | 0.267 |  |  | нд
1.2.2.1.5 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.200 | G_172118078 |  |  | 1.87 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [32 empty] | 1.87 | [6 empty] | 0 | [48 empty] | 1.87 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | нд
1.2.2.1.6 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.1022 | G_172118079 |  |  | 1.51 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [32 empty] | 1.51 | [6 empty] | 0 | [48 empty] | 1.51 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | нд
1.2.2.1.7 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.101 от РП-1 до ТП-1 | G_172118080 |  |  | 0 |  | 0.42 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [34 empty] | 0.42 | [6 empty] | 0 | [46 empty] | 0 |  | 0.42 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | нд
1.2.2.1.8 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.214 от ТП-52 до ТП-56 | G_172118081 |  |  | 0 |  | 0.36 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [34 empty] | 0.36 | [6 empty] | 0 | [46 empty] | 0 |  | 0.36 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | нд
1.2.2.1.9 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.202 от ТП-59 до ТП-56 | G_172118082 |  |  | 0 |  | 0.28 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [34 empty] | 0.28 | [6 empty] | 0 | [46 empty] | 0 |  | 0.28 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | нд
1.2.2.1.10 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.202 от ТП-59 до ТП-57 | G_172118083 |  |  | 0 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [34 empty] | 0.5 | [6 empty] | 0 | [46 empty] | 0 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | нд
1.2.2.1.11 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.102 | H_172118084 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 4.55 |  | 0 | [32 empty] | 0 | [6 empty] | 4.55 | [48 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 4.55 |  | 0 |  |  | Увеличение надежности
1.2.2.1.12 | Реконструкция отпайки ВЛ-10кВ ф.236 до ТП-0480 | H_172118085 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.89 |  | 0 | [32 empty] | 0 | [6 empty] | 0.89 | [48 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.89 |  | 0 |  |  | Увеличение надежности
1.2.2.1.13 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ СП с ВЛ-10кВ ф.102 | H_172118086 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.35 |  | 0 | [32 empty] | 0 | [6 empty] | 2.35 | [48 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.35 |  | 0 |  |  | Увеличение надежности
1.2.2.1.14 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.1031 от П/С "Дубки" до ВЛ-10кВ | G_172118087 |  |  | 0 |  | 0.07 |  |  |  |  | 0 |  | 0.068 | [34 empty] | 0.07 | [6 empty] | 0.068 | [46 empty] | 0 |  | 0.07 |  |  |  |  | 0 |  | 0.068 |  |  | Увеличение надежности
1.2.2.1.15 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.1034 от П/С "Дубки" до ВЛ-10кВ | G_172118088 |  |  | 0 |  | 0.06 |  |  |  |  | 0 |  | 0.069 | [34 empty] | 0.06 | [6 empty] | 0.069 | [46 empty] | 0 |  | 0.06 |  |  |  |  | 0 |  | 0.069 |  |  | Увеличение надежности
1.2.2.1.16 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.202 от ВЛ-10кВ до ТП-59 | H_172118089 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.078 | [34 empty] | 0 | [6 empty] | 0.078 | [46 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.078 |  |  | Увеличение надежности
1.2.2.1.17 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-59 | H_172118090 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.107 | [34 empty] | 0 | [6 empty] | 0.107 | [46 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.107 |  |  | Увеличение надежности
1.2.2.1.18 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.7 | G_172119091 |  |  | 2.79 |  | 0 |  |  |  |  | 2.79 |  | 0 | [46 empty] | 2.79 | [6 empty] | 2.79 | [34 empty] | 2.79 |  | 0 |  |  |  |  | 2.79 |  | 0 |  |  | нд
1.2.2.1.19 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.15 | G_172119092 |  |  | 0.65 |  | 0 |  |  |  |  | 0.65 |  | 0 | [46 empty] | 0.65 | [6 empty] | 0.65 | [34 empty] | 0.65 |  | 0 |  |  |  |  | 0.65 |  | 0 |  |  | нд
1.2.2.1.20 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.211 от ВЛ-10кВ до РП-3 | G_172119093 |  |  | 0 |  | 0.05 |  |  |  |  | 0 |  | 0.05 | [48 empty] | 0.05 | [6 empty] | 0.05 | [32 empty] | 0 |  | 0.05 |  |  |  |  | 0 |  | 0.05 |  |  | нд
1.2.2.1.21 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.9 от ВЛ-10кВ до РП-3 | G_172119094 |  |  | 0 |  | 0.05 |  |  |  |  | 0 |  | 0.05 | [48 empty] | 0.05 | [6 empty] | 0.05 | [32 empty] | 0 |  | 0.05 |  |  |  |  | 0 |  | 0.05 |  |  | нд
1.2.2.1.22 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.302 от РП-3 до ВЛ-10кВ | G_172119095 |  |  | 0 |  | 0.05 |  |  |  |  | 0 |  | 0.05 | [48 empty] | 0.05 | [6 empty] | 0.05 | [32 empty] | 0 |  | 0.05 |  |  |  |  | 0 |  | 0.05 |  |  | нд
1.2.2.1.23 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.314 от РП-3 до ВЛ-10кВ | G_172119096 |  |  | 0 |  | 0.05 |  |  |  |  | 0 |  | 0.05 | [48 empty] | 0.05 | [6 empty] | 0.05 | [32 empty] | 0 |  | 0.05 |  |  |  |  | 0 |  | 0.05 |  |  | нд
1.2.2.1.24 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.105 от РП-1 до ВЛ-10кВ | G_172119097 |  |  | 0 |  | 0.32 |  |  |  |  | 0 |  | 0.32 | [48 empty] | 0.32 | [6 empty] | 0.32 | [32 empty] | 0 |  | 0.32 |  |  |  |  | 0 |  | 0.32 |  |  | нд
1.2.2.1.25 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.200 от ТП-89 до ТП-57 | G_172119098 |  |  | 0 |  | 0.47 |  |  |  |  | 0 |  | 0.47 | [48 empty] | 0.47 | [6 empty] | 0.47 | [32 empty] | 0 |  | 0.47 |  |  |  |  | 0 |  | 0.47 |  |  | нд
1.2.2.1.26 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.202 от ТП-83 до ТП-65 | G_172119099 |  |  | 0 |  | 0.35 |  |  |  |  | 0 |  | 0.35 | [48 empty] | 0.35 | [6 empty] | 0.35 | [32 empty] | 0 |  | 0.35 |  |  |  |  | 0 |  | 0.35 |  |  | нд
1.2.2.1.27 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.202 от ТП-60 | G_172120100 |  |  | 2.5 |  | 0 |  |  |  |  | 2.5 |  | 0 | [60 empty] | 2.5 | [6 empty] | 2.5 | [20 empty] | 2.5 |  | 0 |  |  |  |  | 2.5 |  | 0 |  |  | нд
1.2.2.1.28 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.216 | G_172120101 |  |  | 0.69 |  | 0 |  |  |  |  | 0.69 |  | 0 | [60 empty] | 0.69 | [6 empty] | 0.69 | [20 empty] | 0.69 |  | 0 |  |  |  |  | 0.69 |  | 0 |  |  | нд
1.2.2.1.29 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.1032 от ТП-5 до ВЛ-10кВ | G_172120102 |  |  | 0 |  | 0.36 |  |  |  |  | 0 |  | 0.36 | [62 empty] | 0.36 | [6 empty] | 0.36 | [18 empty] | 0 |  | 0.36 |  |  |  |  | 0 |  | 0.36 |  |  | нд
1.2.2.1.30 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.215 от ТП-31 до ТП-30 | G_172120103 |  |  | 0 |  | 0.38 |  |  |  |  | 0 |  | 0.38 | [62 empty] | 0.38 | [6 empty] | 0.38 | [18 empty] | 0 |  | 0.38 |  |  |  |  | 0 |  | 0.38 |  |  | нд
1.2.2.1.31 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.1015 от ТП-31 до ТП-30 | G_172120104 |  |  | 0 |  | 0.38 |  |  |  |  | 0 |  | 0.38 | [62 empty] | 0.38 | [6 empty] | 0.38 | [18 empty] | 0 |  | 0.38 |  |  |  |  | 0 |  | 0.38 |  |  | нд
1.2.2.1.32 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.118 от ТП-4 до ТП-3 | G_172120105 |  |  | 0 |  | 0.26 |  |  |  |  | 0 |  | 0.26 | [62 empty] | 0.26 | [6 empty] | 0.26 | [18 empty] | 0 |  | 0.26 |  |  |  |  | 0 |  | 0.26 |  |  | нд
1.2.2.1.33 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.403 | G_172121106 |  |  | 3.3 |  | 0 |  |  |  |  | 3.3 |  | 0 | [74 empty] | 3.3 | [6 empty] | 3.3 | [6 empty] | 3.3 |  | 0 |  |  |  |  | 3.3 |  | 0 |  |  | нд
1.2.2.1.34 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.1014 от П/С"Дубки" до котельной | G_172121107 |  |  | 0 |  | 0.79 |  |  |  |  | 0 |  | 0.79 | [76 empty] | 0.79 | [6 empty] | 0.79 |  |  |  |  | 0 |  | 0.79 |  |  |  |  | 0 |  | 0.79 |  |  | нд
1.2.2.1.35 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.1029 от П/С"Дубки" до котельной | G_172121108 |  |  | 0 |  | 0.79 |  |  |  |  | 0 |  | 0.79 | [76 empty] | 0.79 | [6 empty] | 0.79 |  |  |  |  | 0 |  | 0.79 |  |  |  |  | 0 |  | 0.79 |  |  | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  |  |  | 1.23 | [6 empty] | 2.95 | [20 empty] | 1.23 | [6 empty] | 1.23 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1.72 | [48 empty] | 1.23 | [6 empty] | 2.95 |  |  |  |  | нд
1.2.2.2.1 | Замена неизолированного провода на СИП | G_172117109 |  |  | 1.23 | [6 empty] | 1.23 | [20 empty] | 1.23 | [6 empty] | 1.23 | [62 empty] | 1.23 | [6 empty] | 1.23 |  |  |  |  | нд
1.2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-0,4кВ по ул.Коммунистическая | H_172118110 |  |  | 0 | [6 empty] | 1.72 | [34 empty] | 0 | [6 empty] | 1.72 | [48 empty] | 0 | [6 empty] | 1.72 |  |  |  |  | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | [7 empty] | 2075 | [6 empty] | 2075 | [20 empty] | 184 | [6 empty] | 184 | [6 empty] | 598 | [6 empty] | 598 | [48 empty] | 2075 | [6 empty] | 2075 | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | [7 empty] | 2075 | [6 empty] | 2075 | [20 empty] | 184 | [6 empty] | 184 | [6 empty] | 598 | [6 empty] | 598 | [48 empty] | 2075 | [6 empty] | 2075 | нд
1.2.3.1.1 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-28) | G_172117111 | [6 empty] | 51 | [6 empty] | 51 | [20 empty] | 51 | [6 empty] | 51 | [62 empty] | 51 | [6 empty] | 51 | нд
1.2.3.1.2 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-35) | G_172117112 | [6 empty] | 84 | [6 empty] | 84 | [20 empty] | 84 | [6 empty] | 84 | [62 empty] | 84 | [6 empty] | 84 | нд
1.2.3.1.3 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-45) | G_172117113 | [6 empty] | 49 | [6 empty] | 49 | [20 empty] | 49 | [6 empty] | 49 | [62 empty] | 49 | [6 empty] | 49 | нд
1.2.3.1.4 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-36) | G_172118114 | [6 empty] | 172 | [6 empty] | 172 | [34 empty] | 172 | [6 empty] | 172 | [48 empty] | 172 | [6 empty] | 172 | Программа энергосбережения
1.2.3.1.5 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-25) | G_172118115 | [6 empty] | 60 | [6 empty] | 60 | [34 empty] | 60 | [6 empty] | 60 | [48 empty] | 60 | [6 empty] | 60 | Программа энергосбережения
1.2.3.1.6 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-32) | G_172118116 | [6 empty] | 221 | [6 empty] | 221 | [34 empty] | 221 | [6 empty] | 221 | [48 empty] | 221 | [6 empty] | 221 | Программа энергосбережения
1.2.3.1.7 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-39) | G_172118117 | [6 empty] | 145 | [6 empty] | 145 | [34 empty] | 145 | [6 empty] | 145 | [48 empty] | 145 | [6 empty] | 145 | Программа энергосбережения
1.2.3.1.8 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-29) | G_172119119 | [6 empty] | 135 | [6 empty] | 135 | [48 empty] | 135 | [6 empty] | 135 | [34 empty] | 135 | [6 empty] | 135 | нд
1.2.3.1.9 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-23) | G_172119120 | [6 empty] | 88 | [6 empty] | 88 | [48 empty] | 88 | [6 empty] | 88 | [34 empty] | 88 | [6 empty] | 88 | нд
1.2.3.1.10 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-113) | G_172119121 | [6 empty] | 42 | [6 empty] | 42 | [48 empty] | 42 | [6 empty] | 42 | [34 empty] | 42 | [6 empty] | 42 | нд
1.2.3.1.11 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-49) | G_172119122 | [6 empty] | 104 | [6 empty] | 104 | [48 empty] | 104 | [6 empty] | 104 | [34 empty] | 104 | [6 empty] | 104 | нд
1.2.3.1.12 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-60) | G_172119123 | [6 empty] | 56 | [6 empty] | 56 | [48 empty] | 56 | [6 empty] | 56 | [34 empty] | 56 | [6 empty] | 56 | нд
1.2.3.1.13 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-40) | G_172120124 | [6 empty] | 114 | [6 empty] | 114 | [62 empty] | 114 | [6 empty] | 114 | [20 empty] | 114 | [6 empty] | 114 | нд
1.2.3.1.14 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-15) | G_172120125 | [6 empty] | 90 | [6 empty] | 90 | [62 empty] | 90 | [6 empty] | 90 | [20 empty] | 90 | [6 empty] | 90 | нд
1.2.3.1.15 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-42) | G_172120126 | [6 empty] | 75 | [6 empty] | 75 | [62 empty] | 75 | [6 empty] | 75 | [20 empty] | 75 | [6 empty] | 75 | нд
1.2.3.1.16 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-46) | G_172120127 | [6 empty] | 47 | [6 empty] | 47 | [62 empty] | 47 | [6 empty] | 47 | [20 empty] | 47 | [6 empty] | 47 | нд
1.2.3.1.17 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-54) | G_172120128 | [6 empty] | 109 | [6 empty] | 109 | [62 empty] | 109 | [6 empty] | 109 | [20 empty] | 109 | [6 empty] | 109 | нд
1.2.3.1.18 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-33) | G_172121129 | [6 empty] | 135 | [6 empty] | 135 | [76 empty] | 135 | [6 empty] | 135 | [6 empty] | 135 | [6 empty] | 135 | нд
1.2.3.1.19 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-92) | G_172121130 | [6 empty] | 138 | [6 empty] | 138 | [76 empty] | 138 | [6 empty] | 138 | [6 empty] | 138 | [6 empty] | 138 | нд
1.2.3.1.20 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-59) | G_172121131 | [6 empty] | 90 | [6 empty] | 90 | [76 empty] | 90 | [6 empty] | 90 | [6 empty] | 90 | [6 empty] | 90 | нд
1.2.3.1.21 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-68) | G_172121132 | [6 empty] | 70 | [6 empty] | 70 | [76 empty] | 70 | [6 empty] | 70 | [6 empty] | 70 | [6 empty] | 70 | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | [113 empty] | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | [113 empty] | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | [113 empty] | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | [113 empty] | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | [113 empty] | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | [113 empty] | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | [113 empty] | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | [113 empty] | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | [113 empty] | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | [113 empty] | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | [113 empty] | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | [113 empty] | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | 1 | нд | 0 | нд | нд | нд | 10 | 0.8 | нд | 4.034 | нд | нд | нд | 7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 0.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2 | нд | 0 | нд | нд | нд | 3 | 0 | нд | 4.034 | нд | нд | нд | 1 | 0.2 | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | 0.2 | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | 0.2 | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | 0.2 | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | 0.2 | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | 0.2 | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | 1 | нд | 0 | нд | нд | нд | 10 | 0.8 | нд | 4.034 | нд | нд | нд | 7 | нд
1.4.1 | Установка КТП при делении ВЛ-0,4кВ от ТП-36 (Оптимизация) | G_172117133 | 0.1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  | 0 |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | [62 empty] | 0.1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  | 0 |  |  |  | 0 | Увеличение надежности
1.4.2 | Установка КТП при делении ВЛ-0,4кВ от ТП-65 (Оптимизация) | G_172117134 | 0.1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  | 0 |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | [62 empty] | 0.1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  | 0 |  |  |  | 0 | Увеличение надежности
1.4.3 | Строительство реклоузера ф.236 | G_172117135 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [20 empty] | 1 | [63 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | Увеличение надежности
1.4.4 | Строительство ВЛ-10кВ ф.602 (второе питание мкр.Никольский) | H_172118136 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 3.8 |  |  |  | 0 | [30 empty] | 0 | [6 empty] | 3.8 | [46 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 3.8 |  |  |  | 0 | Увеличение надежности
1.4.5 | Строительство КЛ-10кВ ф.602 (второе питание мкр.Никольский) | H_172118137 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.234 |  |  |  | 0 | [30 empty] | 0 | [6 empty] | 0.234 | [46 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.234 |  |  |  | 0 | Увеличение надежности
1.4.6 | Установка КТП при делении ВЛ-0,4кВ от ТП-47 (Оптимизация) | G_172118138 | 0.1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [28 empty] | 0.1 | [6 empty] | 0 | [48 empty] | 0.1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | нд
1.4.7 | Установка КТП при делении ВЛ-0,4кВ от ТП-62 (Оптимизация) | G_172118139 | 0.1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [28 empty] | 0.1 | [6 empty] | 0 | [48 empty] | 0.1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | нд
1.4.8 | Строительство реклоузера ф.1024/ф.1033 | G_172118140 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [34 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | [42 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | нд
1.4.9 | Строительство реклоузера ф.1031/ф.1034 | G_172118141 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [34 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | [42 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | нд
1.4.10 | Строительство реклоузера ф.202/ф.214 | G_172118142 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | [34 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [42 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | Увеличение надежности
1.4.11 | ИКЗ | G_172121143 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [84 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | нд
1.4.12 | Установка КТП при делении ВЛ-0,4кВ от ТП-150 (Оптимизация) | G_172119144 | 0.1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  | 0 |  |  |  | 0 | [42 empty] | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | [34 empty] | 0.1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  | 0 |  |  |  | 0 | нд
1.4.13 | Установка КТП при делении ВЛ-0,4кВ от ТП-32 (Оптимизация) | G_172119145 | 0.1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  | 0 |  |  |  | 0 | [42 empty] | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | [34 empty] | 0.1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  | 0 |  |  |  | 0 | нд
1.4.14 | Строительство реклоузера ф.102-ф.215 | G_172119146 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | [48 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [28 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | нд
1.4.15 | Строительство реклоузера ф.202 | G_172119147 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | [48 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [28 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | нд
1.4.16 | Установка КТП при делении ВЛ-0,4кВ от ТП-10 (Оптимизация) | G_172120148 | 0.1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  | 0 |  |  |  | 0 | [56 empty] | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | [20 empty] | 0.1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  | 0 |  |  |  | 0 | нд
1.4.17 | Установка КТП при делении ВЛ-0,4кВ от ТП-28 (Оптимизация) | G_172120149 | 0.1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  | 0 |  |  |  | 0 | [56 empty] | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | [20 empty] | 0.1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  | 0 |  |  |  | 0 | нд
1.4.18 | Строительство реклоузера ф.215 | G_172120150 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | [62 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [14 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | нд
1.4.19 | Строительство реклоузера ф.102 | G_172120151 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | [62 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [14 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | нд
1.4.20 | Установка КТП при делении ВЛ-0,4кВ от ТП-134 (Оптимизация) | G_172121152 | 0.1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  | 0 |  |  |  | 0 | [70 empty] | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | [6 empty] | 0.1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  | 0 |  |  |  | 0 | нд
1.4.21 | Установка КТП при делении ВЛ-0,4кВ от ТП-160 (Оптимизация) | G_172121153 | 0.1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  | 0 |  |  |  | 0 | [70 empty] | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | [6 empty] | 0.1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  | 0 |  |  |  | 0 | нд
1.4.22 | Строительство реклоузера ф.418 | G_172121154 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | [76 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | нд
1.4.23 | Строительство реклоузера ф.31 | G_172121155 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | [76 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 32 | нд | нд | 1.59 | нд | нд | нд | 28 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8 | нд | нд | 1.59 | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 32 | нд | нд | 1.59 | нд | нд | нд | 28 | нд
1.6.1 | Строительство волоконно-оптической линии связи | G_172121156 | [6 empty] | 0 |  |  | 1.59 | [41 empty] | 1.59 | [52 empty] | 0 |  |  | 1.59 |  |  |  | 0 | Телемеханика
1.6.2 | Оборудование системы телеизмерений | G_172121157 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 4 | [20 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 4 | Телемеханика
1.6.3 | Приобретение ПО | G_172121158 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 5 | [20 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 5 | Обеспечение возможности выполнения работ по ремонту, реконструкции и техприсоединения
1.6.4 | Приобретение основных средств (Оборудование, приборы, инструмент …) | G_172121159 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 5 | [20 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 5 | Обеспечение возможности выполнения работ по ремонту, реконструкции и техприсоединения
1.6.5 | Трактор ХТЗ-17221-21-30 | G_172117160 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [62 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | Обеспечение возможности выполнения работ по ремонту, реконструкции и техприсоединения
1.6.6 | Шевроле Нива | G_172117161 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [62 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | Обеспечение возможности выполнения работ по ремонту, реконструкции и техприсоединения
1.6.7 | ГАЗ 27057 | G_172117162 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [62 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | Обеспечение возможности выполнения работ по ремонту, реконструкции и техприсоединения
1.6.8 | Приобретение навесного оборудования для трактора JCB 3CX-4CX (Грунторез) | G_172117163 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [62 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | Обеспечение возможности выполнения работ по ремонту, реконструкции и техприсоединения
1.6.9 | Автовышка | G_172118164 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | [34 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | [48 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | нд
1.6.10 | УАЗ (2 шт) | G_172118165 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 0 | [34 empty] | 2 | [6 empty] | 0 | [48 empty] | 2 | [6 empty] | 0 | нд
1.6.11 | ГАЗ 27057 | G_172118166 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | [34 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | [48 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | нд
1.6.12 | Приобретение трактора JCB 4CX | H_172118167 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1 | [34 empty] | 0 | [6 empty] | 1 | [48 empty] | 0 | [6 empty] | 1 | Обеспечение возможности выполнения работ по ремонту, реконструкции и техприсоединения
1.6.13 | Приобретение навесного оборудования для трактора JCB 3CX-4CX (Мульчер) | G_172118168 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | [34 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | [48 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | нд
1.6.14 | Приобретение навесного оборудования для трактора JCB 3CX-4CX (Гидробур) | H_172118169 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1 | [34 empty] | 0 | [6 empty] | 1 | [48 empty] | 0 | [6 empty] | 1 | Обеспечение возможности выполнения работ по ремонту, реконструкции и техприсоединения
1.6.15 | Автокран | G_172119170 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [48 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [34 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | нд
1.6.16 | Приобретение навесное оборудование для трактора JCB 3CX-4CX (Гидромолот) | G_172119171 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [48 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [34 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | нд
1.6.17 | Автовышка | G_172120172 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [62 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | нд
1.6.18 | Газель-Next | G_172120173 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [62 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | нд
1.6.19 | Трубогиб ТГ-3 ЭП | G_172120174 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [62 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | нд
1.6.20 | Таль CD 1г/п 5т в/п 6м | G_172120175 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [62 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | нд
1.6.21 | Камаз-манипулятор | G_172121176 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [76 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | нд
1.6.22 | Вилочный автопогрузчик CPCD 45 | G_172121177 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [76 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | нд