## 8
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Форма 8. Краткое описание инвестиционной программы. Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации
Инвестиционная программа ООО "Электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2017 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Наименование объекта, выводимого из эксплуатации | Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации в год 2016 |  |  |  |  | Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации
[9 empty] | Год 2017 |  |  |  |  | Год 2018 |  |  |  |  | Год 2019 |  |  |  |  | Год 2020 |  |  |  |  | Год 2021 |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
|  |  |  | Факт |  |  |  |  | План |  |  |  |  | План |  |  |  |  | План |  |  |  |  | План |  |  |  |  | План |  |  |  |  | План
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.34 | нд | 5.444 | нд | 3.5 | 1.53 | нд | 9.832 | нд | 1.5 | 4.605 | нд | 4.78 | нд | 1 | 3.47 | нд | 4.57 | нд | 2 | 3.22 | нд | 4.88 | нд | нд | 15.165 | нд | 29.506 | нд | 7.5
0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.34 | нд | 5.444 | нд | 0.5 | 1.53 | нд | 9.832 | нд | 0.5 | 4.605 | нд | 4.78 | нд | нд | 3.47 | нд | 4.57 | нд | нд | 3.22 | нд | 4.88 | нд | нд | 15.165 | нд | 29.506 | нд | 0.5
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7
1 | ООО "Электрические сети"
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего
1.1.1.1.1 | Строительство электрических сетей в мкр. Никольский г.Бирска в целях технологического присоединения потребителей льготной категории до 15 кВт и до 150 кВт. ВЛ-10кВ | G_172117001
1.1.1.1.2 | Строительство электрических сетей в мкр. Никольский г.Бирска в целях технологического присоединения потребителей льготной категории до 15 кВт и до 150 кВт. ВЛ-0,4кВ | G_172118002
1.1.1.1.3 | Строительство электрических сетей в мкр. Никольский г.Бирска в целях технологического присоединения потребителей льготной категории до 15 кВт и до 150 кВт. ТП | G_172118003
1.1.1.1.4 | Строительство электрических сетей в мкр. Никольский г.Бирска в целях технологического присоединения потребителей льготной категории до 15 кВт и до 150 кВт. КЛ-10кВ | G_172118004
1.1.1.1.5 | Строительство электрических сетей в мкр. Никольский г.Бирска в целях технологического присоединения потребителей льготной категории до 15 кВт и до 150 кВт. КЛ-0,4кВ | G_172118005
1.1.1.1.6 | Строительство электрических сетей в мкр. Ложки г.Бирска в целях технологического присоединения потребителей льготной категории до 15 кВт | H_172121006
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего
1.1.1.2.1 | Строительство КЛ-10кВ ф.403 от ВЛ-10кВ для ж/д по ул.Балезина, 24-л | H_172118007
1.1.1.2.2 | Строительство КТП-400/10/0,4 для ж/д по ул.Балезина, 24-л | H_172118008
1.1.1.2.3 | Строительство КЛ-0,4кВ для ж/д по ул.Балезина, 24-л/2 | H_172118009
1.1.1.2.4 | Строительство КЛ-0,4кВ для ж/д по ул.Балезина, 24-л/3 | H_172118010
1.1.1.2.5 | Строительство КЛ-0,4кВ для ж/д по ул.Балезина, 24-л/5 | H_172118011
1.1.1.2.6 | Строительство КЛ-0,4кВ для ж/д по ул.Свердлова, 25/1 | H_172118012
1.1.1.2.7 | Строительство КЛ-0,4кВ для ж/д по ул.Свердлова, 25/2 | H_172118013
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе:
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе:
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе:
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе:
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
… | …
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе:
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе:
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.34 | нд | 5.444 | нд | 0.5 | 1.53 | нд | 9.832 | нд | 0.5 | 4.605 | нд | 4.78 | нд | нд | 3.47 | нд | 4.57 | нд | нд | 3.22 | нд | 4.88 | нд | нд | 15.165 | нд | 29.506 | нд | 0.5
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | [7 empty] | 2.34 |  |  |  | 0.5 | 1.53 |  |  |  | 0.5 | 4.605 |  |  |  |  | 3.47 |  |  |  |  | 3.22 |  |  |  |  | 15.165 |  |  |  | 0.5
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | [7 empty] | 2.34 |  |  |  |  | 1.53 |  |  |  |  | 2.545 |  |  |  |  | 2.72 |  |  |  |  | 2.81 |  |  |  |  | 11.945
1.2.1.1.1 | Реконструкция ТП-152. Замена трансформатора ТМГ 100/10/0,4 на ТМГСУ11 100/10/0,4 | G_172117014 | ТП-152 | [5 empty] | 0.1 | [24 empty] | 0.1
1.2.1.1.2 | Реконструкция ТП-113. Замена трансформатора ТМ 160/10/0,4 на ТМГСУ11 160/10/0,5 | G_172117015 | ТП-113 | [5 empty] | 0.16 | [24 empty] | 0.16
1.2.1.1.3 | Реконструкция ТП-67. Замена трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 | G_172117016 | ТП-67 | [5 empty] | 0.25 | [24 empty] | 0.25
1.2.1.1.4 | Реконструкция ТП-41. Замена трансформатора ТМГ 630/10/0,4 на ТМГ 400/10/0,4 кВ Y/Zн-11 | G_172117017 | ТП-41 | [5 empty] | 0.63 | [24 empty] | 0.63
1.2.1.1.5 | Реконструкция ТП-5. Замена трансформаторов ТМГ 400/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 (2 шт.) | G_172117018 | ТП-5 | [5 empty] | 0.8 | [24 empty] | 0.8
1.2.1.1.6 | Реконструкция ТП-168. Замена трансформатора ТМГ 400/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 | G_172117019 | ТП-168 | [5 empty] | 0.4 | [24 empty] | 0.4
1.2.1.1.7 | Реконструкция ТП-6. Замена трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГ 160/10/0,4 | G_172118020 | ТП-67 | [10 empty] | 0 | [19 empty] | 0
1.2.1.1.8 | Реконструкция ТП-11. Замена трансформатора ТМ 100/10/0,4 на ТМГ 63/10/0,5 | G_172118021 | ТП-11 | [10 empty] | 0 | [19 empty] | 0
1.2.1.1.9 | Реконструкция ТП-55. Замена трансформатора ТМ 630/10/0,4 на ТМГ 400/10/0,4 | G_172118022 | ТП-55 | [10 empty] | 0.63 | [19 empty] | 0.63
1.2.1.1.10 | Реконструкция ТП-57. Замена трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГ 160/10/0,5 | G_172118023 | ТП-57 | [10 empty] | 0.25 | [19 empty] | 0.25
1.2.1.1.11 | Реконструкция ТП-23. Замена трансформатора ТМ 100/10/0,4 на ТМГ 100/10/0,4 | G_172118024 | ТП-23 | [10 empty] | 0 | [19 empty] | 0
1.2.1.1.12 | Реконструкция ТП-116. Замена трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГ 160/10/0,5 | G_172118025 | ТП-116 | [10 empty] | 0 | [19 empty] | 0
1.2.1.1.13 | Реконструкция ТП-139. Замена трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГ 160/10/0,4 | G_172118026 | ТП-139 | [10 empty] | 0 | [19 empty] | 0
1.2.1.1.14 | Реконструкция ТП-45. Замена трансформатора ТМ 100/10/0,4 на ТМГ 100/10/0,5 | G_172118027 | ТП-45 | [10 empty] | 0 | [19 empty] | 0
1.2.1.1.15 | Реконструкция ТП-161. Замена трансформатора ТМ 160/10/0,4 на ТМГ 160/10/0,5 | G_172118028 | ТП-161 | [10 empty] | 0 | [19 empty] | 0
1.2.1.1.16 | Реконструкция ТП-59 | G_172118029 | ТП-59 | [10 empty] | 0.4 | [19 empty] | 0.4
1.2.1.1.17 | Реконструкция ТП-60 | G_172118030 | ТП-60 | [10 empty] | 0.25 | [19 empty] | 0.25
1.2.1.1.18 | Реконструкция ТП-01049 | G_172118031 | ТП-01049 | [10 empty] | 0 | [19 empty] | 0
1.2.1.1.19 | Реконструкция ТП-49 | G_172118032 | ТП-49 | [10 empty] | 0 | [19 empty] | 0
1.2.1.1.20 | Реконструкция ТП-15 | G_172118033 | ТП-15 | [10 empty] | 0 | [19 empty] | 0
1.2.1.1.21 | Реконструкция ТП-22. Замена трансформатора ТМ 400/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 | G_172119034 | ТП-22 | [15 empty] | 0.4 | [14 empty] | 0.4
1.2.1.1.22 | Реконструкция ТП-13. Замена трансформатора ТМ 100/10/0,4 на ТМГСУ11 63/10/0,4 | G_172119035 | ТП-13 | [15 empty] | 0.1 | [14 empty] | 0.1
1.2.1.1.23 | Реконструкция ТП-30. Замена трансформатора ТМ 315/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 | G_172119036 | ТП-30 | [15 empty] | 0.315 | [14 empty] | 0.315
1.2.1.1.24 | Реконструкция ТП-83. Замена трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 | G_172119037 | ТП-83 | [15 empty] | 0.25 | [14 empty] | 0.25
1.2.1.1.25 | Реконструкция ТП-73. Замена трансформатора ТМ 160/10/0,4 на ТМГСУ11 100/10/0,4 | G_172119038 | ТП-73 | [15 empty] | 0.16 | [14 empty] | 0.16
1.2.1.1.26 | Реконструкция ТП-124. Замена трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 | G_172119039 | ТП-124 | [15 empty] | 0.25 | [14 empty] | 0.25
1.2.1.1.27 | Реконструкция ТП-144. Замена трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 | G_172119040 | ТП-144 | [15 empty] | 0.25 | [14 empty] | 0.25
1.2.1.1.28 | Реконструкция ТП-149. Замена трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГСУ11 160/10/0,4 | G_172119041 | ТП-149 | [15 empty] | 0.25 | [14 empty] | 0.25
1.2.1.1.29 | Реконструкция ТП-84 | G_172119042 | ТП-84 | [15 empty] | 0.16 | [14 empty] | 0.16
1.2.1.1.30 | Реконструкция ТП-138 | G_172119043 | ТП-138 | [15 empty] | 0.16 | [14 empty] | 0.16
1.2.1.1.31 | Реконструкция ТП-125 | G_172119044 | ТП-125 | [15 empty] | 0.25 | [14 empty] | 0.25
1.2.1.1.32 | Реконструкция ТП-42. Замена трансформатора ТМ 320/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 | G_172120045 | ТП-42 | [20 empty] | 0.32 | [9 empty] | 0.32
1.2.1.1.33 | Реконструкция ТП-61. Замена трансформатора ТМ 400/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 | G_172120046 | ТП-61 | [20 empty] | 0.4 | [9 empty] | 0.4
1.2.1.1.34 | Реконструкция ТП-90. Замена трансформатора ТМ 180/10/0,4 на ТМГСУ11 100/10/0,4 | G_172120047 | ТП-90 | [20 empty] | 0.18 | [9 empty] | 0.18
1.2.1.1.35 | Реконструкция ТП-102. Замена трансформатора ТМ 100/10/0,4 на ТМГСУ11 100/10/0,4 | G_172120048 | ТП-102 | [20 empty] | 0.1 | [9 empty] | 0.1
1.2.1.1.36 | Реконструкция ТП-122. Замена трансформатора ТМ 400/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 | G_172120049 | ТП-122 | [20 empty] | 0.4 | [9 empty] | 0.4
1.2.1.1.37 | Реконструкция ТП-2. Замена трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 | G_172120050 | ТП-2 | [20 empty] | 0.25 | [9 empty] | 0.25
1.2.1.1.38 | Реконструкция ТП-175. Замена трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГСУ11 160/10/0,4 | G_172120051 | ТП-175 | [20 empty] | 0.25 | [9 empty] | 0.25
1.2.1.1.39 | Реконструкция ТП-178. Замена трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГСУ11 160/10/0,4 | G_172120052 | ТП-178 | [20 empty] | 0.25 | [9 empty] | 0.25
1.2.1.1.40 | Реконструкция ТП-32 | G_172120053 | ТП-32 | [20 empty] | 0.16 | [9 empty] | 0.16
1.2.1.1.41 | Реконструкция ТП-18 | G_172120054 | ТП-18 | [20 empty] | 0.25 | [9 empty] | 0.25
1.2.1.1.42 | Реконструкция ТП-99 | G_172120055 | ТП-99 | [20 empty] | 0.16 | [9 empty] | 0.16
1.2.1.1.43 | Реконструкция ТП-106. Замена трансформатора ТМ 100/10/0,4 на ТМГСУ11 100/10/0,4 | G_172121056 | ТП-106 | [25 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 0.1
1.2.1.1.44 | Реконструкция ТП-140. Замена трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 | G_172121057 | ТП-140 | [25 empty] | 0.25 |  |  |  |  | 0.25
1.2.1.1.45 | Реконструкция ТП-131. Замена трансформатора ТМ 400/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 | G_172121058 | ТП-131 | [25 empty] | 0.4 |  |  |  |  | 0.4
1.2.1.1.46 | Реконструкция ТП-132. Замена трансформатора ТМ 400/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 | G_172121059 | ТП-132 | [25 empty] | 0.4 |  |  |  |  | 0.4
1.2.1.1.47 | Реконструкция ТП-153. Замена трансформатора ТМ 160/10/0,4 на ТМГСУ11 100/10/0,4 | G_172121060 | ТП-153 | [25 empty] | 0.16 |  |  |  |  | 0.16
1.2.1.1.48 | Реконструкция ТП-906. Замена трансформатора ТМ 400/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 | G_172121061 | ТП-906 | [25 empty] | 0.4 |  |  |  |  | 0.4
1.2.1.1.49 | Реконструкция ТП-182. Замена трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГСУ11 160/10/0,4 | G_172121062 | ТП-182 | [25 empty] | 0.25 |  |  |  |  | 0.25
1.2.1.1.50 | Реконструкция ТП-194. Замена трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГСУ11 160/10/0,4 | G_172121063 | ТП-194 | [25 empty] | 0.25 |  |  |  |  | 0.25
1.2.1.1.51 | Реконструкция ТП-36 | G_172121064 | ТП-36 | [25 empty] | 0.25 |  |  |  |  | 0.25
1.2.1.1.52 | Реконструкция ТП-46 | G_172121065 | ТП-46 | [25 empty] | 0.25 |  |  |  |  | 0.25
1.2.1.1.53 | Реконструкция ТП-97 | G_172121066 | ТП-97 | [25 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 0.1
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | [11 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 | 2.06 |  |  |  |  | 0.75 |  |  |  |  | 0.41 |  |  |  |  | 3.22 |  |  |  | 0.5
1.2.1.2.1 | Модернизация РП-2 | G_172118067 | РП-2 | [9 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0.5
1.2.1.2.2 | Модернизация морально и физически устаревшего эл.оборудования ТП-119 | G_172119068 | ТП-119 | [15 empty] | 1.26 | [14 empty] | 1.26
1.2.1.2.3 | Модернизация морально и физически устаревшего эл.оборудования ТП-71 | G_172119069 | ТП-71 | [15 empty] | 0.8 | [14 empty] | 0.8
1.2.1.2.4 | Модернизация морально и физически устаревшего эл.оборудования ТП-40 | G_172120070 | ТП-40 | [20 empty] | 0.25 | [9 empty] | 0.25
1.2.1.2.5 | Модернизация морально и физически устаревшего эл.оборудования ТП-81 | G_172120071 | ТП-81 | [20 empty] | 0.5 | [9 empty] | 0.5
1.2.1.2.6 | Модернизация морально и физически устаревшего эл.оборудования ТП-52 | G_172121072 | ТП-52 | [25 empty] | 0.25 |  |  |  |  | 0.25
1.2.1.2.7 | Модернизация морально и физически устаревшего эл.оборудования ТП-63 | G_172121073 | ТП-63 | [25 empty] | 0.16 |  |  |  |  | 0.16
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | [9 empty] | 5.444 |  |  |  |  | 9.832 |  |  |  |  | 4.78 |  |  |  |  | 4.57 |  |  |  |  | 4.88 |  |  |  |  | 29.506
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | [9 empty] | 4.214 |  |  |  |  | 8.112 |  |  |  |  | 4.78 |  |  |  |  | 4.57 |  |  |  |  | 4.88 |  |  |  |  | 26.556
1.2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.13 | G_172117074 | ВЛ-10кВ ф.13 | [7 empty] | 0.98 | [24 empty] | 0.98
1.2.2.1.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.101 | G_172117075 | ВЛ-10кВ ф.101 | [7 empty] | 2.7 | [24 empty] | 2.7
1.2.2.1.3 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.417 от ТП-82 до ТП-81 | G_172117076 | КЛ-10кВ ф.417 | [7 empty] | 0.267 | [24 empty] | 0.267
1.2.2.1.4 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.420 от ТП-82 до ТП-81 | G_172117077 | КЛ-10кВ ф.420 | [7 empty] | 0.267 | [24 empty] | 0.267
1.2.2.1.5 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.200 | G_172118078 | ВЛ-10кВ ф.200 | [12 empty] | 0 | [19 empty] | 0
1.2.2.1.6 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.1022 | G_172118079 | ВЛ-10кВ ф.1022 | [12 empty] | 0 | [19 empty] | 0
1.2.2.1.7 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.101 от РП-1 до ТП-1 | G_172118080 | КЛ-10кВ ф.101 | [12 empty] | 0 | [19 empty] | 0
1.2.2.1.8 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.214 от ТП-52 до ТП-56 | G_172118081 | КЛ-10кВ ф.214 | [12 empty] | 0 | [19 empty] | 0
1.2.2.1.9 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.202 от ТП-59 до ТП-56 | G_172118082 | КЛ-10кВ ф.202 | [12 empty] | 0 | [19 empty] | 0
1.2.2.1.10 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.202 от ТП-59 до ТП-57 | G_172118083 | КЛ-10кВ ф.202 | [12 empty] | 0 | [19 empty] | 0
1.2.2.1.11 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.102 | H_172118084 | ВЛ-10кВ ф.102 | [12 empty] | 4.55 | [19 empty] | 4.55
1.2.2.1.12 | Реконструкция отпайки ВЛ-10кВ ф.236 до ТП-0480 | H_172118085 | ВЛ-10кВ ф.236 | [12 empty] | 0.89 | [19 empty] | 0.89
1.2.2.1.13 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ СП с ВЛ-10кВ ф.102 | H_172118086 | ВЛ-0,4кВ | [12 empty] | 2.35 | [19 empty] | 2.35
1.2.2.1.14 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.1031 от П/С "Дубки" до ВЛ-10кВ | G_172118087 | КЛ-10кВ ф.1031 | [12 empty] | 0.068 | [19 empty] | 0.068
1.2.2.1.15 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.1034 от П/С "Дубки" до ВЛ-10кВ | G_172118088 | КЛ-10кВ ф.1034 | [12 empty] | 0.069 | [19 empty] | 0.069
1.2.2.1.16 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.202 от ВЛ-10кВ до ТП-59 | H_172118089 | КЛ-10кВ ф.202 | [12 empty] | 0.078 | [19 empty] | 0.078
1.2.2.1.17 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-59 | H_172118090 | КЛ-0,4кВ | [12 empty] | 0.107 | [19 empty] | 0.107
1.2.2.1.18 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.7 | G_172119091 | ВЛ-10кВ ф.7 | [17 empty] | 2.79 | [14 empty] | 2.79
1.2.2.1.19 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.15 | G_172119092 | ВЛ-10кВ ф.15 | [17 empty] | 0.65 | [14 empty] | 0.65
1.2.2.1.20 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.211 от ВЛ-10кВ до РП-3 | G_172119093 | КЛ-10кВ ф.211 | [17 empty] | 0.05 | [14 empty] | 0.05
1.2.2.1.21 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.9 от ВЛ-10кВ до РП-3 | G_172119094 | КЛ-10кВ ф.9 | [17 empty] | 0.05 | [14 empty] | 0.05
1.2.2.1.22 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.302 от РП-3 до ВЛ-10кВ | G_172119095 | КЛ-10кВ ф.302 | [17 empty] | 0.05 | [14 empty] | 0.05
1.2.2.1.23 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.314 от РП-3 до ВЛ-10кВ | G_172119096 | КЛ-10кВ ф.314 | [17 empty] | 0.05 | [14 empty] | 0.05
1.2.2.1.24 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.105 от РП-1 до ВЛ-10кВ | G_172119097 | КЛ-10кВ ф.105 | [17 empty] | 0.32 | [14 empty] | 0.32
1.2.2.1.25 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.200 от ТП-89 до ТП-57 | G_172119098 | КЛ-10кВ ф.200 | [17 empty] | 0.47 | [14 empty] | 0.47
1.2.2.1.26 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.202 от ТП-83 до ТП-65 | G_172119099 | КЛ-10кВ ф.202 | [17 empty] | 0.35 | [14 empty] | 0.35
1.2.2.1.27 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.202 от ТП-60 | G_172120100 | ВЛ-10кВ ф.202 | [22 empty] | 2.5 | [9 empty] | 2.5
1.2.2.1.28 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.216 | G_172120101 | ВЛ-10кВ ф.216 | [22 empty] | 0.69 | [9 empty] | 0.69
1.2.2.1.29 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.1032 от ТП-5 до ВЛ-10кВ | G_172120102 | КЛ-10кВ ф.1032 | [22 empty] | 0.36 | [9 empty] | 0.36
1.2.2.1.30 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.215 от ТП-31 до ТП-30 | G_172120103 | КЛ-10кВ ф.215 | [22 empty] | 0.38 | [9 empty] | 0.38
1.2.2.1.31 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.1015 от ТП-31 до ТП-30 | G_172120104 | КЛ-10кВ ф.1015 | [22 empty] | 0.38 | [9 empty] | 0.38
1.2.2.1.32 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.118 от ТП-4 до ТП-3 | G_172120105 | КЛ-10кВ ф.118 | [22 empty] | 0.26 | [9 empty] | 0.26
1.2.2.1.33 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.403 | G_172121106 | ВЛ-10кВ ф.403 | [27 empty] | 3.3 |  |  |  |  | 3.3
1.2.2.1.34 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.1014 от П/С"Дубки" до котельной | G_172121107 | КЛ-10кВ ф.1014 | [27 empty] | 0.79 |  |  |  |  | 0.79
1.2.2.1.35 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.1029 от П/С"Дубки" до котельной | G_172121108 | КЛ-10кВ ф.1029 | [27 empty] | 0.79 |  |  |  |  | 0.79
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | [9 empty] | 1.23 |  |  |  |  | 1.72 | [19 empty] | 2.95
1.2.2.2.1 | Замена неизолированного провода на СИП | G_172117109 | ВЛ-0,4кВ | [7 empty] | 1.23 | [24 empty] | 1.23
1.2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-0,4кВ по ул.Коммунистическая | H_172118110 | ВЛ-0,4кВ | [12 empty] | 1.72 | [19 empty] | 1.72
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»
1.2.3.1.1 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-28) | G_172117111
1.2.3.1.2 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-35) | G_172117112
1.2.3.1.3 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-45) | G_172117113
1.2.3.1.4 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-36) | G_172118114
1.2.3.1.5 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-25) | G_172118115
1.2.3.1.6 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-32) | G_172118116
1.2.3.1.7 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-39) | G_172118117
1.2.3.1.8 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-29) | G_172119119
1.2.3.1.9 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-23) | G_172119120
1.2.3.1.10 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-113) | G_172119121
1.2.3.1.11 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-49) | G_172119122
1.2.3.1.12 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-60) | G_172119123
1.2.3.1.13 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-40) | G_172120124
1.2.3.1.14 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-15) | G_172120125
1.2.3.1.15 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-42) | G_172120126
1.2.3.1.16 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-46) | G_172120127
1.2.3.1.17 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-54) | G_172120128
1.2.3.1.18 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-33) | G_172121129
1.2.3.1.19 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-92) | G_172121130
1.2.3.1.20 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-59) | G_172121131
1.2.3.1.21 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-68) | G_172121132
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:»
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:»
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:»
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:»
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе:
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.1 | Установка КТП при делении ВЛ-0,4кВ от ТП-36 (Оптимизация) | G_172117133
1.4.2 | Установка КТП при делении ВЛ-0,4кВ от ТП-65 (Оптимизация) | G_172117134
1.4.3 | Строительство реклоузера ф.236 | G_172117135
1.4.4 | Строительство ВЛ-10кВ ф.602 (второе питание мкр.Никольский) | H_172118136
1.4.5 | Строительство КЛ-10кВ ф.602 (второе питание мкр.Никольский) | H_172118137
1.4.6 | Установка КТП при делении ВЛ-0,4кВ от ТП-47 (Оптимизация) | G_172118138
1.4.7 | Установка КТП при делении ВЛ-0,4кВ от ТП-62 (Оптимизация) | G_172118139
1.4.8 | Строительство реклоузера ф.1024/ф.1033 | G_172118140
1.4.9 | Строительство реклоузера ф.1031/ф.1034 | G_172118141
1.4.10 | Строительство реклоузера ф.202/ф.214 | G_172118142
1.4.11 | ИКЗ | G_172121143
1.4.12 | Установка КТП при делении ВЛ-0,4кВ от ТП-150 (Оптимизация) | G_172119144
1.4.13 | Установка КТП при делении ВЛ-0,4кВ от ТП-32 (Оптимизация) | G_172119145
1.4.14 | Строительство реклоузера ф.102-ф.215 | G_172119146
1.4.15 | Строительство реклоузера ф.202 | G_172119147
1.4.16 | Установка КТП при делении ВЛ-0,4кВ от ТП-10 (Оптимизация) | G_172120148
1.4.17 | Установка КТП при делении ВЛ-0,4кВ от ТП-28 (Оптимизация) | G_172120149
1.4.18 | Строительство реклоузера ф.215 | G_172120150
1.4.19 | Строительство реклоузера ф.102 | G_172120151
1.4.20 | Установка КТП при делении ВЛ-0,4кВ от ТП-134 (Оптимизация) | G_172121152
1.4.21 | Установка КТП при делении ВЛ-0,4кВ от ТП-160 (Оптимизация) | G_172121153
1.4.22 | Строительство реклоузера ф.418 | G_172121154
1.4.23 | Строительство реклоузера ф.31 | G_172121155
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7
1.6.1 | Строительство волоконно-оптической линии связи | G_172121156
1.6.2 | Оборудование системы телеизмерений | G_172121157
1.6.3 | Приобретение ПО | G_172121158
1.6.4 | Приобретение основных средств (Оборудование, приборы, инструмент …) | G_172121159
1.6.5 | Трактор ХТЗ-17221-21-30 | G_172117160 | [10 empty] | 1 | [24 empty] | 1
1.6.6 | Шевроле Нива | G_172117161 | [10 empty] | 1 | [24 empty] | 1
1.6.7 | ГАЗ 27057 | G_172117162 | [10 empty] | 1 | [24 empty] | 1
1.6.8 | Приобретение навесного оборудования для трактора JCB 3CX-4CX (Грунторез) | G_172117163
1.6.9 | Автовышка | G_172118164
1.6.10 | УАЗ (2 шт) | G_172118165
1.6.11 | ГАЗ 27057 | G_172118166
1.6.12 | Приобретение трактора JCB 4CX | H_172118167 | [15 empty] | 1 | [19 empty] | 1
1.6.13 | Приобретение навесного оборудования для трактора JCB 3CX-4CX (Мульчер) | G_172118168
1.6.14 | Приобретение навесного оборудования для трактора JCB 3CX-4CX (Гидробур) | H_172118169
1.6.15 | Автокран | G_172119170 | [20 empty] | 1 | [14 empty] | 1
1.6.16 | Приобретение навесное оборудование для трактора JCB 3CX-4CX (Гидромолот) | G_172119171
1.6.17 | Автовышка | G_172120172 | [25 empty] | 1 | [9 empty] | 1
1.6.18 | Газель-Next | G_172120173 | [25 empty] | 1 | [9 empty] | 1
1.6.19 | Трубогиб ТГ-3 ЭП | G_172120174
1.6.20 | Таль CD 1г/п 5т в/п 6м | G_172120175
1.6.21 | Камаз-манипулятор | G_172121176
1.6.22 | Вилочный автопогрузчик CPCD 45 | G_172121177