## 4
Приложение № 4
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Форма 4. План ввода основных средств
Инвестиционная программа ООО "Электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2017 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минпрома РБ №247-О от 31.10.2016 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн рублей (без НДС) |  | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в год 2016 | [13 empty] | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету | [13 empty] | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету | [69 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[19 empty] | Год 2017 | [13 empty] | Год 2018 | [13 empty] | Год 2019 | [13 empty] | Год 2020 | [13 empty] | Год 2021 | [13 empty] | Итого за период реализации инвестиционной программы
[5 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | Факт | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  |  | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства
[5 empty] | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.2.6 | 6.2.7 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.1.6 | 7.1.7 | 7.2.1 | 7.2.2 | 7.2.3 | 7.2.4 | 7.2.5 | 7.2.6 | 7.2.7 | 7.3.1 | 7.3.2 | 7.3.3 | 7.3.4 | 7.3.5 | 7.3.6 | 7.3.7 | 7.4.1 | 7.4.2 | 7.4.3 | 7.4.4 | 7.4.5 | 7.4.6 | 7.4.7 | 7.5.1 | 7.5.2 | 7.5.3 | 7.5.4 | 7.5.5 | 7.5.6 | 7.5.7 | 7.6.1 | 7.6.2 | 7.6.3 | 7.6.4 | 7.6.5 | 7.6.6 | 7.6.7 | 7.5.1 | 7.5.2 | 7.5.3 | 7.5.4 | 7.5.5 | 7.5.6 | 7.5.7 | 7.6.1 | 7.6.2 | 7.6.3 | 7.6.4 | 7.6.5 | 7.6.6 | 7.6.7 | 7.5.1 | 7.5.2 | 7.5.3 | 7.5.4 | 7.5.5 | 7.5.6 | 7.5.7 | 7.6.1 | 7.6.2 | 7.6.3 | 7.6.4 | 7.6.5 | 7.6.6 | 7.6.7 | 8.1.1 | 8.1.2 | 8.1.3 | 8.1.4 | 8.1.5 | 8.1.6 | 8.1.7 | 8.2.1 | 8.2.2 | 8.2.3 | 8.2.4 | 8.2.5 | 8.2.6 | 8.2.7 | 9
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | 163.14 | 142.78 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.33 | 19.77 | 0.68 | нд | 4.99 | нд | 189 | 1.33 | 19.77 | 0.68 | нд | 4.99 | нд | 189 | 0.85 | 40.97 | 0.52 | нд | 20.635 | нд | 606 | 0.85 | 20.61 | 0.4 | нд | 5.464 | нд | 601 | 0.85 | 30.35 | 0.2 | нд | 0 | нд | 430 | 0.85 | 30.35 | 0.2 | нд | 0 | нд | 430 | 0.85 | 32.51 | 0.2 | нд | 0 | нд | 441 | 0.85 | 32.51 | 0.2 | нд | нд | нд | 441 | 0.42 | 35.24 | 0.2 | нд | нд | нд | 437 | 0.42 | 35.24 | 0.2 | нд | нд | нд | 437 | 4.3 | 158.84 | 1.8 | нд | 25.625 | нд | 2103 | 4.3 | 138.48 | 1.68 | нд | 10.454 | нд | 2098 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | 50.46 | 36.92 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.04 | 0.48 | нд | 4.99 | нд | нд | нд | 7.04 | 0.48 | нд | 4.99 | нд | нд | нд | 16.17 | 0.32 | нд | 20.635 | нд | нд | нд | 2.63 | 0.4 | нд | 1.43 | нд | нд | нд | 8.47 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.47 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.07 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.07 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.71 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.71 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 50.46 | 0.8 | нд | 25.625 | нд | нд | нд | 36.92 | 0.88 | нд | 6.42 | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | 28.36 | 26.73 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.18 | нд | нд | нд | нд | 184 | нд | 2.18 | нд | нд | нд | нд | 184 | нд | 7.46 | нд | нд | нд | нд | 598 | нд | 5.83 | нд | нд | нд | нд | 598 | нд | 5.83 | нд | нд | нд | нд | 425 | нд | 5.83 | нд | нд | нд | нд | 425 | нд | 6.23 | нд | нд | нд | нд | 435 | нд | 6.23 | нд | нд | нд | нд | 435 | нд | 6.66 | нд | нд | нд | нд | 433 | нд | 6.66 | нд | нд | нд | нд | 433 | нд | 28.36 | нд | нд | нд | нд | 2075 | нд | 26.73 | нд | нд | нд | нд | 2075 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | 23.26 | 23.11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.29 | 0.2 | нд | нд | нд | 1 | 0 | 2.29 | 0.2 | нд | нд | нд | 1 | нд | 6.08 | 0.2 | нд | нд | нд | 3 | нд | 5.93 | 0 | нд | 4.034 | нд | 1 | нд | 4.62 | 0.2 | нд | нд | нд | 2 | нд | 4.62 | 0.2 | нд | нд | нд | 2 | 0 | 4.96 | 0.2 | нд | нд | нд | 2 | нд | 4.96 | 0.2 | нд | нд | нд | 2 | нд | 5.31 | 0.2 | нд | нд | нд | 2 | нд | 5.31 | 0.2 | нд | нд | нд | 2 | нд | 23.26 | 1 | нд | нд | нд | 10 | нд | 23.11 | 0.8 | нд | 4.034 | нд | 8 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | 61.06 | 56.02 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.33 | 8.26 | нд | нд | нд | нд | 4 | 1.33 | 8.26 | нд | нд | нд | нд | 4 | 0.85 | 11.26 | нд | нд | нд | нд | 5 | 0.85 | 6.22 | нд | нд | нд | нд | 2 | 0.85 | 11.43 | нд | нд | нд | нд | 3 | 0.85 | 11.43 | нд | нд | нд | нд | 3 | 0.85 | 12.25 | нд | нд | нд | нд | 4 | 0.85 | 12.25 | нд | нд | нд | нд | 4 | 0.42 | 13.56 | нд | нд | нд | нд | 2 | 0.42 | 13.56 | нд | нд | нд | нд | 2 | 4.3 | 56.76 | нд | нд | нд | нд | 18 | 4.3 | 51.72 | нд | нд | нд | нд | 15 | нд
1 | ООО "Электрические сети"
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | нд | 50.46 | 36.92 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.04 | 0.48 | нд | 4.99 | нд | нд | нд | 7.04 | 0.48 | нд | 4.99 | нд | нд | нд | 16.17 | 0.32 | нд | 20.635 | нд | нд | нд | 2.63 | 0.4 | нд | 1.43 | нд | нд | нд | 8.47 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.47 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.07 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.07 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.71 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.71 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 50.46 | 0.8 | нд | 25.625 | нд | нд | нд | 36.92 | 0.88 | нд | 6.42 | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего |  | 50.46 | 36.92 | [15 empty] | 7.04 | 0.48 |  | 4.99 |  |  |  | 7.04 | 0.48 |  | 4.99 |  |  |  | 16.17 | 0.32 |  | 20.635 |  |  |  | 2.63 | 0.4 |  | 1.43 |  |  |  | 8.47 | [6 empty] | 8.47 | [6 empty] | 9.07 | [6 empty] | 9.07 | [6 empty] | 9.71 | [6 empty] | 9.71 | [6 empty] | 50.46 | 0.8 | 0 | 25.625 | 0 | 0 |  | 36.92 | 0.88 | 0 | 6.42 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего |  | 50.46 | 34.29 | [15 empty] | 7.04 | 0.48 |  | 4.99 |  |  |  | 7.04 | 0.48 |  | 4.99 |  |  |  | 16.17 | 0.32 |  | 20.635 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 8.47 | [6 empty] | 8.47 | [6 empty] | 9.07 | [6 empty] | 9.07 | [6 empty] | 9.71 | [6 empty] | 9.71 | [6 empty] | 50.46 | 0.8 | 0 | 25.625 | 0 | 0 |  | 34.29 | 0.48 | 0 | 4.99 | 0 | 0
1.1.1.1.1 | Строительство электрических сетей в мкр. Никольский г.Бирска в целях технологического присоединения потребителей льготной категории до 15 кВт. ВЛ-10кВ | G_172117001 | 1.43 | 1.43 | [15 empty] | 1.43 |  |  | 1.67 |  |  |  | 1.43 |  |  | 1.67 | [10 empty] | 0 | [48 empty] | 1.43 | 0 | 0 | 1.67 | 0 | 0 |  | 1.43 | 0 | 0 | 1.67 | 0 | 0 | Развитие электрической сети, связанное с подключением новых потребителей
1.1.1.1.2 | Строительство электрических сетей в мкр. Никольский г.Бирска в целях технологического присоединения потребителей льготной категории до 15 кВт. ВЛ-0,4кВ | G_172118002 | 18.64 | 4.51 | [15 empty] | 4.51 |  |  | 3.16 |  |  |  | 4.51 |  |  | 3.16 |  |  |  | 14.13 |  |  | 20.23 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [45 empty] | 18.64 | 0 | 0 | 23.39 | 0 | 0 |  | 4.51 | 0 | 0 | 3.16 | 0 | 0 | Развитие электрической сети, связанное с подключением новых потребителей
1.1.1.1.3 | Строительство электрических сетей в мкр. Никольский г.Бирска в целях технологического присоединения потребителей льготной категории до 15 кВт. ТП | G_172118003 | 2.3 | 0.86 | [15 empty] | 0.86 | 0.48 | [5 empty] | 0.86 | 0.48 | [5 empty] | 1.44 | 0.32 | [5 empty] | 0 | 0 | [47 empty] | 2.3 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.86 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Развитие электрической сети, связанное с подключением новых потребителей
1.1.1.1.4 | Строительство электрических сетей в мкр. Никольский г.Бирска в целях технологического присоединения потребителей льготной категории до 15 кВт. КЛ-10кВ | G_172118004 | 0.28 | 0.15 | [15 empty] | 0.15 |  |  | 0.08 |  |  |  | 0.15 |  |  | 0.08 |  |  |  | 0.13 |  |  | 0.065 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [45 empty] | 0.28 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 |  | 0.15 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Развитие электрической сети, связанное с подключением новых потребителей
1.1.1.1.5 | Строительство электрических сетей в мкр. Никольский г.Бирска в целях технологического присоединения потребителей льготной категории до 15 кВт. КЛ-0,4кВ | G_172118005 | 0.56 | 0.09 | [15 empty] | 0.09 |  |  | 0.08 |  |  |  | 0.09 |  |  | 0.08 |  |  |  | 0.47 |  |  | 0.34 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [45 empty] | 0.56 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 |  | 0.09 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Развитие электрической сети, связанное с подключением новых потребителей
1.1.1.1.6 | Строительство электрических сетей в мкр. Ложки г.Бирска в целях технологического присоединения потребителей льготной категории до 15 кВт | H_172121006 | 27.25 | 27.25 | [43 empty] | 8.47 | [6 empty] | 8.47 | [6 empty] | 9.07 | [6 empty] | 9.07 | [6 empty] | 9.71 | [6 empty] | 9.71 | [6 empty] | 27.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 27.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Развитие электрической сети, связанное с подключением новых потребителей
… | …
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего |  | 0 | 2.63 | [29 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.63 | 0.4 |  | 1.43 | [45 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.63 | 0.4 | 0 | 1.43 | 0 | 0
1.1.1.2.1 | Строительство КЛ-10кВ ф.403 от ВЛ-10кВ для ж/д по ул.Балезина, 24-л | H_172118007 | 0 | 0.15 | [29 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.15 |  |  | 0.05 | [45 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.15 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | Программа строительства ж/д
1.1.1.2.2 | Строительство КТП-400/10/0,4 для ж/д по ул.Балезина, 24-л | H_172118008 | 0 | 0.67 | [29 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0.67 | 0.4 | [47 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.67 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программа строительства ж/д
1.1.1.2.3 | Строительство КЛ-0,4кВ для ж/д по ул.Балезина, 24-л/2 | H_172118009 | 0 | 0.59 | [29 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.59 |  |  | 0.443 | [45 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.59 | 0 | 0 | 0.443 | 0 | 0 | Программа строительства ж/д
1.1.1.2.4 | Строительство КЛ-0,4кВ для ж/д по ул.Балезина, 24-л/3 | H_172118010 | 0 | 0.53 | [29 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.53 |  |  | 0.404 | [45 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.53 | 0 | 0 | 0.404 | 0 | 0 | Программа строительства ж/д
1.1.1.2.5 | Строительство КЛ-0,4кВ для ж/д по ул.Балезина, 24-л/5 | H_172118011 | 0 | 0.5 | [29 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.395 | [45 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 0 | Программа строительства ж/д
1.1.1.2.6 | Строительство КЛ-0,4кВ для ж/д по ул.Свердлова, 25/1 | H_172118012 | 0 | 0.1 | [29 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.1 |  |  | 0.073 | [45 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | Программа строительства ж/д
1.1.1.2.7 | Строительство КЛ-0,4кВ для ж/д по ул.Свердлова, 25/2 | H_172118013 | 0 | 0.09 | [29 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.09 |  |  | 0.065 | [45 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.09 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | Программа строительства ж/д
… | …
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе:
… | …
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе:
… | …
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе:
… | …
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе:
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
… | …
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
… | …
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе:
… | …
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
… | …
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
… | …
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
… | …
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе:
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:
… | …
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:
… | …
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | 28.36 | 26.73 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.18 | нд | нд | нд | нд | 184 | нд | 2.18 | нд | нд | нд | нд | 184 | нд | 7.46 | нд | нд | нд | нд | 598 | нд | 5.83 | нд | нд | нд | нд | 598 | нд | 5.83 | нд | нд | нд | нд | 425 | нд | 5.83 | нд | нд | нд | нд | 425 | нд | 6.23 | нд | нд | нд | нд | 435 | нд | 6.23 | нд | нд | нд | нд | 435 | нд | 6.66 | нд | нд | нд | нд | 433 | нд | 6.66 | нд | нд | нд | нд | 433 | нд | 28.36 | нд | нд | нд | нд | 2075 | нд | 26.73 | нд | нд | нд | нд | 2075 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:
1.2.1.1.1 | Реконструкция ТП-152. Замена трансформатора ТМГ 100/10/0,4 на ТМГСУ11 100/10/0,4 | G_172117014
1.2.1.1.2 | Реконструкция ТП-113. Замена трансформатора ТМ 160/10/0,4 на ТМГСУ11 160/10/0,5 | G_172117015
1.2.1.1.3 | Реконструкция ТП-67. Замена трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 | G_172117016
1.2.1.1.4 | Реконструкция ТП-41. Замена трансформатора ТМГ 630/10/0,4 на ТМГ 400/10/0,4 кВ Y/Zн-11 | G_172117017
1.2.1.1.5 | Реконструкция ТП-5. Замена трансформаторов ТМГ 400/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 (2 шт.) | G_172117018
1.2.1.1.6 | Реконструкция ТП-168. Замена трансформатора ТМГ 400/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 | G_172117019
1.2.1.1.7 | Реконструкция ТП-6. Замена трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГ 160/10/0,4 | G_172118020
1.2.1.1.8 | Реконструкция ТП-11. Замена трансформатора ТМ 100/10/0,4 на ТМГ 63/10/0,5 | G_172118021
1.2.1.1.9 | Реконструкция ТП-55. Замена трансформатора ТМ 630/10/0,4 на ТМГ 400/10/0,4 | G_172118022 | [100 empty] | Программа энергосбережения
1.2.1.1.10 | Реконструкция ТП-57. Замена трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГ 160/10/0,5 | G_172118023 | [100 empty] | Программа энергосбережения
1.2.1.1.11 | Реконструкция ТП-23. Замена трансформатора ТМ 100/10/0,4 на ТМГ 100/10/0,4 | G_172118024
1.2.1.1.12 | Реконструкция ТП-116. Замена трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГ 160/10/0,5 | G_172118025
1.2.1.1.13 | Реконструкция ТП-139. Замена трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГ 160/10/0,4 | G_172118026
1.2.1.1.14 | Реконструкция ТП-45. Замена трансформатора ТМ 100/10/0,4 на ТМГ 100/10/0,5 | G_172118027
1.2.1.1.15 | Реконструкция ТП-161. Замена трансформатора ТМ 160/10/0,4 на ТМГ 160/10/0,5 | G_172118028
1.2.1.1.16 | Реконструкция ТП-59 | G_172118029 | [100 empty] | Увеличение надежности
1.2.1.1.17 | Реконструкция ТП-60 | G_172118030 | [100 empty] | Увеличение надежности
1.2.1.1.18 | Реконструкция ТП-01049 | G_172118031
1.2.1.1.19 | Реконструкция ТП-49 | G_172118032
1.2.1.1.20 | Реконструкция ТП-15 | G_172118033
1.2.1.1.21 | Реконструкция ТП-22. Замена трансформатора ТМ 400/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 | G_172119034
1.2.1.1.22 | Реконструкция ТП-13. Замена трансформатора ТМ 100/10/0,4 на ТМГСУ11 63/10/0,4 | G_172119035
1.2.1.1.23 | Реконструкция ТП-30. Замена трансформатора ТМ 315/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 | G_172119036
1.2.1.1.24 | Реконструкция ТП-83. Замена трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 | G_172119037
1.2.1.1.25 | Реконструкция ТП-73. Замена трансформатора ТМ 160/10/0,4 на ТМГСУ11 100/10/0,4 | G_172119038
1.2.1.1.26 | Реконструкция ТП-124. Замена трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 | G_172119039
1.2.1.1.27 | Реконструкция ТП-144. Замена трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 | G_172119040
1.2.1.1.28 | Реконструкция ТП-149. Замена трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГСУ11 160/10/0,4 | G_172119041
1.2.1.1.29 | Реконструкция ТП-84 | G_172119042
1.2.1.1.30 | Реконструкция ТП-138 | G_172119043
1.2.1.1.31 | Реконструкция ТП-125 | G_172119044
1.2.1.1.32 | Реконструкция ТП-42. Замена трансформатора ТМ 320/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 | G_172120045
1.2.1.1.33 | Реконструкция ТП-61. Замена трансформатора ТМ 400/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 | G_172120046
1.2.1.1.34 | Реконструкция ТП-90. Замена трансформатора ТМ 180/10/0,4 на ТМГСУ11 100/10/0,4 | G_172120047
1.2.1.1.35 | Реконструкция ТП-102. Замена трансформатора ТМ 100/10/0,4 на ТМГСУ11 100/10/0,4 | G_172120048
1.2.1.1.36 | Реконструкция ТП-122. Замена трансформатора ТМ 400/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 | G_172120049
1.2.1.1.37 | Реконструкция ТП-2. Замена трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 | G_172120050
1.2.1.1.38 | Реконструкция ТП-175. Замена трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГСУ11 160/10/0,4 | G_172120051
1.2.1.1.39 | Реконструкция ТП-178. Замена трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГСУ11 160/10/0,4 | G_172120052
1.2.1.1.40 | Реконструкция ТП-32 | G_172120053
1.2.1.1.41 | Реконструкция ТП-18 | G_172120054
1.2.1.1.42 | Реконструкция ТП-99 | G_172120055
1.2.1.1.43 | Реконструкция ТП-106. Замена трансформатора ТМ 100/10/0,4 на ТМГСУ11 100/10/0,4 | G_172121056
1.2.1.1.44 | Реконструкция ТП-140. Замена трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 | G_172121057
1.2.1.1.45 | Реконструкция ТП-131. Замена трансформатора ТМ 400/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 | G_172121058
1.2.1.1.46 | Реконструкция ТП-132. Замена трансформатора ТМ 400/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 | G_172121059
1.2.1.1.47 | Реконструкция ТП-153. Замена трансформатора ТМ 160/10/0,4 на ТМГСУ11 100/10/0,4 | G_172121060
1.2.1.1.48 | Реконструкция ТП-906. Замена трансформатора ТМ 400/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 | G_172121061
1.2.1.1.49 | Реконструкция ТП-182. Замена трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГСУ11 160/10/0,4 | G_172121062
1.2.1.1.50 | Реконструкция ТП-194. Замена трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГСУ11 160/10/0,4 | G_172121063
1.2.1.1.51 | Реконструкция ТП-36 | G_172121064
1.2.1.1.52 | Реконструкция ТП-46 | G_172121065
1.2.1.1.53 | Реконструкция ТП-97 | G_172121066
… | …
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:
1.2.1.2.1 | Модернизация РП-2 | G_172118067 | [100 empty] | Увеличение надежности
1.2.1.2.2 | Модернизация морально и физически устаревшего эл.оборудования ТП-119 | G_172119068
1.2.1.2.3 | Модернизация морально и физически устаревшего эл.оборудования ТП-71 | G_172119069
1.2.1.2.4 | Модернизация морально и физически устаревшего эл.оборудования ТП-40 | G_172120070
1.2.1.2.5 | Модернизация морально и физически устаревшего эл.оборудования ТП-81 | G_172120071
1.2.1.2.6 | Модернизация морально и физически устаревшего эл.оборудования ТП-52 | G_172121072
1.2.1.2.7 | Модернизация морально и физически устаревшего эл.оборудования ТП-63 | G_172121073
… | …
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:
1.2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.13 | G_172117074
1.2.2.1.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.101 | G_172117075
1.2.2.1.3 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.417 от ТП-82 до ТП-81 | G_172117076
1.2.2.1.4 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.420 от ТП-82 до ТП-81 | G_172117077
1.2.2.1.5 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.200 | G_172118078
1.2.2.1.6 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.1022 | G_172118079
1.2.2.1.7 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.101 от РП-1 до ТП-1 | G_172118080
1.2.2.1.8 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.214 от ТП-52 до ТП-56 | G_172118081
1.2.2.1.9 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.202 от ТП-59 до ТП-56 | G_172118082
1.2.2.1.10 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.202 от ТП-59 до ТП-57 | G_172118083
1.2.2.1.11 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.102 | H_172118084 | [100 empty] | Увеличение надежности
1.2.2.1.12 | Реконструкция отпайки ВЛ-10кВ ф.236 до ТП-0480 | H_172118085 | [100 empty] | Увеличение надежности
1.2.2.1.13 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ СП с ВЛ-10кВ ф.102 | H_172118086 | [100 empty] | Увеличение надежности
1.2.2.1.14 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.1031 от П/С "Дубки" до ВЛ-10кВ | G_172118087 | [100 empty] | Увеличение надежности
1.2.2.1.15 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.1034 от П/С "Дубки" до ВЛ-10кВ | G_172118088 | [100 empty] | Увеличение надежности
1.2.2.1.16 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.202 от ВЛ-10кВ до ТП-59 | H_172118089 | [100 empty] | Увеличение надежности
1.2.2.1.17 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-59 | H_172118090 | [100 empty] | Увеличение надежности
1.2.2.1.18 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.7 | G_172119091
1.2.2.1.19 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.15 | G_172119092
1.2.2.1.20 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.211 от ВЛ-10кВ до РП-3 | G_172119093
1.2.2.1.21 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.9 от ВЛ-10кВ до РП-3 | G_172119094
1.2.2.1.22 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.302 от РП-3 до ВЛ-10кВ | G_172119095
1.2.2.1.23 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.314 от РП-3 до ВЛ-10кВ | G_172119096
1.2.2.1.24 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.105 от РП-1 до ВЛ-10кВ | G_172119097
1.2.2.1.25 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.200 от ТП-89 до ТП-57 | G_172119098
1.2.2.1.26 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.202 от ТП-83 до ТП-65 | G_172119099
1.2.2.1.27 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.202 от ТП-60 | G_172120100
1.2.2.1.28 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.216 | G_172120101
1.2.2.1.29 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.1032 от ТП-5 до ВЛ-10кВ | G_172120102
1.2.2.1.30 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.215 от ТП-31 до ТП-30 | G_172120103
1.2.2.1.31 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.1015 от ТП-31 до ТП-30 | G_172120104
1.2.2.1.32 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.118 от ТП-4 до ТП-3 | G_172120105
1.2.2.1.33 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.403 | G_172121106
1.2.2.1.34 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.1014 от П/С"Дубки" до котельной | G_172121107
1.2.2.1.35 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.1029 от П/С"Дубки" до котельной | G_172121108
… | …
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 0 | 0
1.2.2.2.1 | Замена неизолированного провода на СИП | G_172117109 | [100 empty] | Программа энергосбережения
1.2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-0,4кВ по ул.Коммунистическая | H_172118110 | [100 empty] | Программа энергосбережения
… | …
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | 28.36 | 26.73 | [15 empty] | 2.18 |  |  |  |  | 184 |  | 2.18 |  |  |  |  | 184 |  | 7.46 |  |  |  |  | 598 |  | 5.83 |  |  |  |  | 598 |  | 5.83 |  |  |  |  | 425 |  | 5.83 |  |  |  |  | 425 |  | 6.23 |  |  |  |  | 435 |  | 6.23 |  |  |  |  | 435 | 0 | 6.66 |  |  |  |  | 433 | 0 | 6.66 |  |  |  |  | 433 | 0 | 28.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2075 | 0 | 26.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2075
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  | 28.36 | 26.73 | [15 empty] | 2.18 |  |  |  |  | 184 |  | 2.18 |  |  |  |  | 184 |  | 7.46 |  |  |  |  | 598 |  | 5.83 |  |  |  |  | 598 |  | 5.83 |  |  |  |  | 425 |  | 5.83 |  |  |  |  | 425 |  | 6.23 |  |  |  |  | 435 |  | 6.23 |  |  |  |  | 435 | 0 | 6.66 |  |  |  |  | 433 | 0 | 6.66 |  |  |  |  | 433 | 0 | 28.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2075 | 0 | 26.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2075
1.2.3.1.1 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-28) | G_172117111 | 0.58 | 0.58 | [15 empty] | 0.58 |  |  |  |  | 51 |  | 0.58 |  |  |  |  | 51 | [56 empty] | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51
1.2.3.1.2 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-35) | G_172117112 | 0.98 | 0.98 | [15 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 84 |  | 0.98 |  |  |  |  | 84 | [56 empty] | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84
1.2.3.1.3 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-45) | G_172117113 | 0.62 | 0.62 | [15 empty] | 0.62 |  |  |  |  | 49 |  | 0.62 |  |  |  |  | 49 | [56 empty] | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49
1.2.3.1.4 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-36) | G_172118114 | 2.02 | 1.55 | [29 empty] | 2.02 |  |  |  |  | 172 |  | 1.55 |  |  |  |  | 172 | [42 empty] | 0 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | Программа энергосбережения
1.2.3.1.5 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-25) | G_172118115 | 0.94 | 0.75 | [29 empty] | 0.94 |  |  |  |  | 60 |  | 0.75 |  |  |  |  | 60 | [42 empty] | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | Программа энергосбережения
1.2.3.1.6 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-32) | G_172118116 | 2.7 | 2.12 | [29 empty] | 2.7 |  |  |  |  | 221 |  | 2.12 |  |  |  |  | 221 | [42 empty] | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | Программа энергосбережения
1.2.3.1.7 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-39) | G_172118117 | 1.8 | 1.41 | [29 empty] | 1.8 |  |  |  |  | 145 |  | 1.41 |  |  |  |  | 145 | [42 empty] | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | Программа энергосбережения
1.2.3.1.8 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-29) | G_172119119 | 1.8 | 1.8 | [43 empty] | 1.8 |  |  |  |  | 135 |  | 1.8 |  |  |  |  | 135 | [28 empty] | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135
1.2.3.1.9 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-23) | G_172119120 | 1.18 | 1.18 | [43 empty] | 1.18 |  |  |  |  | 88 |  | 1.18 |  |  |  |  | 88 | [28 empty] | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88
1.2.3.1.10 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-113) | G_172119121 | 0.69 | 0.69 | [43 empty] | 0.69 |  |  |  |  | 42 |  | 0.69 |  |  |  |  | 42 | [28 empty] | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42
1.2.3.1.11 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-49) | G_172119122 | 1.37 | 1.37 | [43 empty] | 1.37 |  |  |  |  | 104 |  | 1.37 |  |  |  |  | 104 | [28 empty] | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104
1.2.3.1.12 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-60) | G_172119123 | 0.79 | 0.79 | [43 empty] | 0.79 |  |  |  |  | 56 |  | 0.79 |  |  |  |  | 56 | [28 empty] | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56
1.2.3.1.13 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-40) | G_172120124 | 1.64 | 1.64 | [57 empty] | 1.64 |  |  |  |  | 114 |  | 1.64 |  |  |  |  | 114 | [14 empty] | 0 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114
1.2.3.1.14 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-15) | G_172120125 | 1.25 | 1.25 | [57 empty] | 1.25 |  |  |  |  | 90 |  | 1.25 |  |  |  |  | 90 | [14 empty] | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
1.2.3.1.15 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-42) | G_172120126 | 1.17 | 1.17 | [57 empty] | 1.17 |  |  |  |  | 75 |  | 1.17 |  |  |  |  | 75 | [14 empty] | 0 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75
1.2.3.1.16 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-46) | G_172120127 | 0.67 | 0.67 | [57 empty] | 0.67 |  |  |  |  | 47 |  | 0.67 |  |  |  |  | 47 | [14 empty] | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47
1.2.3.1.17 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-54) | G_172120128 | 1.5 | 1.5 | [57 empty] | 1.5 |  |  |  |  | 109 |  | 1.5 |  |  |  |  | 109 | [14 empty] | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109
1.2.3.1.18 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-33) | G_172121129 | 2.06 | 2.06 | [71 empty] | 2.06 |  |  |  |  | 135 |  | 2.06 |  |  |  |  | 135 | 0 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135
1.2.3.1.19 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-92) | G_172121130 | 2.14 | 2.14 | [71 empty] | 2.14 |  |  |  |  | 138 |  | 2.14 |  |  |  |  | 138 | 0 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138
1.2.3.1.20 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-59) | G_172121131 | 1.38 | 1.38 | [71 empty] | 1.38 |  |  |  |  | 90 |  | 1.38 |  |  |  |  | 90 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
1.2.3.1.21 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-68) | G_172121132 | 1.08 | 1.08 | [71 empty] | 1.08 |  |  |  |  | 70 |  | 1.08 |  |  |  |  | 70 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70
… | …
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»
… | …
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:»
… | …
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:»
… | …
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»
… | …
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»
… | …
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:»
… | …
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:»
… | …
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:
… | …
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:
… | …
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе:
… | …
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:
… | …
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | 23.26 | 23.11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.29 | 0.2 | нд | нд | нд | 1 | 0 | 2.29 | 0.2 | нд | нд | нд | 1 | нд | 6.08 | 0.2 | нд | нд | нд | 3 | нд | 5.93 | 0 | нд | 4.034 | нд | 1 | нд | 4.62 | 0.2 | нд | нд | нд | 2 | нд | 4.62 | 0.2 | нд | нд | нд | 2 | 0 | 4.96 | 0.2 | нд | нд | нд | 2 | нд | 4.96 | 0.2 | нд | нд | нд | 2 | нд | 5.31 | 0.2 | нд | нд | нд | 2 | нд | 5.31 | 0.2 | нд | нд | нд | 2 | нд | 23.26 | 1 | нд | нд | нд | 10 | нд | 23.11 | 0.8 | нд | 4.034 | нд | 8 | нд
1.4.1 | Установка КТП при делении ВЛ-0,4кВ от ТП-36 (Оптимизация) | G_172117133 | 0.72 | 0.72 | [15 empty] | 0.72 | 0.1 | [5 empty] | 0.72 | 0.1 | [60 empty] | 0 | 0.72 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2 | Установка КТП при делении ВЛ-0,4кВ от ТП-65 (Оптимизация) | G_172117134 | 0.72 | 0.72 | [15 empty] | 0.72 | 0.1 | [5 empty] | 0.72 | 0.1 | [60 empty] | 0 | 0.72 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.3 | Строительство реклоузера ф.236 | G_172117135 | 0.85 | 0.85 | [15 empty] | 0.85 |  |  |  |  | 1 |  | 0.85 |  |  |  |  | 1 | [56 empty] | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Увеличение надежности
1.4.4 | Строительство ВЛ-10кВ ф.602 (второе питание мкр.Никольский) | H_172118136 | 0 | 4.33 | [29 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 4.33 |  |  | 3.8 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.33 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | Увеличение надежности
1.4.5 | Строительство КЛ-10кВ ф.602 (второе питание мкр.Никольский) | H_172118137 | 0 | 0.61 | [29 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.61 |  |  | 0.234 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0.234 | 0 | 0 | Увеличение надежности
1.4.6 | Установка КТП при делении ВЛ-0,4кВ от ТП-47 (Оптимизация) | G_172118138 | 0.77 | 0 | [29 empty] | 0.77 | 0.1 | [5 empty] | 0 | 0 | [46 empty] | 0 | 0.77 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.7 | Установка КТП при делении ВЛ-0,4кВ от ТП-62 (Оптимизация) | G_172118139 | 0.77 | 0 | [29 empty] | 0.77 | 0.1 | [5 empty] | 0 | 0 | [46 empty] | 0 | 0.77 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.8 | Строительство реклоузера ф.1024/ф.1033 | G_172118140 | 0.91 | 0 | [29 empty] | 0.91 |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [42 empty] | 0 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.9 | Строительство реклоузера ф.1031/ф.1034 | G_172118141 | 0.91 | 0 | [29 empty] | 0.91 |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [42 empty] | 0 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.10 | Строительство реклоузера ф.202/ф.214 | G_172118142 | 0.85 | 0.99 | [29 empty] | 0.85 |  |  |  |  | 1 |  | 0.99 |  |  |  |  | 1 | [42 empty] | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.4.11 | ИКЗ | G_172121143 | 5.2 | 3.33 | [29 empty] | 1.87 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.03 | [6 empty] | 1.03 | [6 empty] | 1.11 | [6 empty] | 1.11 | [6 empty] | 1.19 | [6 empty] | 1.19 | [5 empty] | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.12 | Установка КТП при делении ВЛ-0,4кВ от ТП-150 (Оптимизация) | G_172119144 | 0.82 | 0.82 | [43 empty] | 0.82 | 0.1 | [5 empty] | 0.82 | 0.1 | [32 empty] | 0 | 0.82 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.13 | Установка КТП при делении ВЛ-0,4кВ от ТП-32 (Оптимизация) | G_172119145 | 0.83 | 0.83 | [43 empty] | 0.83 | 0.1 | [5 empty] | 0.83 | 0.1 | [32 empty] | 0 | 0.83 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.14 | Строительство реклоузера ф.102-ф.215 | G_172119146 | 0.97 | 0.97 | [43 empty] | 0.97 |  |  |  |  | 1 |  | 0.97 |  |  |  |  | 1 | [28 empty] | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.4.15 | Строительство реклоузера ф.202 | G_172119147 | 0.97 | 0.97 | [43 empty] | 0.97 |  |  |  |  | 1 |  | 0.97 |  |  |  |  | 1 | [28 empty] | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.4.16 | Установка КТП при делении ВЛ-0,4кВ от ТП-10 (Оптимизация) | G_172120148 | 0.89 | 0.89 | [57 empty] | 0.89 | 0.1 | [5 empty] | 0.89 | 0.1 | [18 empty] | 0 | 0.89 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.17 | Установка КТП при делении ВЛ-0,4кВ от ТП-28 (Оптимизация) | G_172120149 | 0.88 | 0.88 | [57 empty] | 0.88 | 0.1 | [5 empty] | 0.88 | 0.1 | [18 empty] | 0 | 0.88 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.18 | Строительство реклоузера ф.215 | G_172120150 | 1.04 | 1.04 | [57 empty] | 1.04 |  |  |  |  | 1 |  | 1.04 |  |  |  |  | 1 | [14 empty] | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.4.19 | Строительство реклоузера ф.102 | G_172120151 | 1.04 | 1.04 | [57 empty] | 1.04 |  |  |  |  | 1 |  | 1.04 |  |  |  |  | 1 | [14 empty] | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.4.20 | Установка КТП при делении ВЛ-0,4кВ от ТП-134 (Оптимизация) | G_172121152 | 0.95 | 0.95 | [71 empty] | 0.95 | 0.1 | [5 empty] | 0.95 | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0.95 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.21 | Установка КТП при делении ВЛ-0,4кВ от ТП-160 (Оптимизация) | G_172121153 | 0.95 | 0.95 | [71 empty] | 0.95 | 0.1 | [5 empty] | 0.95 | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0.95 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.22 | Строительство реклоузера ф.418 | G_172121154 | 1.11 | 1.11 | [71 empty] | 1.11 |  |  |  |  | 1 |  | 1.11 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.4.23 | Строительство реклоузера ф.31 | G_172121155 | 1.11 | 1.11 | [71 empty] | 1.11 |  |  |  |  | 1 |  | 1.11 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
… | …
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | …
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | 61.06 | 56.02 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.33 | 8.26 | нд | нд | нд | нд | 4 | 1.33 | 8.26 | нд | нд | нд | нд | 4 | 0.85 | 11.26 | нд | нд | нд | нд | 5 | 0.85 | 6.22 | нд | нд | нд | нд | 2 | 0.85 | 11.43 | нд | нд | нд | нд | 3 | 0.85 | 11.43 | нд | нд | нд | нд | 3 | 0.85 | 12.25 | нд | нд | нд | нд | 4 | 0.85 | 12.25 | нд | нд | нд | нд | 4 | 0.42 | 13.56 | нд | нд | нд | нд | 2 | 0.42 | 13.56 | нд | нд | нд | нд | 2 | 4.3 | 56.76 | нд | нд | нд | нд | 18 | 4.3 | 51.72 | нд | нд | нд | нд | 15 | нд
1.6.1 | Строительство волоконно-оптической линии связи | G_172121156 | 7.21 | 5.36 | [15 empty] | 0.63 | [6 empty] | 0.63 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 0.15 | [6 empty] | 1.44 | [6 empty] | 1.44 | [6 empty] | 1.53 | [6 empty] | 1.53 | [6 empty] | 1.61 | [6 empty] | 1.61 | [5 empty] | 0 | 7.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Телемеханика
1.6.2 | Оборудование системы телеизмерений | G_172121157 | 3.02 | 2.46 | [15 empty] | 0.53 | [6 empty] | 0.53 | [6 empty] | 0.56 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0.6 | [6 empty] | 0.6 | [6 empty] | 0.64 | [6 empty] | 0.64 | [6 empty] | 0.69 | [6 empty] | 0.69 | [5 empty] | 0 | 3.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Телемеханика
1.6.3 | Приобретение ПО | G_172121158 | 4.3 | 4.3 | [14 empty] | 1.33 | [6 empty] | 1.33 | [6 empty] | 0.85 | [6 empty] | 0.85 | [6 empty] | 0.85 | [6 empty] | 0.85 | [6 empty] | 0.85 | [6 empty] | 0.85 | [6 empty] | 0.42 | [6 empty] | 0.42 | [6 empty] | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение возможности выполнения работ по ремонту, реконструкции и техприсоединения
1.6.4 | Приобретение основных средств (Оборудование, приборы, инструмент …) | G_172121159 | 11.63 | 9.97 | [15 empty] | 1.27 | [6 empty] | 1.27 | [6 empty] | 2.08 | [6 empty] | 0.42 | [6 empty] | 2.68 | [6 empty] | 2.68 | [6 empty] | 3.07 | [6 empty] | 3.07 | [6 empty] | 2.53 | [6 empty] | 2.53 | [5 empty] | 0 | 11.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение возможности выполнения работ по ремонту, реконструкции и техприсоединения
1.6.5 | Трактор ХТЗ-17221-21-30 | G_172117160 | 3.75 | 3.75 | [15 empty] | 3.75 |  |  |  |  | 1 |  | 3.75 |  |  |  |  | 1 | [56 empty] | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6.6 | Шевроле Нива | G_172117161 | 0.5 | 0.5 | [15 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 1 |  | 0.5 |  |  |  |  | 1 | [56 empty] | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6.7 | ГАЗ 27057 | G_172117162 | 0.79 | 0.79 | [15 empty] | 0.79 |  |  |  |  | 1 |  | 0.79 |  |  |  |  | 1 | [56 empty] | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6.8 | Приобретение навесного оборудования для трактора JCB 3CX-4CX (Грунторез) | G_172117163 | 0.79 | 0.79 | [15 empty] | 0.79 |  |  |  |  | 1 |  | 0.79 |  |  |  |  | 1 | [56 empty] | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6.9 | Автовышка | G_172118164 | 3.7 | 0 | [29 empty] | 3.7 |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [42 empty] | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.10 | УАЗ (2 шт) | G_172118165 | 1.16 | 0 | [29 empty] | 1.16 |  |  |  |  | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [42 empty] | 0 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.11 | ГАЗ 27057 | G_172118166 | 1.07 | 0 | [29 empty] | 1.07 |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [42 empty] | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.12 | Приобретение трактора JCB 4CX | H_172118167 | 0 | 5.35 | [29 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5.35 |  |  |  |  | 1 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Обеспечение возможности выполнения работ по ремонту, реконструкции и техприсоединения
1.6.13 | Приобретение навесного оборудования для трактора JCB 3CX-4CX (Мульчер) | G_172118168 | 0.69 | 0 | [29 empty] | 0.69 |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [42 empty] | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.14 | Приобретение навесного оборудования для трактора JCB 3CX-4CX (Гидробур) | H_172118169 | 0 | 0.3 | [29 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.3 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Обеспечение возможности выполнения работ по ремонту, реконструкции и техприсоединения
1.6.15 | Автокран | G_172119170 | 6.35 | 6.35 | [43 empty] | 6.35 |  |  |  |  | 1 |  | 6.35 |  |  |  |  | 1 | [28 empty] | 0 | 6.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6.16 | Приобретение навесное оборудование для трактора JCB 3CX-4CX (Гидромолот) | G_172119171 | 0.36 | 0.36 | [43 empty] | 0.36 |  |  |  |  | 1 |  | 0.36 |  |  |  |  | 1 | [28 empty] | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6.17 | Автовышка | G_172120172 | 4.88 | 4.88 | [57 empty] | 4.88 |  |  |  |  | 1 |  | 4.88 |  |  |  |  | 1 | [14 empty] | 0 | 4.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6.18 | Газель-Next | G_172120173 | 1.9 | 1.9 | [57 empty] | 1.9 |  |  |  |  | 1 |  | 1.9 |  |  |  |  | 1 | [14 empty] | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6.19 | Трубогиб ТГ-3 ЭП | G_172120174 | 0.11 | 0.11 | [57 empty] | 0.11 |  |  |  |  | 1 |  | 0.11 |  |  |  |  | 1 | [14 empty] | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6.20 | Таль CD 1г/п 5т в/п 6м | G_172120175 | 0.12 | 0.12 | [57 empty] | 0.12 |  |  |  |  | 1 |  | 0.12 |  |  |  |  | 1 | [14 empty] | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6.21 | Камаз-манипулятор | G_172121176 | 7.25 | 7.25 | [71 empty] | 7.25 |  |  |  |  | 1 |  | 7.25 |  |  |  |  | 1 | 0 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6.22 | Вилочный автопогрузчик CPCD 45 | G_172121177 | 1.48 | 1.48 | [71 empty] | 1.48 |  |  |  |  | 1 |  | 1.48 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
… | …