## 6
Приложение № 6
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Форма 6. Краткое описание инвестиционной программы. Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ
Инвестиционная программа ООО "Электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2017 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минпрома РБ №247-О от 31.10.2016 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в год 2016 | [11 empty] | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ | [59 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[15 empty] | год 2017 | [11 empty] | год 2018 | [11 empty] | год 2019 | [11 empty] | год 2020 | [11 empty] | год 2021
|  |  | Утвержденный план | [5 empty] | Факт | [5 empty] | Утвержденный план | [5 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [5 empty] | Утвержденный план | [5 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [5 empty] | Утвержденный план | [5 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [5 empty] | Утвержденный план | [5 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [5 empty] | Утвержденный план | [5 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  |  | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.6 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.3.6 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 5.4.6 | 5.5.1 | 5.5.2 | 5.5.3 | 5.5.4 | 5.5.5 | 5.5.6 | 5.6.1 | 5.6.2 | 5.6.3 | 5.6.4 | 5.6.5 | 5.6.6 | 5.5.1 | 5.5.2 | 5.5.3 | 5.5.4 | 5.5.5 | 5.5.6 | 5.6.1 | 5.6.2 | 5.6.3 | 5.6.4 | 5.6.5 | 5.6.6 | 5.5.1 | 5.5.2 | 5.5.3 | 5.5.4 | 5.5.5 | 5.5.6 | 5.6.1 | 5.6.2 | 5.6.3 | 5.6.4 | 5.6.5 | 5.6.6 | 6
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.34 | нд | 9.204 | нд | 192.5 | нд | 2.34 | нд | 10.404 | нд | 192.5 | нд | 3.203 | нд | 25.705 | нд | 609.5 | нд | 1.61 | нд | 17.954 | нд | 602.5 | нд | 4.403 | нд | 4.78 | нд | 432 | нд | 4.403 | нд | 4.78 | нд | 432 | нд | 3.04 | нд | 4.57 | нд | 444 | нд | 3.04 | нд | 4.57 | нд | 444 | нд | 2.73 | нд | 4.88 | нд | 440 | нд | 2.73 | нд | 4.88 | нд | 440 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.48 | нд | 4.99 | нд | нд | нд | 0.48 | нд | 4.99 | нд | нд | нд | 0.32 | нд | 20.635 | нд | нд | нд | 0.4 | нд | 1.498 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.66 | нд | 4.214 | нд | 184.5 | нд | 1.66 | нд | 5.414 | нд | 184.5 | нд | 2.683 | нд | 5.07 | нд | 598.5 | нд | 1.21 | нд | 9.832 | нд | 598.5 | нд | 4.203 | нд | 4.78 | нд | 425 | нд | 4.203 | нд | 4.78 | нд | 425 | нд | 2.84 | нд | 4.57 | нд | 435 | нд | 2.84 | нд | 4.57 | нд | 435 | нд | 2.53 | нд | 4.88 | нд | 433 | нд | 2.53 | нд | 4.88 | нд | 433 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2 | нд | нд | нд | 1 | нд | 0.2 | нд | нд | нд | 1 | нд | 0.2 | нд | 0 | нд | 3 | нд | 0 | нд | 5.034 | нд | 0 | нд | 0.2 | нд | нд | нд | 2 | нд | 0.2 | нд | нд | нд | 2 | нд | 0.2 | нд | нд | нд | 2 | нд | 0.2 | нд | нд | нд | 2 | нд | 0.2 | нд | нд | нд | 2 | нд | 0.2 | нд | нд | нд | 2 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7 | нд | нд | нд | нд | нд | 7 | нд | нд | нд | нд | нд | 8 | нд | нд | нд | 1.59 | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | 7 | нд | нд | нд | нд | нд | 7 | нд | нд | нд | нд | нд | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | 5 | нд
1 | ООО "Электрические сети" | [73 empty] | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.48 | нд | 4.99 | нд | нд | нд | 0.48 | нд | 4.99 | нд | нд | нд | 0.32 | нд | 20.635 | нд | нд | нд | 0.4 | нд | 1.498 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего | [14 empty] | 0.48 |  | 4.99 |  |  |  | 0.48 |  | 4.99 |  |  |  | 0.32 |  | 20.635 |  |  |  | 0.4 |  | 1.498 | [38 empty] | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | [14 empty] | 0.48 |  | 4.99 |  |  |  | 0.48 |  | 4.99 |  |  |  | 0.32 |  | 20.635 |  |  |  | 0 |  | 0 | [38 empty] | нд
1.1.1.1.1 | Строительство электрических сетей в мкр. Никольский г.Бирска в целях технологического присоединения потребителей льготной категории до 15 кВт. ВЛ-10кВ | G_172117001 | [12 empty] | 1 |  |  | 1.67 | [5 empty] | 1.67 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [38 empty] | Развитие электрической сети, связанное с подключением новых потребителей
1.1.1.1.1 | Строительство электрических сетей в мкр. Никольский г.Бирска в целях технологического присоединения потребителей льготной категории до 15 кВт. ВЛ-0,4кВ | G_172118002 | [12 empty] | 1;2;3;4 |  |  | 3.16 | [5 empty] | 3.16 | [5 empty] | 20.23 | [5 empty] | 0 | [38 empty] | Развитие электрической сети, связанное с подключением новых потребителей
1.1.1.1.2 | Строительство электрических сетей в мкр. Никольский г.Бирска в целях технологического присоединения потребителей льготной категории до 15 кВт. ТП | G_172118003 | [12 empty] | 1;3 | 0.48 | [5 empty] | 0.48 | [5 empty] | 0.32 | [5 empty] | 0 | [40 empty] | Развитие электрической сети, связанное с подключением новых потребителей
1.1.1.1.3 | Строительство электрических сетей в мкр. Никольский г.Бирска в целях технологического присоединения потребителей льготной категории до 15 кВт. КЛ-10кВ | G_172118004 | [12 empty] | 1;3 |  |  | 0.08 | [5 empty] | 0.08 | [5 empty] | 0.065 | [5 empty] | 0 | [38 empty] | Развитие электрической сети, связанное с подключением новых потребителей
1.1.1.1.4 | Строительство электрических сетей в мкр. Никольский г.Бирска в целях технологического присоединения потребителей льготной категории до 15 кВт. КЛ-0,4кВ | G_172118005 | [12 empty] | 1;3 |  |  | 0.08 | [5 empty] | 0.08 | [5 empty] | 0.34 | [5 empty] | 0 | [38 empty] | Развитие электрической сети, связанное с подключением новых потребителей
1.1.1.1.4 | Строительство электрических сетей в мкр. Ложки г.Бирска в целях технологического присоединения потребителей льготной категории до 15 кВт | H_172121006 | [72 empty] | Развитие электрической сети, связанное с подключением новых потребителей
… | …
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | [32 empty] | 0.4 |  | 1.498 | [38 empty] | нд
1.1.1.2.1 | Строительство КЛ-10кВ ф.403 от ВЛ-10кВ для ж/д по ул.Балезина, 24-л | H_172118007 | [30 empty] | 2 |  |  | 0.05 | [38 empty] | Программа строительства ж/д
1.1.1.2.2 | Строительство КТП-400/10/0,4 для ж/д по ул.Балезина, 24-л | H_172118008 | [30 empty] | 2 | 0.4 | [40 empty] | Программа строительства ж/д
1.1.1.2.3 | Строительство КЛ-0,4кВ для ж/д по ул.Балезина, 24-л/2 | H_172118009 | [30 empty] | 2 |  |  | 0.443 | [38 empty] | Программа строительства ж/д
1.1.1.2.4 | Строительство КЛ-0,4кВ для ж/д по ул.Балезина, 24-л/3 | H_172118010 | [30 empty] | 2 |  |  | 0.405 | [38 empty] | Программа строительства ж/д
1.1.1.2.5 | Строительство КЛ-0,4кВ для ж/д по ул.Балезина, 24-л/5 | H_172118011 | [30 empty] | 2 |  |  | 0.396 | [38 empty] | Программа строительства ж/д
1.1.1.2.6 | Строительство КЛ-0,4кВ для ж/д по ул.Свердлова, 25/1 | H_172118012 | [30 empty] | 3 |  |  | 0.074 | [38 empty] | Программа строительства ж/д
1.1.1.2.7 | Строительство КЛ-0,4кВ для ж/д по ул.Свердлова, 25/2 | H_172118013 | [30 empty] | 3 |  |  | 0.13 | [38 empty] | Программа строительства ж/д
… | …
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | [73 empty] | нд
… | …
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | [73 empty] | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | [73 empty] | нд
… | …
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | [73 empty] | нд
… | …
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | [73 empty] | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | [73 empty] | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | [73 empty] | нд
… | …
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | [73 empty] | нд
… | …
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | [73 empty] | нд
… | …
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | [73 empty] | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | [73 empty] | нд
… | …
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | [73 empty] | нд
… | …
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | [73 empty] | нд
… | …
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | [73 empty] | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | [73 empty] | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | [73 empty] | нд
… | …
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.66 | нд | 4.214 | нд | 184.5 | нд | 1.66 | нд | 5.414 | нд | 184.5 | нд | 2.683 | нд | 5.07 | нд | 598.5 | нд | 1.21 | нд | 9.832 | нд | 598.5 | нд | 4.203 | нд | 4.78 | нд | 425 | нд | 4.203 | нд | 4.78 | нд | 425 | нд | 2.84 | нд | 4.57 | нд | 435 | нд | 2.84 | нд | 4.57 | нд | 435 | нд | 2.53 | нд | 4.88 | нд | 433 | нд | 2.53 | нд | 4.88 | нд | 433 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | [14 empty] | 1.66 |  |  |  | 0.5 |  | 1.66 |  |  |  | 0.5 |  | 2.683 |  |  |  | 0.5 |  | 1.21 |  |  |  | 0.5 |  | 4.203 | [5 empty] | 4.203 | [5 empty] | 2.84 | [5 empty] | 2.84 | [5 empty] | 2.53 | [5 empty] | 2.53 |  |  |  |  | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | [14 empty] | 1.66 | [5 empty] | 1.66 | [5 empty] | 2.683 | [5 empty] | 1.21 | [5 empty] | 2.143 | [5 empty] | 2.143 | [5 empty] | 2.09 | [5 empty] | 2.09 | [5 empty] | 2.12 | [5 empty] | 2.12 |  |  |  |  | нд
1.2.1.1.1 | Реконструкция ТП-152. Замена трансформатора ТМГ 100/10/0,4 на ТМГСУ11 100/10/0,4 | G_172117014 | [12 empty] | 1 | 0.1 |  |  |  |  | 1 | 0.1 | [52 empty] | нд
1.2.1.1.2 | Реконструкция ТП-113. Замена трансформатора ТМ 160/10/0,4 на ТМГСУ11 160/10/0,5 | G_172117015 | [12 empty] | 1 | 0.16 |  |  |  |  | 1 | 0.16 | [52 empty] | нд
1.2.1.1.3 | Реконструкция ТП-67. Замена трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 | G_172117016 | [12 empty] | 1 | 0.25 |  |  |  |  | 1 | 0.25 | [52 empty] | нд
1.2.1.1.4 | Реконструкция ТП-41. Замена трансформатора ТМГ 630/10/0,4 на ТМГ 400/10/0,4 кВ Y/Zн-11 | G_172117017 | [12 empty] | 1 | 0.4 |  |  |  |  | 1 | 0.4 | [52 empty] | нд
1.2.1.1.5 | Реконструкция ТП-5. Замена трансформаторов ТМГ 400/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 (2 шт.) | G_172117018 | [12 empty] | 3 | 0.5 |  |  |  |  | 3 | 0.5 | [52 empty] | нд
1.2.1.1.6 | Реконструкция ТП-168. Замена трансформатора ТМГ 400/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 | G_172117019 | [12 empty] | 4 | 0.25 |  |  |  |  | 4 | 0.25 | [52 empty] | нд
1.2.1.1.7 | Реконструкция ТП-6. Замена трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГ 160/10/0,4 | G_172118020 | [25 empty] | 0.16 | [5 empty] | 0 | [40 empty] | нд
1.2.1.1.8 | Реконструкция ТП-11. Замена трансформатора ТМ 100/10/0,4 на ТМГ 63/10/0,5 | G_172118021 | [25 empty] | 0.063 | [5 empty] | 0 | [40 empty] | нд
1.2.1.1.9 | Реконструкция ТП-55. Замена трансформатора ТМ 630/10/0,4 на ТМГ 400/10/0,4 | G_172118022 | [25 empty] | 0.4 |  |  |  |  | 1 | 0.4 | [40 empty] | Программа энергосбережения
1.2.1.1.10 | Реконструкция ТП-57. Замена трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГ 160/10/0,5 | G_172118023 | [25 empty] | 0.16 |  |  |  |  | 4 | 0.16 | [40 empty] | Программа энергосбережения
1.2.1.1.11 | Реконструкция ТП-23. Замена трансформатора ТМ 100/10/0,4 на ТМГ 100/10/0,4 | G_172118024 | [25 empty] | 0.1 | [5 empty] | 0 | [40 empty] | нд
1.2.1.1.12 | Реконструкция ТП-116. Замена трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГ 160/10/0,5 | G_172118025 | [25 empty] | 0.16 | [5 empty] | 0 | [40 empty] | нд
1.2.1.1.13 | Реконструкция ТП-139. Замена трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГ 160/10/0,4 | G_172118026 | [25 empty] | 0.16 | [5 empty] | 0 | [40 empty] | нд
1.2.1.1.14 | Реконструкция ТП-45. Замена трансформатора ТМ 100/10/0,4 на ТМГ 100/10/0,5 | G_172118027 | [25 empty] | 0.1 | [5 empty] | 0 | [40 empty] | нд
1.2.1.1.15 | Реконструкция ТП-161. Замена трансформатора ТМ 160/10/0,4 на ТМГ 160/10/0,5 | G_172118028 | [25 empty] | 0.16 | [5 empty] | 0 | [40 empty] | нд
1.2.1.1.16 | Реконструкция ТП-59 | G_172118029 | [25 empty] | 0.4 |  |  |  |  | 3 | 0.4 | [40 empty] | Увеличение надежности
1.2.1.1.17 | Реконструкция ТП-60 | G_172118030 | [25 empty] | 0.25 |  |  |  |  | 3 | 0.25 | [40 empty] | Увеличение надежности
1.2.1.1.18 | Реконструкция ТП-01049 | G_172118031 | [25 empty] | 0.16 | [5 empty] | 0 | [40 empty] | нд
1.2.1.1.19 | Реконструкция ТП-49 | G_172118032 | [25 empty] | 0.25 | [5 empty] | 0 | [40 empty] | нд
1.2.1.1.20 | Реконструкция ТП-15 | G_172118033 | [25 empty] | 0.16 | [5 empty] | 0 | [40 empty] | нд
1.2.1.1.21 | Реконструкция ТП-22. Замена трансформатора ТМ 400/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 | G_172119034 | [37 empty] | 0.25 | [5 empty] | 0.25 | [28 empty] | нд
1.2.1.1.22 | Реконструкция ТП-13. Замена трансформатора ТМ 100/10/0,4 на ТМГСУ11 63/10/0,4 | G_172119035 | [37 empty] | 0.063 | [5 empty] | 0.063 | [28 empty] | нд
1.2.1.1.23 | Реконструкция ТП-30. Замена трансформатора ТМ 315/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 | G_172119036 | [37 empty] | 0.25 | [5 empty] | 0.25 | [28 empty] | нд
1.2.1.1.24 | Реконструкция ТП-83. Замена трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 | G_172119037 | [37 empty] | 0.25 | [5 empty] | 0.25 | [28 empty] | нд
1.2.1.1.25 | Реконструкция ТП-73. Замена трансформатора ТМ 160/10/0,4 на ТМГСУ11 100/10/0,4 | G_172119038 | [37 empty] | 0.1 | [5 empty] | 0.1 | [28 empty] | нд
1.2.1.1.26 | Реконструкция ТП-124. Замена трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 | G_172119039 | [37 empty] | 0.25 | [5 empty] | 0.25 | [28 empty] | нд
1.2.1.1.27 | Реконструкция ТП-144. Замена трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 | G_172119040 | [37 empty] | 0.25 | [5 empty] | 0.25 | [28 empty] | нд
1.2.1.1.28 | Реконструкция ТП-149. Замена трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГСУ11 160/10/0,4 | G_172119041 | [37 empty] | 0.16 | [5 empty] | 0.16 | [28 empty] | нд
1.2.1.1.29 | Реконструкция ТП-84 | G_172119042 | [37 empty] | 0.16 | [5 empty] | 0.16 | [28 empty] | нд
1.2.1.1.30 | Реконструкция ТП-138 | G_172119043 | [37 empty] | 0.16 | [5 empty] | 0.16 | [28 empty] | нд
1.2.1.1.31 | Реконструкция ТП-125 | G_172119044 | [37 empty] | 0.25 | [5 empty] | 0.25 | [28 empty] | нд
1.2.1.1.32 | Реконструкция ТП-42. Замена трансформатора ТМ 320/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 | G_172120045 | [49 empty] | 0.25 | [5 empty] | 0.25 | [16 empty] | нд
1.2.1.1.33 | Реконструкция ТП-61. Замена трансформатора ТМ 400/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 | G_172120046 | [49 empty] | 0.25 | [5 empty] | 0.25 | [16 empty] | нд
1.2.1.1.34 | Реконструкция ТП-90. Замена трансформатора ТМ 180/10/0,4 на ТМГСУ11 100/10/0,4 | G_172120047 | [49 empty] | 0.1 | [5 empty] | 0.1 | [16 empty] | нд
1.2.1.1.35 | Реконструкция ТП-102. Замена трансформатора ТМ 100/10/0,4 на ТМГСУ11 100/10/0,4 | G_172120048 | [49 empty] | 0.1 | [5 empty] | 0.1 | [16 empty] | нд
1.2.1.1.36 | Реконструкция ТП-122. Замена трансформатора ТМ 400/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 | G_172120049 | [49 empty] | 0.25 | [5 empty] | 0.25 | [16 empty] | нд
1.2.1.1.37 | Реконструкция ТП-2. Замена трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 | G_172120050 | [49 empty] | 0.25 | [5 empty] | 0.25 | [16 empty] | нд
1.2.1.1.38 | Реконструкция ТП-175. Замена трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГСУ11 160/10/0,4 | G_172120051 | [49 empty] | 0.16 | [5 empty] | 0.16 | [16 empty] | нд
1.2.1.1.39 | Реконструкция ТП-178. Замена трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГСУ11 160/10/0,4 | G_172120052 | [49 empty] | 0.16 | [5 empty] | 0.16 | [16 empty] | нд
1.2.1.1.40 | Реконструкция ТП-32 | G_172120053 | [49 empty] | 0.16 | [5 empty] | 0.16 | [16 empty] | нд
1.2.1.1.41 | Реконструкция ТП-18 | G_172120054 | [49 empty] | 0.25 | [5 empty] | 0.25 | [16 empty] | нд
1.2.1.1.42 | Реконструкция ТП-99 | G_172120055 | [49 empty] | 0.16 | [5 empty] | 0.16 | [16 empty] | нд
1.2.1.1.43 | Реконструкция ТП-106. Замена трансформатора ТМ 100/10/0,4 на ТМГСУ11 100/10/0,4 | G_172121056 | [61 empty] | 0.1 | [5 empty] | 0.1 |  |  |  |  | нд
1.2.1.1.44 | Реконструкция ТП-140. Замена трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 | G_172121057 | [61 empty] | 0.25 | [5 empty] | 0.25 |  |  |  |  | нд
1.2.1.1.45 | Реконструкция ТП-131. Замена трансформатора ТМ 400/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 | G_172121058 | [61 empty] | 0.25 | [5 empty] | 0.25 |  |  |  |  | нд
1.2.1.1.46 | Реконструкция ТП-132. Замена трансформатора ТМ 400/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 | G_172121059 | [61 empty] | 0.25 | [5 empty] | 0.25 |  |  |  |  | нд
1.2.1.1.47 | Реконструкция ТП-153. Замена трансформатора ТМ 160/10/0,4 на ТМГСУ11 100/10/0,4 | G_172121060 | [61 empty] | 0.1 | [5 empty] | 0.1 |  |  |  |  | нд
1.2.1.1.48 | Реконструкция ТП-906. Замена трансформатора ТМ 400/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 | G_172121061 | [61 empty] | 0.25 | [5 empty] | 0.25 |  |  |  |  | нд
1.2.1.1.49 | Реконструкция ТП-182. Замена трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГСУ11 160/10/0,4 | G_172121062 | [61 empty] | 0.16 | [5 empty] | 0.16 |  |  |  |  | нд
1.2.1.1.50 | Реконструкция ТП-194. Замена трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГСУ11 160/10/0,4 | G_172121063 | [61 empty] | 0.16 | [5 empty] | 0.16 |  |  |  |  | нд
1.2.1.1.51 | Реконструкция ТП-36 | G_172121064 | [61 empty] | 0.25 | [5 empty] | 0.25 |  |  |  |  | нд
1.2.1.1.52 | Реконструкция ТП-46 | G_172121065 | [61 empty] | 0.25 | [5 empty] | 0.25 |  |  |  |  | нд
1.2.1.1.53 | Реконструкция ТП-97 | G_172121066 | [61 empty] | 0.1 | [5 empty] | 0.1 |  |  |  |  | нд
… | …
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | [18 empty] | 0.5 | [5 empty] | 0.5 | [5 empty] | 0.5 | [5 empty] | 0.5 |  | 2.06 | [5 empty] | 2.06 | [5 empty] | 0.75 | [5 empty] | 0.75 | [5 empty] | 0.41 | [5 empty] | 0.41 |  |  |  |  | нд
1.2.1.2.1 | Модернизация РП-2 | G_172118067 | [17 empty] | 0.5 | [5 empty] | 0.5 | [5 empty] | 0.5 | 4 |  |  |  |  | 0.5 | [36 empty] | Увеличение надежности
1.2.1.2.2 | Модернизация морально и физически устаревшего эл.оборудования ТП-119 | G_172119068 | [37 empty] | 1.26 | [5 empty] | 1.26 | [28 empty] | нд
1.2.1.2.3 | Модернизация морально и физически устаревшего эл.оборудования ТП-71 | G_172119069 | [37 empty] | 0.8 | [5 empty] | 0.8 | [28 empty] | нд
1.2.1.2.4 | Модернизация морально и физически устаревшего эл.оборудования ТП-40 | G_172120070 | [49 empty] | 0.25 | [5 empty] | 0.25 | [16 empty] | нд
1.2.1.2.5 | Модернизация морально и физически устаревшего эл.оборудования ТП-81 | G_172120071 | [49 empty] | 0.5 | [5 empty] | 0.5 | [16 empty] | нд
1.2.1.2.6 | Модернизация морально и физически устаревшего эл.оборудования ТП-52 | G_172121072 | [61 empty] | 0.25 | [5 empty] | 0.25 |  |  |  |  | нд
1.2.1.2.7 | Модернизация морально и физически устаревшего эл.оборудования ТП-63 | G_172121073 | [61 empty] | 0.16 | [5 empty] | 0.16 |  |  |  |  | нд
… | …
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | [16 empty] | 4.214 | [5 empty] | 5.414 | [5 empty] | 5.07 | [5 empty] | 9.832 | [5 empty] | 4.78 | [5 empty] | 4.78 | [5 empty] | 4.57 | [5 empty] | 4.57 | [5 empty] | 4.88 | [5 empty] | 4.88 |  |  | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | [16 empty] | 4.214 | [5 empty] | 4.214 | [5 empty] | 5.07 | [5 empty] | 8.112 | [5 empty] | 4.78 | [5 empty] | 4.78 | [5 empty] | 4.57 | [5 empty] | 4.57 | [5 empty] | 4.88 | [5 empty] | 4.88 |  |  | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.13 | G_172117074 | [12 empty] | 3 |  |  | 0.98 |  |  | 3 |  |  | 0.98 | [50 empty] | нд
1.2.2.1.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.101 | G_172117075 | [12 empty] | 2 |  |  | 2.7 |  |  | 2 |  |  | 2.7 | [50 empty] | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.417 от ТП-82 до ТП-81 | G_172117076 | [12 empty] | 2 |  |  | 0.267 |  |  | 2 |  |  | 0.267 | [50 empty] | нд
1.2.2.1.4 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.420 от ТП-82 до ТП-81 | G_172117077 | [12 empty] | 2 |  |  | 0.267 |  |  | 2 |  |  | 0.267 | [50 empty] | нд
1.2.2.1.5 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.200 | G_172118078 | [27 empty] | 1.87 | [5 empty] | 0 | [38 empty] | нд
1.2.2.1.6 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.1022 | G_172118079 | [27 empty] | 1.51 | [5 empty] | 0 | [38 empty] | нд
1.2.2.1.7 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.101 от РП-1 до ТП-1 | G_172118080 | [27 empty] | 0.42 | [5 empty] | 0 | [38 empty] | нд
1.2.2.1.8 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.214 от ТП-52 до ТП-56 | G_172118081 | [27 empty] | 0.36 | [5 empty] | 0 | [38 empty] | нд
1.2.2.1.9 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.202 от ТП-59 до ТП-56 | G_172118082 | [27 empty] | 0.28 | [5 empty] | 0 | [38 empty] | нд
1.2.2.1.10 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.202 от ТП-59 до ТП-57 | G_172118083 | [27 empty] | 0.5 | [5 empty] | 0 | [38 empty] | нд
1.2.2.1.11 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.102 | H_172118084 | [27 empty] | 0 |  |  | 3 |  |  | 4.55 | [38 empty] | Увеличение надежности
1.2.2.1.12 | Реконструкция отпайки ВЛ-10кВ ф.236 до ТП-0480 | H_172118085 | [27 empty] | 0 |  |  | 2 |  |  | 0.89 | [38 empty] | Увеличение надежности
1.2.2.1.13 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ СП с ВЛ-10кВ ф.102 | H_172118086 | [27 empty] | 0 |  |  | 3 |  |  | 2.35 | [38 empty] | Увеличение надежности
1.2.2.1.14 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.1031 от П/С "Дубки" до ВЛ-10кВ | G_172118087 | [27 empty] | 0.07 |  |  | 2 |  |  | 0.068 | [38 empty] | Увеличение надежности
1.2.2.1.15 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.1034 от П/С "Дубки" до ВЛ-10кВ | G_172118088 | [27 empty] | 0.06 |  |  | 2 |  |  | 0.069 | [38 empty] | Увеличение надежности
1.2.2.1.16 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.202 от ВЛ-10кВ до ТП-59 | H_172118089 | [27 empty] | 0 |  |  | 3 |  |  | 0.078 | [38 empty] | Увеличение надежности
1.2.2.1.17 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-59 | H_172118090 | [27 empty] | 0 |  |  | 3 |  |  | 0.107 | [38 empty] | Увеличение надежности
1.2.2.1.18 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.7 | G_172119091 | [39 empty] | 2.79 | [5 empty] | 2.79 | [26 empty] | нд
1.2.2.1.19 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.15 | G_172119092 | [39 empty] | 0.65 | [5 empty] | 0.65 | [26 empty] | нд
1.2.2.1.20 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.211 от ВЛ-10кВ до РП-3 | G_172119093 | [39 empty] | 0.05 | [5 empty] | 0.05 | [26 empty] | нд
1.2.2.1.21 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.9 от ВЛ-10кВ до РП-3 | G_172119094 | [39 empty] | 0.05 | [5 empty] | 0.05 | [26 empty] | нд
1.2.2.1.22 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.302 от РП-3 до ВЛ-10кВ | G_172119095 | [39 empty] | 0.05 | [5 empty] | 0.05 | [26 empty] | нд
1.2.2.1.23 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.314 от РП-3 до ВЛ-10кВ | G_172119096 | [39 empty] | 0.05 | [5 empty] | 0.05 | [26 empty] | нд
1.2.2.1.24 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.105 от РП-1 до ВЛ-10кВ | G_172119097 | [39 empty] | 0.32 | [5 empty] | 0.32 | [26 empty] | нд
1.2.2.1.25 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.200 от ТП-89 до ТП-57 | G_172119098 | [39 empty] | 0.47 | [5 empty] | 0.47 | [26 empty] | нд
1.2.2.1.26 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.202 от ТП-83 до ТП-65 | G_172119099 | [39 empty] | 0.35 | [5 empty] | 0.35 | [26 empty] | нд
1.2.2.1.27 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.202 от ТП-60 | G_172120100 | [51 empty] | 2.5 | [5 empty] | 2.5 | [14 empty] | нд
1.2.2.1.28 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.216 | G_172120101 | [51 empty] | 0.69 | [5 empty] | 0.69 | [14 empty] | нд
1.2.2.1.29 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.1032 от ТП-5 до ВЛ-10кВ | G_172120102 | [51 empty] | 0.36 | [5 empty] | 0.36 | [14 empty] | нд
1.2.2.1.30 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.215 от ТП-31 до ТП-30 | G_172120103 | [51 empty] | 0.38 | [5 empty] | 0.38 | [14 empty] | нд
1.2.2.1.31 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.1015 от ТП-31 до ТП-30 | G_172120104 | [51 empty] | 0.38 | [5 empty] | 0.38 | [14 empty] | нд
1.2.2.1.32 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.118 от ТП-4 до ТП-3 | G_172120105 | [51 empty] | 0.26 | [5 empty] | 0.26 | [14 empty] | нд
1.2.2.1.33 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.403 | G_172121106 | [63 empty] | 3.3 | [5 empty] | 3.3 |  |  | нд
1.2.2.1.34 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.1014 от П/С"Дубки" до котельной | G_172121107 | [63 empty] | 0.79 | [5 empty] | 0.79 |  |  | нд
1.2.2.1.35 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.1029 от П/С"Дубки" до котельной | G_172121108 | [63 empty] | 0.79 | [5 empty] | 0.79 |  |  | нд
… | …
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | [22 empty] | 1.2 | [11 empty] | 1.72 | [38 empty] | нд
1.2.2.2.1 | Замена неизолированного провода на СИП | G_172117109 | [12 empty] | 3 | [5 empty] | 3 |  |  | 1.2 | [50 empty] | нд
1.2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-0,4кВ по ул.Коммунистическая | H_172118110 | [30 empty] | 4 |  |  | 1.72 | [38 empty] | нд
… | …
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | [18 empty] | 184 | [5 empty] | 184 | [5 empty] | 598 | [5 empty] | 598 | [5 empty] | 425 | [5 empty] | 425 | [5 empty] | 435 | [5 empty] | 435 | [5 empty] | 433 | [5 empty] | 433 | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | [18 empty] | 184 | [5 empty] | 184 | [5 empty] | 598 | [5 empty] | 598 | [5 empty] | 425 | [5 empty] | 425 | [5 empty] | 435 | [5 empty] | 435 | [5 empty] | 433 | [5 empty] | 433 | нд
1.2.3.1.1 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-28) | G_172117111 | [17 empty] | 51 | [5 empty] | 51 | [48 empty] | нд
1.2.3.1.2 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-35) | G_172117112 | [17 empty] | 84 | [5 empty] | 84 | [48 empty] | нд
1.2.3.1.3 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-45) | G_172117113 | [17 empty] | 49 | [5 empty] | 49 | [48 empty] | нд
1.2.3.1.4 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-36) | G_172118114 | [29 empty] | 172 | 4 |  |  |  |  | 172 | [36 empty] | Программа энергосбережения
1.2.3.1.5 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-25) | G_172118115 | [29 empty] | 60 | 1 |  |  |  |  | 60 | [36 empty] | Программа энергосбережения
1.2.3.1.6 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-32) | G_172118116 | [29 empty] | 221 | 2 |  |  |  |  | 221 | [36 empty] | Программа энергосбережения
1.2.3.1.7 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-39) | G_172118117 | [29 empty] | 145 | 3 |  |  |  |  | 145 | [36 empty] | Программа энергосбережения
1.2.3.1.8 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-29) | G_172119119 | [41 empty] | 135 | [5 empty] | 135 | [24 empty] | нд
1.2.3.1.9 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-23) | G_172119120 | [41 empty] | 88 | [5 empty] | 88 | [24 empty] | нд
1.2.3.1.10 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-113) | G_172119121 | [41 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | [24 empty] | нд
1.2.3.1.11 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-49) | G_172119122 | [41 empty] | 104 | [5 empty] | 104 | [24 empty] | нд
1.2.3.1.12 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-60) | G_172119123 | [41 empty] | 56 | [5 empty] | 56 | [24 empty] | нд
1.2.3.1.13 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-40) | G_172120124 | [53 empty] | 114 | [5 empty] | 114 | [12 empty] | нд
1.2.3.1.14 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-15) | G_172120125 | [53 empty] | 90 | [5 empty] | 90 | [12 empty] | нд
1.2.3.1.15 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-42) | G_172120126 | [53 empty] | 75 | [5 empty] | 75 | [12 empty] | нд
1.2.3.1.16 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-46) | G_172120127 | [53 empty] | 47 | [5 empty] | 47 | [12 empty] | нд
1.2.3.1.17 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-54) | G_172120128 | [53 empty] | 109 | [5 empty] | 109 | [12 empty] | нд
1.2.3.1.18 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-33) | G_172121129 | [65 empty] | 135 | [5 empty] | 135 | нд
1.2.3.1.19 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-92) | G_172121130 | [65 empty] | 138 | [5 empty] | 138 | нд
1.2.3.1.20 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-59) | G_172121131 | [65 empty] | 90 | [5 empty] | 90 | нд
1.2.3.1.21 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-68) | G_172121132 | [65 empty] | 70 | [5 empty] | 70 | Программа энергосбережения
… | …
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | [73 empty] | нд
… | …
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | [73 empty] | нд
… | …
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | [73 empty] | нд
… | …
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | [73 empty] | нд
… | …
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | [73 empty] | нд
… | …
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | [73 empty] | нд
… | …
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | [73 empty] | нд
… | …
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | [73 empty] | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | [73 empty] | нд
… | …
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | [73 empty] | нд
… | …
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | [73 empty] | нд
… | …
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | [73 empty] | нд
… | …
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2 | нд | нд | нд | 1 | нд | 0.2 | нд | нд | нд | 1 | нд | 0.2 | нд | 0 | нд | 3 | нд | 0 | нд | 5.034 | нд | 0 | нд | 0.2 | нд | нд | нд | 2 | нд | 0.2 | нд | нд | нд | 2 | нд | 0.2 | нд | нд | нд | 2 | нд | 0.2 | нд | нд | нд | 2 | нд | 0.2 | нд | нд | нд | 2 | нд | 0.2 | нд | нд | нд | 2 | нд
1.4.1 | Установка КТП при делении ВЛ-0,4кВ от ТП-36 (Оптимизация) | G_172117133 | [13 empty] | 0.1 | [5 empty] | 0.1 | [52 empty] | Увеличение надежности
1.4.2 | Установка КТП при делении ВЛ-0,4кВ от ТП-65 (Оптимизация) | G_172117134 | [13 empty] | 0.1 | [5 empty] | 0.1 | [52 empty] | Увеличение надежности
1.4.3 | Строительство реклоузера ф.236 | G_172117135 | [17 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [48 empty] | нд
1.4.4 | Строительство ВЛ-10кВ ф.602 (второе питание мкр.Никольский) | H_172118136 | [27 empty] | 0 |  |  | 2;3 |  |  | 3.8 | [38 empty] | Увеличение надежности
1.4.5 | Строительство КЛ-10кВ ф.602 (второе питание мкр.Никольский) | H_172118137 | [27 empty] | 0 |  |  | 3 |  |  | 0.234 | [38 empty] | Увеличение надежности
1.4.6 | Установка КТП при делении ВЛ-0,4кВ от ТП-47 (Оптимизация) | G_172118138 | [25 empty] | 0.1 | [5 empty] | 0 | [40 empty] | нд
1.4.7 | Установка КТП при делении ВЛ-0,4кВ от ТП-62 (Оптимизация) | G_172118139 | [25 empty] | 0.1 | [5 empty] | 0 | [40 empty] | нд
1.4.8 | Строительство реклоузера ф.1024/ф.1033 | G_172118140 | [29 empty] | 1 | 2 |  |  | 0 | [38 empty] | нд
1.4.9 | Строительство реклоузера ф.1031/ф.1034 | G_172118141 | [29 empty] | 1 | 3 |  |  | 0 | [38 empty] | нд
1.4.10 | Строительство реклоузера ф.202/ф.214 | G_172118142 | [29 empty] | 1 | 4 |  |  | 1 | [38 empty] | Увеличение надежности
1.4.11 | ИКЗ | G_172121143 | [72 empty] | нд
1.4.12 | Установка КТП при делении ВЛ-0,4кВ от ТП-150 (Оптимизация) | G_172119144 | [37 empty] | 0.1 | [5 empty] | 0.1 | [28 empty] | нд
1.4.13 | Установка КТП при делении ВЛ-0,4кВ от ТП-32 (Оптимизация) | G_172119145 | [37 empty] | 0.1 | [5 empty] | 0.1 | [28 empty] | нд
1.4.14 | Строительство реклоузера ф.102-ф.215 | G_172119146 | [41 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [24 empty] | нд
1.4.15 | Строительство реклоузера ф.202 | G_172119147 | [41 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [24 empty] | нд
1.4.16 | Установка КТП при делении ВЛ-0,4кВ от ТП-10 (Оптимизация) | G_172120148 | [49 empty] | 0.1 | [5 empty] | 0.1 | [16 empty] | нд
1.4.17 | Установка КТП при делении ВЛ-0,4кВ от ТП-28 (Оптимизация) | G_172120149 | [49 empty] | 0.1 | [5 empty] | 0.1 | [16 empty] | нд
1.4.18 | Строительство реклоузера ф.215 | G_172120150 | [53 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [12 empty] | нд
1.4.19 | Строительство реклоузера ф.102 | G_172120151 | [53 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [12 empty] | нд
1.4.20 | Установка КТП при делении ВЛ-0,4кВ от ТП-134 (Оптимизация) | G_172121152 | [61 empty] | 0.1 | [5 empty] | 0.1 |  |  |  |  | нд
1.4.21 | Установка КТП при делении ВЛ-0,4кВ от ТП-160 (Оптимизация) | G_172121153 | [61 empty] | 0.1 | [5 empty] | 0.1 |  |  |  |  | нд
1.4.22 | Строительство реклоузера ф.418 | G_172121154 | [65 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | нд
1.4.23 | Строительство реклоузера ф.31 | G_172121155 | [65 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | нд
… | …
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | …
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7 | нд | нд | нд | нд | нд | 7 | нд | нд | нд | нд | нд | 8 | нд | нд | нд | 1.59 | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | 7 | нд | нд | нд | нд | нд | 7 | нд | нд | нд | нд | нд | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | 5 | нд
1.6.1 | Строительство волоконно-оптической линии связи | G_172121156 | [30 empty] | 2 |  |  | 1.59 | [38 empty] | Телемеханика
1.6.2 | Оборудование системы телеизмерений | G_172121157 | [17 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Телемеханика
1.6.3 | Приобретение ПО | G_172121158 | [17 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Обеспечение возможности выполнения работ по ремонту, реконструкции и техприсоединения
1.6.4 | Приобретение основных средств (Оборудование, приборы, инструмент …) | G_172121159 | [17 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Обеспечение возможности выполнения работ по ремонту, реконструкции и техприсоединения
1.6.5 | Трактор ХТЗ-17221-21-30 | G_172117160 | [17 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [48 empty] | нд
1.6.6 | Шевроле Нива | G_172117161 | [17 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [48 empty] | нд
1.6.7 | ГАЗ 27057 | G_172117162 | [17 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [48 empty] | Обеспечение возможности выполнения работ по ремонту, реконструкции и техприсоединения
1.6.8 | Приобретение навесного оборудования для трактора JCB 3CX-4CX (Грунторез) | G_172117163 | [17 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [48 empty] | Обеспечение возможности выполнения работ по ремонту, реконструкции и техприсоединения
1.6.9 | Автовышка | G_172118164 | [29 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | [36 empty] | нд
1.6.10 | УАЗ (2 шт) | G_172118165 | [29 empty] | 2 | [5 empty] | 0 | [36 empty] | нд
1.6.11 | ГАЗ 27057 | G_172118166 | [29 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | [36 empty] | нд
1.6.12 | Приобретение трактора JCB 4CX | H_172118167 | [29 empty] | 0 | 1 |  |  |  |  | 1 | [36 empty] | Обеспечение возможности выполнения работ по ремонту, реконструкции и техприсоединения
1.6.13 | Приобретение навесного оборудования для трактора JCB 3CX-4CX (Мульчер) | G_172118168 | [29 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | [36 empty] | нд
1.6.14 | Приобретение навесного оборудования для трактора JCB 3CX-4CX (Гидробур) | H_172118169 | [29 empty] | 0 | 1 |  |  |  |  | 1 | [36 empty] | Обеспечение возможности выполнения работ по ремонту, реконструкции и техприсоединения
1.6.15 | Автокран | G_172119170 | [41 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [24 empty] | нд
1.6.16 | Приобретение навесное оборудование для трактора JCB 3CX-4CX (Гидромолот) | G_172119171 | [41 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [24 empty] | нд
1.6.17 | Автовышка | G_172120172 | [53 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [12 empty] | нд
1.6.18 | Газель-Next | G_172120173 | [53 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [12 empty] | нд
1.6.19 | Трубогиб ТГ-3 ЭП | G_172120174 | [53 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [12 empty] | нд
1.6.20 | Таль CD 1г/п 5т в/п 6м | G_172120175 | [53 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [12 empty] | нд
1.6.21 | Камаз-манипулятор | G_172121176 | [65 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | нд
1.6.22 | Вилочный автопогрузчик CPCD 45 | G_172121177 | [65 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | нд
… | …