## 3
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа ООО "Электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2017 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минпрома РБ №247-О от 31.10.2016 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2016 года, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений года 2016 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [11 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.2016 года |  | План на 01.01.2018 года |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2018 года |  |  |  | год 2017 |  | год 2018 |  | год 2019 |  | год 2020 |  | год 2021 |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 29.9 | 29.10 | 30 | 31 | 32
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 3.98 | 6.24 | нд | 292.69 | 0.53 | 2.48 | 8.69 | 28.36 | 258.11 | 2.16 | 7.53 | 24.84 | 28.48 | нд | нд | 0 | 69.58 | 0.14 | 35 | нд | нд | 39.43 | 39.43 | 69.58 | 35 | 57.26 | 57.26 | 61.24 | 61.24 | 65.18 | 65.18 | 292.69 | 258.11 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.41 | нд | 50.46 | нд | нд | нд | нд | 36.92 | 0.65 | 2.45 | 6.44 | 0.13 | нд | нд | нд | 16.17 | нд | 2.63 | нд | нд | 7.04 | 7.04 | 16.17 | 2.63 | 8.47 | 8.47 | 9.07 | 9.07 | 9.71 | 9.71 | 50.46 | 36.92 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | 3.72 | 4.76 | нд | 157.91 | 0.42 | 2.17 | 6.82 | 28.36 | 142.06 | 1 | 3.85 | 13.37 | 26.9 | нд | нд | 0 | 35.22 | 0.14 | 19.37 | нд | нд | 20.51 | 20.51 | 35.22 | 19.37 | 31.89 | 31.89 | 34.11 | 34.11 | 36.18 | 36.18 | 157.91 | 142.06 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | нд | нд | нд | нд | 0.26 | 1.07 | нд | 23.26 | 0.11 | 0.31 | 1.87 | нд | 23.11 | 0.51 | 1.23 | 5.03 | 1.45 | нд | нд | 0 | 6.08 | 0 | 5.93 | нд | нд | 2.29 | 2.29 | 6.08 | 5.93 | 4.62 | 4.62 | 4.96 | 4.96 | 5.31 | 5.31 | 23.26 | 23.11 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 61.06 | нд | нд | нд | нд | 56.02 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 12.11 | 0 | 7.07 | нд | нд | 9.59 | 9.59 | 12.11 | 7.07 | 12.28 | 12.28 | 13.1 | 13.1 | 13.98 | 13.98 | 61.06 | 56.02 | нд
1 | ООО "Электрические сети"
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.41 | нд | 50.46 | нд | нд | нд | нд | 36.92 | 0.65 | 2.45 | 6.44 | 0.13 | нд | нд | нд | 16.17 | нд | 2.63 | нд | нд | 7.04 | 7.04 | 16.17 | 2.63 | 8.47 | 8.47 | 9.07 | 9.07 | 9.71 | 9.71 | 50.46 | 36.92 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | [5 empty] | 0 | 0.41 | 0 | 50.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.92 | 0.65 | 2.45 | 6.44 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 16.17 | 0 | 2.63 | 0 | 0 | 7.04 | 7.04 | 16.17 | 2.63 | 8.47 | 8.47 | 9.07 | 9.07 | 9.71 | 9.71 | 50.46 | 36.92
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 50.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.29 | 0.52 | 1.89 | 4.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.04 | 7.04 | 16.17 | 0 | 8.47 | 8.47 | 9.07 | 9.07 | 9.71 | 9.71 | 50.46 | 34.29
1.1.1.1.1 | Строительство электрических сетей в мкр. Никольский г.Бирска в целях технологического присоединения потребителей льготной категории до 15 кВт и. ВЛ-10кВ | G_172117001 |  | 2017 | 2017 | 2017 |  |  |  | 1.43 |  |  |  |  | 1.43 | 0.11 | 0.43 | 0.89 | [9 empty] | 1.43 | 1.43 | [8 empty] | 1.43 | 1.43 | Развитие электрической сети, связанное с подключением новых потребителей
1.1.1.1.2 | Строительство электрических сетей в мкр. Никольский г.Бирска в целях технологического присоединения потребителей льготной категории до 15 кВт. ВЛ-0,4кВ | G_172118002 |  | 2017 | 2018 | 2017 |  |  |  | 18.64 |  |  |  |  | 4.51 | 0.35 | 1.36 | 2.8 |  |  |  |  | 14.13 |  | 0 |  |  | 4.51 | 4.51 | 14.13 | 0 | [6 empty] | 18.64 | 4.51 | Развитие электрической сети, связанное с подключением новых потребителей
1.1.1.1.3 | Строительство электрических сетей в мкр. Никольский г.Бирска в целях технологического присоединения потребителей льготной категории до 15 кВт. ТП | G_172118003 |  | 2017 | 2018 | 2017 |  |  |  | 2.3 |  |  |  |  | 0.86 | 0.04 | 0.05 | 0.77 |  |  |  |  | 1.44 |  | 0 |  |  | 0.86 | 0.86 | 1.44 | 0 | [6 empty] | 2.3 | 0.86 | Развитие электрической сети, связанное с подключением новых потребителей
1.1.1.1.4 | Строительство электрических сетей в мкр. Никольский г.Бирска в целях технологического присоединения потребителей льготной категории до 15 кВт. КЛ-10кВ | G_172118004 |  | 2017 | 2018 | 2017 |  |  |  | 0.28 |  |  |  |  | 0.15 | 0.01 | 0.04 | 0.1 |  |  |  |  | 0.13 |  | 0 |  |  | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0 | [6 empty] | 0.28 | 0.15 | Развитие электрической сети, связанное с подключением новых потребителей
1.1.1.1.5 | Строительство электрических сетей в мкр. Никольский г.Бирска в целях технологического присоединения потребителей льготной категории до 15 кВт. КЛ-0,4кВ | G_172118005 |  | 2017 | 2018 | 2017 |  |  |  | 0.56 |  |  |  |  | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.07 |  |  |  |  | 0.47 |  | 0 |  |  | 0.09 | 0.09 | 0.47 | 0 | [6 empty] | 0.56 | 0.09 | Развитие электрической сети, связанное с подключением новых потребителей
1.1.1.1.6 | Строительство электрических сетей в мкр. Ложки г.Бирска в целях технологического присоединения потребителей льготной категории до 15 кВт | H_172121006 |  | 2019 | 2021 | 2022 |  |  |  | 27.25 |  |  |  |  | 27.25 | [16 empty] | 8.47 | 8.47 | 9.07 | 9.07 | 9.71 | 9.71 | 27.25 | 27.25 | Развитие электрической сети, связанное с подключением новых потребителей
… | …
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | [5 empty] | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.63 | 0.13 | 0.56 | 1.81 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.63
1.1.1.2.1 | Строительство КЛ-10кВ ф.403 от ВЛ-10кВ для ж/д по ул.Балезина, 24-л | H_172118007 |  | 2018 |  | 2018 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 0.15 | 0.01 | 0.05 | 0.08 | 0.01 |  |  |  | 0 |  | 0.15 |  |  |  |  | 0 | 0.15 | [6 empty] | 0 | 0.15 | Программа строительства ж/д
1.1.1.2.2 | Строительство КТП-400/10/0,4 для ж/д по ул.Балезина, 24-л | H_172118008 |  | 2018 |  | 2018 |  | 0.1 |  | 0 |  |  |  |  | 0.67 | 0.01 | 0.05 | 0.59 | 0.02 |  |  |  | 0 |  | 0.67 |  |  |  |  | 0 | 0.67 | [6 empty] | 0 | 0.67 | Программа строительства ж/д
1.1.1.2.3 | Строительство КЛ-0,4кВ для ж/д по ул.Балезина, 24-л/2 | H_172118009 |  | 2018 |  | 2018 |  | 0.09 |  | 0 |  |  |  |  | 0.59 | 0.03 | 0.15 | 0.38 | 0.03 |  |  |  | 0 |  | 0.59 |  |  |  |  | 0 | 0.59 | [6 empty] | 0 | 0.59 | Программа строительства ж/д
1.1.1.2.4 | Строительство КЛ-0,4кВ для ж/д по ул.Балезина, 24-л/3 | H_172118010 |  | 2018 |  | 2018 |  | 0.09 |  | 0 |  |  |  |  | 0.53 | 0.03 | 0.14 | 0.34 | 0.02 |  |  |  | 0 |  | 0.53 |  |  |  |  | 0 | 0.53 | [6 empty] | 0 | 0.53 | Программа строительства ж/д
1.1.1.2.5 | Строительство КЛ-0,4кВ для ж/д по ул.Балезина, 24-л/5 | H_172118011 |  | 2018 |  | 2018 |  | 0.08 |  | 0 |  |  |  |  | 0.5 | 0.03 | 0.13 | 0.31 | 0.03 |  |  |  | 0 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0 | 0.5 | [6 empty] | 0 | 0.5 | Программа строительства ж/д
1.1.1.2.6 | Строительство КЛ-0,4кВ для ж/д по ул.Свердлова, 25/1 | H_172118012 |  | 2018 |  | 2018 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 0.1 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.01 |  |  |  | 0 |  | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0.1 | [6 empty] | 0 | 0.1 | Программа строительства ж/д
1.1.1.2.7 | Строительство КЛ-0,4кВ для ж/д по ул.Свердлова, 25/2 | H_172118013 |  | 2018 |  | 2018 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 0.09 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.01 |  |  |  | 0 |  | 0.09 |  |  |  |  | 0 | 0.09 | [6 empty] | 0 | 0.09 | Программа строительства ж/д
… | …
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе:
… | …
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе:
… | …
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе:
… | …
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе:
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
… | …
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
… | …
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе:
… | …
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
… | …
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
… | …
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
… | …
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе:
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:
… | …
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:
… | …
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 3.72 | 4.76 | нд | 157.91 | 0.42 | 2.17 | 6.82 | 28.36 | 142.06 | 1 | 3.85 | 13.37 | 26.9 | нд | нд | 0 | 35.22 | 0.14 | 19.37 | нд | нд | 20.51 | 20.51 | 35.22 | 19.37 | 31.89 | 31.89 | 34.11 | 34.11 | 36.18 | 36.18 | 157.91 | 142.06 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | [5 empty] | 0.91 | 0.85 | 0 | 81.66 | 0 | 0.2 | 2.6 | 0 | 70.83 | 0.02 | 0.3 | 4.58 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 17.55 | 0 | 6.72 | 0 | 0 | 11.72 | 11.72 | 17.55 | 6.72 | 16.39 | 16.39 | 17.54 | 17.54 | 18.46 | 18.46 | 81.66 | 70.83
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | [5 empty] | 0.91 | 0.85 | 0 | 30.88 | 0 | 0.2 | 2.6 | 0 | 25.29 | 0.02 | 0.3 | 4.58 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 7.75 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 2.8 | 2.8 | 7.75 | 2.16 | 6.42 | 6.42 | 6.87 | 6.87 | 7.04 | 7.04 | 30.88 | 25.29
1.2.1.1.1 | Реконструкция ТП-152. Замена трансформатора ТМГ 100/10/0,4 на ТМГСУ11 100/10/0,4 | G_172117014 |  | 2017 | 2017 | 2017 | 0.05 | 0.05 |  | 0.3 |  | 0.03 | 0.27 |  | 0.3 |  | 0.03 | 0.27 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.3 | 0.3 | [8 empty] | 0.3 | 0.3
1.2.1.1.2 | Реконструкция ТП-113. Замена трансформатора ТМ 160/10/0,4 на ТМГСУ11 160/10/0,5 | G_172117015 |  | 2017 | 2017 | 2017 | 0.06 | 0.06 |  | 0.35 |  | 0.03 | 0.32 |  | 0.35 |  | 0.03 | 0.32 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.35 | 0.35 | [8 empty] | 0.35 | 0.35
1.2.1.1.3 | Реконструкция ТП-67. Замена трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 | G_172117016 |  | 2017 | 2017 | 2017 | 0.07 | 0.07 |  | 0.43 |  | 0.03 | 0.4 |  | 0.43 |  | 0.03 | 0.4 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.43 | 0.43 | [8 empty] | 0.43 | 0.43
1.2.1.1.4 | Реконструкция ТП-41. Замена трансформатора ТМГ 630/10/0,4 на ТМГ 400/10/0,4 кВ Y/Zн-11 | G_172117017 |  | 2017 | 2017 | 2017 | 0.07 | 0.07 |  | 0.43 |  | 0.03 | 0.4 |  | 0.43 |  | 0.03 | 0.4 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.43 | 0.43 | [8 empty] | 0.43 | 0.43
1.2.1.1.5 | Реконструкция ТП-5. Замена трансформаторов ТМГ 400/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 (2 шт.) | G_172117018 |  | 2017 | 2017 | 2017 | 0.14 | 0.14 |  | 0.86 |  | 0.05 | 0.81 |  | 0.86 |  | 0.05 | 0.81 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.86 | 0.86 | [8 empty] | 0.86 | 0.86
1.2.1.1.6 | Реконструкция ТП-168. Замена трансформатора ТМГ 400/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 | G_172117019 |  | 2017 | 2017 | 2017 | 0.07 | 0.07 |  | 0.43 |  | 0.03 | 0.4 |  | 0.43 |  | 0.03 | 0.4 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.43 | 0.43 | [8 empty] | 0.43 | 0.43
1.2.1.1.7 | Реконструкция ТП-6. Замена трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГ 160/10/0,4 | G_172118020 |  | 2018 | 2018 | 2022 |  |  |  | 0.37 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0.37 |  | 0 |  |  |  |  | 0.37 | 0 | [6 empty] | 0.37 | 0
1.2.1.1.8 | Реконструкция ТП-11. Замена трансформатора ТМ 100/10/0,4 на ТМГ 63/10/0,5 | G_172118021 |  | 2018 | 2018 | 2022 |  |  |  | 0.31 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0.31 |  | 0 |  |  |  |  | 0.31 | 0 | [6 empty] | 0.31 | 0
1.2.1.1.9 | Реконструкция ТП-55. Замена трансформатора ТМ 630/10/0,4 на ТМГ 400/10/0,4 | G_172118022 |  | 2018 | 2018 | 2018 | 0.07 | 0.07 |  | 0.48 |  |  |  |  | 0.4 |  | 0.01 | 0.38 | 0.01 |  |  |  | 0.48 |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.48 | 0.4 | [6 empty] | 0.48 | 0.4 | Программа энергосбережения
1.2.1.1.10 | Реконструкция ТП-57. Замена трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГ 160/10/0,5 | G_172118023 |  | 2018 | 2018 | 2018 | 0.06 | 0.06 |  | 0.37 |  |  |  |  | 0.32 |  | 0.01 | 0.3 | 0.01 |  |  |  | 0.37 |  | 0.32 |  |  |  |  | 0.37 | 0.32 | [6 empty] | 0.37 | 0.32 | Программа энергосбережения
1.2.1.1.11 | Реконструкция ТП-23. Замена трансформатора ТМ 100/10/0,4 на ТМГ 100/10/0,4 | G_172118024 |  | 2018 | 2018 | 2022 |  |  |  | 0.31 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0.31 |  | 0 |  |  |  |  | 0.31 | 0 | [6 empty] | 0.31 | 0
1.2.1.1.12 | Реконструкция ТП-116. Замена трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГ 160/10/0,5 | G_172118025 |  | 2018 | 2018 | 2022 |  |  |  | 0.37 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0.37 |  | 0 |  |  |  |  | 0.37 | 0 | [6 empty] | 0.37 | 0
1.2.1.1.13 | Реконструкция ТП-139. Замена трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГ 160/10/0,4 | G_172118026 |  | 2018 | 2018 | 2018 |  |  |  | 0.37 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0.37 |  | 0 |  |  |  |  | 0.37 | 0 | [6 empty] | 0.37 | 0
1.2.1.1.14 | Реконструкция ТП-45. Замена трансформатора ТМ 100/10/0,4 на ТМГ 100/10/0,5 | G_172118027 |  | 2018 | 2018 | 2022 |  |  |  | 0.31 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0.31 |  | 0 |  |  |  |  | 0.31 | 0 | [6 empty] | 0.31 | 0
1.2.1.1.15 | Реконструкция ТП-161. Замена трансформатора ТМ 160/10/0,4 на ТМГ 160/10/0,5 | G_172118028 |  | 2018 | 2018 | 2022 |  |  |  | 0.37 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0.37 |  | 0 |  |  |  |  | 0.37 | 0 | [6 empty] | 0.37 | 0
1.2.1.1.16 | Реконструкция ТП-59 | G_172118029 |  | 2018 | 2018 | 2018 | 0.16 | 0.13 |  | 0.96 |  |  |  |  | 0.72 | 0.01 | 0.04 | 0.65 | 0.02 |  |  |  | 0.96 |  | 0.72 |  |  |  |  | 0.96 | 0.72 | [6 empty] | 0.96 | 0.72 | Увеличение надежности
1.2.1.1.17 | Реконструкция ТП-60 | G_172118030 |  | 2018 | 2018 | 2018 | 0.16 | 0.13 |  | 0.8 |  |  |  |  | 0.72 | 0.01 | 0.04 | 0.65 | 0.02 |  |  |  | 0.8 |  | 0.72 |  |  |  |  | 0.8 | 0.72 | [6 empty] | 0.8 | 0.72 | Увеличение надежности
1.2.1.1.18 | Реконструкция ТП-01049 | G_172118031 |  | 2018 | 2018 | 2018 |  |  |  | 1.01 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 1.01 |  | 0 |  |  |  |  | 1.01 | 0 | [6 empty] | 1.01 | 0
1.2.1.1.19 | Реконструкция ТП-49 | G_172118032 |  | 2018 | 2018 | 2018 |  |  |  | 0.86 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0.86 |  | 0 |  |  |  |  | 0.86 | 0 | [6 empty] | 0.86 | 0
1.2.1.1.20 | Реконструкция ТП-15 | G_172118033 |  | 2018 | 2018 | 2018 |  |  |  | 0.86 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0.86 |  | 0 |  |  |  |  | 0.86 | 0 | [6 empty] | 0.86 | 0
1.2.1.1.21 | Реконструкция ТП-22. Замена трансформатора ТМ 400/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 | G_172119034 |  | 2019 | 2019 | 2019 |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5
1.2.1.1.22 | Реконструкция ТП-13. Замена трансформатора ТМ 100/10/0,4 на ТМГСУ11 63/10/0,4 | G_172119035 |  | 2019 | 2019 | 2019 |  |  |  | 0.34 |  |  |  |  | 0.34 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0.34 | 0.34 |  |  |  |  | 0.34 | 0.34
1.2.1.1.23 | Реконструкция ТП-30. Замена трансформатора ТМ 315/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 | G_172119036 |  | 2019 | 2019 | 2019 |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5
1.2.1.1.24 | Реконструкция ТП-83. Замена трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 | G_172119037 |  | 2019 | 2019 | 2019 |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5
1.2.1.1.25 | Реконструкция ТП-73. Замена трансформатора ТМ 160/10/0,4 на ТМГСУ11 100/10/0,4 | G_172119038 |  | 2019 | 2019 | 2019 |  |  |  | 0.34 |  |  |  |  | 0.34 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0.34 | 0.34 |  |  |  |  | 0.34 | 0.34
1.2.1.1.26 | Реконструкция ТП-124. Замена трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 | G_172119039 |  | 2019 | 2019 | 2019 |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5
1.2.1.1.27 | Реконструкция ТП-144. Замена трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 | G_172119040 |  | 2019 | 2019 | 2019 |  |  |  | 0.41 |  |  |  |  | 0.41 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0.41 | 0.41 |  |  |  |  | 0.41 | 0.41
1.2.1.1.28 | Реконструкция ТП-149. Замена трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГСУ11 160/10/0,4 | G_172119041 |  | 2019 | 2019 | 2019 |  |  |  | 0.41 |  |  |  |  | 0.41 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0.41 | 0.41 |  |  |  |  | 0.41 | 0.41
1.2.1.1.29 | Реконструкция ТП-84 | G_172119042 |  | 2019 | 2019 | 2019 |  |  |  | 1.08 |  |  |  |  | 1.08 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 1.08 | 1.08 |  |  |  |  | 1.08 | 1.08
1.2.1.1.30 | Реконструкция ТП-138 | G_172119043 |  | 2019 | 2019 | 2019 |  |  |  | 0.92 |  |  |  |  | 0.92 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0.92 | 0.92 |  |  |  |  | 0.92 | 0.92
1.2.1.1.31 | Реконструкция ТП-125 | G_172119044 |  | 2019 | 2019 | 2019 |  |  |  | 0.92 |  |  |  |  | 0.92 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0.92 | 0.92 |  |  |  |  | 0.92 | 0.92
1.2.1.1.32 | Реконструкция ТП-42. Замена трансформатора ТМ 320/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 | G_172120045 |  | 2020 | 2020 | 2020 |  |  |  | 0.53 |  |  |  |  | 0.53 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0.53 | 0.53 |  |  | 0.53 | 0.53
1.2.1.1.33 | Реконструкция ТП-61. Замена трансформатора ТМ 400/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 | G_172120046 |  | 2020 | 2020 | 2020 |  |  |  | 0.53 |  |  |  |  | 0.53 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0.53 | 0.53 |  |  | 0.53 | 0.53
1.2.1.1.34 | Реконструкция ТП-90. Замена трансформатора ТМ 180/10/0,4 на ТМГСУ11 100/10/0,4 | G_172120047 |  | 2020 | 2020 | 2020 |  |  |  | 0.38 |  |  |  |  | 0.38 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0.38 | 0.38 |  |  | 0.38 | 0.38
1.2.1.1.35 | Реконструкция ТП-102. Замена трансформатора ТМ 100/10/0,4 на ТМГСУ11 100/10/0,4 | G_172120048 |  | 2020 | 2020 | 2020 |  |  |  | 0.38 |  |  |  |  | 0.38 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0.38 | 0.38 |  |  | 0.38 | 0.38
1.2.1.1.36 | Реконструкция ТП-122. Замена трансформатора ТМ 400/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 | G_172120049 |  | 2020 | 2020 | 2020 |  |  |  | 0.53 |  |  |  |  | 0.53 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0.53 | 0.53 |  |  | 0.53 | 0.53
1.2.1.1.37 | Реконструкция ТП-2. Замена трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 | G_172120050 |  | 2020 | 2020 | 2020 |  |  |  | 0.53 |  |  |  |  | 0.53 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0.53 | 0.53 |  |  | 0.53 | 0.53
1.2.1.1.38 | Реконструкция ТП-175. Замена трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГСУ11 160/10/0,4 | G_172120051 |  | 2020 | 2020 | 2020 |  |  |  | 0.43 |  |  |  |  | 0.43 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0.43 | 0.43 |  |  | 0.43 | 0.43
1.2.1.1.39 | Реконструкция ТП-178. Замена трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГСУ11 160/10/0,4 | G_172120052 |  | 2020 | 2020 | 2020 |  |  |  | 0.43 |  |  |  |  | 0.43 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0.43 | 0.43 |  |  | 0.43 | 0.43
1.2.1.1.40 | Реконструкция ТП-32 | G_172120053 |  | 2020 | 2020 | 2020 |  |  |  | 1.17 |  |  |  |  | 1.17 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 1.17 | 1.17 |  |  | 1.17 | 1.17
1.2.1.1.41 | Реконструкция ТП-18 | G_172120054 |  | 2020 | 2020 | 2020 |  |  |  | 0.98 |  |  |  |  | 0.98 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0.98 | 0.98 |  |  | 0.98 | 0.98
1.2.1.1.42 | Реконструкция ТП-99 | G_172120055 |  | 2020 | 2020 | 2020 |  |  |  | 0.98 |  |  |  |  | 0.98 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0.98 | 0.98 |  |  | 0.98 | 0.98
1.2.1.1.43 | Реконструкция ТП-106. Замена трансформатора ТМ 100/10/0,4 на ТМГСУ11 100/10/0,4 | G_172121056 |  | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  | 0.39 |  |  |  |  | 0.39 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39
1.2.1.1.44 | Реконструкция ТП-140. Замена трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 | G_172121057 |  | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  | 0.57 |  |  |  |  | 0.57 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57
1.2.1.1.45 | Реконструкция ТП-131. Замена трансформатора ТМ 400/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 | G_172121058 |  | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  | 0.57 |  |  |  |  | 0.57 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57
1.2.1.1.46 | Реконструкция ТП-132. Замена трансформатора ТМ 400/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 | G_172121059 |  | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  | 0.58 |  |  |  |  | 0.58 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58
1.2.1.1.47 | Реконструкция ТП-153. Замена трансформатора ТМ 160/10/0,4 на ТМГСУ11 100/10/0,4 | G_172121060 |  | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  | 0.39 |  |  |  |  | 0.39 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39
1.2.1.1.48 | Реконструкция ТП-906. Замена трансформатора ТМ 400/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 | G_172121061 |  | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  | 0.58 |  |  |  |  | 0.58 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58
1.2.1.1.49 | Реконструкция ТП-182. Замена трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГСУ11 160/10/0,4 | G_172121062 |  | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  | 0.46 |  |  |  |  | 0.46 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46
1.2.1.1.50 | Реконструкция ТП-194. Замена трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГСУ11 160/10/0,4 | G_172121063 |  | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  | 0.46 |  |  |  |  | 0.46 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46
1.2.1.1.51 | Реконструкция ТП-36 | G_172121064 |  | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  | 1.02 |  |  |  |  | 1.02 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [10 empty] | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02
1.2.1.1.52 | Реконструкция ТП-46 | G_172121065 |  | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  | 1.02 |  |  |  |  | 1.02 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [10 empty] | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02
1.2.1.1.53 | Реконструкция ТП-97 | G_172121066 |  | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
… | …
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 50.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 4.56 | 0 | 0 | 8.92 | 8.92 | 9.8 | 4.56 | 9.97 | 9.97 | 10.67 | 10.67 | 11.42 | 11.42 | 50.78 | 45.54
1.2.1.2.1 | Модернизация морально и физически устаревшего эл.оборудования РП-2 | G_172118067 |  | 2017 | 2018 | 2018 |  |  |  | 18.72 |  |  |  |  | 13.48 | [7 empty] | 9.8 |  | 4.56 |  |  | 8.92 | 8.92 | 9.8 | 4.56 | [6 empty] | 18.72 | 13.48 | Увеличение надежности
1.2.1.2.2 | Модернизация морально и физически устаревшего эл.оборудования ТП-119 | G_172119068 |  | 2019 | 2019 | 2019 |  |  |  | 4.98 |  |  |  |  | 4.98 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 4.98 | 4.98 |  |  |  |  | 4.98 | 4.98
1.2.1.2.3 | Модернизация морально и физически устаревшего эл.оборудования ТП-71 | G_172119069 |  | 2019 | 2019 | 2019 |  |  |  | 4.99 |  |  |  |  | 4.99 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 4.99 | 4.99 |  |  |  |  | 4.99 | 4.99
1.2.1.2.4 | Модернизация морально и физически устаревшего эл.оборудования ТП-40 | G_172120070 |  | 2020 | 2020 | 2020 |  |  |  | 5.34 |  |  |  |  | 5.34 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 5.34 | 5.34 |  |  | 5.34 | 5.34
1.2.1.2.5 | Модернизация морально и физически устаревшего эл.оборудования ТП-81 | G_172120071 |  | 2020 | 2020 | 2020 |  |  |  | 5.33 |  |  |  |  | 5.33 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 5.33 | 5.33 |  |  | 5.33 | 5.33
1.2.1.2.6 | Модернизация морально и физически устаревшего эл.оборудования ТП-52 | G_172121072 |  | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  | 5.71 |  |  |  |  | 5.71 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [10 empty] | 5.71 | 5.71 | 5.71 | 5.71
1.2.1.2.7 | Модернизация морально и физически устаревшего эл.оборудования ТП-63 | G_172121073 |  | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  | 5.71 |  |  |  |  | 5.71 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [10 empty] | 5.71 | 5.71 | 5.71 | 5.71
… | …
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | [5 empty] | 1.24 | 2.34 | 0 | 47.89 | 0.42 | 1.97 | 4.22 | 0 | 44.5 | 0.98 | 3.55 | 8.79 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 10.21 | 0.14 | 6.82 | 0 | 0 | 6.61 | 6.61 | 10.21 | 6.82 | 9.67 | 9.67 | 10.34 | 10.34 | 11.06 | 11.06 | 47.89 | 44.5
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | [5 empty] | 1.14 | 2.1 | 0 | 47.32 | 0.42 | 1.78 | 3.84 | 0 | 43.22 | 0.98 | 3.15 | 7.91 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 10.21 | 0 | 6.11 | 0 | 0 | 6.04 | 6.04 | 10.21 | 6.11 | 9.67 | 9.67 | 10.34 | 10.34 | 11.06 | 11.06 | 47.32 | 43.22
1.2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.13 | G_172117074 |  | 2017 | 2017 | 2017 | 0.28 | 0.28 |  | 1.61 | 0.13 | 0.48 | 1 |  | 1.61 | 0.13 | 0.48 | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.61 | 1.61 | [8 empty] | 1.61 | 1.61
1.2.2.1.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.101 | G_172117075 |  | 2017 | 2017 | 2017 | 0.5 | 0.5 |  | 2.87 | 0.19 | 0.84 | 1.84 |  | 2.87 | 0.19 | 0.84 | 1.84 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 2.87 | 2.87 | [8 empty] | 2.87 | 2.87
1.2.2.1.1 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.417 от ТП-82 до ТП-81 | G_172117076 |  | 2017 | 2017 | 2017 | 0.14 | 0.14 |  | 0.78 | 0.05 | 0.23 | 0.5 |  | 0.78 | 0.05 | 0.23 | 0.5 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.78 | 0.78 | [8 empty] | 0.78 | 0.78
1.2.2.1.2 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.420 от ТП-82 до ТП-81 | G_172117077 |  | 2017 | 2017 | 2017 | 0.14 | 0.14 |  | 0.78 | 0.05 | 0.23 | 0.5 |  | 0.78 | 0.05 | 0.23 | 0.5 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.78 | 0.78 | [8 empty] | 0.78 | 0.78
1.2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.200 | G_172118078 |  | 2018 | 2018 | 2022 |  |  |  | 2.65 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 2.65 |  | 0 |  |  |  |  | 2.65 | 0 | [6 empty] | 2.65 | 0
1.2.2.1.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.1022 | G_172118079 |  | 2018 | 2018 | 2022 |  |  |  | 2.15 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 2.15 |  | 0 |  |  |  |  | 2.15 | 0 | [6 empty] | 2.15 | 0
1.2.2.1.3 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.101 от РП-1 до ТП-1 | G_172118080 |  | 2018 | 2018 | 2022 |  |  |  | 1.17 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 1.17 |  | 0 |  |  |  |  | 1.17 | 0 | [6 empty] | 1.17 | 0
1.2.2.1.4 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.214 от ТП-52 до ТП-56 | G_172118081 |  | 2018 | 2018 | 2022 |  |  |  | 1.17 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 1.17 |  | 0 |  |  |  |  | 1.17 | 0 | [6 empty] | 1.17 | 0
1.2.2.1.5 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.202 от ТП-59 до ТП-56 | G_172118082 |  | 2018 | 2018 | 2022 |  |  |  | 0.92 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0.92 |  | 0 |  |  |  |  | 0.92 | 0 | [6 empty] | 0.92 | 0
1.2.2.1.6 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.202 от ТП-59 до ТП-57 | G_172118083 |  | 2018 | 2018 | 2022 |  |  |  | 1.62 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 1.62 |  | 0 |  |  |  |  | 1.62 | 0 | [6 empty] | 1.62 | 0
1.2.2.1.7 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.102 | H_172118084 |  | 2018 |  | 2018 |  | 0.69 |  | 0 |  |  |  |  | 4.02 | 0.37 | 0.72 | 2.9 | 0.03 |  |  |  | 0 |  | 4.02 |  |  |  |  | 0 | 4.02 | [6 empty] | 0 | 4.02 | Увеличение надежности
1.2.2.1.8 | Реконструкция отпайки ВЛ-10кВ ф.236 до ТП-0480 | H_172118085 |  | 2018 |  | 2018 |  | 0.12 |  | 0 |  |  |  |  | 0.72 | 0.07 | 0.19 | 0.45 | 0.01 |  |  |  | 0 |  | 0.72 |  |  |  |  | 0 | 0.72 | [6 empty] | 0 | 0.72 | Увеличение надежности
1.2.2.1.9 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ СП с ВЛ-10кВ ф.102 | H_172118086 |  | 2018 |  | 2018 |  | 0.12 |  | 0 |  |  |  |  | 0.69 | 0.06 | 0.32 | 0.31 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.69 |  |  |  |  | 0 | 0.69 | [6 empty] | 0 | 0.69 | Увеличение надежности
1.2.2.1.10 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.1031 от П/С "Дубки" до ВЛ-10кВ | G_172118087 |  | 2018 | 2018 | 2018 | 0.04 | 0.04 |  | 0.27 |  |  |  |  | 0.24 | 0.02 | 0.05 | 0.16 | 0.01 |  |  |  | 0.27 |  | 0.24 |  |  |  |  | 0.27 | 0.24 | [6 empty] | 0.27 | 0.24 | Увеличение надежности
1.2.2.1.11 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.1034 от П/С "Дубки" до ВЛ-10кВ | G_172118088 |  | 2018 | 2018 | 2018 | 0.04 | 0.04 |  | 0.26 |  |  |  |  | 0.24 | 0.02 | 0.05 | 0.16 | 0.01 |  |  |  | 0.26 |  | 0.24 |  |  |  |  | 0.26 | 0.24 | [6 empty] | 0.26 | 0.24 | Увеличение надежности
1.2.2.1.12 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.202 от ВЛ-10кВ до ТП-59 | H_172118089 |  | 2018 |  | 2018 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 0.1 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.01 |  |  |  | 0 |  | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0.1 | [6 empty] | 0 | 0.1 | Увеличение надежности
1.2.2.1.13 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-59 | H_172118090 |  | 2018 |  | 2018 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.04 |  |  |  | 0 |  | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0.1 | [6 empty] | 0 | 0.1 | Увеличение надежности
1.2.2.1.13 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.7 | G_172119091 |  | 2019 | 2019 | 2019 |  |  |  | 4.18 |  |  |  |  | 4.18 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 4.18 | 4.18 |  |  |  |  | 4.18 | 4.18
1.2.2.1.13 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.15 | G_172119092 |  | 2019 | 2019 | 2019 |  |  |  | 0.96 |  |  |  |  | 0.96 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0.96 | 0.96 |  |  |  |  | 0.96 | 0.96
1.2.2.1.13 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.211 от ВЛ-10кВ до РП-3 | G_172119093 |  | 2019 | 2019 | 2019 |  |  |  | 0.17 |  |  |  |  | 0.17 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0.17 | 0.17 |  |  |  |  | 0.17 | 0.17
1.2.2.1.13 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.9 от ВЛ-10кВ до РП-3 | G_172119094 |  | 2019 | 2019 | 2019 |  |  |  | 0.17 |  |  |  |  | 0.17 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0.17 | 0.17 |  |  |  |  | 0.17 | 0.17
1.2.2.1.13 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.302 от РП-3 до ВЛ-10кВ | G_172119095 |  | 2019 | 2019 | 2019 |  |  |  | 0.17 |  |  |  |  | 0.17 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0.17 | 0.17 |  |  |  |  | 0.17 | 0.17
1.2.2.1.13 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.314 от РП-3 до ВЛ-10кВ | G_172119096 |  | 2019 | 2019 | 2019 |  |  |  | 0.17 |  |  |  |  | 0.17 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0.17 | 0.17 |  |  |  |  | 0.17 | 0.17
1.2.2.1.13 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.105 от РП-1 до ВЛ-10кВ | G_172119097 |  | 2019 | 2019 | 2019 |  |  |  | 1.08 |  |  |  |  | 1.08 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 1.08 | 1.08 |  |  |  |  | 1.08 | 1.08
1.2.2.1.13 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.200 от ТП-89 до ТП-57 | G_172119098 |  | 2019 | 2019 | 2019 |  |  |  | 1.59 |  |  |  |  | 1.59 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 1.59 | 1.59 |  |  |  |  | 1.59 | 1.59
1.2.2.1.13 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.202 от ТП-83 до ТП-65 | G_172119099 |  | 2019 | 2019 | 2019 |  |  |  | 1.18 |  |  |  |  | 1.18 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 1.18 | 1.18 |  |  |  |  | 1.18 | 1.18
1.2.2.1.13 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.202 от ТП-60 | G_172120100 |  | 2020 | 2020 | 2020 |  |  |  | 4.31 |  |  |  |  | 4.31 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 4.31 | 4.31 |  |  | 4.31 | 4.31
1.2.2.1.13 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.216 | G_172120101 |  | 2020 | 2020 | 2020 |  |  |  | 1.18 |  |  |  |  | 1.18 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 1.18 | 1.18 |  |  | 1.18 | 1.18
1.2.2.1.13 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.1032 от ТП-5 до ВЛ-10кВ | G_172120102 |  | 2020 | 2020 | 2020 |  |  |  | 1.27 |  |  |  |  | 1.27 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 1.27 | 1.27 |  |  | 1.27 | 1.27
1.2.2.1.13 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.215 от ТП-31 до ТП-30 | G_172120103 |  | 2020 | 2020 | 2020 |  |  |  | 1.33 |  |  |  |  | 1.33 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 1.33 | 1.33 |  |  | 1.33 | 1.33
1.2.2.1.13 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.1015 от ТП-31 до ТП-30 | G_172120104 |  | 2020 | 2020 | 2020 |  |  |  | 1.33 |  |  |  |  | 1.33 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 1.33 | 1.33 |  |  | 1.33 | 1.33
1.2.2.1.13 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.118 от ТП-4 до ТП-3 | G_172120105 |  | 2020 | 2020 | 2020 |  |  |  | 0.92 |  |  |  |  | 0.92 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0.92 | 0.92 |  |  | 0.92 | 0.92
1.2.2.1.13 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.403 | G_172121106 |  | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  | 5.87 |  |  |  |  | 5.87 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [10 empty] | 5.87 | 5.87 | 5.87 | 5.87
1.2.2.1.13 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.1014 от П/С"Дубки" до котельной | G_172121107 |  | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  | 2.59 |  |  |  |  | 2.59 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [10 empty] | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59
1.2.2.1.13 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.1029 от П/С"Дубки" до котельной | G_172121108 |  | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  | 2.6 |  |  |  |  | 2.6 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [10 empty] | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6
… | …
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | [5 empty] | 0.1 | 0.24 | 0 | 0.57 | 0 | 0.19 | 0.38 | 0 | 1.28 | 0 | 0.4 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.71 | 0 | 0 | 0.57 | 0.57 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 1.28
1.2.2.2.1 | Замена неизолированного провода на СИП | G_172117109 |  | 2017 | 2017 | 2017 | 0.1 | 0.1 |  | 0.57 |  | 0.19 | 0.38 |  | 0.57 |  | 0.19 | 0.38 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.57 | 0.57 | [8 empty] | 0.57 | 0.57 | Программа энергосбережения
1.2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-0,4кВ по ул.Коммунистическая | H_172118110 |  | 2018 |  | 2018 | 0 | 0.14 |  | 0 |  |  |  |  | 0.71 |  | 0.21 | 0.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0.14 | 0.71 |  |  |  |  | 0 | 0.71 | [6 empty] | 0 | 0.71 | Программа энергосбережения
… | …
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | [5 empty] | 1.57 | 1.57 | 0 | 28.36 | 0 | 0 | 0 | 28.36 | 26.73 | 0 | 0 | 0 | 26.73 | 0 | 0 | 0 | 7.46 | 0 | 5.83 | 0 | 0 | 2.18 | 2.18 | 7.46 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 6.23 | 6.23 | 6.66 | 6.66 | 28.36 | 26.73
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | [5 empty] | 1.57 | 1.57 | 0 | 28.36 | 0 | 0 | 0 | 28.36 | 26.73 | 0 | 0 | 0 | 26.73 | 0 | 0 | 0 | 7.46 | 0 | 5.83 | 0 | 0 | 2.18 | 2.18 | 7.46 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 6.23 | 6.23 | 6.66 | 6.66 | 28.36 | 26.73
1.2.3.1.1 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-28) | G_172117111 |  | 2017 | 2017 | 2017 | 0.11 | 0.11 |  | 0.58 |  |  |  | 0.58 | 0.58 |  |  |  | 0.58 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.58 | 0.58 | [8 empty] | 0.58 | 0.58
1.2.3.1.2 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-35) | G_172117112 |  | 2017 | 2017 | 2017 | 0.19 | 0.19 |  | 0.98 |  |  |  | 0.98 | 0.98 |  |  |  | 0.98 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.98 | 0.98 | [8 empty] | 0.98 | 0.98
1.2.3.1.3 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-45) | G_172117113 |  | 2017 | 2017 | 2017 | 0.12 | 0.12 |  | 0.62 |  |  |  | 0.62 | 0.62 |  |  |  | 0.62 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.62 | 0.62 | [8 empty] | 0.62 | 0.62
1.2.3.1.4 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-36) | G_172118114 |  | 2018 | 2018 | 2018 | 0.33 | 0.33 |  | 2.02 |  |  |  | 2.02 | 1.55 |  |  |  | 1.55 |  |  |  | 2.02 |  | 1.55 |  |  |  |  | 2.02 | 1.55 | [6 empty] | 2.02 | 1.55 | Программа энергосбережения
1.2.3.1.5 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-25) | G_172118115 |  | 2018 | 2018 | 2018 | 0.14 | 0.14 |  | 0.94 |  |  |  | 0.94 | 0.75 |  |  |  | 0.75 |  |  |  | 0.94 |  | 0.75 |  |  |  |  | 0.94 | 0.75 | [6 empty] | 0.94 | 0.75 | Программа энергосбережения
1.2.3.1.6 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-32) | G_172118116 |  | 2018 | 2018 | 2018 | 0.41 | 0.41 |  | 2.7 |  |  |  | 2.7 | 2.12 |  |  |  | 2.12 |  |  |  | 2.7 |  | 2.12 |  |  |  |  | 2.7 | 2.12 | [6 empty] | 2.7 | 2.12 | Программа энергосбережения
1.2.3.1.7 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-39) | G_172118117 |  | 2018 | 2018 | 2018 | 0.27 | 0.27 |  | 1.8 |  |  |  | 1.8 | 1.41 |  |  |  | 1.41 |  |  |  | 1.8 |  | 1.41 |  |  |  |  | 1.8 | 1.41 | [6 empty] | 1.8 | 1.41 | Программа энергосбережения
1.2.3.1.8 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-29) | G_172119119 |  | 2019 | 2019 | 2019 |  |  |  | 1.8 |  |  |  | 1.8 | 1.8 |  |  |  | 1.8 |  |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  | 1.8 | 1.8
1.2.3.1.9 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-23) | G_172119120 |  | 2019 | 2019 | 2019 |  |  |  | 1.18 |  |  |  | 1.18 | 1.18 |  |  |  | 1.18 |  |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 1.18 | 1.18 |  |  |  |  | 1.18 | 1.18
1.2.3.1.10 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-113) | G_172119121 |  | 2019 | 2019 | 2019 |  |  |  | 0.69 |  |  |  | 0.69 | 0.69 |  |  |  | 0.69 |  |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0.69 | 0.69 |  |  |  |  | 0.69 | 0.69
1.2.3.1.11 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-49) | G_172119122 |  | 2019 | 2019 | 2019 |  |  |  | 1.37 |  |  |  | 1.37 | 1.37 |  |  |  | 1.37 |  |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 1.37 | 1.37 |  |  |  |  | 1.37 | 1.37
1.2.3.1.12 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-60) | G_172119123 |  | 2019 | 2019 | 2019 |  |  |  | 0.79 |  |  |  | 0.79 | 0.79 |  |  |  | 0.79 |  |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0.79 | 0.79 |  |  |  |  | 0.79 | 0.79
1.2.3.1.13 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-40) | G_172120124 |  | 2020 | 2020 | 2020 |  |  |  | 1.64 |  |  |  | 1.64 | 1.64 |  |  |  | 1.64 |  |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 1.64 | 1.64 |  |  | 1.64 | 1.64
1.2.3.1.14 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-15) | G_172120125 |  | 2020 | 2020 | 2020 |  |  |  | 1.25 |  |  |  | 1.25 | 1.25 |  |  |  | 1.25 |  |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 1.25 | 1.25 |  |  | 1.25 | 1.25
1.2.3.1.15 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-42) | G_172120126 |  | 2020 | 2020 | 2020 |  |  |  | 1.17 |  |  |  | 1.17 | 1.17 |  |  |  | 1.17 |  |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 1.17 | 1.17 |  |  | 1.17 | 1.17
1.2.3.1.16 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-46) | G_172120127 |  | 2020 | 2020 | 2020 |  |  |  | 0.67 |  |  |  | 0.67 | 0.67 |  |  |  | 0.67 |  |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0.67 | 0.67 |  |  | 0.67 | 0.67
1.2.3.1.17 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-54) | G_172120128 |  | 2020 | 2020 | 2020 |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5
1.2.3.1.18 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-33) | G_172121129 |  | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  | 2.06 |  |  |  | 2.06 | 2.06 |  |  |  | 2.06 |  |  |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06
1.2.3.1.19 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-92) | G_172121130 |  | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  | 2.14 |  |  |  | 2.14 | 2.14 |  |  |  | 2.14 |  |  |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14
1.2.3.1.20 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-59) | G_172121131 |  | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  | 1.38 |  |  |  | 1.38 | 1.38 |  |  |  | 1.38 |  |  |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38
1.2.3.1.21 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-68) | G_172121132 |  | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  | 1.08 |  |  |  | 1.08 | 1.08 |  |  |  | 1.08 |  |  |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08
… | …
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»
… | …
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:»
… | …
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:»
… | …
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»
… | …
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»
… | …
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:»
… | …
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:»
… | …
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:
… | …
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:
… | …
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе:
… | …
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:
… | …
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0.26 | 1.07 | нд | 23.26 | 0.11 | 0.31 | 1.87 | нд | 23.11 | 0.51 | 1.23 | 5.03 | 1.45 | нд | нд | 0 | 6.08 | 0 | 5.93 | нд | нд | 2.29 | 2.29 | 6.08 | 5.93 | 4.62 | 4.62 | 4.96 | 4.96 | 5.31 | 5.31 | 23.26 | 23.11 | нд
1.4.1 | Установка КТП при делении ВЛ-0,4кВ от ТП-36 (Оптимизация) | G_172117133 |  | 2017 | 2017 | 2017 | 0.13 | 0.13 |  | 0.72 | 0.04 | 0.09 | 0.59 |  | 0.72 | 0.04 | 0.09 | 0.59 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.72 | 0.72 | [8 empty] | 0.72 | 0.72
1.4.2 | Установка КТП при делении ВЛ-0,4кВ от ТП-65 (Оптимизация) | G_172117134 |  | 2017 | 2017 | 2017 | 0.13 | 0.13 |  | 0.72 | 0.04 | 0.09 | 0.59 |  | 0.72 | 0.04 | 0.09 | 0.59 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.72 | 0.72 | [8 empty] | 0.72 | 0.72
1.4.3 | Строительство реклоузера ф.236 | G_172117135 |  | 2017 | 2017 | 2017 |  |  |  | 0.85 | 0.03 | 0.13 | 0.69 |  | 0.85 | 0.03 | 0.13 | 0.69 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.85 | 0.85 | [8 empty] | 0.85 | 0.85 | Увеличение надежности
1.4.4 | Строительство ВЛ-10кВ ф.602 (второе питание мкр.Никольский) | H_172118136 |  | 2018 |  | 2018 | 0 | 0.71 |  | 0 |  |  |  |  | 4.33 | 0.35 | 0.7 | 2.84 | 0.44 |  |  |  | 0 |  | 4.33 |  |  |  |  | 0 | 4.33 | [6 empty] | 0 | 4.33 | Увеличение надежности
1.4.5 | Строительство КЛ-10кВ ф.602 (второе питание мкр.Никольский) | H_172118137 |  | 2018 |  | 2018 | 0 | 0.1 |  | 0 |  |  |  |  | 0.61 | 0.05 | 0.22 | 0.32 | 0.02 |  |  |  | 0 |  | 0.61 |  |  |  |  | 0 | 0.61 | [6 empty] | 0 | 0.61 | Увеличение надежности
1.4.6 | Установка КТП при делении ВЛ-0,4кВ от ТП-47 (Оптимизация) | G_172118138 |  | 2018 | 2018 | 2022 |  |  |  | 0.77 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0.77 |  | 0 |  |  |  |  | 0.77 | 0 | [6 empty] | 0.77 | 0
1.4.7 | Установка КТП при делении ВЛ-0,4кВ от ТП-62 (Оптимизация) | G_172118139 |  | 2018 | 2018 | 2022 |  |  |  | 0.77 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0.77 |  | 0 |  |  |  |  | 0.77 | 0 | [6 empty] | 0.77 | 0
1.4.8 | Строительство реклоузера ф.1024/ф.1033 | G_172118140 |  | 2018 | 2018 | 2022 |  |  |  | 0.91 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0.91 |  | 0 |  |  |  |  | 0.91 | 0 | [6 empty] | 0.91 | 0
1.4.9 | Строительство реклоузера ф.1031/ф.1034 | G_172118141 |  | 2018 | 2018 | 2022 |  |  |  | 0.91 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0.91 |  | 0 |  |  |  |  | 0.91 | 0 | [6 empty] | 0.91 | 0
1.4.10 | Строительство реклоузера ф.202/ф.214 | G_172118142 |  | 2018 | 2018 | 2018 |  |  |  | 0.85 |  |  |  |  | 0.99 |  |  |  | 0.99 |  |  |  | 0.85 |  | 0.99 |  |  |  |  | 0.85 | 0.99 | [6 empty] | 0.85 | 0.99
1.4.11 | ИКЗ | G_172121143 |  | 2018 | 2021 | 2021 |  |  |  | 5.2 |  |  |  |  | 3.33 | [7 empty] | 1.87 |  | 0 |  |  |  |  | 1.87 | 0 | 1.03 | 1.03 | 1.11 | 1.11 | 1.19 | 1.19 | 5.2 | 3.33
1.4.12 | Установка КТП при делении ВЛ-0,4кВ от ТП-150 (Оптимизация) | G_172119144 |  | 2019 | 2019 | 2019 |  |  |  | 0.82 |  |  |  |  | 0.82 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0.82 | 0.82 |  |  |  |  | 0.82 | 0.82
1.4.13 | Установка КТП при делении ВЛ-0,4кВ от ТП-32 (Оптимизация) | G_172119145 |  | 2019 | 2019 | 2019 |  |  |  | 0.83 |  |  |  |  | 0.83 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0.83 | 0.83 |  |  |  |  | 0.83 | 0.83
1.4.14 | Строительство реклоузера ф.102-ф.215 | G_172119146 |  | 2019 | 2019 | 2019 |  |  |  | 0.97 |  |  |  |  | 0.97 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0.97 | 0.97 |  |  |  |  | 0.97 | 0.97
1.4.15 | Строительство реклоузера ф.202 | G_172119147 |  | 2019 | 2019 | 2019 |  |  |  | 0.97 |  |  |  |  | 0.97 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0.97 | 0.97 |  |  |  |  | 0.97 | 0.97
1.4.16 | Установка КТП при делении ВЛ-0,4кВ от ТП-10 (Оптимизация) | G_172120148 |  | 2020 | 2020 | 2020 |  |  |  | 0.89 |  |  |  |  | 0.89 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0.89 | 0.89 |  |  | 0.89 | 0.89
1.4.17 | Установка КТП при делении ВЛ-0,4кВ от ТП-28 (Оптимизация) | G_172120149 |  | 2020 | 2020 | 2020 |  |  |  | 0.88 |  |  |  |  | 0.88 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0.88 | 0.88 |  |  | 0.88 | 0.88
1.4.18 | Строительство реклоузера ф.215 | G_172120150 |  | 2020 | 2020 | 2020 |  |  |  | 1.04 |  |  |  |  | 1.04 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 1.04 | 1.04 |  |  | 1.04 | 1.04
1.4.19 | Строительство реклоузера ф.102 | G_172120151 |  | 2020 | 2020 | 2020 |  |  |  | 1.04 |  |  |  |  | 1.04 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 1.04 | 1.04 |  |  | 1.04 | 1.04
1.4.20 | Установка КТП при делении ВЛ-0,4кВ от ТП-134 (Оптимизация) | G_172121152 |  | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  | 0.95 |  |  |  |  | 0.95 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95
1.4.21 | Установка КТП при делении ВЛ-0,4кВ от ТП-160 (Оптимизация) | G_172121153 |  | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  | 0.95 |  |  |  |  | 0.95 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95
1.4.22 | Строительство реклоузера ф.418 | G_172121154 |  | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  | 1.11 |  |  |  |  | 1.11 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [10 empty] | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11
1.4.23 | Строительство реклоузера ф.31 | G_172121155 |  | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  | 1.11 |  |  |  |  | 1.11 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [10 empty] | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11
… | …
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | …
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 61.06 | нд | нд | нд | нд | 56.02 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 12.11 | 0 | 7.07 | нд | нд | 9.59 | 9.59 | 12.11 | 7.07 | 12.28 | 12.28 | 13.1 | 13.1 | 13.98 | 13.98 | 61.06 | 56.02 | нд
1.6.1 | Строительство волоконно-оптической линии связи | G_172121156 |  | 2017 | 2021 | 2021 |  |  |  | 7.21 |  |  |  |  | 5.36 | [7 empty] | 2 |  | 0.15 |  |  | 0.63 | 0.63 | 2 | 0.15 | 1.44 | 1.44 | 1.53 | 1.53 | 1.61 | 1.61 | 7.21 | 5.36 | Телемеханика
1.6.2 | Оборудование системы телеизмерений | G_172121157 |  | 2017 | 2021 | 2017 |  |  |  | 3.02 |  |  |  |  | 2.46 | [7 empty] | 0.56 |  | 0 |  |  | 0.53 | 0.53 | 0.56 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.64 | 0.64 | 0.69 | 0.69 | 3.02 | 2.46 | Телемеханика
1.6.3 | Приобретение ПО | G_172121158 |  | 2017 | 2021 | 2021 |  |  |  | 4.3 |  |  |  |  | 4.3 | [7 empty] | 0.85 |  | 0.85 |  |  | 1.33 | 1.33 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.42 | 0.42 | 4.3 | 4.3 | Обеспечение возможности выполнения работ по ремонту, реконструкции и техприсоединения
1.6.4 | Приобретение основных средств (Оборудование, приборы, инструмент …) | G_172121159 |  | 2017 | 2021 | 2021 |  |  |  | 11.63 |  |  |  |  | 9.97 | [7 empty] | 2.08 |  | 0.42 |  |  | 1.27 | 1.27 | 2.08 | 0.42 | 2.68 | 2.68 | 3.07 | 3.07 | 2.53 | 2.53 | 11.63 | 9.97 | Обеспечение возможности выполнения работ по ремонту, реконструкции и техприсоединения
1.6.5 | Трактор ХТЗ-17221-21-30 | G_172117160 |  | 2017 | 2017 | 2017 |  |  |  | 3.75 |  |  |  |  | 3.75 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 3.75 | 3.75 | [8 empty] | 3.75 | 3.75
1.6.6 | Шевроле Нива | G_172117161 |  | 2017 | 2017 | 2017 |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0.5 | 0.5 | [8 empty] | 0.5 | 0.5
1.6.7 | ГАЗ 27057 | G_172117162 |  | 2017 | 2017 | 2017 |  |  |  | 0.79 |  |  |  |  | 0.79 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0.79 | 0.79 | [8 empty] | 0.79 | 0.79
1.6.8 | Приобретение навесного оборудования для трактора JCB 3CX-4CX (Грунторез) | G_172117163 |  | 2017 | 2017 | 2017 |  |  |  | 0.79 |  |  |  |  | 0.79 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0.79 | 0.79 | [8 empty] | 0.79 | 0.79
1.6.9 | Автовышка | G_172118164 |  | 2018 | 2018 | 2022 |  |  |  | 3.7 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 3.7 |  | 0 |  |  |  |  | 3.7 | 0 | [6 empty] | 3.7 | 0
1.6.10 | УАЗ (2 шт) | G_172118165 |  | 2018 | 2018 | 2022 |  |  |  | 1.16 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 1.16 |  | 0 |  |  |  |  | 1.16 | 0 | [6 empty] | 1.16 | 0
1.6.11 | ГАЗ 27057 | G_172118166 |  | 2018 | 2018 | 2022 |  |  |  | 1.07 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 1.07 |  | 0 |  |  |  |  | 1.07 | 0 | [6 empty] | 1.07 | 0
1.6.12 | Приобретение трактора JCB 4CX | H_172118167 |  | 2018 |  | 2018 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5.35 | [7 empty] | 0 |  | 5.35 | [5 empty] | 5.35 | [6 empty] | 0 | 5.35 | Обеспечение возможности выполнения работ по ремонту, реконструкции и техприсоединения
1.6.13 | Приобретение навесного оборудования для трактора JCB 3CX-4CX (Мульчер) | G_172118168 |  | 2018 | 2018 | 2022 |  |  |  | 0.69 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0.69 |  | 0 |  |  |  |  | 0.69 | 0 | [6 empty] | 0.69 | 0
1.6.14 | Приобретение навесного оборудования для трактора JCB 3CX-4CX (Гидробур) | H_172118169 |  | 2018 |  | 2018 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.3 | [7 empty] | 0 |  | 0.3 | [5 empty] | 0.3 | [6 empty] | 0 | 0.3 | Обеспечение возможности выполнения работ по ремонту, реконструкции и техприсоединения
1.6.15 | Автокран | G_172119170 |  | 2019 | 2019 | 2019 |  |  |  | 6.35 |  |  |  |  | 6.35 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 6.35 | 6.35 |  |  |  |  | 6.35 | 6.35
1.6.16 | Приобретение навесное оборудование для трактора JCB 3CX-4CX (Гидромолот) | G_172119171 |  | 2019 | 2019 | 2019 |  |  |  | 0.36 |  |  |  |  | 0.36 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  | 0.36 | 0.36
1.6.17 | Автовышка | G_172120172 |  | 2020 | 2020 | 2020 |  |  |  | 4.88 |  |  |  |  | 4.88 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 4.88 | 4.88 |  |  | 4.88 | 4.88
1.6.18 | Газель-Next | G_172120173 |  | 2020 | 2020 | 2020 |  |  |  | 1.9 |  |  |  |  | 1.9 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 1.9 | 1.9 |  |  | 1.9 | 1.9
1.6.19 | Трубогиб ТГ-3 ЭП | G_172120174 |  | 2020 | 2020 | 2020 |  |  |  | 0.11 |  |  |  |  | 0.11 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0.11 | 0.11 |  |  | 0.11 | 0.11
1.6.20 | Таль CD 1г/п 5т в/п 6м | G_172120175 |  | 2020 | 2020 | 2020 |  |  |  | 0.12 |  |  |  |  | 0.12 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0.12 | 0.12 |  |  | 0.12 | 0.12
1.6.21 | Камаз-манипулятор | G_172121176 |  | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  | 7.25 |  |  |  |  | 7.25 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [10 empty] | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25
1.6.22 | Вилочный автопогрузчик CPCD 45 | G_172121177 |  | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  | 1.48 |  |  |  |  | 1.48 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [10 empty] | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48
… | …