## стр.1
Приложение № 7.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году (за I квартал 2017 года)
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[34 empty] | " |  |  | " |  |  | 20 |  | года
М.П.
№ № |  | Наименование объекта * |  | Плановой объем финансирования, млн. руб. * |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[24 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи | [8 empty] | иные объекты
|  | ВСЕГО |  | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | коли- чество и марка силовых транс- формато- ров, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет |  |  |  | тип опор | марка кабеля | протя- жен- ность, км
1 |  | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 4.35 | 0 | 0.12 | 2.28 | 1.95 | 4.35 | 0 | 0.12 | 2.28 | 1.95 | 2.89 | 0 | 0.04 | 1.16 | 1.69 | 1.46 | 0 | 0.08 | 1.12 | 0.26
1.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 1.78 | 0 | 0.12 | 1.66 | 0 | 1.78 | 0 | 0.12 | 1.66 | 0 | 0.99 | 0 | 0.04 | 0.95 | 0 | 0.79 | 0 | 0.08 | 0.71 | 0
1 |  | Замена трансформатора в ТП-152 ТМГ 100/10/0,4 на ТМГСУ11 100/10/0,4 |  | 0.35 |  | 0.03 | 0.32 |  | 0.35 |  | 0.03 | 0.32 |  | 0.18 |  | 0.01 | 0.17 |  | 0.17 |  | 0.02 | 0.15 | [5 empty] | 2017 | 15 | 1, ТМГСУ11 | 0.1
2 |  | Замена трансформатора в ТП-113 ТМГ 160/10/0,4 на ТМГСУ11 160/10/0,4 |  | 0.41 |  | 0.03 | 0.38 |  | 0.41 |  | 0.03 | 0.38 |  | 0.27 |  | 0.01 | 0.26 |  | 0.14 |  | 0.02 | 0.12 | [5 empty] | 2017 | 15 | 1, ТМГСУ11 | 0.16
3 |  | Замена трансформатора в ТП-67 ТМГ 250/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 |  | 0.51 |  | 0.03 | 0.48 |  | 0.51 |  | 0.03 | 0.48 |  | 0.28 |  | 0.01 | 0.27 |  | 0.23 |  | 0.02 | 0.21 | [5 empty] | 2017 | 15 | 1, ТМГСУ11 | 0.25
4 |  | Замена ТМГ 630/10/0,4 на ТМГ 400/10/0,4 кВ Y/Zн-11 в ТП-41 |  | 0.51 |  | 0.03 | 0.48 |  | 0.51 |  | 0.03 | 0.48 |  | 0.26 |  | 0.01 | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.02 | 0.23 | [5 empty] | 2017 | 15 | 1, ТМГ | 0.4
5 |  | Замена ТМГ 400/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 в ТП-5 (2 шт) |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
6 |  | Замена ТМГ 400/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 в ТП-168 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
7 |  | Замена неизолированного провода на СИП |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
… |  | …
1.2 |  | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Модернизация морально и физически устаревшего эл.оборудования РП-2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
…
1.3 |  | Создание систем телемеханики и связи |  | 2.57 | 0 | 0 | 0.62 | 1.95 | 2.57 | 0 | 0 | 0.62 | 1.95 | 1.9 | 0 | 0 | 0.21 | 1.69 | 0.67 | 0 | 0 | 0.41 | 0.26
1 |  | Реклоузер ф.236 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0
2 |  | Установка приборов учета с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности АСКУЭ (ТП-28) |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | -0.11 |  |  | -0.07 | -0.04 | 0.11 |  |  | 0.07 | 0.04
3 |  | Установка приборов учета с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности АСКУЭ (ТП-35) |  | 0.58 |  |  |  | 0.58 | 0.58 |  |  |  | 0.58 | 0.02 |  |  | -0.34 | 0.36 | 0.56 |  |  | 0.34 | 0.22
4 |  | Установка приборов учета с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности АСКУЭ (ТП-45) |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
5 |  | Строительство волоконно-оптических линий связи |  | 0.37 |  |  |  | 0.37 | 0.37 |  |  |  | 0.37 | 0.37 |  |  |  | 0.37 | 0 |  |  |  | 0
6 |  | Оборудование системы телеизмерений |  | 0.62 |  |  | 0.62 |  | 0.62 |  |  | 0.62 |  | 0.62 |  |  | 0.62 |  | 0 |  |  | 0
…
1.4 |  | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
…
1.5 |  | Повышение надежности схемы электроснабжения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.13 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 |  | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.101 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 |  | Реконструкция КЛ-10кВ ф.417 от ТП-82 до ТП-81 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 |  | Реконструкция КЛ-10кВ ф.420 от ТП-82 до ТП-81 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
…
1.6 |  | Приобретение транспорта |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Трактор ХТЗ-17221-21-30 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 |  | Шевроле Нива |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 |  | ГАЗ 27057 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
…
2 |  | Новое строительство |  | 4.82 | 0.27 | 1 | 2.85 | 0.7 | 4.82 | 0.27 | 1 | 2.85 | 0.7 | -0.87 | 0.04 | -1.28 | -0.33 | 0.7 | 5.69 | 0.23 | 2.28 | 3.18 | 0
2.1 |  | Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  | 0.85 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.7 | 0.85 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.7 | 0.85 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Установка КТП при делении ВЛ-0,4кВ от ТП-36 (Оптимизация) |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 |  | Установка КТП при делении ВЛ-0,4кВ от ТП-65 (Оптимизация) |  | 0.85 |  | 0.05 | 0.1 | 0.7 | 0.85 |  | 0.05 | 0.1 | 0.7 | 0.85 |  | 0.05 | 0.1 | 0.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0
…
2.2 |  | Прочее новое строительство |  | 3.97 | 0.27 | 0.95 | 2.75 | 0 | 3.97 | 0.27 | 0.95 | 2.75 | 0 | -1.72 | 0.04 | -1.33 | -0.43 | 0 | 5.69 | 0.23 | 2.28 | 3.18 | 0
1 |  | Строительство электрических сетей в мкр. Никольский г.Бирска. Сети наружнего электроснабжения | ВЛ-10кВ | 1.69 | 0.13 | 0.51 | 1.05 |  | 1.69 | 0.13 | 0.51 | 1.05 |  | -0.38 | 0.01 | -0.36 | -0.03 |  | 2.07 | 0.12 | 0.87 | 1.08 | [9 empty] | 2017 | 33 |  |  |  | СВ110 | СИП-3 1х50 | 1.67
2 |  |  | ВЛ-0,4кВ | 1.06 | 0.08 | 0.32 | 0.66 |  | 1.06 | 0.08 | 0.32 | 0.66 |  | -0.09 | 0 | -0.1 | 0.01 |  | 1.15 | 0.08 | 0.42 | 0.65 | [9 empty] | 2017 | 33 |  |  |  | СВ95 | СИП-2 3х70+1х54,6 | 1.381
3 |  |  | ТП | 1.01 | 0.05 | 0.06 | 0.9 |  | 1.01 | 0.05 | 0.06 | 0.9 |  | -1.13 | 0.04 | -0.79 | -0.38 |  | 2.14 | 0.01 | 0.85 | 1.28 | [5 empty] | 2017 | 15 | 3, ТМГСУ11 | 0.48
4 |  |  | КЛ-10кВ | 0.17 | 0.01 | 0.05 | 0.11 |  | 0.17 | 0.01 | 0.05 | 0.11 |  | -0.04 | 0 | -0.02 | -0.02 |  | 0.21 | 0.01 | 0.07 | 0.13 | [9 empty] | 2017 | 33 |  |  |  | - | АПвПу 1х50 | 0.085
5 |  |  | КЛ-0,4кВ | 0.04 | 0 | 0.01 | 0.03 |  | 0.04 | 0 | 0.01 | 0.03 |  | -0.08 | -0.01 | -0.06 | -0.01 |  | 0.12 | 0.01 | 0.07 | 0.04 | [9 empty] | 2017 | 33 |  |  |  | - | АВБбШв 4х95 | 0.081
…
3 |  | Приобретение оборудования основных средств |  | 0.93 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | -0.69 | 0 | 0 | -0.69 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 1.62 | 0
3.1 |  | ПРБ |  | 0.93 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | -0.69 | 0 | 0 | -0.69 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 1.62 | 0
1 |  | Навесное оборудование для трактора JCB 3CX-4CX |  | 0.93 |  |  | 0.93 |  | 0.93 |  |  | 0.93 |  | -0.06 |  |  | -0.06 |  | 0.99 |  |  | 0.99
2 |  | Приобретение лицензионного ПО |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | -0.48 |  |  | -0.48 |  | 0.48 |  |  | 0.48
3 |  | Приобретение основных средств (оборудование, приборы, инструмент) |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | -0.15 |  |  | -0.15 |  | 0.15 |  |  | 0.15
…
| * | С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
| ** | Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.