## стр.1
Приложение № 7.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (за I квартал 2017 года)
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[27 empty] | " |  |  | " |  | 20 | года
М.П.
№ № | Наименование объекта | [5 empty] | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования 2017 г. | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по результа-там отчетного периода * | Отклонение *** | [7 empty] | Причины отклонений
[8 empty] | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [6 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
[8 empty] | план ** | факт *** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
| ВСЕГО | [5 empty] | 46.52 | 10.1 | 8.77 | 10.1 | 8.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.55 | 8.77 | 8.55 | 8.77 | 0 | 1.33 | 13.1683 | -0.04 | -0.58
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [5 empty] | 32.53 | 4.35 | 1.46 | 4.35 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | 1.46 | 2.36 | 1.46 | 0 | 2.89
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [5 empty] | 3.98 | 1.78 | 0.79 | 1.78 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0 | 0.99
1 | Замена трансформатора в ТП-152 ТМГ 100/10/0,4 на ТМГСУ11 100/10/0,4 | [5 empty] | 0.35 | 0.35 | 0.14 | 0.35 | 0.14 | [6 empty] | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.21 | 60 |  | 0.21
2 | Замена трансформатора в ТП-113 ТМГ 160/10/0,4 на ТМГСУ11 160/10/0,4 | [5 empty] | 0.41 | 0.41 | 0.17 | 0.41 | 0.17 | [6 empty] | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0.24 | 58.5366 |  | 0.24
3 | Замена трансформатора в ТП-67 ТМГ 250/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 | [5 empty] | 0.51 | 0.51 | 0.23 | 0.51 | 0.23 | [6 empty] | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0 | 0.28 | 54.902 |  | 0.28
4 | Замена ТМГ 630/10/0,4 на ТМГ 400/10/0,4 кВ Y/Zн-11 в ТП-41 | [5 empty] | 0.51 | 0.51 | 0.25 | 0.51 | 0.25 | [6 empty] | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.26 | 50.9804 |  | 0.26
5 | Замена ТМГ 400/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 в ТП-5 (2 шт) | [5 empty] | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Замена ТМГ 400/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 в ТП-168 | [5 empty] | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Замена неизолированного провода на СИП | [5 empty] | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
…
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | [5 empty] | 10.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Модернизация морально и физически устаревшего эл.оборудования РП-2 | [5 empty] | 10.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
…
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | [5 empty] | 4.94 | 2.57 | 0.67 | 2.57 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 0.67 | 1.57 | 0.67 | 0 | 1.9
1 | Реклоузер ф.236 | [5 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | [6 empty] | Тех.совет № 002/03 от 02 марта 2017 г.
2 | Установка приборов учета с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности АСКУЭ (ТП-28) | [5 empty] | 0.69 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | [6 empty] | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | -0.11 | -100 | [6 empty] | Тех.совет № 003/03 от 02 марта 2017 г.
3 | Установка приборов учета с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности АСКУЭ (ТП-35) | [5 empty] | 1.16 | 0.58 | 0.56 | 0.58 | 0.56 | [6 empty] | 0.58 | 0.56 | 0.58 | 0.56 | 0 | 0.02 | 3.4483
4 | Установка приборов учета с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности АСКУЭ (ТП-45) | [5 empty] | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Строительство волоконно-оптических линий связи | [5 empty] | 0.74 | 0.37 | 0 | 0.37 | 0 | [6 empty] | 0.37 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0.37 | 100 | [6 empty] | Тех.совет № 002/03 от 02 марта 2017 г.
6 | Оборудование системы телеизмерений | [5 empty] | 0.62 | 0.62 | 0 | 0.62 | 0 | [6 empty] | 0.62 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0.62 | 100 | [6 empty] | Тех.совет № 002/03 от 02 марта 2017 г.
…
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
…
1.5 | Повышение надежности схемы электроснабжения | [5 empty] | 7.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.13 | [5 empty] | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.101 | [5 empty] | 3.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.417 от ТП-82 до ТП-81 | [5 empty] | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.420 от ТП-82 до ТП-81 | [5 empty] | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
…
1.6 | Приобретение транспорта | [5 empty] | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Трактор ХТЗ-17221-21-30 | [5 empty] | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Шевроле Нива | [5 empty] | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ГАЗ 27057 | [5 empty] | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
…
2 | Новое строительство | [5 empty] | 9.99 | 4.82 | 5.69 | 4.82 | 5.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 5.69 | 5.2 | 5.69 | 0 | -0.87
2.1 | Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей | [5 empty] | 1.7 | 0.85 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0.85
1 | Установка КТП при делении ВЛ-0,4кВ от ТП-36 (Оптимизация) | [5 empty] | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Установка КТП при делении ВЛ-0,4кВ от ТП-65 (Оптимизация) | [5 empty] | 0.85 | 0.85 | 0 | 0.85 | 0 | [6 empty] | 0.85 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0.85 | 100 | [6 empty] | Тех.совет № 002/03 от 02 марта 2017 г.
…
2.2 | Прочее новое строительство | [5 empty] | 8.29 | 3.97 | 5.69 | 3.97 | 5.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 5.69 | 4.35 | 5.69 | 0 | -1.72
1 | Строительство электрических сетей в мкр. Никольский г.Бирска. Сети наружнего электроснабжения |  |  |  | ВЛ-10кВ |  | 1.69 | 1.69 | 2.07 | 1.69 | 2.07 | [6 empty] | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 0 | -0.38 | -22.4852 |  | -0.38
2 |  |  |  |  | ВЛ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ | 5.32 | 1.06 | 1.15 | 1.06 | 1.15 | [6 empty] | 1.06 | 1.15 | 1.06 | 1.15 | 0 | -0.09 | -8.4906 | [6 empty] | Тех.совет № 004/03 от 02 марта 2017 г.
3 |  |  |  |  | ТП | ТП | 1.01 | 1.01 | 2.14 | 1.01 | 2.14 | [6 empty] | 1.01 | 2.14 | 1.01 | 2.14 | 0 | -1.13 | -111.8812 |  | -1.13
4 |  |  |  |  | КЛ-10кВ | КЛ-10кВ | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.17 | 0.21 | [6 empty] | 0.17 | 0.21 | 0.17 | 0.21 | 0 | -0.04 | -23.5294 | -0.04
5 |  |  |  |  | КЛ-0,4кВ | КЛ-0,4кВ | 0.1 | 0.04 | 0.12 | 0.04 | 0.12 | [6 empty] | 0.04 | 0.12 | 0.04 | 0.12 | 0 | -0.08 | -200 | [6 empty] | Тех.совет № 004/03 от 02 марта 2017 г.
…
3 | Приобретение оборудования основных средств | [5 empty] | 4 | 0.93 | 1.62 | 0.93 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 1.62 | 0.99 | 1.62 | 0 | -0.69
3.1 | ПРБ | [5 empty] | 4 | 0.93 | 1.62 | 0.93 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 1.62 | 0.99 | 1.62 | 0 | -0.69
1 | Навесное оборудование для трактора JCB 3CX-4CX | [5 empty] | 0.93 | 0.93 | 0.99 | 0.93 | 0.99 | [6 empty] | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0 | -0.06 | -6.4516 |  | -0.06
2 | Приобретение лицензионного ПО | [5 empty] | 1.57 | 0 | 0.48 | 0 | 0.48 | [6 empty] | 0 | 0.48 | 0 | 0.48 | 0 | -0.48 | -100 | [6 empty] | Тех.совет № 003/03 от 02 марта 2017 г.
3 | Приобретение основных средств (оборудование, приборы, инструмент) | [5 empty] | 1.5 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | [6 empty] | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | -0.15 | -100 | [6 empty] | Тех.совет № 003/03 от 02 марта 2017 г.
…
|  |  | * | В ценах отчетного года.
|  |  | ** | План согласно утвержденной инвестиционной программе.
|  |  | *** | Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.