## стр.1
Приложение № 7.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году (за I квартал 2018 года)
Утверждаю Генеральный директор ООО "Электрические сети" И.Н. Князев
(подпись)
[33 empty] | " |  |  | " |  |  | 2018 |  | года
М.П.
№ № |  | Наименование объекта * | Плановой объем финансирования, млн. руб. * |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[23 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи | [8 empty] | иные объекты
|  | ВСЕГО | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | коли- чество и марка силовых транс- формато- ров, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет |  |  |  | тип опор | марка кабеля | протя- жен- ность, км
1 |  | Техническое перевооружение и реконструкция | 1.347 | 0.015 | 0.014 | 1.108 | 0.21 | 1.347 | 0.015 | 0.014 | 1.108 | 0.21 | 1.347 | 0.015 | 0.014 | 1.108 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0.467 | 0.006 | 0.014 | 0.447 | 0 | 0.467 | 0.006 | 0.014 | 0.447 | 0 | 0.467 | 0.006 | 0.014 | 0.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Реконструкция ТП-55. Замена трансформатора ТМ 630/10/0,4 на ТМГ 400/10/0,4 | 0.467 | 0.006 | 0.014 | 0.447 |  | 0.467 | 0.006 | 0.014 | 0.447 |  | 0.467 | 0.006 | 0.014 | 0.447 | 0 | 0
2 |  | Реконструкция ТП-57. Замена трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГ 160/10/0,4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Модернизация ВЛ-0,4кВ по ул.Коммунистическая | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Замена неизолированного провода на СИП в мкр.Солнечный в районе ул.Дорожная | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… |  | …
1.2 |  | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Модернизация РП-2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
…
1.3 |  | Создание систем телемеханики и связи | 0.88 | 0.009 | 0 | 0.661 | 0.21 | 0.88 | 0.009 | 0 | 0.661 | 0.21 | 0.88 | 0.009 | 0 | 0.661 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-36) | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-25) | 0.88 | 0.009 |  | 0.661 | 0.21 | 0.88 | 0.009 |  | 0.661 | 0.21 | 0.88 | 0.009 | 0 | 0.661 | 0.21 | 0 |  |  |  | 0
3 |  | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-32) | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-39) | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Установка приборов учета с АСКУЭ РиМ (ТП-113) | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Установка АСКУЭ в целях технологического присоединения | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
…
1.4 |  | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
…
1.5 |  | Повышение надежности схемы электроснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Реконструкция ТП-59 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Реконструкция ТП-60 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.102 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Реконструкция отпайки ВЛ-10кВ ф.236 до ТП-0480 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ СП с ВЛ-10кВ ф.102 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Реконструкция КЛ-10кВ ф.1031 от П/С "Дубки" до ВЛ-10кВ | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Реконструкция КЛ-10кВ ф.1034 от П/С "Дубки" до ВЛ-10кВ | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Реконструкция КЛ-10кВ ф.202 от ВЛ-10кВ до ТП-59 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-59 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Реконструкция ТП-7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
…
2 |  | Новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 |  | Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Строительство ВЛ-10кВ ф.602 (второе питание мкр.Никольский) | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Строительство КЛ-10кВ ф.602 (второе питание мкр.Никольский) | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Строительство реклоузера ф.202/ф.214 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Строительство ВЛ-10кВ ф.615 (мкр.Ложки) | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Строительство КЛ-10кВ ф.615 (мкр.Ложки) | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Строительство реклоузера ф.102 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | ИКЗ | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
…
2.2 |  | Прочее новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Строительство КЛ-10кВ ф.403 от ВЛ-10кВ для ж/д по ул.Балезина, 24-л | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Строительство КТП-400/10/0,4 для ж/д по ул.Балезина, 24-л | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Строительство КЛ-0,4кВ для ж/д по ул.Балезина, 24-л/2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Строительство КЛ-0,4кВ для ж/д по ул.Балезина, 24-л/3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Строительство КЛ-0,4кВ для ж/д по ул.Балезина, 24-л/5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Строительство КЛ-0,4кВ для ж/д по ул.Свердлова, 25/1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Строительство КЛ-0,4кВ для ж/д по ул.Свердлова, 25/1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Строительство волоконно-оптической линии связи | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Строительство КЛ-0,4кВ для ж/д по ул.Балезина, 24-л/7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Строительство ВЛ-10кВ в целях ТП до 15 кВт включительно | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Строительство ВЛ-0,4кВ в целях ТП до 15 кВт включительно | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Строительство ТП в целях ТП до 15 кВт включительно | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Строительство КЛ-10кВ в целях ТП до 15 кВт включительно | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Строительство КЛ-0,4кВ в целях ТП до 15 кВт включительно | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Строительство ВЛ-0,4кВ в целях ТП до 150 кВт включительно | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Строительство КЛ-0,4кВ в целях ТП до 150 кВт включительно | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
…
3 |  | Приобретение оборудования, транспорта, основных средств | 8.013 | 0 | 0 | 0 | 8.013 | 8.013 | 0 | 0 | 0 | 8.013 | 0.942 | 0 | 0 | 0 | 0.942 | 7.071 | 0 | 0 | 0 | 7.071
1 |  | Приобретение трактора JCB 4CX | 6.318 |  |  |  | 6.318 | 6.318 |  |  |  | 6.318 | -0.622 |  |  |  | -0.622 | 6.94 |  |  |  | 6.94 | [17 empty] | 1
2 |  | Приобретение навесного оборудования для трактора JCB 3CX-4CX (Гидробур) | 0.348 |  |  |  | 0.348 | 0.348 |  |  |  | 0.348 | 0.348 |  |  |  | 0.348 | 0 | [21 empty] | 1
3 |  | Приобретение ПО | 0.847 |  |  |  | 0.847 | 0.847 |  |  |  | 0.847 | 0.847 |  |  |  | 0.847 | 0
4 |  | Приобретение основных средств (оборудование, приборы, инструмент) | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.369 |  |  |  | 0.369 | 0.131 |  |  |  | 0.131
5 |  | ГАЗель-Бизнес | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
6 |  | Приобретение вычислительной и оргтехники | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
…
| * | С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
| ** | Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.