## стр.1
Приложение № 7.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (за I квартал 2018 года)
Утверждаю Генеральный директор ООО "Электрические сети" И.Н. Князев
(подпись)
[25 empty] | " |  |  | " |  | 2018 | года
М.П.
№ № | Наименование объекта |  |  |  | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования 2018 г. | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по результа-там отчетного периода * | Отклонение *** | [7 empty] | Причины отклонений
[6 empty] | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [6 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
[6 empty] | план ** | факт *** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
| ВСЕГО |  |  |  | 41.147 | 9.361 | 7.071 | 9.361 | 7.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.071 | 7.071 | 7.071 | 7.071 | 0 | 2.29 | 24.4632 | 0 | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  | 22.833 | 1.348 | 0 | 1.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.348
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | 1.677 | 0.467 | 0 | 0.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.467
1 | Реконструкция ТП-55. Замена трансформатора ТМ 630/10/0,4 на ТМГ 400/10/0,4 |  |  |  | 0.467 | 0.467 | 0 | 0.467 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.467 | 100
2 | Реконструкция ТП-57. Замена трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГ 160/10/0,5 |  |  |  | 0.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Модернизация ВЛ-0,4кВ по ул.Коммунистическая |  |  |  | 0.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Замена неизолированного провода на СИП в мкр.Солнечный в районе ул.Дорожная |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
…
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики |  |  |  | 5.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Модернизация РП-2 |  |  |  | 5.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
…
1.3 | Создание систем телемеханики и связи |  |  |  | 6.878 | 0.881 | 0 | 0.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.881
1 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-36) |  |  |  | 1.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-25) |  |  |  | 0.881 | 0.881 | 0 | 0.881 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.881 | 100
3 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-32) |  |  |  | 2.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-39) |  |  |  | 1.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Установка приборов учета с АСКУЭ РиМ (ТП-113) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Установка АСКУЭ в целях технологического присоединения |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
…
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
…
1.5 | Повышение надежности схемы электроснабжения |  |  |  | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Реконструкция ТП-59 |  |  |  | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Реконструкция ТП-60 |  |  |  | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.102 |  |  |  | 4.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Реконструкция отпайки ВЛ-10кВ ф.236 до ТП-0480 |  |  |  | 0.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ СП с ВЛ-10кВ ф.102 |  |  |  | 0.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.1031 от П/С "Дубки" до ВЛ-10кВ |  |  |  | 0.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.1034 от П/С "Дубки" до ВЛ-10кВ |  |  |  | 0.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.202 от ВЛ-10кВ до ТП-59 |  |  |  | 0.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-59 |  |  |  | 0.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Реконструкция ТП-7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
…
2 | Новое строительство |  |  |  | 10.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей |  |  |  | 6.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Строительство ВЛ-10кВ ф.602 (второе питание мкр.Никольский) |  |  |  | 5.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Строительство КЛ-10кВ ф.602 (второе питание мкр.Никольский) |  |  |  | 0.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Строительство реклоузера ф.202/ф.214 |  |  |  | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Строительство ВЛ-10кВ ф.615 (мкр.Ложки) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Строительство КЛ-10кВ ф.615 (мкр.Ложки) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Строительство реклоузера ф.102 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ИКЗ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
…
2.2 | Прочее новое строительство |  |  |  | 3.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Строительство КЛ-10кВ ф.403 от ВЛ-10кВ для ж/д по ул.Балезина, 24-л |  |  |  | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Строительство КТП-400/10/0,4 для ж/д по ул.Балезина, 24-л |  |  |  | 0.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Строительство КЛ-0,4кВ для ж/д по ул.Балезина, 24-л/2 |  |  |  | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Строительство КЛ-0,4кВ для ж/д по ул.Балезина, 24-л/3 |  |  |  | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Строительство КЛ-0,4кВ для ж/д по ул.Балезина, 24-л/5 |  |  |  | 0.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Строительство КЛ-0,4кВ для ж/д по ул.Свердлова, 25/1 |  |  |  | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Строительство КЛ-0,4кВ для ж/д по ул.Свердлова, 25/2 |  |  |  | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Строительство волоконно-оптической линии связи |  |  |  | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Строительство КЛ-0,4кВ для ж/д по ул.Балезина, 24-л/7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Строительство ВЛ-10кВ в целях ТП до 15 кВт включительно |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Строительство ВЛ-0,4кВ в целях ТП до 15 кВт включительно |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Строительство ТП в целях ТП до 15 кВт включительно |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Строительство КЛ-10кВ в целях ТП до 15 кВт включительно |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Строительство КЛ-0,4кВ в целях ТП до 15 кВт включительно |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Строительство ВЛ-0,4кВ в целях ТП до 150 кВт включительно |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Строительство КЛ-0,4кВ в целях ТП до 150 кВт включительно |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
…
3 | Приобретение оборудования, транспорта, основных средств |  |  |  | 8.013 | 8.013 | 7.071 | 8.013 | 7.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.071 | 7.071 | 7.071 | 7.071 | 0 | 0.942
1 | Приобретение трактора JCB 4CX |  |  |  | 6.318 | 6.318 | 6.94 | 6.318 | 6.94 | [6 empty] | 6.94 | 6.94 | 6.94 | 6.94 | 0 | -0.622 | -9.8449
2 | Приобретение навесного оборудования для трактора JCB 3CX-4CX (Гидробур) |  |  |  | 0.348 | 0.348 | 0 | 0.348 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.348 | 100
3 | Приобретение ПО |  |  |  | 0.847 | 0.847 | 0 | 0.847 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.847 | 100
4 | Приобретение основных средств (Оборудование, приборы, инструмент …) |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.131 | 0.5 | 0.131 | [6 empty] | 0.131 | 0.131 | 0.131 | 0.131 | 0 | 0.369 | 73.8
5 | ГАЗель-Бизнес |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Приобретение вычислительной и оргтехники |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
…
|  |  | * | В ценах отчетного года.
|  |  | ** | План согласно утвержденной инвестиционной программе.
|  |  | *** | Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.