## Лист1
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении сетевых | [7 empty] | графиков строительства проектов
(I квартал | [7 empty] | 2018 г.)
Утверждаю Генеральный директор ООО "Электрические сети" И.Н. Князев
(подпись)
[13 empty] | " |  | " | 2018 | года
М. П.
Отчетный период |  | I квартал 2018 год
по состоянию на |  |  | г.
№ пункта | Наименование этапов основных работ |  |  | Сроки выполнения задач по укрупненному |  |  |  | Процент исполнения | Процент выполнения | Причины | Предложения по корректирующим
укрупненного | (с учетом подготовительного периода |  |  | План |  | Факт |  | работ за весь период | за отчетный период | невыполнения | мероприятиям по устранению отставания
сетевого | да начала строительства) по общему |  |  | начало | окончание | начало | окончание | (%) | (%)
графика | сетевому графику*
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
I. | Реконструкция ТП-57. Замена трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГ 160/10/0,4 |  |  | III квартал | III квартал |  |  | 0 | 0
| Предпроектный и проектный этап |  |  | III квартал | III квартал
| Организационный этап |  |  | III квартал | III квартал
| Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |  |  | III квартал | III квартал
| Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  | III квартал | III квартал
II. | Замена неизолированного провода на СИП в мкр.Солнечный в районе ул.Дорожная |  |  | IV квартал | IV квартал |  |  | 0 | 0
| Предпроектный и проектный этап |  |  | IV квартал | IV квартал
| Организационный этап |  |  | IV квартал | IV квартал
| Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |  |  | IV квартал | IV квартал
| Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  | IV квартал | IV квартал
III. | Модернизация РП-2 |  |  | IV квартал | IV квартал |  |  | 0 | 0
| Предпроектный и проектный этап |  |  | IV квартал | IV квартал
| Организационный этап |  |  | IV квартал | IV квартал
| Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |  |  | IV квартал | IV квартал
| Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  | IV квартал | IV квартал
IV. | Установка приборов учета с АСКУЭ РиМ (ТП-113) |  |  | III квартал | III квартал |  |  | 0 | 0
| Предпроектный и проектный этап |  |  | III квартал | III квартал
| Организационный этап |  |  | III квартал | III квартал
| Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |  |  | III квартал | III квартал
| Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  | III квартал | III квартал
V. | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-32) |  |  | II квартал | II квартал |  |  | 0 | 0
| Предпроектный и проектный этап |  |  | II квартал | II квартал
| Организационный этап |  |  | II квартал | II квартал
| Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |  |  | II квартал | II квартал
| Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  | II квартал | II квартал
VI. | Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-39) |  |  | III квартал | III квартал |  |  | 0 | 0
| Предпроектный и проектный этап |  |  | III квартал | III квартал
| Организационный этап |  |  | III квартал | III квартал
| Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |  |  | III квартал | III квартал
| Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  | III квартал | III квартал
VII. | Установка АСКУЭ в целях технологического присоединения |  |  | IV квартал | IV квартал |  |  | 0 | 0
| Предпроектный и проектный этап |  |  | IV квартал | IV квартал
| Организационный этап |  |  | IV квартал | IV квартал
| Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |  |  | IV квартал | IV квартал
| Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  | IV квартал | IV квартал
VIII. | Реконструкция ТП-59 |  |  | IV квартал | IV квартал |  |  | 0 | 0
| Предпроектный и проектный этап |  |  | IV квартал | IV квартал
| Организационный этап |  |  | IV квартал | IV квартал
| Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |  |  | IV квартал | IV квартал
| Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  | IV квартал | IV квартал
IX. | Реконструкция ТП-60 |  |  | II квартал | II квартал |  |  | 0 | 0
| Предпроектный и проектный этап |  |  | II квартал | II квартал
| Организационный этап |  |  | II квартал | II квартал
| Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |  |  | II квартал | II квартал
| Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  | II квартал | II квартал
X. | Реконструкция ТП-7 |  |  | II квартал | II квартал |  |  | 0 | 0
| Предпроектный и проектный этап |  |  | II квартал | II квартал
| Организационный этап |  |  | II квартал | II квартал
| Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |  |  | II квартал | II квартал
| Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  | II квартал | II квартал
XI. | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.102 |  |  | III квартал | III квартал |  |  | 0 | 0
| Предпроектный и проектный этап |  |  | III квартал | III квартал
| Организационный этап |  |  | III квартал | III квартал
| Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |  |  | III квартал | III квартал
| Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  | III квартал | III квартал
XII. | Реконструкция отпайки ВЛ-10кВ ф.236 до ТП-0480 |  |  | II квартал | II квартал |  |  | 0 | 0
| Предпроектный и проектный этап |  |  | II квартал | II квартал
| Организационный этап |  |  | II квартал | II квартал
| Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |  |  | II квартал | II квартал
| Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  | II квартал | II квартал
XIII. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ СП с ВЛ-10кВ ф.102 |  |  | IV квартал | IV квартал |  |  | 0 | 0
| Предпроектный и проектный этап |  |  | IV квартал | IV квартал
| Организационный этап |  |  | IV квартал | IV квартал
| Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |  |  | IV квартал | IV квартал
| Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  | IV квартал | IV квартал
XIV. | Реконструкция КЛ-10кВ ф.1031 от П/С "Дубки" до ВЛ-10кВ |  |  | II квартал | II квартал |  |  | 0 | 0
| Предпроектный и проектный этап |  |  | II квартал | II квартал
| Организационный этап |  |  | II квартал | II квартал
| Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |  |  | II квартал | II квартал
| Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  | II квартал | II квартал
XV. | Реконструкция КЛ-10кВ ф.1034 от П/С "Дубки" до ВЛ-10кВ |  |  | II квартал | II квартал |  |  | 0 | 0
| Предпроектный и проектный этап |  |  | II квартал | II квартал
| Организационный этап |  |  | II квартал | II квартал
| Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |  |  | II квартал | II квартал
| Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  | II квартал | II квартал
XVI. | Реконструкция КЛ-10кВ ф.202 от ВЛ-10кВ до ТП-59 |  |  | III квартал | III квартал |  |  | 0 | 0
| Предпроектный и проектный этап |  |  | III квартал | III квартал
| Организационный этап |  |  | III квартал | III квартал
| Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |  |  | III квартал | III квартал
| Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  | III квартал | III квартал
XVII. | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-59 |  |  | III квартал | III квартал |  |  | 0 | 0
| Предпроектный и проектный этап |  |  | III квартал | III квартал
| Организационный этап |  |  | III квартал | III квартал
| Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |  |  | III квартал | III квартал
| Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  | III квартал | III квартал
XVIII. | Строительство ВЛ-10кВ ф.615 (мкр.Ложки) |  |  | II квартал | II квартал |  |  | 0 | 0
| Предпроектный и проектный этап |  |  | II квартал | II квартал
| Организационный этап |  |  | II квартал | II квартал
| Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |  |  | II квартал | II квартал
| Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  | II квартал | II квартал
XIX. | Строительство КЛ-10кВ ф.615 (мкр.Ложки) |  |  | II квартал | II квартал |  |  | 0 | 0
| Предпроектный и проектный этап |  |  | II квартал | II квартал
| Организационный этап |  |  | II квартал | II квартал
| Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |  |  | II квартал | II квартал
| Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  | II квартал | II квартал
XX. | Строительство реклоузера ф.202/ф.214 |  |  | IV квартал | IV квартал |  |  | 0 | 0
| Предпроектный и проектный этап |  |  | IV квартал | IV квартал
| Организационный этап |  |  | IV квартал | IV квартал
| Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |  |  | IV квартал | IV квартал
| Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  | IV квартал | IV квартал
XXI. | Строительство реклоузера ф.102 |  |  | IV квартал | IV квартал |  |  | 0 | 0
| Предпроектный и проектный этап |  |  | IV квартал | IV квартал
| Организационный этап |  |  | IV квартал | IV квартал
| Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |  |  | IV квартал | IV квартал
| Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  | IV квартал | IV квартал
XXII. | ИКЗ |  |  | IV квартал | IV квартал |  |  | 0 | 0
| Предпроектный и проектный этап |  |  | IV квартал | IV квартал
| Организационный этап |  |  | IV квартал | IV квартал
| Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |  |  | IV квартал | IV квартал
| Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  | IV квартал | IV квартал
XXIII. | Строительство КЛ-10кВ ф.403 от ВЛ-10кВ для ж/д по ул.Балезина, 24-л |  |  | II квартал | II квартал |  |  | 0 | 0
| Предпроектный и проектный этап |  |  | II квартал | II квартал
| Организационный этап |  |  | II квартал | II квартал
| Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |  |  | II квартал | II квартал
| Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  | II квартал | II квартал
XXIV. | Строительство КТП-400/10/0,4 для ж/д по ул.Балезина, 24-л |  |  | III квартал | III квартал |  |  | 0 | 0
| Предпроектный и проектный этап |  |  | III квартал | III квартал
| Организационный этап |  |  | III квартал | III квартал
| Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |  |  | III квартал | III квартал
| Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  | III квартал | III квартал
XXV. | Строительство КЛ-0,4кВ для ж/д по ул.Балезина, 24-л/7 |  |  | II квартал | II квартал |  |  | 0 | 0
| Предпроектный и проектный этап |  |  | II квартал | II квартал
| Организационный этап |  |  | II квартал | II квартал
| Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |  |  | II квартал | II квартал
| Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  | II квартал | II квартал
XXVI. | Строительство волоконно-оптической линии связи |  |  | II квартал | II квартал |  |  | 0 | 0
| Предпроектный и проектный этап |  |  | II квартал | II квартал
| Организационный этап |  |  | II квартал | II квартал
| Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |  |  | II квартал | II квартал
| Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  | II квартал | II квартал
XXVII. | Строительство ВЛ-10кВ в целях ТП до 15 кВт включительно |  |  | IV квартал | IV квартал |  |  | 0 | 0
| Предпроектный и проектный этап |  |  | IV квартал | IV квартал
| Организационный этап |  |  | IV квартал | IV квартал
| Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |  |  | IV квартал | IV квартал
| Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  | IV квартал | IV квартал
XXVIII. | Строительство ВЛ-0,4кВ в целях ТП до 15 кВт включительно |  |  | IV квартал | IV квартал |  |  | 0 | 0
| Предпроектный и проектный этап |  |  | IV квартал | IV квартал
| Организационный этап |  |  | IV квартал | IV квартал
| Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |  |  | IV квартал | IV квартал
| Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  | IV квартал | IV квартал
XXIX. | Строительство ТП в целях ТП до 15 кВт включительно |  |  | IV квартал | IV квартал |  |  | 0 | 0
| Предпроектный и проектный этап |  |  | IV квартал | IV квартал
| Организационный этап |  |  | IV квартал | IV квартал
| Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |  |  | IV квартал | IV квартал
| Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  | IV квартал | IV квартал
XXX. | Строительство КЛ-10кВ в целях ТП до 15 кВт включительно |  |  | IV квартал | IV квартал |  |  | 0 | 0
| Предпроектный и проектный этап |  |  | IV квартал | IV квартал
| Организационный этап |  |  | IV квартал | IV квартал
| Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |  |  | IV квартал | IV квартал
| Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  | IV квартал | IV квартал
XXXI. | Строительство КЛ-0,4кВ в целях ТП до 15 кВт включительно |  |  | IV квартал | IV квартал |  |  | 0 | 0
| Предпроектный и проектный этап |  |  | IV квартал | IV квартал
| Организационный этап |  |  | IV квартал | IV квартал
| Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |  |  | IV квартал | IV квартал
| Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  | IV квартал | IV квартал
XXXII. | Строительство ВЛ-0,4кВ в целях ТП до 150 кВт включительно |  |  | IV квартал | IV квартал |  |  | 0 | 0
| Предпроектный и проектный этап |  |  | IV квартал | IV квартал
| Организационный этап |  |  | IV квартал | IV квартал
| Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |  |  | IV квартал | IV квартал
| Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  | IV квартал | IV квартал
XXXIII. | Строительство КЛ-0,4кВ в целях ТП до 150 кВт включительно |  |  | IV квартал | IV квартал |  |  | 0 | 0
| Предпроектный и проектный этап |  |  | IV квартал | IV квартал
| Организационный этап |  |  | IV квартал | IV квартал
| Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |  |  | IV квартал | IV квартал
| Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  | IV квартал | IV квартал
XXXIV. | Приобретение трактора JCB 4CX |  |  | I квартал | I квартал | I квартал | I квартал | 100 | 100
XXXV. | ГАЗель-Бизнес |  |  | IV квартал | IV квартал |  |  | 0 | 0
XXXVI. | Приобретение ПО |  |  | IV квартал | IV квартал |  |  | 0 | 0
XXXVII. | Приобретение вычислительной и оргтехники |  |  | IV квартал | IV квартал |  |  | 0 | 0
XXXVII. | Приобретение основных средств (оборудование, приборы, инструмент) |  |  | IV квартал | IV квартал | I квартал | I квартал | 37 | 37
* Заполняется согласно приложению 3.2.