## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2019 год
Паспорт инвестиционного проекта
ООО "Электрические сети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_172118182
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка приборов учета с АСКУЭ в целях технологического присоединения, кол-во счетчиков в 2018г.-149шт., в 2019г.-149шт., в 2020г.-135шт.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | 1.2.3 Развитие и модернизация учета электрической энергии
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | решение задач по уменьшению потерь и организации мониторинга активной (реактивной) мощности, получения достоверных и привязанных к единому времени данных.
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | -
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | РБ
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | МР Бирский район г.Бирск
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | не требуется
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | -
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | 278 шт. - Меркурий 201.22, Корпус КДЕ-1, ВА 47-63 155 шт. - Меркурий 236-ART-01-PQL, Корпус КДЕ-3, ВА 47-63
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | не требуется
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не требуется
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | не требуется
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | не требуется
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | не требуется
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 1,95 млн. руб с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 1,449 млн. руб с НДС

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2019 год
Паспорт инвестиционного проекта
ООО "Электрические сети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_172118182
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка приборов учета с АСКУЭ в целях технологического присоединения, кол-во счетчиков в 2018г.-149шт., в 2019г.-149шт., в 2020г.-135шт.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | 0005-ТП-2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Куликова, д. 2 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | - | 0.00055
2 | 0027-ТП-2018 | - | выполнен | РБ. Бирский р-н, г. Бирск, ул. Суворова, д. 114 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ | 15 | 8 | 7 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | - | 0.00055
3 | 00329-ОТП/2017 | - | выполнен | РБ, г. Бирск, ул. Студенческая, д. 56 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | - | 0.00055
4 | 00366-ОТП/2017 | - | выполнен | РБ, г. Бирск, ул. Интернациональная, д. 60 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ | 10 | 0 | 10 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | - | 0.00055
5 | 00397-ОТП/2017 | - | выполнен | РБ, г. Бирск, ул. Олимпийская, д. 15 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | - | 0.00055
6 | 00487-ОТП/2017 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, пер. Некрасова, д. 1 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ | 15 | 5 | 10 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | - | 0.00055
7 | 00565-ОТП/2016 | - | выполнен | РБ, г. Бирск, ул. Мустая Карима, д. 23 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ | 6 | 0 | 6 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | - | 0.00055
8 | 00651-ОТП/2017 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Куликова, д.30 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | - | 0.00055
9 | 00663-ОТП/2017 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Родниковая, 14, пр.1, место 3 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ | 6 | 0 | 6 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | - | 0.00055
10 | 00697-ОТП/2017 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Чеверева, д.45 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | - | 0.00055
11 | 00705-ОТП/2017 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, пер. Ефремова, д. 1-а | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | - | 0.00055
12 | 00710-ОТП/2017 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Родниковая, 14-а, бокс 2/25 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ | 6 | 0 | 6 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | - | 0.00055
13 | 00717-ОТП/2017 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, пер. Красноармейский, д.2 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | - | 0.00055
14 | 00719-ОТП/2017 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Карла Маркса, д. 45 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ | 15 | 5 | 10 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | - | 0.00055
15 | 00726-ОТП/2017 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Звездная, д.11 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ | 15 | 6 | 9 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | - | 0.00055
16 | 00733-ОТП/2017 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Мира, д. 148-б, гараж 5 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ | 6 | 0 | 6 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | - | 0.00055
17 | 0074-ТП-2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Республиканская, д.42-т | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | - | 0.00055
18 | 00741-ОТП/2017 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Фрунзе, д. 63 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ | 15 | 5 | 10 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | - | 0.00055
19 | 0077-ТП-2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Сиреневая, д. 87 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | - | 0.00055
20 | 0086-ТП-2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Овчинникова, д. 40-б, бокс 2/27 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | - | 0.00055
21 | 0089-ТП-2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Жукова, д. 16-а | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ | 10 | 0 | 10 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | - | 0.00055
22 | 0091-ТП-2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Столярова, д. 59 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | - | 0.00055
23 | 0095-ТП-2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, тер. сад Сосновый Бор, 13 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | - | 0.00055
24 | 0121-ТП-2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Еловая, д. 16 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | - | 0.00055
25 | 0122-ТП-2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Жукова, д. 14 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | - | 0.00055
26 | 0132-ТП-2018 | - | выполнен | РБ. Бирский р-н, г. Бирск, ул. Фестивальная, д. 25 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ | 15 | 6 | 9 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | - | 0.00055
27 | 0155-ТП-2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Ореховая, д. 7-А | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | - | 0.00055
28 | 0158-ТП-2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, сад "Северный" участок № 53 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ | 10 | 0 | 10 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | - | 0.00055
29 | 0167-ТП-2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Гастелло, д. 37-А | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ | 15 | 5 | 10 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | - | 0.00055
30 | 0168-ТП-2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Радужная, д. 19 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ | 15 | 3 | 12 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | - | 0.00055
31 | 0176-ТП-2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Короткие ложки, д. 29 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | - | 0.00055
32 | 0177-ТП-2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Еловая, д. 15 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | - | 0.00055
33 | 0182-ТП-2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Студенческая, д. 12 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | - | 0.00055
34 | 0202-ТП-2018 | - | выполнен | РБ. Бирский р-н, г. Бирск, ул. Интернациональная, д. 56 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | - | 0.00055
35 | 0212-ТП-2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Нечаева, д. 43 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | - | 0.00055
36 | 0222-ТП-2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Суворова, д. 101 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | - | 0.00055
37 | 0223-ТП-2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Мичурина, д. 14 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ | 15 | 5 | 10 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | - | 0.00055
38 | 0227-ТП-2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Мира, д. 118-а | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | - | 0.00055
39 | 0230-ТП-2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск. ул. Столярова, д. 93 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | - | 0.00055
40 | 0242-ТП-2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Мустая Карима, д. 64 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | - | 0.00055
41 | 0253-ТП-2018 | - | выполнен | РБ. Бирский р-н, г. Бирск, ул. Крупская, д. 19-а | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ | 15 | 5 | 10 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | - | 0.00055
42 | 0254-ТП-2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Ключевая, д. 48 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ | 10 | 0 | 10 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | - | 0.00055
43 | 0255-ТП-2018 | - | выполнен | РБ. Бирский р-н, г. Бирск, ул. Чеверева, д. 13 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | - | 0.00055
44 | 0256-ТП-2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Радужная, д. 55 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | - | 0.00055
45 | 0260-ТП-2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н г. Бирск, ул. Башкортостана, д. 58 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | - | 0.00055
46 | 0261-ТП-2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Королева, д. 44 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | - | 0.00055
47 | 0268-ТП-2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Башкортостана, д. 67 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | - | 0.00055
48 | 0277-ТП-2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Весенняя, д. 82 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | - | 0.00055
49 | 0284-ТП-2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Нечаева, д. 45 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | - | 0.00055
50 | 0285-ТП-2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Чуйкова, д. 54 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | - | 0.00055
51 | 0295-ТП-2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Героев Труда, д. 17 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | - | 0.00055
52 | 0297-ТП-2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Куликова, д. 3 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ | 15 | 6 | 9 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | - | 0.00055
53 | 0298-ТП-2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Яблоневая, д. 20 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | - | 0.00055
54 | 0299-ТП-2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Еловая, д.13 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | - | 0.00055
55 | 0305-ТП-2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Симонова, д. 21 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | - | 0.00055
56 | 0306-ТП-2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Энтузиастов, д 42 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ | 10 | 0 | 10 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | - | 0.00055
57 | 0311-ТП-2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Урожайная, д. 20 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | - | 0.00055
58 | 0319-ТП-2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Олимпийская, д. 10 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | - | 0.00055
59 | 0329-ТП-2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Радужная, д. 97 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | - | 0.00055
60 | 0334-ТП-2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Войнов-Интернационалистов, д.15 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | - | 0.00055
61 | 0339-ТП-2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Цюрупы, д. 8 А, кв.1 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ | 15 | 5 | 10 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | - | 0.00055
62 | 0345-ТП-2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул.Звездная, д. 1 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | - | 0.00055
63 | 0360-ТП-2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Василевского, д. 49 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | - | 0.00055
64 | 0370-ТП-2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Сиреневая, д. 101 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | - | 0.00055
65 | 0378-ТП-2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Суворова, д. 48-Б | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ | 15 | 5 | 10 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | - | 0.00055
66 | 0391-ТП-2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Строительная, д. 29 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | - | 0.00055
67 | 0394-ТП-2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Воскресенская, д. 25 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | - | 0.00055
68 | 0395-ТП-2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Суворова, д. 104 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ | 15 | 5 | 10 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | - | 0.00055
69 | 0396-ТП-2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул.Башкортостана, д. 34 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | - | 0.00055
70 | 0398-ТП-2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Юго-Восточная, д. 33 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ | 15 | 6 | 9 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | - | 0.00055
71 | 0401-ТП-2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Заводская, д. 10 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ | 10 | 0 | 10 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | - | 0.00055
72 | 0402-ТП-2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Кленовая, д. 31 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ | 10 | 0 | 10 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | - | 0.00055
73 | 0406-ТП-2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Дальняя, д. 15 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | - | 0.00055
74 | 0410-ТП-2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Шоссейная, д. 97-а | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ | 10 | 0 | 10 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | - | 0.00055
75 | 0411-ТП-2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Башкортостана, д. 13 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | - | 0.00055
76 | 0414-ТП-2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Курбатова 2-я, д. 6-б | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | - | 0.00055
77 | 0421-ТП-2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Республиканская, д. 77-а | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ | 15 | 3 | 12 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | - | 0.00055
78 | 0424-ТП-2018 | - | выполнен | РБ,. Бирский р-н, г. Бирск, ул. Сочинская, д. 5 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | - | 0.00055
79 | 0438-ТП-2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Малокавказская, д. 5 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ | 15 | 5 | 10 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | - | 0.00055
80 | 0449-ТП-2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Ломоносова, д. 37 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | - | 0.00055
81 | 0453-ТП-2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Уральская, д. 11-А | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | - | 0.00055
82 | 0458-ТП-2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Победы, д. 31 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | - | 0.00055
83 | 0483-ТП-2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Сочинская, д. 14 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | - | 0.00055
84 | 0487-ТП-2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Гагарина, д. 24 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | - | 0.00055
85 | 0489-ТП-2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Республиканская, д.8 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | - | 0.00055
86 | 0492-ТП-2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Фрунзе, д. 77 б | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ | 10 | 0 | 10 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | - | 0.00055
87 | 0499-ТП-2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Столярова, д. 84 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ | 10 | 0 | 10 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | - | 0.00055
88 | 0500-ТП-2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, пер. Октябрьский, д. 4 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ | 15 | 5 | 10 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | - | 0.00055
89 | 0502-ТП-2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Чехова, д. 20 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ | 15 | 5 | 10 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | - | 0.00055
90 | 0509-ТП-2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Телецентр, д. 34 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | - | 0.00055
91 | 0512-ТП-2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Героев Труда, д. 7 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | - | 0.00055
92 | 0515-ТП-2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Яблоневая, д. 7 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | - | 0.00055
93 | 0543-ТП-2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Свиридова, д. 15 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ | 10 | 0 | 10 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | - | 0.00055
94 | 0547-ТП-2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Загородная, д. 26 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ | 10 | 0 | 10 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | - | 0.00055
95 | 0563-ТП-2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Столярова, д. 29 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | - | 0.00055
96 | 0569-ТП-2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Республиканская, д. 127 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ | 15 | 6 | 9 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | - | 0.00055
97 | 0570-ТП-2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Юго-Восточная, д. 31 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ | 15 | 5 | 10 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | - | 0.00055
98 | 0574-ТП-2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Весенняя, д. 8 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ | 15 | 6 | 9 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | - | 0.00055
99 | 0589-ТП-2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Пролетарская, д. 48 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ | 15 | 5 | 10 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | - | 0.00055
100 | 0612-ТП-2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Корочкина, д. 30-а | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ | 15 | 5 | 10 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | - | 0.00055
101 | 0620-ТП-2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул.Сиреневая, д.100 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | - | 0.00055
102 | 0623-ТП-2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Свиридова, д.54 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | - | 0.00055
103 | 0624-ТП-2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Чуйкова, д. 37 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ | 10 | 0 | 10 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | - | 0.00055
104 | 0632-ТП-2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Геологическая, д. 22 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | - | 0.00055
105 | 0644-ТП-2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Суворова, д. 37-А | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ | 15 | 5 | 10 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | - | 0.00055
106 | 0648-ТП-2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Павлова, д. 3-а | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ | 10 | 0 | 10 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | - | 0.00055
107 | 0653-ТП-2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Свиридова, д. 13 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | - | 0.00055
108 | 0659-ТП-2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Интернациональная, д. 142-б | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | - | 0.00055
109 | 0672-ТП-2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Малогончарная, д. 11 А | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ | 15 | 5 | 10 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | - | 0.00055
110 | 0685-ТП-2018 | - | выполнен | Октябрьский р-н, городского округа г. Уфа РБ, с. Нагаево, квартал 35, кад номер: 02:55:040610:7630 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ | 6 | 0 | 6 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | - | 0.00055
111 | 0688-ТП-2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Победы, д. 70 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | - | 0.00055
112 | 0711-ТП-2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Малокавказская, д.21 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ | 15 | 5 | 10 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | - | 0.00055
113 | 0713-ТП-2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, пер. Зеленый, д. 17 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ | 15 | 5 | 10 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | - | 0.00055
114 | 0721-ТП-2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск. ул. Республиканская, д. 124 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ | 15 | 5 | 10 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | - | 0.00055
115 | 0742-ТП-2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Республиканская, д. 125 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ | 15 | 5 | 10 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | - | 0.00055
116 | 0750-ТП-2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Башкортостана, д. 19 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ | 15 | 6 | 9 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | - | 0.00055
117 | 0782-ТП-2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Прибельская, д. 9 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ | 15 | 5 | 10 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | - | 0.00055
118 | 0002-ТП-2018 от 18.01.2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, сад Ромашка, 2/102 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4 сеч.35 мм2 | 6 | 0 | 6 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | -- | 0.00055
119 | 0004-ТП-2018 от 23.01.2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Петра Капицы, д. 13 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4 сеч.70 мм2 | 15 | 0 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | -- | 0.00055
120 | 00395-ОТП/2017 от 18.07.2017 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Мостовая, д. 24 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4 сеч.70 мм2 | 15 | 0 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | -- | 0.00055
121 | 00422-ОТП/2017 от 02.08.2017 | - | выполнен | РБ, г. Бирск. ул. Дальняя, д. 7 | ВРУ-0,4кВ | КЛ-0,4 сеч.95 мм2 | 15 | 0 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | -- | 0.00055
122 | 00460-ОТП/2016 от 14.09.2016 | - | выполнен | РБ, г. Бирск, ул. Сабантуйная, д. 21 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4 сеч.70 мм2 | 6 | 0 | 6 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | -- | 0.00055
123 | 00467-ОТП/2017 от 31.08.2017 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, тер. сад Заря, участок № 28 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4 сеч.16 мм2 | 15 | 0 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | -- | 0.00055
124 | 00481-ОТП/2017 от 29.08.2017 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Фестивальная, д. 57 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4 сеч.70 мм2 | 15 | 0 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | -- | 0.00055
125 | 00485-ОТП/2017 от 29.08.2017 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Суворова, д. 48-А | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4 сеч.16 мм2 | 10 | 0 | 10 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | -- | 0.00055
126 | 00501-ОТП/2017 от 14.09.2017 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Подгорная, д. 10 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4 сеч.70 мм2 | 15 | 0 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | -- | 0.00055
127 | 00503-ОТП/2017 от 21.09.2017 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Овчинникова, д. 67 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4 сеч.16 мм2 | 15 | 6 | 9 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | -- | 0.00055
128 | 00516-ОТП/2017 от 21.09.2017 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Яблоневая, д. 40 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4 сеч.70 мм2 | 15 | 0 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | -- | 0.00055
129 | 00537-ОТП/2017 от 04.10.2017 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, сад Ромашка 1/1 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4 сеч.35 мм2 | 10 | 0 | 10 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | -- | 0.00055
130 | 00552-ОТП/2017 от 13.11.2017 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Космонавтов, д. 40 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4 сеч.70 мм2 | 15 | 0 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | -- | 0.00055
131 | 00620-ОТП/2017 от 01.11.2017 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Ломоносова, д.13-А | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4 сеч.70 мм2 | 15 | 0 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | -- | 0.00055
132 | 0064-ТП-2018 от 05.02.2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, коллективный сад № 43 "Сосновый бор", уч. 5 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4 сеч.25 мм2 | 15 | 0 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | -- | 0.00055
133 | 00645-ОТП/2017 от 14.11.2017 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Коммунистическая, д.71 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4 сеч.16 мм2 | 15 | 5 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | -- | 0.00055
134 | 00745-ОТП/2017 от 10.01.2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, район электромеханического завода "Прогресс", п-д 1, г-ж №101 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4 сеч.35 мм2 | 15 | 0 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | -- | 0.00055
135 | 0088-ТП-2018 от 16.02.2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н 2500км, трасса Бирск-Новобиктимирово | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4 сеч.50 мм2 | 15 | 0 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | -- | 0.00055
136 | 0090-ТП-2018 от 16.02.2018 | - | выполнен | РБ. Бирский р-н, г. Бирск, сад "Юбилейный", уч. 224 | ВРУ-0,4кВ | КТПН 250кВа | 10 | 0 | 10 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | -- | 0.00055
137 | 0092-ТП-2018 от 23.03.2018 | - | выполнен | РБ. Бирский р-н, г. Бирск, ул. Овражная, д. 4 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4 сеч.70 мм2 | 15 | 0 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | -- | 0.00055
138 | 0093-ТП-2018 от 16.02.2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Пермская, д. 14-а | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4 сеч.25 мм2 | 15 | 0 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | -- | 0.00055
139 | 0100-ТП-2018 от 16.02.2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Чуйкова, д. 2-а | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4 сеч.16 мм2 | 15 | 0 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | -- | 0.00055
140 | 0106-ТП-2018 от 05.03.2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Предпринимателей, д. 25 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4 сеч.70 мм2 | 15 | 0 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | -- | 0.00055
141 | 0109-ТП-2018 от 01.03.2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Воскресенская, д. 34 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4 сеч.70 мм2 | 15 | 0 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | -- | 0.00055
142 | 0110-ТП-2018 от 27.02.2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, сад "Юбилейный", уч. 57 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4 сеч.35 мм2 | 10 | 0 | 10 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | -- | 0.00055
143 | 0113-ТП-2018 от 27.02.2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Воскресенская, д. 31 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4 сеч.70 мм2 | 15 | 0 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | -- | 0.00055
144 | 0114-ТП-2018 от 28.02.2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Белогорская, д. 22 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4 сеч.70 мм2 | 15 | 0 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | -- | 0.00055
145 | 0116-ТП-2018 от 27.02.2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Короткие ложки, д. 31 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4 сеч.70 мм2 | 15 | 0 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | -- | 0.00055
146 | 0117-ТП-2018 от 28.02.2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Короткие ложки, д. 5 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4 сеч.70 мм2 | 15 | 0 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | -- | 0.00055
147 | 0119-ТП-2018 от 01.03.2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Глазурная, д. 11 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4 сеч.70 мм2 | 15 | 0 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | -- | 0.00055
148 | 0130-ТП-2018 от 01.03.2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Василевского, д. 12 | ВРУ-0,4кВ | КТПН 250кВа | 15 | 0 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | -- | 0.00055
149 | 0131-ТП-2018 от 27.02.2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Короткие ложки, д. 16 | ВРУ-0,4кВ | КТПН 160кВа | 15 | 0 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | -- | 0.00055
150 | 0135-ТП-2018 от 02.03.2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Ленинградская, д. 12 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4 сеч.70 мм2 | 15 | 0 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | -- | 0.00055
151 | 0136-ТП-2018 от 01.03.2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск. тер. сад Юбилейный, 218 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4 сеч.35 мм2 | 15 | 0 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | -- | 0.00055
152 | 0138-ТП-2018 от 05.03.2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Наджми, д. 17 | ВРУ-0,4кВ | КТПН 250кВа | 15 | 0 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | -- | 0.00055
153 | 0146-ТП-2018 от 02.03.2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Короткие ложки, д. 12 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4 сеч.70 мм2 | 15 | 0 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | -- | 0.00055
154 | 0149-ТП-2018 от 14.03.2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Героев Труда, д. 19 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4 сеч.70 мм2 | 15 | 0 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | -- | 0.00055
155 | 0163-ТП-2018 от 15.03.2018 | - | выполнен | РБ. Бирский р-н, г. Бирск, ул. Вострецова, д. 123-А | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4 сеч.25 мм2 | 15 | 0 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | -- | 0.00055
156 | 0165-ТП-2018 от 22.03.2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Подлесная, д. 25 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4 сеч.70 мм2 | 15 | 0 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | -- | 0.00055
157 | 0206-ТП-2018 от 09.04.2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, сад. "Юбилейный", уч.230 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4 сеч.35 мм2 | 15 | 0 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | -- | 0.00055
158 | 0214-ТП-2018 от 16.04.2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г.Бирск, ул. Студенческая, д. 21 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4 сеч.70 мм2 | 15 | 0 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | -- | 0.00055
159 | 0215-ТП-2018 от 17.04.2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Корочкина, д. 15-Б | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4 сеч.35 мм2 | 15 | 0 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | -- | 0.00055
160 | 0225-ТП-2018 от 25.04.2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, пер. Октябрьский, д. 15 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4 сеч.25 мм2 | 15 | 5 | 10 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | -- | 0.00055
161 | 0229-ТП-2018 от 20.04.2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Дорожная, д. 11а | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4 сеч.16 мм2 | 15 | 0 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | -- | 0.00055
162 | 0240-ТП-2018 от 24.04.2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Пролетарская, д. 2-А | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4 сеч.25 мм2 | 15 | 0 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | -- | 0.00055
163 | 0241-ТП-2018 от 24.04.2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Яблоневая, д. 61 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4 сеч.70 мм2 | 15 | 0 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | -- | 0.00055
164 | 0244-ТП-2018 от 28.04.2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Силантьевская, д. 9 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4 сеч.70 мм2 | 15 | 0 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | -- | 0.00055
165 | 0246-ТП-2018 от 26.04.2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Предпринимателей, д. 8 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4 сеч.70 мм2 | 15 | 0 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | -- | 0.00055
166 | 0278-ТП-2018 от 11.05.2018 | - | выполнен | РБ. Бирский р-н, г. Бирск, сад "Северный", участок № 35 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4 сеч.35 мм2 | 10 | 0 | 10 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | -- | 0.00055
167 | 0286-ТП-2018 от 06.06.2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Героев Труда, д. 18 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4 сеч.70 мм2 | 15 | 0 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | -- | 0.00055
168 | 0309-ТП-2018 от 25.05.2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, сад "Родничок", уч.32 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4 сеч.16 мм2 | 6 | 0 | 6 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | -- | 0.00055
169 | 0331-ТП-2018 от 06.06.2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск. ул. Дружбы, д. 3-а | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4 сеч.50 мм2 | 15 | 0 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | -- | 0.00055
170 | 0332-ТП-2018 от 05.06.2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Фатхинурова, д. 33 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4 сеч.35 мм2 | 15 | 5 | 10 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | -- | 0.00055
171 | 0335-ТП-2018 от 05.06.2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, сад "Ромашка", квартал 4, уч.130 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4 сеч.50 мм2 | 15 | 0 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | -- | 0.00055
172 | 0340-ТП-2018 от 06.06.2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Еловая, д. 4 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4 сеч.70 мм2 | 15 | 0 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | -- | 0.00055
173 | 0348-ТП-2018 от 19.06.2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Ленинградская, д. 33 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4 сеч.70 мм2 | 15 | 0 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | -- | 0.00055
174 | 0349-ТП-2018 от 13.06.2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Фрунзе, д. 72 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4 сеч.25 мм2 | 15 | 5 | 10 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | -- | 0.00055
175 | 0354-ТП-2018 от 13.06.2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Сабантуйная, д.15 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4 сеч.70 мм2 | 15 | 0 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | -- | 0.00055
176 | 0359-ТП-2018 от 14.06.2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Пушкина, д. 64 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4 сеч.35 мм2 | 15 | 5 | 10 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | -- | 0.00055
177 | 0361-ТП-2018 от 18.06.2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Яблоневая, д. 3 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4 сеч.70 мм2 | 15 | 0 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | -- | 0.00055
178 | 0397-ТП-2018 от 27.06.2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Крестьянская, д. 26-а | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4 сеч.25 мм2 | 15 | 0 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | -- | 0.00055
179 | 0408-ТП-2018 от 12.07.2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Василевского, д. 40 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4 сеч.25 мм2 | 15 | 0 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | -- | 0.00055
180 | 0415-ТП-2018 от 11.07.2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Чуйкова, д. 35 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4 сеч.35 мм2 | 10 | 0 | 10 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | -- | 0.00055
181 | 0432-ТП-2018 от 02.07.2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Тургенева, д.7 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4 сеч.25 мм2 | 15 | 5 | 10 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | -- | 0.00055
182 | 0433-ТП-2018 от 19.07.2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Попова, д. 14-А | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4 сеч.25 мм2 | 15 | 5 | 10 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | -- | 0.00055
183 | 0435-ТП-2018 от 17.07.2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, район АТП проезд №3-56 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4 сеч.16 мм2 | 6 | 0 | 6 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | -- | 0.00055
184 | 0441-ТП-2018 от 06.08.2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Фестивальная, д.42 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4 сеч.70 мм2 | 15 | 0 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | -- | 0.00055
185 | 0444-ТП-2018 от 27.07.2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Героев Труда, д. 5 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4 сеч.70 мм2 | 15 | 0 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | -- | 0.00055
186 | 0456-ТП-2018 от 26.07.2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Петра Капицы, д. 7 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4 сеч.70 мм2 | 15 | 0 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | -- | 0.00055
187 | 0488-ТП-2018 от 03.08.2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Подлесная, д. 31 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4 сеч.70 мм2 | 15 | 0 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | -- | 0.00055
188 | 0510-ТП-2018 от 13.08.2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Нечаева, д. 30 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4 сеч.16 мм2 | 10 | 0 | 10 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | -- | 0.00055
189 | 0559-ТП-2018 от 11.09.2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Кадомцева, д. 6 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4 сеч.16 мм2 | 15 | 5 | 10 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | -- | 0.00055
190 | 0586-ТП-2018 от 14.09.2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Кленовая, д. 30 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4 сеч.16 мм2 | 15 | 5 | 10 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | -- | 0.00055
191 | 0609-ТП-2018 от 20.09.2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Суворова, д. 30-А | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4 сеч.16 мм2 | 15 | 0 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | -- | 0.00055
192 | 0668-ТП-2018 от 23.10.2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Подлесная, д.2 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4 сеч.70 мм2 | 15 | 0 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | -- | 0.00055
193 | 0669-ТП-2018 от 24.10.2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Василевского, д. 34 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4 сеч.25 мм2 | 10 | 0 | 10 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | -- | 0.00055
194 | 0683-ТП-2018 от 25.10.2018 | - | выполнен | Октябрьский р-н, городского округа г. Уфа РБ, с. Нагаево, квартал 35, кад номер: 02:55:040610:7655 | ВРУ-0,4кВ | КТПН 250кВа | 6 | 0 | 6 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | -- | 0.00055
195 | 0684-ТП-2018 от 25.10.2018 | - | выполнен | Октябрьский р-н, городского округа г. Уфа РБ, с. Нагаево, квартал 35, кад номер: 02:55:040610:7631 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4 сеч.70 мм2 | 6 | 0 | 6 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | -- | 0.00055
196 | 0700-ТП-2018 от 02.11.2018 | - | выполнен | Октябрьский р-н, городского округа г. Уфа РБ, с. Нагаево, квартал 35, кад номер: 02:55:040610:7618 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4 сеч.70 мм2 | 15 | 0 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | -- | 0.00055
197 | 0709-ТП-2018 от 09.11.2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Кутузова, д. 68 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4 сеч.16 мм2 | 10 | 0 | 10 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | -- | 0.00055
198 | 0710-ТП-2018 от 08.11.2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Радужная, д. 78 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4 сеч.16 мм2 | 10 | 0 | 10 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | -- | 0.00055
199 | 0041-ТП-2019 от 22.01.2019 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Гастелло, д.37 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4 сеч.16 мм2 | 10 | 5 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | -- | 1.0006
200 | 0065-ТП-2019 от 05.02.2019 | - | выполнен | Октябрьский р-н, городского округа г. Уфа РБ, с. Нагаево, квартал 35, кад номер: 02:55:040610:7617 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4 сеч.16 мм2 | 15 | 0 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | -- | 2.0006
201 | 0767-ТП-2018 от 12.12.2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Звездная, д. 23-а | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4 сеч.16 мм2 | 15 | 0 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | -- | 3.0006
202 | 0777-ТП-2018 от 19.12.2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Суворова, д. 107 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4 сеч.16 мм2 | 15 | 0 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | -- | 4.0005
203 | 0786-ТП-2018 от 24.12.2018 | - | выполнен | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Мустая Карима, д. 49 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4 сеч.16 мм2 | 15 | 0 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | -- | 5.0005
204 | 0047-ТП-2019 от 18.01.2019 | - | выполнен | Октябрьский р-н, городского округа г. Уфа РБ, с. Нагаево, квартал 35, кад номер: 02:55:040610:7596 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4 сеч.70 мм2 | 15 | 0 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | -- | 6.0005
205 | 0048-ТП-2019 от 18.01.2019 | - | выполнен | Октябрьский р-н, городского округа г. Уфа РБ, с. Нагаево, квартал 35, кад номер: 02:55:040610:7598 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4 сеч.70 мм2 | 6 | 0 | 6 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | -- | 7.0005
206 | 0049-ТП-2019 от 18.01.2019 | - | выполнен | Октябрьский р-н, городского округа г. Уфа РБ, с. Нагаево, квартал 35, кад номер: 02:55:040610:7614 | ВРУ-0,4кВ | ВЛ-0,4 сеч.70 мм2 | 15 | 0 | 15 | 0.4 | III | - | - | - | - | установка прибора учета, щита | -- | 8.0006

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2019 год
3
Паспорт инвестиционного проекта
ООО "Электрические сети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_172118182
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка приборов учета с АСКУЭ в целях технологического присоединения, кол-во счетчиков в 2018г.-149шт., в 2019г.-149шт., в 2020г.-135шт.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2019 год
Паспорт инвестиционного проекта
ООО "Электрические сети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_172118182
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка приборов учета с АСКУЭ в целях технологического присоединения, кол-во счетчиков в 2018г.-149шт., в 2019г.-149шт., в 2020г.-135шт.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2019 год
Паспорт инвестиционного проекта
ООО "Электрические сети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_172118182
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка приборов учета с АСКУЭ в целях технологического присоединения, кол-во счетчиков в 2018г.-149шт., в 2019г.-149шт., в 2020г.-135шт.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Уменьшение потерь и своевременное и надежное обеспечение всех участников рынка электроэнергии достоверной и легитимной информацией о фактическом движении товарной продукции (электроэнергии и мощности). Организация удаленного сбора данных с приборов коммерческого учета для снижения времени на выявление и устранение причин небаланса электроэнергии, обеспечения почасового планирования и коммерческих расчетов в режиме реального времени, а также для дистанционного сбора данных с комплексов учета электроэнергии.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | 134 шт. - Меркурий 201.22, Корпус КДЕ-1, ВА 47-63 23 шт. - Меркурий 236-ART-01-PQL, Корпус КДЕ-3, ВА 47-63
3 | Описание состава объектов инвестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | 278 шт. - Меркурий 201.22, Корпус КДЕ-1, ВА 47-63 155 шт. - Меркурий 236-ART-01-PQL, Корпус КДЕ-3, ВА 47-63
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 5,11 млн.руб. с НДС
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | кол-во счетчиков в 2018г.-149шт., в 2019г.-149шт., в 2020г.-135шт.
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2017-2021 г.г.
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2018
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2020
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | строительство

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2019 год
Паспорт инвестиционного проекта
ООО "Электрические сети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_172118182
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка приборов учета с АСКУЭ в целях технологического присоединения, кол-во счетчиков в 2018г.-149шт., в 2019г.-149шт., в 2020г.-135шт.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
всего в год (-1), в том числе: |  | Sгод (-1)Ti | Sгод (-1)Ni | Sгод (-1)Pi | Sгод N-1Ti·Ni | Sгод (-1)Ti·Pi | Nt | Sгод (-1)Ti·Ni/Nt | Sгод (-1)Ni/Nt |  | Описание причин | Год 1 | [12 empty] | Описание
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2019 год
Паспорт инвестиционного проекта
ООО "Электрические сети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_172118182
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка приборов учета с АСКУЭ в целях технологического присоединения, кол-во счетчиков в 2018г.-149шт., в 2019г.-149шт., в 2020г.-135шт.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## 5. анализ эконом эфф
| Приложение № _____ | [5 empty] | Приложение № _____
| к приказу Минэнерго России | [5 empty] | к приказу Минэнерго России
| от «__» _____ 201_ г. №___ | [5 empty] | от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2019 год
Паспорт инвестиционного проекта
ООО "Электрические сети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_172118182
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка приборов учета с АСКУЭ в целях технологического присоединения, кол-во счетчиков в 2018г.-149шт., в 2019г.-149шт., в 2020г.-135шт.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные |  | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС |  | 0.88 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  |  | Простой период окупаемости, лет
Срок амортизации, лет |  |  |  | Дисконтированный период окупаемости, лет
Кол-во объектов, ед. |  | 60 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб.
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту
Ставка по кредиту без учета субсидирования
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал
Доля собственных средств
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC)
Период |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Прогноз инфляции
Кумулятивная инфляция
Доход, руб. без НДС
Кредит, руб. |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Доход
Операционные расходы
Ремонт объекта
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA)
Амортизация
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
Проценты
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль
Чистая прибыль
Денежный поток на собственный капитал, руб. |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
Амортизация
Проценты
Налог на прибыль
НДС
Изменения в рабочем капитале
Инвестиции
Изменения финансовых обязательств
Чистый денежный поток
Накопленный чистый денежный поток
Коэффициент дисконтирования
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV)
Внутренняя норма доходности (IRR)
Срок окупаемости (PBP)
Дисконтированный срок окупаемости (DBP)
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2019 год
Паспорт инвестиционного проекта
ООО "Электрические сети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_172118182
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка приборов учета с АСКУЭ в целях технологического присоединения, кол-во счетчиков в 2018г.-149шт., в 2019г.-149шт., в 2020г.-135шт.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | 2018 | 2020 |  |  | 2018 | 2020 | 36.26% | 36.26%
1.1. | Заключение договора на ТП | 2018 | 2020 |  |  | 2018 | 2020 | 36.26% | 36.26%
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | - | - | - | - | - | - | - | -
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | - | - | - | - | - | - | - | -
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | - | - | - | - | - | - | - | -
1.9. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | - | - | -
1.10. | Получение разрешения на строительство | - | - | - | - | - | - | - | -
1.11. | Разработка рабочей документации | 2018 | 2020 |  |  | 2018 | 2020 | 36.26% | 36.26%
1.12. | Организационный этап | 2018 | 2020 |  |  | 2018 | 2020 | 36.26% | 36.26%
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1. | Закупка основного оборудования | 2018 | 2020 |  |  | 2018 | 2020 | 36.26% | 36.26%
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | 2018 | 2020 |  |  | 2018 | 2020 | 36.26% | 36.26%
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2018 | 2020 |  |  | 2018 | 2020 | 36.26% | 36.26%
3.1. | Поставка основного оборудования | 2018 | 2020 |  |  | 2018 | 2020 | 36.26% | 36.26%
3.2. | Монтаж основного оборудования | 2018 | 2020 |  |  | 2018 | 2020 | 36.26% | 36.26%
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | - | - | - | - | - | - | - | -
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | - | - | - | - | - | - | - | -
3.5. | Пусконаладочные работы | 2018 | 2020 |  |  | 2018 | 2020 | 36.26% | 36.26%
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2018 | 2020 |  |  | 2018 | 2020 | 36.26% | 36.26%
4 | Комплексное опробование оборудования | 2018 | 2020 |  |  | 2018 | 2020 | 36.26% | 36.26%
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2018 | 2020 |  |  | 2018 | 2020 | 36.26% | 36.26%
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | - | - | - | - | - | - | - | -
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | - | - | -
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2018 | 2020 |  |  | 2018 | 2020 | 36.26% | 36.26%
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | - | - | -

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2019 год
Паспорт инвестиционного проекта
ООО "Электрические сети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_172118182
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка приборов учета с АСКУЭ в целях технологического присоединения, кол-во счетчиков в 2018г.-149шт., в 2019г.-149шт., в 2020г.-135шт.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Год 2017 |  |  |  | Год 2018 |  |  |  | Год 2019 |  |  |  | Год 2020 |  |  |  | Год 2021 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[6 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.года 2017 | по состоянию на 01.01.года 2019 | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 16 | 17 | 18 | 19 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 1.946 | 5.554 | 1.946 | 0.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.449 | 0 | 0.946 | 0.0804 | 2.1 | 0.0804 | 0 | 0 | 2.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.946 | 5.554
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 1.946 | 5.554 | 1.946 | 0.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.37 | 0 | 0.946 | 0.0804 | 2.1 | 0.0804 | 0 | 0 | 2.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.946 | 5.554
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 1.6217 | 4.6283 | 1.6217 | 0.41417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0 | 1.2075 | 0 | 0.78833 | 0.067 | 1.75 | 0.067 | 0 | 0 | 1.6708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6217 | 4.6283
2.1 | проектно-изыскательские работы
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования
2.3 | оборудование
2.4 | прочие затраты
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км
3.6 | кабельных линий электропередачи, км
3.7 | Другое3) | 433 | 433 | 433 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 149 | 0 | 149 | 8 | 149 | 8 | 135 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 | 433
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км
4.6 | кабельных линий электропередачи, км
4.7 | Другое3) | 433 | 433 | 433 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 149 | 0 | 149 | 8 | 149 | 8 | 135 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 | 433
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 1.6217 | 4.6283 | 1.6217 | 0.41417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0 | 1.2075 | 0 | 0.78833 | 0.067 | 1.75 | 0.067 | 0 | 0 | 1.6708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6217 | 4.6283
5.2 | МВт
5.3 | МВ×А
5.4 | Мвар
5.5 | км
5.6 | другое3) | 433 | 433 | 433 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 149 | 0 | 149 | 8 | 149 | 8 | 135 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 | 433
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС)
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар
7.4 | линий электропередачи, км
7.5 | другое3)

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2019 год
Паспорт инвестиционного проекта
ООО "Электрические сети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_172118182
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка приборов учета с АСКУЭ в целях технологического присоединения, кол-во счетчиков в 2018г.-149шт., в 2019г.-149шт., в 2020г.-135шт.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
1 | ООО "Электрические сети" | Энергетика |  | - | - | - | - | - | - | - | - | Установка АСКУЭ в целях технологического присоединения | Материалы для тех.присоединеничя | ООО "Электрические сети" | 345143.02 | - | 345143.02 | единственный поставщик | единственный поставщик | 1 | 1 | ООО "Энергоучет" | 345143.02 | - | - | - | 345143.02 | ООО "Энергоучет" | 407268.76 | 407268.76 | - | - | - | - | - | - | 7.2 | Конкурсная комиссия | 2018-06-21 | 53 | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 2018-06-22 | - | -
2 | ООО "Электрические сети" | [10 empty] | Монтаж щитков учета под АСКУЭ из материалов заказчика | Монтаж щитков учета под АСКУЭ из материалов заказчика | ООО "Электрические сети" | 998.4605 | локально-сметный расчет | 998.4605 | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | - | 1 | ООО "УРАЛТРАНССТРОЙ" | 998.4605 | - | - | - | 998.4605 | ООО "УРАЛТРАНССТРОЙ" | 1178.1834 | 1178.1834 | - | - | - | - | - | - | 7.2 | Конкурсная комиссия | 2018-05-15 | 45 | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 2018-09-30 | - | -
3 | ООО "Электрические сети" | Энергетика |  | - | - | - | - | - | - | - | - | Электротовары для тех присоединения | Электротовары для тех присоединения | ООО "Электрические сети" | 367.144 | - | 367.14 | единственный поставщик | единственный поставщик | 1 | 1 | ООО "Энергоучет" | 367.14 | - | - | - | 367.14 | ООО "Энергоучет" | 433.23 | 433.23 | - | - | - | - | - | - | 7.2 | Конкурсная комиссия | 2018-10-19 | 77 | 2018-10-30 | 2018-10-30 | 2018-11-20 | 2018-11-08 | 2018-11-20 | - | -
4 | ООО "Электрические сети" | Энергетика |  | - | - | - | - | - | - | - | - | Установка приборов учета с АСКУЭ | Установка приборов учета с АСКУЭ | ООО "Электрические сети" | 765.818 | Прайс лист | 765.818 | закупка у ед.поставщика | закупка у ед.поставщика | 1 | 1 | ООО "УРАЛТРАНССТРОЙ" | 765.818 | - | - | - | 765.818 | ООО "УРАЛТРАНССТРОЙ" | 918, 98185 | 918, 98185 | - | - | - | - | - | - | 6.2.7) | конкурсная комиссия | 2019-03-28 | 25 | 2019-03-29 | 2019-03-29 | 2019-03-29 | 2019-03-29 | - | - | -
5 | ООО "Электрические сети" | Энергетика |  | - | - | - | - | - | - | - | - | Материалы для АСКУЭ | Материалы для АСКУЭ на 1 квартал 2019 года | ООО "Электрические сети" | 1363.164 | Прайс лист | 1363.164 | запрос цен | запрос цен | 14 | 1 | ООО "ЭНЕРГОУЧЕТ" | 1359.8727 | - | - | - | 1359.8727 | ООО "ЭНЕРГОУЧЕТ" | 1631.85 | 1631.85 | 1195391 | https://www.b2b-center.ru/ | Март 2019 | март 2019 | 05.03.2019 | 2019-03-06 | - | - | - | - | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 2019-03-29 | - | -

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2019 год
Паспорт инвестиционного проекта
ООО "Электрические сети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_172118182
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка приборов учета с АСКУЭ в целях технологического присоединения, кол-во счетчиков в 2018г.-149шт., в 2019г.-149шт., в 2020г.-135шт.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Установка приборов учета с АСКУЭ в целях технологического присоединения, кол-во счетчиков в 2018г.-149шт., в 2019г.-149шт., в 2020г.-135шт.
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | МР г.Бирск
Тип проекта | Модернизация
Вводимая мощность (в том числе прирост) | -
Срок ввода объекта | 2018-2020
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | строительство
Сметная стоимость проекта в ценах 2017 года с НДС, млн. руб. | 5,11 млн.руб. с НДС
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Локально-сметный расчет
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | -
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | -
в том числе | -
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | -
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | -
% от сметной стоимости проекта | -
оплачено по договору, млн. руб. | -
освоено по договору, млн. руб.
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | -
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | -
% от сметной стоимости проекта | -
оплачено по договору, млн. руб. | -
освоено по договору, млн. руб. | -
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | -
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | -
% от сметной стоимости проекта | -
оплачено по договору, млн. руб. | -
освоено по договору, млн. руб. | -
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | -
в том числе | -
- СМР, % | -
- поставка основного оборудования, % | -
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | -
% оплаты по объекту(предоплата) | -
всего оплачено по объекту | -
% освоения по объекту за отчетный период | -
всего освоено по объекту | -
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | ООО "Электрические сети"
- проектно-изыскательские организации | ООО "Электрические сети"
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования | ООО "Энергоучет"
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | -
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе | нд
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование | 278 шт. - Меркурий 201.22, Корпус КДЕ-1, ВА 47-63 155 шт. - Меркурий 236-ART-01-PQL, Корпус КДЕ-3, ВА 47-63
График поставки основного оборудования | 2018-2020
- дата поставки | -
- задержки в поставке | -
- причины задержек | -
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | строительство
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | Возможность реализации в установленный срок
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)