## Лист1
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России
от 25 апреля 2018 г. N 320
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
за IV квартал 2019 года
Отчет о реализации инвестиционной программы ООО Электрические сети
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2020 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом МПИП РБ №247-О от 31.10.2016 г./№243-О от 24.10.2017 г./№347-О от 25.12.2018 г./№209-О от 23.07.2019г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего за год 2019
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 50.6646 | 0 | 0 | 47.4483 | 3.2164 | 71.1815 | 0 | 0 | 46.4016 | 24.7799 | 20.5169 |  | 0 |  | 0 |  | -1.0467 |  | 21.5635
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 2.105 | 0 | 0 | 0 | 2.105 | 23.4315 | 0 | 0 | 0 | 23.4315 | 21.3265 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 21.3265
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 31.2983 | 0 | 0 | 30.1869 | 1.1114 | 30.6554 | 0 | 0 | 29.3246 | 1.3308 | -0.64295 |  | 0 |  | 0 |  | -0.86235 |  | 0.2194
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 2.441 | 0 | 0 | 2.441 | 0 | 2.0965 | 0 | 0 | 2.0965 | 0 | -0.3445 |  | 0 |  | 0 |  | -0.3445 |  | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 4.9664 | 0 | 0 | 4.9664 | 0 | 4.922 | 0 | 0 | 4.922 | 0 | -0.0444 |  | 0 |  | 0 |  | -0.0444 |  | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 9.8539 | 0 | 0 | 9.8539 | 0 | 10.0761 | 0 | 0 | 10.0585 | 0.0176 | 0.2222 |  | 0 |  | 0 |  | 0.2046 |  | 0.0176
1 | ООО "Электрические сети" | Г
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 2.105 | 0 | 0 | 0 | 2.105 | 23.4315 | 0 | 0 | 0 | 23.4315 | 21.3265 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 21.3265
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 2.105 | 0 | 0 | 0 | 2.105 | 23.4315 | 0 | 0 | 0 | 23.4315 | 21.3265 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 21.3265
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 1.5681 | 0 | 0 | 0 | 1.5681 | 15.6741 | 0 | 0 | 0 | 15.6741 | 14.106 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 14.106
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт (2019г.) включительно, всего | Г | 1.5681 | 0 | 0 | 0 | 1.5681 | 15.6741 | 0 | 0 | 0 | 15.6741 | 14.106 | 899.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.106 | 899.56 | Собственные средства
… | …
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0.5369 | 0 | 0 | 0 | 0.5369 | 7.7574 | 0 | 0 | 0 | 7.7574 | 7.2205 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7.2205
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт (2019г.) включительно, всего | Г | 0.5369 | 0 | 0 | 0 | 0.5369 | 7.7574 | 0 | 0 | 0 | 7.7574 | 7.2205 | 1344.8501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2205 | 1344.8501 | Собственные средства
… | …
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
… | …
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
… | …
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
… | …
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
… | …
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
… | …
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
… | …
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
… | …
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
… | …
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
… | …
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
… | …
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
… | …
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 31.2983 | 0 | 0 | 30.1869 | 1.1114 | 30.6554 | 0 | 0 | 29.3246 | 1.3308 | -0.64295 |  | 0 |  | 0 |  | -0.86235 |  | 0.2194
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 11.4934 | 0 | 0 | 10.382 | 1.1114 | 10.8012 | 0 | 0 | 9.7314 | 1.0698 | -0.6922 |  | 0 |  | 0 |  | -0.6506 |  | -0.0416
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 5.8391 | 0 | 0 | 4.7277 | 1.1114 | 4.9612 | 0 | 0 | 3.8914 | 1.0698 | -0.8779 |  | 0 |  | 0 |  | -0.8363 |  | -0.0416
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-22. Замена трансформатора ТМ 400/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 с уменьшением мощности на 150кВА | G_172119034 | 0.2776 | 0 | 0 | 0 | 0.2776 | 0.2675 | 0 | 0 | 0 | 0.2675 | -0.0101 | -3.6383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0101 | -3.6383
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-13. Замена трансформатора ТМ 100/10/0,4 на ТМГСУ11 63/10/0,4 с уменьшением мощности на 37кВА | G_172119035 | 0.9683 | 0 | 0 | 0.9683 | 0 | 0.584 | 0 | 0 | 0.584 | 0 | -0.3843 | -39.6881 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3843 | -39.6881 | 0 | 0 | Тех.совет №14-8 от 14.08.2019
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-30. Замена трансформатора ТМ 315/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 с уменьшением мощности на 65кВА | G_172119036 | 0.2776 | 0 | 0 | 0 | 0.2776 | 0.2672 | 0 | 0 | 0 | 0.2672 | -0.0104 | -3.7464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0104 | -3.7464
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-83. Замена трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 (кВА) | G_172119037 | 0.2785 | 0 | 0 | 0 | 0.2785 | 0.2676 | 0 | 0 | 0 | 0.2676 | -0.0109 | -3.9138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0109 | -3.9138
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-73. Замена трансформатора ТМ 160/10/0,4 на ТМГСУ11 160/10/0,4 (кВА) | G_172119038 | 0.2185 | 0 | 0 | 0.2185 | 0 | 0.2148 | 0 | 0 | 0.2148 | 0 | -0.0037 | -1.6934 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0037 | -1.6934 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-124. Замена трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 (кВА) | G_172119039 | 0.2777 | 0 | 0 | 0 | 0.2777 | 0.2675 | 0 | 0 | 0 | 0.2675 | -0.0102 | -3.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0102 | -3.673
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-144. Замена трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 (кВА) | G_172119040 | 0.2776 | 0 | 0 | 0.2776 | 0 | 0.2668 | 0 | 0 | 0.2668 | 0 | -0.0108 | -3.8905 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0108 | -3.8905 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-149. Замена трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГСУ11 160/10/0,4 с уменьшением мощности на 90кВА | G_172119041 | 0.2108 | 0 | 0 | 0.2108 | 0 | 0.2062 | 0 | 0 | 0.2062 | 0 | -0.0046 | -2.1822 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0046 | -2.1822 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-84 мощностью 0,25МВА | G_172119042 | 0.8134 | 0 | 0 | 0.8134 | 0 | 0.6824 | 0 | 0 | 0.6824 | 0 | -0.131 | -16.1052 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.131 | -16.1052 | 0 | 0 | Тех.совет №22-5 от 22.05.2019
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-138 мощностью 0,16МВА | G_172119043 | 0.7456 | 0 | 0 | 0.7456 | 0 | 0.596 | 0 | 0 | 0.596 | 0 | -0.1496 | -20.0644 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1496 | -20.0644 | 0 | 0 | Тех.совет №14-8 от 14.08.2019
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-233 мощностью 0,25МВА | I_172119204 | 0.8033 | 0 | 0 | 0.8033 | 0 | 0.6225 | 0 | 0 | 0.6225 | 0 | -0.1808 | -22.5072 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1808 | -22.5072 | 0 | 0 | Тех.совет №22-5 от 22.05.2019
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-139 мощностью 0,25МВА | J_172119197 | 0.6902 | 0 | 0 | 0.6902 | 0 | 0.7187 | 0 | 0 | 0.7187 | 0 | 0.0285 | 4.1292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0285 | 4.1292 | 0 | 0
… | …
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 5.6543 | 0 | 0 | 5.6543 | 0 | 5.84 | 0 | 0 | 5.84 | 0 | 0.1857 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1857 |  | 0
1.2.1.2 | Модернизация морально и физически устаревшего эл.оборудования РП-6 с количеством ячеек КСО-10шт. (2019г.-5шт., 2020г.-5 шт.) | ЭI_172119179 | 5.6543 | 0 | 0 | 5.6543 | 0 | 5.84 | 0 | 0 | 5.84 | 0 | 0.1857 | 3.2842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1857 | 3.2842 | 0 | 0
… | …
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 10.5925 | 0 | 0 | 10.5925 | 0 | 9.5949 | 0 | 0 | 9.5949 | 0 | -0.99765 |  | 0 |  | 0 |  | -0.99765 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 9.671 | 0 | 0 | 9.671 | 0 | 8.7059 | 0 | 0 | 8.7059 | 0 | -0.96515 |  | 0 |  | 0 |  | -0.96515 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.7 протяженностью 0,282км | I_172119184 | 1.372 | 0 | 0 | 1.372 | 0 | 1.0481 | 0 | 0 | 1.0481 | 0 | -0.3239 | -23.6079 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3239 | -23.6079 | 0 | 0 | Тех.совет №14-8 от 14.08.2019
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.15 протяженностью 0,7км | G_172119092 | 1.2809 | 0 | 0 | 1.2809 | 0 | 1.0669 | 0 | 0 | 1.0669 | 0 | -0.21405 | -16.7103 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21405 | -16.7103 | 0 | 0 | Тех.совет №14-8 от 14.08.2019
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.1025 от ПС "Дубки" до РП-1 протяженностью 1,666км | J_172119199 | 6.6816 | 0 | 0 | 6.6816 | 0 | 6.3053 | 0 | 0 | 6.3053 | 0 | -0.3763 | -5.6319 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3763 | -5.6319 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ ввод на ТП-84 протяженностью 0,046км | I_172119185 | 0.2046 | 0 | 0 | 0.2046 | 0 | 0.1962 | 0 | 0 | 0.1962 | 0 | -0.0084 | -4.1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0084 | -4.1056 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ ввод на ТП-138 протяженностью 0,026км | I_172119186 | 0.1053 | 0 | 0 | 0.1053 | 0 | 0.0624 | 0 | 0 | 0.0624 | 0 | -0.0429 | -40.7407 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0429 | -40.7407 | 0 | 0 | Тех.совет №14-8 от 14.08.2019
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ выхода от ТП-84 протяженностью 0,021км | I_172119189 | 0.0266 | 0 | 0 | 0.0266 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0.0004 | 1.5038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 1.5038 | 0 | 0
… | …
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0.9215 | 0 | 0 | 0.9215 | 0 | 0.889 | 0 | 0 | 0.889 | 0 | -0.0325 |  | 0 |  | 0 |  | -0.0325 |  | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-0,4кВ от ТП-157 в мкр.Солнечный в районе ул.Гильмиярова протяженностью 2,021км | I_172119193 | 0.9215 | 0 | 0 | 0.9215 | 0 | 0.889 | 0 | 0 | 0.889 | 0 | -0.0325 | -3.5269 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0325 | -3.5269 | 0 | 0
… | …
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 9.2124 | 0 | 0 | 9.2124 | 0 | 10.2593 | 0 | 0 | 9.9983 | 0.261 | 1.0469 |  | 0 |  | 0 |  | 0.7859 |  | 0.261
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 9.2124 | 0 | 0 | 9.2124 | 0 | 10.2593 | 0 | 0 | 9.9983 | 0.261 | 1.0469 |  | 0 |  | 0 |  | 0.7859 |  | 0.261
1.2.3.1 | Установка АСКУЭ (ТП-29), кол-во точек 148шт. | G_172119119 | 2.1282 | 0 | 0 | 2.1282 | 0 | 1.3524 | 0 | 0 | 1.3524 | 0 | -0.7758 | -36.4533 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.7758 | -36.4533 | 0 | 0 | Тех.совет №22-5 от 22.05.2019
1.2.3.1 | Установка АСКУЭ (ТП-33), кол-во точек 112шт. | G_172121129 | 1.6207 | 0 | 0 | 1.6207 | 0 | 1.2392 | 0 | 0 | 1.2392 | 0 | -0.3815 | -23.5392 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3815 | -23.5392 | 0 | 0 | Тех.совет №14-8 от 14.08.2019
1.2.3.1 | Установка АСКУЭ в целях технологического присоединения, кол-во точек в 2018г.-149шт., в 2019г.-149шт., в 2020г.-135шт., в 2021г.-135шт. | I_172118182 | 2.102 | 0 | 0 | 2.102 | 0 | 3.0339 | 0 | 0 | 3.0339 | 0 | 0.9319 | 44.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9319 | 44.334 | 0 | 0 | Тех.совет №12-11 от 12.11.2019
1.2.3.1 | Установка АСКУЭ (ТП-49), кол-во точек 97шт. | G_172119122 | 1.3976 | 0 | 0 | 1.3976 | 0 | 1.1972 | 0 | 0 | 1.1972 | 0 | -0.2004 | -14.3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2004 | -14.3389 | 0 | 0 | Тех.совет №22-5 от 22.05.2019
1.2.3.1 | Установка АСКУЭ (ТП-40), кол-во точек 133шт. | G_172120124 | 1.9639 | 0 | 0 | 1.9639 | 0 | 1.4962 | 0 | 0 | 1.4962 | 0 | -0.4677 | -23.8149 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4677 | -23.8149 | 0 | 0 | Тех.совет №22-5 от 22.05.2019
1.2.3.1 | Установка АСКУЭ (ТП-54), кол-во точек 101шт. | G_172120128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9833 | 0 | 0 | 0.8423 | 0.141 | 0.9833 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8423 | 100 | 0.141 | 100 | Тех.совет №12-11 от 12.11.2019
1.2.3.1 | Установка АСКУЭ (ТП-159), кол-во точек 70шт. | J_172120214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9571 | 0 | 0 | 0.8371 | 0.12 | 0.9571 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8371 | 100 | 0.12 | 100 | Тех.совет №12-11 от 12.11.2019
… | …
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
… | …
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
… | …
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
… | …
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
… | …
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
… | …
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
… | …
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
… | …
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
… | …
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
… | …
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
… | …
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
… | …
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 2.441 | 0 | 0 | 2.441 | 0 | 2.0965 | 0 | 0 | 2.0965 | 0 | -0.3445 |  | 0 |  | 0 |  | -0.3445 |  | 0
1.4 | Строительство КТП при делении ВЛ-0,4кВ от ТП-150 (Оптимизация) мощностью 0,1МВА | G_172119144 | 0.6723 | 0 | 0 | 0.6723 | 0 | 0.5389 | 0 | 0 | 0.5389 | 0 | -0.1334 | -19.8423 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1334 | -19.8423 | 0 | 0 | Тех.совет №22-5 от 22.05.2019
1.4 | Строительство КТП при делении ВЛ-0,4кВ от ТП-150 (Оптимизация). Строительство КЛ-10кВ протяженностью 0,122км | I_172119188 | 0.2546 | 0 | 0 | 0.2546 | 0 | 0.2419 | 0 | 0 | 0.2419 | 0 | -0.0127 | -4.9882 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0127 | -4.9882 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП-603 мощностью 0,4МВА | J_172119200 | 0.8444 | 0 | 0 | 0.8444 | 0 | 0.6908 | 0 | 0 | 0.6908 | 0 | -0.1536 | -18.1904 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1536 | -18.1904 | 0 | 0 | Тех.совет №22-5 от 22.05.2019
1.4 | Строительство КЛ-10кВ ввод на ТП-603 протяженностью 0,31км | J_172120215 | 0.6697 | 0 | 0 | 0.6697 | 0 | 0.6249 | 0 | 0 | 0.6249 | 0 | -0.0448 | -6.6896 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0448 | -6.6896 | 0 | 0
… | …
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 4.9664 | 0 | 0 | 4.9664 | 0 | 4.922 | 0 | 0 | 4.922 | 0 | -0.0444 |  | 0 |  | 0 |  | -0.0444 |  | 0
1.5 | Покупка земельного участка для БРП | J_172119203 | 4.9664 | 0 | 0 | 4.9664 | 0 | 4.922 | 0 | 0 | 4.922 | 0 | -0.0444 | -0.89401 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0444 | -0.89401 | 0 | 0
… | …
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 9.8539 | 0 | 0 | 9.8539 | 0 | 10.0761 | 0 | 0 | 10.0585 | 0.0176 | 0.2222 |  | 0 |  | 0 |  | 0.2046 |  | 0.0176
1.6 | Строительство волоконно-оптической линии связи (2017г.-4,7км, 2018г.-1,59км, 2019г.-0,797км, 2020г.-2,56км, 2021г.-5км) | G_172121156 | 0.2374 | 0 | 0 | 0.2374 | 0 | 0.2417 | 0 | 0 | 0.2417 | 0 | 0.0043 | 1.8113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0043 | 1.8113 | 0 | 0
1.6 | Покупка вычислительной и оргтехники | I_172118178 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка основных средств | G_172121159 | 2.27 | 0 | 0 | 2.27 | 0 | 2.4691 | 0 | 0 | 2.4515 | 0.0176 | 0.1991 | 8.7709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1815 | 7.9956 | 0.0176 | 100
1.6 | Покупка автоподъемника ПСС-131 (1 шт.) | I_172119194 | 4.45 | 0 | 0 | 4.45 | 0 | 4.4478 | 0 | 0 | 4.4478 | 0 | -0.0022 | -0.049438 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0022 | -0.049438 | 0 | 0
1.6 | Покупка ГАЗ-27527 "Соболь" для ОДС (1 шт.) | J_172119201 | 1.3975 | 0 | 0 | 1.3975 | 0 | 1.3975 | 0 | 0 | 1.3975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка ГАЗ-27527 "Соболь" для СУЭЭ (1 шт.) | J_172119202 | 1.399 | 0 | 0 | 1.399 | 0 | 1.42 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 0.021 | 1.5011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 1.5011 | 0 | 0 | Тех.совет №22-5 от 22.05.2019
… | …