## Лист1
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России
от 25 апреля 2018 г. N 320
Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за IV квартал 2019 года
Отчет о реализации инвестиционной программы ООО Электрические сети
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2020 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом МПИП РБ №247-О от 31.10.2016 г./№243-О от 24.10.2017 г./№347-О от 25.12.2018 г./№209-О от 23.07.2019г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений 2019 года млн. рублей (с НДС) | [25 empty] | Освоение капитальных вложений 2019 года, млн. рублей (без НДС)
|  |  | План | Факт | [24 empty] | План | Факт
|  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.2.1 | 7.2.2 | 7.2.3 | 7.2.4 | 7.2.5 | 7.3.1 | 7.3.2 | 7.3.3 | 7.3.4 | 7.3.5 | 7.4.1 | 7.4.2 | 7.4.3 | 7.4.4 | 7.4.5
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 50.664 | 71.1814 | 0.48252 | 3.4945 | 25.5097 | 17.482 | 10.7345 | 0.11748 | 0.44568 | 2.5732 | 7.5982 | 12.3603 | 0.3384 | 1.3784 | 9.74 | 0.90343 | 32.3437 | 0.32544 | 2.047 | 14.4202 | 3.8311 | 15.7428 | 0.0198 | 0.45456 | 2.7083 | 5.4274 | 42.2201 | 60.1933 | 0.4185 | 3.0056 | 21.7752 | 15.4676 | 8.9524 | 0.0979 | 0.3714 | 2.1443 | 6.3388 | 10.3178 | 0.282 | 1.1487 | 8.1167 | 0.77039 | 26.9837 | 0.2712 | 1.7058 | 12.0168 | 3.2232 | 13.9394 | 0.0165 | 0.3788 | 2.2569 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 2.1045 | 23.4317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9634 | 0.11748 | 0.2826 | 1.4653 | 0.09804 | 2.6154 | 0.18144 | 0.43632 | 1.8461 | 0.15156 | 11.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.754 | 19.5264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6362 | 0.0979 | 0.2355 | 1.2211 | 0.0817 | 2.1795 | 0.1512 | 0.3636 | 1.5384 | 0.1263 | 9.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.944 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 31.2982 | 30.6552 | 0.44868 | 3.1951 | 24.337 | 2.6744 | 1.2778 | 0 | 0.16308 | 1.1078 | 0.00684 | 8.0846 | 0.13392 | 0.79308 | 6.6517 | 0.50592 | 18.2816 | 0.31476 | 1.8568 | 14.0186 | 2.0915 | 3.0112 | 0 | 0.3822 | 2.5588 | 0.0702 | 26.0818 | 25.546 | 0.3739 | 2.6626 | 20.2808 | 2.2287 | 1.0648 | 0 | 0.1359 | 0.9232 | 0.0057 | 6.7372 | 0.1116 | 0.6609 | 5.5431 | 0.4216 | 15.2347 | 0.2623 | 1.5473 | 11.6822 | 1.7429 | 2.5093 | 0 | 0.3185 | 2.1323 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 2.441 | 2.0965 | 0.01404 | 0.22701 | 1.0232 | 0.051231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4716 | 0.02304 | 0.14901 | 1.2422 | 0.057351 | 0.62484 | 0.01068 | 0.1902 | 0.40152 | 0.02244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0342 | 1.7471 | 0.0281 | 0.28268 | 1.3698 | 0.066493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2264 | 0.0192 | 0.12418 | 1.0352 | 0.047793 | 0.5207 | 0.0089 | 0.1585 | 0.3346 | 0.0187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 4.9664 | 4.922 | 0 | 0 | 0 | 4.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.922 | 0 | 0 | 0 | 4.922 | 4.1387 | 4.922 | 0 | 0 | 0 | 4.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.922 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 9.8539 | 10.076 | 0.0198 | 0.07236 | 0.14952 | 9.8343 | 7.4933 | 0 | 0 | 0 | 7.4933 | 0.1886 | 0 | 0 | 0 | 0.1886 | 1.7172 | 0 | 0 | 0 | 1.7172 | 0.67688 | 0.0198 | 0.07236 | 0.14952 | 0.4352 | 8.2114 | 8.4518 | 0.0165 | 0.0603 | 0.1246 | 8.2504 | 6.2514 | 0 | 0 | 0 | 6.2514 | 0.1747 | 0 | 0 | 0 | 0.1747 | 1.4616 | 0 | 0 | 0 | 1.4616 | 0.5641 | 0.0165 | 0.0603 | 0.1246 | 0
1 | ООО "Электрические сети" | Г
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 2.1045 | 23.4317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9634 | 0.11748 | 0.2826 | 1.4653 | 0.09804 | 2.6154 | 0.18144 | 0.43632 | 1.8461 | 0.15156 | 11.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.754 | 19.5264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6362 | 0.0979 | 0.2355 | 1.2211 | 0.0817 | 2.1795 | 0.1512 | 0.3636 | 1.5384 | 0.1263 | 9.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.944 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 2.1045 | 23.4317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9634 | 0.11748 | 0.2826 | 1.4653 | 0.09804 | 2.6154 | 0.18144 | 0.43632 | 1.8461 | 0.15156 | 11.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.754 | 19.5264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6362 | 0.0979 | 0.2355 | 1.2211 | 0.0817 | 2.1795 | 0.1512 | 0.3636 | 1.5384 | 0.1263 | 9.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.944 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 1.5681 | 15.6742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5586 | 0.08892 | 0.21408 | 1.1813 | 0.07428 | 1.6661 | 0.1158 | 0.27852 | 1.175 | 0.09672 | 8.8673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3068 | 13.0618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2988 | 0.0741 | 0.1784 | 0.9844 | 0.0619 | 1.3884 | 0.0965 | 0.2321 | 0.9792 | 0.0806 | 7.3894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9852 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт (2019г.) включительно, всего | Г | 1.5681 | 15.6742 | нд | нд | нд | нд | 1.5586 | 0.08892 | 0.21408 | 1.1813 | 0.07428 | 1.6661 | 0.1158 | 0.27852 | 1.175 | 0.09672 | 8.8673 | нд | нд | нд | нд | 3.5822 | нд | нд | нд | нд | 1.3068 | 13.0618 | нд | нд | нд | нд | 1.2988 | 0.0741 | 0.1784 | 0.9844 | 0.0619 | 1.3884 | 0.0965 | 0.2321 | 0.9792 | 0.0806 | 7.3894 | нд | нд | нд | нд | 2.9852 | нд | нд | нд | нд
… | …
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0.5364 | 7.7575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40488 | 0.02856 | 0.06852 | 0.28404 | 0.02376 | 0.94932 | 0.06564 | 0.1578 | 0.67104 | 0.05484 | 2.8528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4472 | 6.4646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3374 | 0.0238 | 0.0571 | 0.2367 | 0.0198 | 0.7911 | 0.0547 | 0.1315 | 0.5592 | 0.0457 | 2.3773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9588 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт (2019г.) включительно, всего | Г | 0.5364 | 7.7575 | нд | нд | нд | нд | 0.40488 | 0.02856 | 0.06852 | 0.28404 | 0.02376 | 0.94932 | 0.06564 | 0.1578 | 0.67104 | 0.05484 | 2.8528 | нд | нд | нд | нд | 3.5506 | нд | нд | нд | нд | 0.4472 | 6.4646 | нд | нд | нд | нд | 0.3374 | 0.0238 | 0.0571 | 0.2367 | 0.0198 | 0.7911 | 0.0547 | 0.1315 | 0.5592 | 0.0457 | 2.3773 | нд | нд | нд | нд | 2.9588 | нд | нд | нд | нд
… | …
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | …
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | …
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | …
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | …
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | …
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | …
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | …
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | …
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | …
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | …
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | …
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 31.2982 | 30.6552 | 0.44868 | 3.1951 | 24.337 | 2.6744 | 1.2778 | 0 | 0.16308 | 1.1078 | 0.00684 | 8.0846 | 0.13392 | 0.79308 | 6.6517 | 0.50592 | 18.2816 | 0.31476 | 1.8568 | 14.0186 | 2.0915 | 3.0112 | 0 | 0.3822 | 2.5588 | 0.0702 | 26.0818 | 25.546 | 0.3739 | 2.6626 | 20.2808 | 2.2287 | 1.0648 | 0 | 0.1359 | 0.9232 | 0.0057 | 6.7372 | 0.1116 | 0.6609 | 5.5431 | 0.4216 | 15.2347 | 0.2623 | 1.5473 | 11.6822 | 1.7429 | 2.5093 | 0 | 0.3185 | 2.1323 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 11.4935 | 10.8011 | 0.06228 | 0.57048 | 9.8382 | 0.33012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7811 | 0.04452 | 0.2382 | 3.3084 | 0.18996 | 6.9292 | 0.01776 | 0.3108 | 6.4747 | 0.12588 | 0.09084 | 0 | 0.02148 | 0.05508 | 0.01428 | 9.5777 | 9.0009 | 0.0519 | 0.4754 | 8.1985 | 0.2751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1509 | 0.0371 | 0.1985 | 2.757 | 0.1583 | 5.7743 | 0.0148 | 0.259 | 5.3956 | 0.1049 | 0.0757 | 0 | 0.0179 | 0.0459 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 5.8392 | 4.961 | 0.06228 | 0.33 | 4.3433 | 0.22548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7811 | 0.04452 | 0.2382 | 3.3084 | 0.18996 | 1.18 | 0.01776 | 0.0918 | 1.0349 | 0.03552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8658 | 4.1342 | 0.0519 | 0.275 | 3.6194 | 0.1879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1509 | 0.0371 | 0.1985 | 2.757 | 0.1583 | 0.9833 | 0.0148 | 0.0765 | 0.8624 | 0.0296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-22. Замена трансформатора ТМ 400/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 с уменьшением мощности на 150кВА | G_172119034 | 0.2776 | 0.26748 | 0.00276 | 0.01668 | 0.2412 | 0.00684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26748 | 0.00276 | 0.01668 | 0.2412 | 0.00684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2313 | 0.2229 | 0.0023 | 0.0139 | 0.201 | 0.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2229 | 0.0023 | 0.0139 | 0.201 | 0.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-13. Замена трансформатора ТМ 100/10/0,4 на ТМГСУ11 63/10/0,4 с уменьшением мощности на 37кВА | G_172119035 | 0.9683 | 0.58404 | 0.0108 | 0.05196 | 0.49992 | 0.02136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58404 | 0.0108 | 0.05196 | 0.49992 | 0.02136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8069 | 0.4867 | 0.009 | 0.0433 | 0.4166 | 0.0178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4867 | 0.009 | 0.0433 | 0.4166 | 0.0178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-30. Замена трансформатора ТМ 315/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 с уменьшением мощности на 65кВА | G_172119036 | 0.2776 | 0.26712 | 0.0024 | 0.01668 | 0.2412 | 0.00684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26712 | 0.0024 | 0.01668 | 0.2412 | 0.00684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2313 | 0.2226 | 0.002 | 0.0139 | 0.201 | 0.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2226 | 0.002 | 0.0139 | 0.201 | 0.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-83. Замена трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 (кВА) | G_172119037 | 0.2785 | 0.2676 | 0.00276 | 0.0168 | 0.2412 | 0.00684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2676 | 0.00276 | 0.0168 | 0.2412 | 0.00684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2321 | 0.223 | 0.0023 | 0.014 | 0.201 | 0.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.223 | 0.0023 | 0.014 | 0.201 | 0.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-73. Замена трансформатора ТМ 160/10/0,4 на ТМГСУ11 160/10/0,4 (кВА) | G_172119038 | 0.2185 | 0.2148 | 0.00276 | 0.0192 | 0.186 | 0.00684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2148 | 0.00276 | 0.0192 | 0.186 | 0.00684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1821 | 0.179 | 0.0023 | 0.016 | 0.155 | 0.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 0.0023 | 0.016 | 0.155 | 0.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-124. Замена трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 (кВА) | G_172119039 | 0.2777 | 0.26748 | 0.00276 | 0.01668 | 0.2412 | 0.00684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26748 | 0.00276 | 0.01668 | 0.2412 | 0.00684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2314 | 0.2229 | 0.0023 | 0.0139 | 0.201 | 0.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2229 | 0.0023 | 0.0139 | 0.201 | 0.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-144. Замена трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 (кВА) | G_172119040 | 0.2776 | 0.26676 | 0.00204 | 0.01668 | 0.2412 | 0.00684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26676 | 0.00204 | 0.01668 | 0.2412 | 0.00684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2313 | 0.2223 | 0.0017 | 0.0139 | 0.201 | 0.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2223 | 0.0017 | 0.0139 | 0.201 | 0.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-149. Замена трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГСУ11 160/10/0,4 с уменьшением мощности на 90кВА | G_172119041 | 0.2108 | 0.20628 | 0.00204 | 0.0162 | 0.1812 | 0.00684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20628 | 0.00204 | 0.0162 | 0.1812 | 0.00684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1757 | 0.1719 | 0.0017 | 0.0135 | 0.151 | 0.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1719 | 0.0017 | 0.0135 | 0.151 | 0.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-84 мощностью 0,25МВА | G_172119042 | 0.8134 | 0.68244 | 0.00684 | 0.0384 | 0.5922 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68244 | 0.00684 | 0.0384 | 0.5922 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6778 | 0.5687 | 0.0057 | 0.032 | 0.4935 | 0.0375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5687 | 0.0057 | 0.032 | 0.4935 | 0.0375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-138 мощностью 0,16МВА | G_172119043 | 0.7456 | 0.59592 | 0.00696 | 0.03984 | 0.53496 | 0.01416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59592 | 0.00696 | 0.03984 | 0.53496 | 0.01416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6213 | 0.4966 | 0.0058 | 0.0332 | 0.4458 | 0.0118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4966 | 0.0058 | 0.0332 | 0.4458 | 0.0118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-233 мощностью 0,25МВА | I_172119204 | 0.8033 | 0.62244 | 0.00684 | 0.0384 | 0.5322 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62244 | 0.00684 | 0.0384 | 0.5322 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6694 | 0.5187 | 0.0057 | 0.032 | 0.4435 | 0.0375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5187 | 0.0057 | 0.032 | 0.4435 | 0.0375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-139 мощностью 0,25МВА | J_172119197 | 0.6903 | 0.71868 | 0.01332 | 0.04248 | 0.6108 | 0.05208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71868 | 0.01332 | 0.04248 | 0.6108 | 0.05208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5752 | 0.5989 | 0.0111 | 0.0354 | 0.509 | 0.0434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5989 | 0.0111 | 0.0354 | 0.509 | 0.0434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | …
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 5.6543 | 5.84 | 0 | 0.24048 | 5.4949 | 0.10464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7492 | 0 | 0.219 | 5.4398 | 0.09036 | 0.09084 | 0 | 0.02148 | 0.05508 | 0.01428 | 4.7119 | 4.8667 | 0 | 0.2004 | 4.5791 | 0.0872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.791 | 0 | 0.1825 | 4.5332 | 0.0753 | 0.0757 | 0 | 0.0179 | 0.0459
1.2.1.2 | Модернизация морально и физически устаревшего эл.оборудования РП-6 с количеством ячеек КСО-10шт. (2019г.-5шт., 2020г.-5 шт.) | ЭI_172119179 | 5.6543 | 5.84 | 0 | 0.24048 | 5.4949 | 0.10464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7492 | 0 | 0.219 | 5.4398 | 0.09036 | 0.09084 | 0 | 0.02148 | 0.05508 | 0.01428 | 4.7119 | 4.8667 | 0 | 0.2004 | 4.5791 | 0.0872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.791 | 0 | 0.1825 | 4.5332 | 0.0753 | 0.0757 | 0 | 0.0179 | 0.0459 | 0.0119
… | …
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 10.5926 | 9.5948 | 0.3864 | 1.6495 | 5.7818 | 1.7771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.876 | 0.0894 | 0.21948 | 0.49956 | 0.06756 | 8.6766 | 0.297 | 1.4227 | 5.2474 | 1.7095 | 0.04224 | 0 | 0.00732 | 0.03492 | 0 | 8.8272 | 7.9957 | 0.322 | 1.3746 | 4.8182 | 1.4809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0.0745 | 0.1829 | 0.4163 | 0.0563 | 7.2305 | 0.2475 | 1.1856 | 4.3728 | 1.4246 | 0.0352 | 0 | 0.0061 | 0.0291
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 9.6711 | 8.7059 | 0.34608 | 1.2593 | 5.3482 | 1.7524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.876 | 0.0894 | 0.21948 | 0.49956 | 0.06756 | 7.7876 | 0.25668 | 1.0325 | 4.8137 | 1.6848 | 0.04224 | 0 | 0.00732 | 0.03492 | 0 | 8.0593 | 7.2549 | 0.2884 | 1.0494 | 4.4568 | 1.4603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0.0745 | 0.1829 | 0.4163 | 0.0563 | 6.4897 | 0.2139 | 0.8604 | 4.0114 | 1.404 | 0.0352 | 0 | 0.0061 | 0.0291
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.7 протяженностью 0,282км | I_172119184 | 1.372 | 1.0481 | 0.03216 | 0.12024 | 0.45672 | 0.43896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0481 | 0.03216 | 0.12024 | 0.45672 | 0.43896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1433 | 0.8734 | 0.0268 | 0.1002 | 0.3806 | 0.3658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8734 | 0.0268 | 0.1002 | 0.3806 | 0.3658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.15 протяженностью 0,7км | G_172119092 | 1.281 | 1.0669 | 0.12084 | 0.21492 | 0.6996 | 0.03156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.663 | 0.07824 | 0.16116 | 0.3954 | 0.0282 | 0.40392 | 0.0426 | 0.05376 | 0.3042 | 0.00336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0676 | 0.8891 | 0.1007 | 0.1791 | 0.583 | 0.0263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5525 | 0.0652 | 0.1343 | 0.3295 | 0.0235 | 0.3366 | 0.0355 | 0.0448 | 0.2535 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.1025 от ПС "Дубки" до РП-1 протяженностью 1,666км | J_172119199 | 6.6816 | 6.3053 | 0.17976 | 0.84096 | 4.0525 | 1.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.263 | 0.17976 | 0.83364 | 4.0176 | 1.232 | 0.04224 | 0 | 0.00732 | 0.03492 | 0 | 5.568 | 5.2544 | 0.1498 | 0.7008 | 3.3771 | 1.0267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2192 | 0.1498 | 0.6947 | 3.348 | 1.0267 | 0.0352 | 0 | 0.0061 | 0.0291 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ ввод на ТП-84 протяженностью 0,046км | I_172119185 | 0.2046 | 0.19608 | 0.01092 | 0.05532 | 0.09756 | 0.03228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12348 | 0.00876 | 0.03048 | 0.0624 | 0.02184 | 0.0726 | 0.00216 | 0.02484 | 0.03516 | 0.01044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1705 | 0.1634 | 0.0091 | 0.0461 | 0.0813 | 0.0269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1029 | 0.0073 | 0.0254 | 0.052 | 0.0182 | 0.0605 | 0.0018 | 0.0207 | 0.0293 | 0.0087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ ввод на ТП-138 протяженностью 0,026км | I_172119186 | 0.1053 | 0.0624 | 0.0018 | 0.02172 | 0.03 | 0.00888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0624 | 0.0018 | 0.02172 | 0.03 | 0.00888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0877 | 0.052 | 0.0015 | 0.0181 | 0.025 | 0.0074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0.0015 | 0.0181 | 0.025 | 0.0074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ выхода от ТП-84 протяженностью 0,021км | I_172119189 | 0.0266 | 0.02712 | 0.0006 | 0.00612 | 0.01176 | 0.00864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02712 | 0.0006 | 0.00612 | 0.01176 | 0.00864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0222 | 0.0226 | 0.0005 | 0.0051 | 0.0098 | 0.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0226 | 0.0005 | 0.0051 | 0.0098 | 0.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | …
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0.9215 | 0.88896 | 0.04032 | 0.39024 | 0.43368 | 0.02472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88896 | 0.04032 | 0.39024 | 0.43368 | 0.02472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7679 | 0.7408 | 0.0336 | 0.3252 | 0.3614 | 0.0206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7408 | 0.0336 | 0.3252 | 0.3614 | 0.0206 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-0,4кВ от ТП-157 в мкр.Солнечный в районе ул.Гильмиярова протяженностью 2,021км | I_172119193 | 0.9215 | 0.88896 | 0.04032 | 0.39024 | 0.43368 | 0.02472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88896 | 0.04032 | 0.39024 | 0.43368 | 0.02472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7679 | 0.7408 | 0.0336 | 0.3252 | 0.3614 | 0.0206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7408 | 0.0336 | 0.3252 | 0.3614 | 0.0206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | …
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 9.2121 | 10.2593 | 0 | 0.97512 | 8.7169 | 0.56724 | 1.2778 | 0 | 0.16308 | 1.1078 | 0.00684 | 3.4276 | 0 | 0.3354 | 2.8438 | 0.2484 | 2.6759 | 0 | 0.12324 | 2.2966 | 0.25608 | 2.8781 | 0 | 0.3534 | 2.4688 | 0.05592 | 7.6769 | 8.5494 | 0 | 0.8126 | 7.2641 | 0.4727 | 1.0648 | 0 | 0.1359 | 0.9232 | 0.0057 | 2.8563 | 0 | 0.2795 | 2.3698 | 0.207 | 2.2299 | 0 | 0.1027 | 1.9138 | 0.2134 | 2.3984 | 0 | 0.2945 | 2.0573
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 9.2121 | 10.2593 | 0 | 0.97512 | 8.7169 | 0.56724 | 1.2778 | 0 | 0.16308 | 1.1078 | 0.00684 | 3.4276 | 0 | 0.3354 | 2.8438 | 0.2484 | 2.6759 | 0 | 0.12324 | 2.2966 | 0.25608 | 2.8781 | 0 | 0.3534 | 2.4688 | 0.05592 | 7.6769 | 8.5494 | 0 | 0.8126 | 7.2641 | 0.4727 | 1.0648 | 0 | 0.1359 | 0.9232 | 0.0057 | 2.8563 | 0 | 0.2795 | 2.3698 | 0.207 | 2.2299 | 0 | 0.1027 | 1.9138 | 0.2134 | 2.3984 | 0 | 0.2945 | 2.0573
1.2.3.1 | Установка АСКУЭ (ТП-29), кол-во точек 148шт. | G_172119119 | 2.128 | 1.3524 | 0 | 0.2406 | 1.1053 | 0.00648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3524 | 0 | 0.2406 | 1.1053 | 0.00648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7735 | 1.127 | 0 | 0.2005 | 0.9211 | 0.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.127 | 0 | 0.2005 | 0.9211 | 0.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Установка АСКУЭ (ТП-33), кол-во точек 112шт. | G_172121129 | 1.6207 | 1.2392 | 0 | 0 | 1.0144 | 0.22488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2392 | 0 | 0 | 1.0144 | 0.22488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3505 | 1.0327 | 0 | 0 | 0.8453 | 0.1874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0327 | 0 | 0 | 0.8453 | 0.1874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Установка АСКУЭ в целях технологического присоединения, кол-во точек в 2018г.-149шт., в 2019г.-149шт., в 2020г.-135шт., в 2021г.-135шт. | I_172118182 | 2.1019 | 3.0341 | 0 | 0.23796 | 2.7337 | 0.0624 | 0.08064 | 0 | 0.0048 | 0.07344 | 0.0024 | 0.61152 | 0 | 0.0948 | 0.5124 | 0.00432 | 1.4042 | 0 | 0.12324 | 1.2558 | 0.0252 | 0.93768 | 0 | 0.01512 | 0.89208 | 0.03048 | 1.7516 | 2.5284 | 0 | 0.1983 | 2.2781 | 0.052 | 0.0672 | 0 | 0.004 | 0.0612 | 0.002 | 0.5096 | 0 | 0.079 | 0.427 | 0.0036 | 1.1702 | 0 | 0.1027 | 1.0465 | 0.021 | 0.7814 | 0 | 0.0126 | 0.7434 | 0.0254
1.2.3.1 | Установка АСКУЭ (ТП-49), кол-во точек 97шт. | G_172119122 | 1.3976 | 1.1971 | 0 | 0.15828 | 1.0344 | 0.00444 | 1.1971 | 0 | 0.15828 | 1.0344 | 0.00444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1647 | 0.9976 | 0 | 0.1319 | 0.862 | 0.0037 | 0.9976 | 0 | 0.1319 | 0.862 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Установка АСКУЭ (ТП-40), кол-во точек 133шт. | G_172120124 | 1.9639 | 1.496 | 0 | 0 | 1.2524 | 0.2436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4636 | 0 | 0 | 1.226 | 0.2376 | 0.0324 | 0 | 0 | 0.0264 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6366 | 1.2467 | 0 | 0 | 1.0437 | 0.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2197 | 0 | 0 | 1.0217 | 0.198 | 0.027 | 0 | 0 | 0.022 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Установка АСКУЭ (ТП-54), кол-во точек 101шт. | G_172120128 | 0 | 0.98328 | 0 | 0.17172 | 0.80604 | 0.00552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98328 | 0 | 0.17172 | 0.80604 | 0.00552 | 0 | 0.8194 | 0 | 0.1431 | 0.6717 | 0.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8194 | 0 | 0.1431 | 0.6717 | 0.0046
1.2.3.1 | Установка АСКУЭ (ТП-159), кол-во точек 70шт. | J_172120214 | 0 | 0.95712 | 0 | 0.16656 | 0.77064 | 0.01992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95712 | 0 | 0.16656 | 0.77064 | 0.01992 | 0 | 0.7976 | 0 | 0.1388 | 0.6422 | 0.0166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7976 | 0 | 0.1388 | 0.6422 | 0.0166
… | …
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | …
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | …
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | …
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | …
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | …
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | …
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | …
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | …
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | …
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | …
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | …
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 2.441 | 2.0965 | 0.01404 | 0.22701 | 1.0232 | 0.051231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4716 | 0.02304 | 0.14901 | 1.2422 | 0.057351 | 0.62484 | 0.01068 | 0.1902 | 0.40152 | 0.02244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0342 | 1.7471 | 0.0281 | 0.28268 | 1.3698 | 0.066493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2264 | 0.0192 | 0.12418 | 1.0352 | 0.047793 | 0.5207 | 0.0089 | 0.1585 | 0.3346 | 0.0187 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП при делении ВЛ-0,4кВ от ТП-150 (Оптимизация) мощностью 0,1МВА | G_172119144 | 0.6723 | 0.53892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53892 | 0.00576 | 0.02712 | 0.492 | 0.01404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5603 | 0.4491 | 0.0048 | 0.0226 | 0.41 | 0.0117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4491 | 0.0048 | 0.0226 | 0.41 | 0.0117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП при делении ВЛ-0,4кВ от ТП-150 (Оптимизация). Строительство КЛ-10кВ протяженностью 0,122км | I_172119188 | 0.2546 | 0.24204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24204 | 0.01392 | 0.08508 | 0.12852 | 0.01452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2121 | 0.2017 | 0.0116 | 0.0709 | 0.1071 | 0.0121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2017 | 0.0116 | 0.0709 | 0.1071 | 0.0121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП-603 мощностью 0,4МВА | J_172119200 | 0.8444 | 0.69068 | 0.00336 | 0.036814 | 0.62172 | 0.028791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69068 | 0.00336 | 0.036814 | 0.62172 | 0.028791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7037 | 0.57557 | 0.0028 | 0.030678 | 0.5181 | 0.023992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57557 | 0.0028 | 0.030678 | 0.5181 | 0.023992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10кВ ввод на ТП-603 протяженностью 0,31км | J_172120215 | 0.6697 | 0.62484 | 0.01068 | 0.1902 | 0.40152 | 0.02244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62484 | 0.01068 | 0.1902 | 0.40152 | 0.02244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5581 | 0.5207 | 0.0089 | 0.1585 | 0.3346 | 0.0187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5207 | 0.0089 | 0.1585 | 0.3346 | 0.0187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | …
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 4.9664 | 4.922 | 0 | 0 | 0 | 4.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.922 | 0 | 0 | 0 | 4.922 | 4.1387 | 4.922 | 0 | 0 | 0 | 4.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.922 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка земельного участка для БРП | J_172119203 | 4.9664 | 4.922 | 0 | 0 | 0 | 4.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.922 | 0 | 0 | 0 | 4.922 | 4.1387 | 4.922 | 0 | 0 | 0 | 4.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.922 | 0 | 0 | 0 | 4.922
… | …
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 9.8539 | 10.076 | 0.0198 | 0.07236 | 0.14952 | 9.8343 | 7.4933 | 0 | 0 | 0 | 7.4933 | 0.1886 | 0 | 0 | 0 | 0.1886 | 1.7172 | 0 | 0 | 0 | 1.7172 | 0.67688 | 0.0198 | 0.07236 | 0.14952 | 0.4352 | 8.2114 | 8.4518 | 0.0165 | 0.0603 | 0.1246 | 8.2504 | 6.2514 | 0 | 0 | 0 | 6.2514 | 0.1747 | 0 | 0 | 0 | 0.1747 | 1.4616 | 0 | 0 | 0 | 1.4616 | 0.5641 | 0.0165 | 0.0603 | 0.1246
1.6 | Строительство волоконно-оптической линии связи (2017г.-4,7км, 2018г.-1,59км, 2019г.-0,797км, 2020г.-2,56км, 2021г.-5км) | G_172121156 | 0.2374 | 0.24168 | 0.0198 | 0.07236 | 0.14952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24168 | 0.0198 | 0.07236 | 0.14952 | 0 | 0.1978 | 0.2014 | 0.0165 | 0.0603 | 0.1246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2014 | 0.0165 | 0.0603 | 0.1246 | 0
1.6 | Покупка вычислительной и оргтехники | I_172118178 | 0.1 | 0.09996 | 0 | 0 | 0 | 0.09996 | 0.09996 | 0 | 0 | 0 | 0.09996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0833 | 0.0833 | 0 | 0 | 0 | 0.0833 | 0.0833 | 0 | 0 | 0 | 0.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка основных средств | G_172121159 | 2.27 | 2.4691 | 0 | 0 | 0 | 2.4691 | 0.1281 | 0 | 0 | 0 | 0.1281 | 0.1886 | 0 | 0 | 0 | 0.1886 | 1.7172 | 0 | 0 | 0 | 1.7172 | 0.4352 | 0 | 0 | 0 | 0.4352 | 1.8916 | 2.1127 | 0 | 0 | 0 | 2.1127 | 0.1137 | 0 | 0 | 0 | 0.1137 | 0.1747 | 0 | 0 | 0 | 0.1747 | 1.4616 | 0 | 0 | 0 | 1.4616 | 0.3627 | 0 | 0 | 0 | 0.3627
1.6 | Покупка автоподъемника ПСС-131 (1 шт.) | I_172119194 | 4.45 | 4.4478 | 0 | 0 | 0 | 4.4478 | 4.4478 | 0 | 0 | 0 | 4.4478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7083 | 3.7065 | 0 | 0 | 0 | 3.7065 | 3.7065 | 0 | 0 | 0 | 3.7065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка ГАЗ-27527 "Соболь" для ОДС (1 шт.) | J_172119201 | 1.3975 | 1.3975 | 0 | 0 | 0 | 1.3975 | 1.3975 | 0 | 0 | 0 | 1.3975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1646 | 1.1646 | 0 | 0 | 0 | 1.1646 | 1.1646 | 0 | 0 | 0 | 1.1646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка ГАЗ-27527 "Соболь" для СУЭЭ (1 шт.) | J_172119202 | 1.399 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1658 | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | 1.1833 | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | …