## Лист1
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от 25 апреля 2018 г. N 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за IV квартал 2019 года
Отчет о реализации инвестиционной программы ООО Электрические сети
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2020 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом МПИП РБ №247-О от 31.10.2016 г./№243-О от 24.10.2017 г./№347-О от 25.12.2018 г./№209-О от 23.07.2019г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2019 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2019 года, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2019 года, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 4.898 | 0 | 4.898 | 44.5558 | 42.2193 | 60.1933 | 6.3055 | 8.9525 | 12.1011 | 10.3178 | 12.2493 | 26.9837 | 11.5634 | 13.9393 |  | -15.6375 | 17.974
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 1.7537 | 1.7537 | 19.5264 | 0.4385 | 1.6362 | 0.4385 | 2.1795 | 0.4384 | 9.7667 | 0.4383 | 5.944 |  | -17.7727 | 17.7727
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 4.165 | 0 | 4.165 | 28.4177 | 26.0812 | 25.5461 | 0.4379 | 1.0649 | 9.1555 | 6.7373 | 11.338 | 15.2347 | 5.1498 | 2.5092 |  | 2.8716 | -0.5351
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0.733 | 0 | 0.733 | 2.0342 | 2.0342 | 1.747 | 0 | 0 | 2.0342 | 1.2263 | 0 | 0.5207 | 0 | 0 |  | 0.2872 | -0.2872
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 4.1387 | 4.1387 | 4.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1387 | 4.922 |  | -0.7833 | 0.7833
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 8.2115 | 8.2115 | 8.4518 | 5.4291 | 6.2514 | 0.4729 | 0.1747 | 0.4729 | 1.4616 | 1.8366 | 0.5641 |  | -0.2403 | 0.2403
1 | ООО "Электрические сети" | Г
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 1.7537 | 1.7537 | 19.5264 | 0.4385 | 1.6362 | 0.4385 | 2.1795 | 0.4384 | 9.7667 | 0.4383 | 5.944 |  | -17.7727 | 17.7727
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 1.7537 | 1.7537 | 19.5264 | 0.4385 | 1.6362 | 0.4385 | 2.1795 | 0.4384 | 9.7667 | 0.4383 | 5.944 |  | -17.7727 | 17.7727
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 1.3067 | 1.3067 | 13.0618 | 0.3267 | 1.2988 | 0.3267 | 1.3884 | 0.3267 | 7.3894 | 0.3266 | 2.9852 |  | -11.7551 | 11.7551
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт (2019г.) включительно, всего | Г | нд | 0 | нд | 1.3067 | 1.3067 | 13.0618 | 0.3267 | 1.2988 | 0.3267 | 1.3884 | 0.3267 | 7.3894 | 0.3266 | 2.9852 | нд | -11.7551 | 11.7551 | 899.6021 | Собственные средства
… | …
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0.447 | 0.447 | 6.4646 | 0.1118 | 0.3374 | 0.1118 | 0.7911 | 0.1117 | 2.3773 | 0.1117 | 2.9588 |  | -6.0176 | 6.0176
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт (2019г.) включительно, всего | Г | нд | 0 | нд | 0.447 | 0.447 | 6.4646 | 0.1118 | 0.3374 | 0.1118 | 0.7911 | 0.1117 | 2.3773 | 0.1117 | 2.9588 | нд | -6.0176 | 6.0176 | 1346.2192 | Собственные средства
… | …
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
… | …
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
… | …
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
… | …
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
… | …
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
… | …
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
… | …
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
… | …
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
… | …
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
… | …
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
… | …
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
… | …
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 4.165 | 0 | 4.165 | 28.4177 | 26.0812 | 25.5461 | 0.4379 | 1.0649 | 9.1555 | 6.7373 | 11.338 | 15.2347 | 5.1498 | 2.5092 |  | 2.8716 | -0.5351
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0.911 | 0 | 0.911 | 9.5777 | 9.5777 | 9.0009 | 0 | 0 | 3.4376 | 3.1509 | 1.4282 | 5.7743 | 4.7119 | 0.0757 |  | 0.5768 | -0.5768
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0.911 | 0 | 0.911 | 4.8658 | 4.8658 | 4.1342 | 0 | 0 | 3.4376 | 3.1509 | 1.4282 | 0.9833 | 0 | 0 |  | 0.7316 | -0.7316
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-22. Замена трансформатора ТМ 400/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 с уменьшением мощности на 150кВА | G_172119034 | 0.043 | 0 | 0.043 | 0.2313 | 0.2313 | 0.2229 | 0 | 0 | 0.2313 | 0.2229 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0084 | -0.0084 | -3.6316
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-13. Замена трансформатора ТМ 100/10/0,4 на ТМГСУ11 63/10/0,4 с уменьшением мощности на 37кВА | G_172119035 | 0.149 | 0 | 0.149 | 0.8069 | 0.8069 | 0.4867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8069 | 0.4867 | 0 | 0 | нд | 0.3202 | -0.3202 | -39.6827 | Тех.совет №14-8 от 14.08.2019
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-30. Замена трансформатора ТМ 315/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 с уменьшением мощности на 65кВА | G_172119036 | 0.043 | 0 | 0.043 | 0.2313 | 0.2313 | 0.2226 | 0 | 0 | 0.2313 | 0.2226 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0087 | -0.0087 | -3.7613
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-83. Замена трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 (кВА) | G_172119037 | 0.044 | 0 | 0.044 | 0.2321 | 0.2321 | 0.223 | 0 | 0 | 0.2321 | 0.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0091 | -0.0091 | -3.9207
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-73. Замена трансформатора ТМ 160/10/0,4 на ТМГСУ11 160/10/0,4 (кВА) | G_172119038 | 0.034 | 0 | 0.034 | 0.1821 | 0.1821 | 0.179 | 0 | 0 | 0.1821 | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0031 | -0.0031 | -1.7024
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-124. Замена трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 (кВА) | G_172119039 | 0.043 | 0 | 0.043 | 0.2314 | 0.2314 | 0.2229 | 0 | 0 | 0.2314 | 0.2229 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0085 | -0.0085 | -3.6733
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-144. Замена трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 (кВА) | G_172119040 | 0.043 | 0 | 0.043 | 0.2313 | 0.2313 | 0.2223 | 0 | 0 | 0.2313 | 0.2223 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.009 | -0.009 | -3.8911
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-149. Замена трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГСУ11 160/10/0,4 с уменьшением мощности на 90кВА | G_172119041 | 0.033 | 0 | 0.033 | 0.1757 | 0.1757 | 0.1719 | 0 | 0 | 0.1757 | 0.1719 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0038 | -0.0038 | -2.1628
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-84 мощностью 0,25МВА | G_172119042 | 0.128 | 0 | 0.128 | 0.6778 | 0.6778 | 0.5687 | 0 | 0 | 0.6778 | 0.5687 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.1091 | -0.1091 | -16.0962 | Тех.совет №22-5 от 22.05.2019
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-138 мощностью 0,16МВА | G_172119043 | 0.117 | 0 | 0.117 | 0.6213 | 0.6213 | 0.4966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6213 | 0.4966 | 0 | 0 | нд | 0.1247 | -0.1247 | -20.0708 | Тех.совет №14-8 от 14.08.2019
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-233 мощностью 0,25МВА | I_172119204 | 0.126 | 0 | 0.126 | 0.6694 | 0.6694 | 0.5187 | 0 | 0 | 0.6694 | 0.5187 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.1507 | -0.1507 | -22.5127 | Тех.совет №22-5 от 22.05.2019
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-139 мощностью 0,25МВА | J_172119197 | 0.108 | 0 | 0.108 | 0.5752 | 0.5752 | 0.5989 | 0 | 0 | 0.5752 | 0.5989 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.0237 | 0.0237 | 4.1203
… | …
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 4.7119 | 4.7119 | 4.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.791 | 4.7119 | 0.0757 |  | -0.1548 | 0.1548
1.2.1.2 | Модернизация морально и физически устаревшего эл.оборудования РП-6 с количеством ячеек КСО-10шт. (2019г.-5шт., 2020г.-5 шт.) | ЭI_172119179 | нд | 0 | нд | 4.7119 | 4.7119 | 4.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.791 | 4.7119 | 0.0757 | нд | -0.1548 | 0.1548 | 3.2853
… | …
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 1.687 | 0 | 1.687 | 8.8265 | 8.8265 | 7.9957 | 0 | 0 | 1.8698 | 0.73 | 6.9567 | 7.2305 | 0 | 0.0352 |  | 0.8308 | -0.8308
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 1.541 | 0 | 1.541 | 8.0586 | 8.0586 | 7.2549 | 0 | 0 | 1.8698 | 0.73 | 6.1888 | 6.4897 | 0 | 0.0352 |  | 0.8037 | -0.8037
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.7 протяженностью 0,282км | I_172119184 | 0.217 | 0 | 0.217 | 1.1433 | 1.1433 | 0.8734 | 0 | 0 | 1.1433 | 0 | 0 | 0.8734 | 0 | 0 | нд | 0.2699 | -0.2699 | -23.6071 | Тех.совет №14-8 от 14.08.2019
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.15 протяженностью 0,7км | G_172119092 | 0.208 | 0 | 0.208 | 1.0675 | 1.0675 | 0.8891 | 0 | 0 | 0.5338 | 0.5525 | 0.5337 | 0.3366 | 0 | 0 | нд | 0.1784 | -0.1784 | -16.7119 | Тех.совет №14-8 от 14.08.2019
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.1025 от ПС "Дубки" до РП-1 протяженностью 1,666км | J_172119199 | 1.065 | 0 | 1.065 | 5.568 | 5.568 | 5.2544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.568 | 5.2192 | 0 | 0.0352 | нд | 0.3136 | -0.3136 | -5.6322
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ ввод на ТП-84 протяженностью 0,046км | I_172119185 | 0.031 | 0 | 0.031 | 0.1705 | 0.1705 | 0.1635 | 0 | 0 | 0.1705 | 0.103 | 0 | 0.0605 | 0 | 0 | нд | 0.007 | -0.007 | -4.1056
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ ввод на ТП-138 протяженностью 0,026км | I_172119186 | 0.016 | 0 | 0.016 | 0.0871 | 0.0871 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0.0871 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0351 | -0.0351 | -40.2985 | Тех.совет №14-8 от 14.08.2019
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ выхода от ТП-84 протяженностью 0,021км | I_172119189 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0.0222 | 0.0222 | 0.0225 | 0 | 0 | 0.0222 | 0.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.0003 | 0.0003 | 1.3514
… | …
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0.146 | 0 | 0.146 | 0.7679 | 0.7679 | 0.7408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7679 | 0.7408 | 0 | 0 |  | 0.0271 | -0.0271
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-0,4кВ от ТП-157 в мкр.Солнечный в районе ул.Гильмиярова протяженностью 2,021км | I_172119193 | 0.146 | 0 | 0.146 | 0.7679 | 0.7679 | 0.7408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7679 | 0.7408 | 0 | 0 | нд | 0.0271 | -0.0271 | -3.5291
… | …
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 1.567 | 0 | 1.567 | 10.0135 | 7.677 | 8.5495 | 0.4379 | 1.0649 | 3.8481 | 2.8564 | 2.9531 | 2.2299 | 0.4379 | 2.3983 |  | 1.464 | 0.8725
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 1.567 | 0 | 1.567 | 10.0135 | 7.677 | 8.5495 | 0.4379 | 1.0649 | 3.8481 | 2.8564 | 2.9531 | 2.2299 | 0.4379 | 2.3983 |  | 1.464 | 0.8725
1.2.3.1 | Установка АСКУЭ (ТП-29), кол-во точек 148шт. | G_172119119 | 0.335 | 0 | 0.335 | 1.7736 | 1.7736 | 1.127 | 0 | 0 | 1.7736 | 1.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.6466 | -0.6466 | -36.4569 | Тех.совет №22-5 от 22.05.2019
1.2.3.1 | Установка АСКУЭ (ТП-33), кол-во точек 112шт. | G_172121129 | 0.255 | 0 | 0.255 | 1.3505 | 1.3505 | 1.0327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3505 | 1.0327 | 0 | 0 | нд | 0.3178 | -0.3178 | -23.532 | Тех.совет №14-8 от 14.08.2019
1.2.3.1 | Установка АСКУЭ в целях технологического присоединения, кол-во точек в 2018г.-149шт., в 2019г.-149шт., в 2020г.-135шт., в 2021г.-135шт. | I_172118182 | нд | 0 | нд | 1.7516 | 1.7516 | 2.5283 | 0.4379 | 0.0672 | 0.4379 | 0.5096 | 0.4379 | 1.1702 | 0.4379 | 0.7813 | нд | -0.7767 | 0.7767 | 44.3423 | Тех.совет №12-11 от 12.11.2019
1.2.3.1 | Установка АСКУЭ (ТП-49), кол-во точек 97шт. | G_172119122 | 0.22 | 0 | 0.22 | 1.1647 | 1.1647 | 0.9977 | 0 | 0.9977 | 0 | 0 | 1.1647 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.167 | -0.167 | -14.3385 | Тех.совет №22-5 от 22.05.2019
1.2.3.1 | Установка АСКУЭ (ТП-40), кол-во точек 133шт. | G_172120124 | 0.309 | 0 | 0.309 | 1.6366 | 1.6366 | 1.2468 | 0 | 0 | 1.6366 | 1.2198 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | нд | 0.3898 | -0.3898 | -23.8177 | Тех.совет №22-5 от 22.05.2019
1.2.3.1 | Установка АСКУЭ (ТП-54), кол-во точек 101шт. | G_172120128 | 0.247 | 0 | 0.247 | 1.2757 | 0 | 0.8194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8194 | нд | 0.4563 | 0.8194 | 100 | Тех.совет №12-11 от 12.11.2019
1.2.3.1 | Установка АСКУЭ (ТП-159), кол-во точек 70шт. | J_172120214 | 0.201 | 0 | 0.201 | 1.0608 | 0 | 0.7976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7976 | нд | 0.2632 | 0.7976 | 100 | Тех.совет №12-11 от 12.11.2019
… | …
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
… | …
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
… | …
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
… | …
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
… | …
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
… | …
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
… | …
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
… | …
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
… | …
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
… | …
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
… | …
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
… | …
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0.733 | 0 | 0.733 | 2.0342 | 2.0342 | 1.747 | 0 | 0 | 2.0342 | 1.2263 | 0 | 0.5207 | 0 | 0 |  | 0.2872 | -0.2872
1.4 | Строительство КТП при делении ВЛ-0,4кВ от ТП-150 (Оптимизация) мощностью 0,1МВА | G_172119144 | 0.105 | 0 | 0.105 | 0.5603 | 0.5603 | 0.4491 | 0 | 0 | 0.5603 | 0.4491 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.1112 | -0.1112 | -19.8465 | Тех.совет №22-5 от 22.05.2019
1.4 | Строительство КТП при делении ВЛ-0,4кВ от ТП-150 (Оптимизация). Строительство КЛ-10кВ протяженностью 0,122км | I_172119188 | 0.394 | 0 | 0.394 | 0.2121 | 0.2121 | 0.2016 | 0 | 0 | 0.2121 | 0.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0105 | -0.0105 | -4.9505
1.4 | Строительство ТП-603 мощностью 0,4МВА | J_172119200 | 0.132 | 0 | 0.132 | 0.7037 | 0.7037 | 0.5756 | 0 | 0 | 0.7037 | 0.5756 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.1281 | -0.1281 | -18.2038 | Тех.совет №22-5 от 22.05.2019
1.4 | Строительство КЛ-10кВ ввод на ТП-603 протяженностью 0,31км | J_172120215 | 0.102 | 0 | 0.102 | 0.5581 | 0.5581 | 0.5207 | 0 | 0 | 0.5581 | 0 | 0 | 0.5207 | 0 | 0 | нд | 0.0374 | -0.0374 | -6.7013
… | …
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 |  | 4.1387 | 4.1387 | 4.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1387 | 4.922 |  | -0.7833 | 0.7833
1.5 | Покупка земельного участка для БРП | J_172119203 | нд | 0 | нд | 4.1387 | 4.1387 | 4.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1387 | 4.922 | нд | -0.7833 | 0.7833 | 18.9262 | Тех.совет №12-11 от 12.11.2019
… | …
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 |  | 8.2115 | 8.2115 | 8.4518 | 5.4291 | 6.2514 | 0.4729 | 0.1747 | 0.4729 | 1.4616 | 1.8366 | 0.5641 |  | -0.2403 | 0.2403
1.6 | Строительство волоконно-оптической линии связи (2017г.-4,7км, 2018г.-1,59км, 2019г.-0,797км, 2020г.-2,56км, 2021г.-5км) | G_172121156 | нд | 0 | нд | 0.1978 | 0.1978 | 0.2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1978 | 0.2014 | нд | -0.0036 | 0.0036 | 1.82
1.6 | Покупка вычислительной и оргтехники | I_172118178 | нд | 0 | нд | 0.0833 | 0.0833 | 0.0833 | 0.0833 | 0.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка основных средств | G_172121159 | нд | 0 | нд | 1.8917 | 1.8917 | 2.1127 | 0.4729 | 0.1137 | 0.4729 | 0.1747 | 0.4729 | 1.4616 | 0.473 | 0.3627 | нд | -0.221 | 0.221 | 11.6826
1.6 | Покупка автоподъемника ПСС-131 (1 шт.) | I_172119194 | нд | 0 | нд | 3.7083 | 3.7083 | 3.7065 | 3.7083 | 3.7065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0018 | -0.0018 | -0.04854
1.6 | Покупка ГАЗ-27527 "Соболь" для ОДС (1 шт.) | J_172119201 | нд | 0 | нд | 1.1646 | 1.1646 | 1.1646 | 1.1646 | 1.1646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка ГАЗ-27527 "Соболь" для СУЭЭ (1 шт.) | J_172119202 | нд | 0 | нд | 1.1658 | 1.1658 | 1.1833 | 0 | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1658 | 0 | нд | -0.0175 | 0.0175 | 1.5011 | Тех.совет №22-5 от 22.05.2019
… | …