## Лист1
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от 25 апреля 2018 г. №320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за II квартал 2020 года
Отчет о реализации инвестиционной программы ООО Электрические сети
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2020 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом МПИП РБ №247-О от 31.10.2016 г./№243-О от 24.10.2017 г./№347-О от 25.12.2018 г./№209-О от 23.06.2019 г./№174-О от 13.07.2020 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2020 года, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2020 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2020 года, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 64.6792 | 0 | 64.6792 | 35.4855 | 38.8774 | 20.5896 | 20.2112 | 14.8959 | 18.6662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8018 | 3.3919
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 10.4672 | 0 | 10.4672 | 5.2336 | 9.2328 | 2.6168 | 1.9527 | 2.6168 | 7.2801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2344 | 3.9992
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 22.0619 | 0 | 22.0619 | 15.4173 | 17.1241 | 7.997 | 8.4035 | 7.4203 | 8.7206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9378 | 1.7068
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 16.7053 | 0 | 16.7053 | 3.5123 | 1.2655 | 0 | 0 | 3.5123 | 1.2655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4398 | -2.2468
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 15.4448 | 0 | 15.4448 | 11.3223 | 11.255 | 9.9758 | 9.855 | 1.3465 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1898 | -0.0673
1 | ООО "Электрические сети" | Г
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 10.4672 | 0 | 10.4672 | 5.2336 | 9.2328 | 2.6168 | 1.9527 | 2.6168 | 7.2801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2344 | 3.9992
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 10.4672 | 0 | 10.4672 | 5.2336 | 9.2328 | 2.6168 | 1.9527 | 2.6168 | 7.2801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2344 | 3.9992
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 8.6752 | 0 | 8.6752 | 4.3376 | 8.9842 | 2.1688 | 1.9269 | 2.1688 | 7.0573 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.309 | 4.6466
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт (2020г.) включительно, всего | Г | 8.6752 | 0 | 8.6752 | 4.3376 | 8.9842 | 2.1688 | 1.9269 | 2.1688 | 7.0573 |  |  |  |  | -0.309 | 4.6466 | 107.1238 | Тех.совет №12-05 от 12.05.2020
… | …
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 1.792 | 0 | 1.792 | 0.896 | 0.2486 | 0.448 | 0.0258 | 0.448 | 0.2228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5434 | -0.6474
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт (2020г.) включительно, всего | Г | 1.792 | 0 | 1.792 | 0.896 | 0.2486 | 0.448 | 0.0258 | 0.448 | 0.2228 |  |  |  |  | 1.5434 | -0.6474 | -72.2545 | Тех.совет №12-05 от 12.05.2020
… | …
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | …
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | …
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | …
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | …
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | …
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | …
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | …
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | …
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | …
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | …
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | …
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 22.0619 | 0 | 22.0619 | 15.4173 | 17.1241 | 7.997 | 8.4035 | 7.4203 | 8.7206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9378 | 1.7068
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 11.9194 | 0 | 11.9194 | 9.857 | 9.5881 | 7.8531 | 7.8532 | 2.0039 | 1.7349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3313 | -0.2689
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 3.293 | 0 | 3.293 | 1.2306 | 1.1145 | 0 | 0 | 1.2306 | 1.1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1785 | -0.1161
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-42. Замена трансформатора ТМ 320/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 с уменьшением мощности на 70кВА | G_172120045 | 0.3661 | 0 | 0.3661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.3661 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-42. Замена трансформатора ТМ 400/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 с уменьшением мощности на 150кВА | J_172120209 | 0.3663 | 0 | 0.3663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.3663 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-61. Замена трансформатора ТМ 400/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 с уменьшением мощности на 150кВА | G_172120046 | 0.3664 | 0 | 0.3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.3664 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-90. Замена трансформатора ТМ 180/10/0,4 на ТМГСУ11 100/10/0,4 с уменьшением мощности на 80кВА | G_172120047 | 0.1935 | 0 | 0.1935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.1935 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-146. Замена трансформатора ТМ 100/10/0,4 на ТМГСУ11 100/10/0,4 (кВА) | J_172120205 | 0.1935 | 0 | 0.1935 | 0.1935 | 0.1902 | 0 | 0 | 0.1935 | 0.1902 |  |  |  |  | 0.0033 | -0.0033 | -1.7054
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-2. Замена трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 (кВА) | G_172120050 | 0.3457 | 0 | 0.3457 | 0.3457 | 0.3131 | 0 | 0 | 0.3457 | 0.3131 |  |  |  |  | 0.0326 | -0.0326 | -9.4301
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-175. Замена трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 (кВА) | G_172120051 | 0.3457 | 0 | 0.3457 | 0.3457 | 0.3056 | 0 | 0 | 0.3457 | 0.3056 |  |  |  |  | 0.0401 | -0.0401 | -11.5997 | Тех.совет №12-05 от 12.05.2020
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-178. Замена трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 (кВА) | G_172120052 | 0.3457 | 0 | 0.3457 | 0.3457 | 0.3056 | 0 | 0 | 0.3457 | 0.3056 |  |  |  |  | 0.0401 | -0.0401 | -11.5997 | Тех.совет №12-05 от 12.05.2020
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-610 мощностью 0,16МВА с увеличением мощности на 0,24МВА | К_172120227 | 0.7701 | 0 | 0.7701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.7701 | 0 | 0
… | …
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 8.6264 | 0 | 8.6264 | 8.6264 | 8.4736 | 7.8531 | 7.8532 | 0.7733 | 0.6204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1528 | -0.1528
1.2.1.2 | Модернизация морально и физически устаревшего эл.оборудования РП-6 с количеством ячеек КСО-10шт. (2019г.-5шт., 2020г.-5 шт.) | ЭI_172119179 | 7.8531 | 0 | 7.8531 | 7.8531 | 7.8532 | 7.8531 | 7.8532 | 0 | 0 |  |  |  |  | -0.0001 | 0.0001 | 0.0012734
1.2.1.2 | Модернизация морально и физически устаревшего эл.оборудования ТП-52. РУ-10/0,4кВ с мощноятью тр-ра 0,25МВА с увеличением мощности на 0,15МВА | G_172121072 | 0.7733 | 0 | 0.7733 | 0.7733 | 0.6204 | 0 | 0 | 0.7733 | 0.6204 |  |  |  |  | 0.1529 | -0.1529 | -19.7724
… | …
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 2.1979 | 0 | 2.1979 | 1.9439 | 2.0213 | 0.1439 | 0.1431 | 1.8 | 1.8782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1766 | 0.0774
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 2.1979 | 0 | 2.1979 | 1.9439 | 2.0213 | 0.1439 | 0.1431 | 1.8 | 1.8782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1766 | 0.0774
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.231 протяженностью 3,644км | К_172120220 | 1.5674 | 0 | 1.5674 | 1.5674 | 1.6757 | 0 | 0 | 1.5674 | 1.6757 |  |  |  |  | -0.1083 | 0.1083 | 6.9095
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.33 протяженностью 0,15км | К_172120222 | 0.254 | 0 | 0.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.254 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.1031 от ВЛ-10кВ до ТП (J_172120207) протяженностью 0,24км | J_172120206 | 0.2326 | 0 | 0.2326 | 0.2326 | 0.2025 | 0 | 0 | 0.2326 | 0.2025 |  |  |  |  | 0.0301 | -0.0301 | -12.9407 | Тех.совет №12-05 от 12.05.2020
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-111 (Оптимизация) и ТП (J_172120207) протяжяженноятью 0,32км | К_172120218 | 0.1439 | 0 | 0.1439 | 0.1439 | 0.1431 | 0.1439 | 0.1431 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0008 | -0.0008 | -0.55594
… | …
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | …
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 7.9446 | 0 | 7.9446 | 3.6164 | 5.5147 | 0 | 0.4072 | 3.6164 | 5.1075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4299 | 1.8983
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 7.9446 | 0 | 7.9446 | 3.6164 | 5.5147 | 0 | 0.4072 | 3.6164 | 5.1075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4299 | 1.8983
1.2.3.1 | Установка АСКУЭ в целях технологического присоединения, кол-во точек в 2018г.-149шт., в 2019г.-149шт., в 2020г.-88шт., в 2021г.-62шт. | I_172118182 | 0.9567 | 0 | 0.9567 | 0 | 1.4142 | 0 | 0.4072 | 0 | 1.007 |  |  |  |  | -0.4575 | 1.4142 | 100 | Тех.совет №12-05 от 12.05.2020
1.2.3.1 | Установка АСКУЭ согласно ПП №522 от 27.12.2018г., кол-во точек в 2020г.-300шт., 2021г.-295шт. | К_172121228 | 3.3715 | 0 | 3.3715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.3715 | 0 | 0
1.2.3.1 | Установка АСКУЭ (ТП-15), кол-во точек 107шт. | G_172120125 | 1.0313 | 0 | 1.0313 | 1.0313 | 1.4311 | 0 | 0 | 1.0313 | 1.4311 |  |  |  |  | -0.3998 | 0.3998 | 38.7666 | Тех.совет №12-05 от 12.05.2020
1.2.3.1 | Установка АСКУЭ (ТП-112), кол-во точек 132шт. | К_172120237 | 1.4809 | 0 | 1.4809 | 1.4809 | 1.5311 | 0 | 0 | 1.4809 | 1.5311 |  |  |  |  | -0.0502 | 0.0502 | 3.3898
1.2.3.1 | Установка АСКУЭ (ТП-153), кол-во точек 98шт. | К_172120233 | 1.1042 | 0 | 1.1042 | 1.1042 | 1.1383 | 0 | 0 | 1.1042 | 1.1383 |  |  |  |  | -0.0341 | 0.0341 | 3.0882
… | …
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | …
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | …
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | …
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | …
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | …
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | …
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | …
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | …
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | …
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | …
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | …
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 16.7053 | 0 | 16.7053 | 3.5123 | 1.2655 | 0 | 0 | 3.5123 | 1.2655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4398 | -2.2468
1.4 | Строительство ВЛ-10кВ ф.6 протяженностью 0,34км | К_172120221 | 0.701 | 0 | 0.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.701 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10кВ ф.6 протяженностью 1,455км | К_172120219 | 7.7565 | 0 | 7.7565 | 1.9675 | 0 | 0 | 0 | 1.9675 | 0 |  |  |  |  | 7.7565 | -1.9675 | -100 | Тех.совет №12-05 от 12.05.2020
1.4 | Строительство ТП-620 мощностью 0,16МВА | К_172120224 | 0.6887 | 0 | 0.6887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.6887 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП-621 мощностью 1МВА | К_172120238 | 6.0143 | 0 | 6.0143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6.0143 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП при делении ВЛ-0,4кВ от ТП-111 (Оптимизация) мощностью 0,16МВА | J_172120207 | 0.6844 | 0 | 0.6844 | 0.6844 | 0.5351 | 0 | 0 | 0.6844 | 0.5351 |  |  |  |  | 0.1493 | -0.1493 | -21.8147 | Тех.совет №12-05 от 12.05.2020
1.4 | Строительство КТП при делении ВЛ-0,4кВ от ТП-74 (Оптимизация) мощностью 0,16МВА | J_172120208 | 0.7442 | 0 | 0.7442 | 0.7442 | 0.595 | 0 | 0 | 0.7442 | 0.595 |  |  |  |  | 0.1492 | -0.1492 | -20.0484 | Тех.совет №12-05 от 12.05.2020
1.4 | Строительство КЛ-10кВ от ВЛ-10кВ ф.1031 до ТП (J_172120207) протяженностью 0,022км | J_172120211 | 0.0581 | 0 | 0.0581 | 0.0581 | 0.0695 | 0 | 0 | 0.0581 | 0.0695 |  |  |  |  | -0.0114 | 0.0114 | 19.6213 | Тех.совет №12-05 от 12.05.2020
1.4 | Строительство КЛ-10кВ от ВЛ-10кВ ф.202 до ТП (J_172120208) протяженностью 0,022км | J_172120212 | 0.0581 | 0 | 0.0581 | 0.0581 | 0.0659 | 0 | 0 | 0.0581 | 0.0659 |  |  |  |  | -0.0078 | 0.0078 | 13.4251 | Тех.совет №12-05 от 12.05.2020
… | …
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | …
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 15.4448 | 0 | 15.4448 | 11.3223 | 11.255 | 9.9758 | 9.855 | 1.3465 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1898 | -0.0673
1.6 | Приобретение вычислительной и оргтехники | I_172118178 | 0.1973 | 0 | 0.1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.1973 | 0 | 0
1.6 | Приобретение основных средств | G_172121159 | 2.5052 | 0 | 2.5052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.5052 | 0 | 0
1.6 | Покупка камаза-манипулятора (1 шт.) | G_172121176 | 9.9758 | 0 | 9.9758 | 9.9758 | 9.855 | 9.9758 | 9.855 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.1208 | -0.1208 | -1.2109
1.6 | Покупка ГАЗ-27527 "Соболь" (1 шт.) | К_172120235 | 1.42 | 0 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.42 | 0 | 0
1.6 | Покупка автомобиля Nissan Terrano (1шт.) | К_172120229 | 1.3465 | 0 | 1.3465 | 1.3465 | 1.4 | 0 | 0 | 1.3465 | 1.4 |  |  |  |  | -0.0535 | 0.0535 | 3.9733
… | …