## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Паспорт инвестиционного проекта
ООО "Электрические сети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Г
(идентификатор инвестиционного проекта)
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт (2020г. II квартал)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | 1.1.1.1 Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением 2) | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | -
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Республика Башкортостан
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | МР Бирский район, г.Бирск
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | -
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | не требуется
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | -
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | нд
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | не требуется
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | не требуется
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не требуется
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | -
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | не требуется
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 2,17 млн. руб с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 7,06 млн. руб с НДС

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Паспорт инвестиционного проекта
ООО "Электрические сети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Г
(идентификатор инвестиционного проекта)
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт (2020г. I квартал)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, кВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, кВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, кВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей с НДС
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | 0001-ТП-2020 от 22.01.2020 | - | выполнено | 452451, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, Родниковая ул, 14-А, бокс 2/5 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 6 | 0 | 6 | 0,22кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055
2 | 0005-ТП-2020 от 17.01.2020 | - | выполнено | 452450, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, Коммунистическая ул, дом № 11 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 10 | 0 | 10 | 0,22кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055
3 | 0008-ТП-2020 от 16.01.2020 | - | выполнено | 452000, РБ, г. Уфа, р-н Октябрьский, с. Нагаево, кв-л 35, кад. номер 02:55:040610:9582, ул. 65-летия Победы, д. 180-б | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055
4 | 0009-ТП-2020 от 16.01.2020 | - | выполнено | 452000, РБ, г. Уфа, р-н Октябрьский, с. Нагаево, кв-л 35, кад. номер 02:55:040610:9523, ул. Европейская, д. 2 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055
5 | 0010-ТП-2020 от 16.01.2020 | - | выполнено | 452000, РБ, г. Уфа, р-н Октябрьский, с. Нагаево, кв-л 35, кад. номер 02:55:040610:9305, ул. Доброжелательная, д.16 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055
6 | 0011-ТП-2020 от 16.01.2020 | - | выполнено | 452000, РБ, г. Уфа, р-н Октябрьский, с. Нагаево, кв-л 35, кад. номер 02:55:040610:9701, ул. Европейская, д. 12 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055
7 | 0012-ТП-2020 от 16.01.2020 | - | выполнено | 452000, РБ, г. Уфа, р-н Октябрьский, с. Нагаево, кв-л 35, кад. номер 02:55:040610:9636, ул. Славянская, д.30 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055
8 | 0015-ТП-2020 от 24.01.2020 | - | выполнено | 452469, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, Студенческая ул, дом № 43 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055
9 | 0024-ТП-2020 от 20.01.2020 | - | выполнено | 452000, РБ, г. Уфа, р-н Октябрьский, с. Нагаево, кв-л 35, кад. номер 02:55:040610:9393, ул. Европейская, д. 10 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055
10 | 0025-ТП-2020 от 28.01.2020 | - | выполнено | 452469, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, Пономаревка с, Кузнечная ул, дом № 1, корпус д | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055
11 | 0026-ТП-2020 от 28.01.2020 | - | выполнено | 452452, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, Ромашка сад, 2/7 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055
12 | 0027-ТП-2020 от 28.01.2020 | - | выполнено | 452450, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, коллективный сад "Дубравушка", уч.29 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055
13 | 0032-ТП-2020 от 29.01.2020 | - | выполнено | 452450, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, коллективный сад "Дубравушка", уч.25 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 10 | 0 | 10 | 0,22кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055
14 | 0033-ТП-2020 от 29.01.2020 | - | выполнено | 452450, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, коллективный сад "Дубравушка", уч.27 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 10 | 0 | 10 | 0,22кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055
15 | 0035-ТП-2020 от 29.01.2020 | - | выполнено | 452450, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, коллективный сад "Дубравушка", уч.28 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 6 | 0 | 6 | 0,22кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.0067185
16 | 0042-ТП-2020 от 30.01.2020 | - | выполнено | 452455, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, Кутузова ул, дом № 111 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 6 | 9 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055
17 | 0049-ТП-2020 от 03.02.2020 | - | выполнено | 452450, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, Газовик сад, участок №8 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055
18 | 0053-ТП-2020 от 03.02.2020 | - | выполнено | 452450, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, озеро Подворное, уч. 32 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 8 | 0 | 8 | 0,22кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055
19 | 0055-ТП-2020 от 13.02.2020 | - | выполнено | 452450, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, в районе завода "Прогресс", проезд № 1, гараж № 13 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 6 | 0 | 6 | 0,22кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055
20 | 0057-ТП-2020 от 14.02.2020 | - | выполнено | 452450, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, озеро Подворное, уч. 7 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 10 | 0 | 10 | 0,22кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055
21 | 0059-ТП-2020 от 13.02.2020 | - | выполнено | 452450, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, район электромеханического завода "Прогресс", проезд № 1, гараж № 7 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 6 | 0 | 6 | 0,22кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055
22 | 0061-ТП-2020 от 12.02.2020 | - | выполнено | 452450, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, Предпринимателей ул, дом № 52 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 6 | 9 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055
23 | 0083-ТП-2020 от 17.02.2020 | - | выполнено | 452451, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, Карла Маркса ул, дом № 25 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 10 | 5 | 5 | 0,22кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055
24 | 0088-ТП-2020 от 19.02.2020 | - | выполнено | 452000, РБ, г. Уфа, р-н Октябрьский, с. Нагаево, кв-л 35, кад. номер 02:55:040610:9318, ул. Доброжелательная, д. 28 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055
25 | 0090-ТП-2020 от 20.02.2020 | - | выполнено | 452469, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, Победы ул, дом № 35 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 10 | 0 | 10 | 0,22кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055
26 | 0092-ТП-2020 от 19.02.2020 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, кад. 02:55:040616:3393 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.014186
27 | 0093-ТП-2020 от 19.02.2020 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, кад. 02:55:040616:3394 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.014186
28 | 0094-ТП-2020 от 19.02.2020 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, кад. 02:55:040616:3395 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.014186
29 | 0095-ТП-2020 от 19.02.2020 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, кад. 02:55:040616:3396 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.014186
30 | 0096-ТП-2020 от 19.02.2020 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, кад. 02:55:040616:3397 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.014186
31 | 0097-ТП-2020 от 19.02.2020 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, кад. 02:55:040616:3398 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.014186
32 | 0098-ТП-2020 от 19.02.2020 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, кад. 02:55:040616:3399 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.014186
33 | 0099-ТП-2020 от 19.02.2020 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, кад. 02:55:040616:3400 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.014186
34 | 0100-ТП-2020 от 19.02.2020 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, кад. 02:55:040616:3401 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.014186
35 | 0101-ТП-2020 от 19.02.2020 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, кад. 02:55:040616:3402 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.014186
36 | 0102-ТП-2020 от 19.02.2020 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, кад. 02:55:040616:3403 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.014186
37 | 0103-ТП-2020 от 19.02.2020 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, кад. 02:55:040616:3404 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.014186
38 | 0104-ТП-2020 от 19.02.2020 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, кад. 02:55:040616:3405 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.014186
39 | 0105-ТП-2020 от 19.02.2020 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, кад. 02:55:040616:3406 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.014186
40 | 0106-ТП-2020 от 19.02.2020 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, кад. 02:55:040616:3407 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.014186
41 | 0107-ТП-2020 от 19.02.2020 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, кад. 02:55:040616:3408 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.014186
42 | 0110-ТП-2020 от 18.02.2020 | - | выполнено | 452455, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, Республиканская ул, дом № 42, корпус Р | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 6 | 9 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055
43 | 0113-ТП-2020 от 18.02.2020 | - | выполнено | 452450, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, Коммунаров ул, дом № 9 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 10 | 5 | 5 | 0,22кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055
44 | 0115-ТП-2020 от 18.02.2020 | - | выполнено | 452451, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, Гагарина ул, дом № 91, корпус в | нежилое помещение | ВЛ-0,4кВ | 15 | 10 | 5 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055
45 | 0126-ТП-2020 от 26.02.2020 | - | выполнено | 452450, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, р-н Прогресса, проезд № 3, гараж № 32 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 6 | 0 | 6 | 0,22кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055
46 | 0131-ТП-2020 от 26.02.2020 | - | выполнено | 452450, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, Гагарина ул, д. 86-б, пом. 14 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 6 | 0 | 6 | 0,22кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055
47 | 0147-ТП-2020 от 11.03.2020 | - | выполнено | 452450, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, коллективный сад "Дубравушка", уч.30 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 10 | 0 | 10 | 0,22кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055
48 | 0148-ТП-2020 от 11.03.2020 | - | выполнено | 452450, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, коллективный сад "Дубравушка", уч.44 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 10 | 0 | 10 | 0,22кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055
49 | 0152-ТП-2020 от 06.03.2020 | - | выполнено | 452469, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, Кленовая ул, дом № 32 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 6 | 9 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055
50 | 0153-ТП-2020 от 06.03.2020 | - | выполнено | 452455, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, Шоссейная ул, дом № 15 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 5 | 10 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055
51 | 0163-ТП-2020 от 11.03.2020 | - | выполнено | 452455, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, Республиканская ул, дом № 94 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 5 | 10 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055
52 | 0166-ТП-2020 от 05.03.2020 | - | выполнено | 452000, РБ, г. Уфа, р-н Октябрьский, с. Нагаево, кв-л 35, кад. номер 02:55:040610:9658, ул. Облепиховая, д. 27 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055
53 | 0167-ТП-2020 от 18.05.2020 | - | выполнено | 452451, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, Светлая ул, дом № 11, корпус а | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 6 | 9 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055
54 | 0171-ТП-2020 от 16.03.2020 | - | выполнено | 452450, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, район электромеханического завода "Прогресс", пр1, гараж № 33 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 6 | 0 | 6 | 0,22кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055
55 | 0175-ТП-2020 от 17.03.2020 | - | выполнено | 452451, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, Гастелло ул, дом № 17 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 5 | 10 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055
56 | 0177-ТП-2020 от 17.03.2020 | - | выполнено | 452450, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, район БЭМЗ, проезд 3, гараж 26 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 2 | 0 | 2 | 0,22кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.0022395
57 | 0179-ТП-2020 от 13.03.2020 | - | выполнено | 452000, РБ, г. Уфа, р-н Октябрьский, с. Нагаево, кв-л 35, кад. номер 02:55:040610:9452, ул. Почетная, д. 30 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 1 | 14 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055
58 | 0180-ТП-2020 от 13.03.2020 | - | выполнено | 452000, РБ, г. Уфа, р-н Октябрьский, с. Нагаево, кв-л 35, кад. номер 02:55:040610:9296, ул. Доброжелательная, д. 24 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055
59 | 0181-ТП-2020 от 13.03.2020 | - | выполнено | 452000, РБ, г. Уфа, р-н Октябрьский, с. Нагаево, кв-л 35, кад. номер 02:55:040610:9681, ул. Доброжелательная, д. 25 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055
60 | 0189-ТП-2020 от 26.03.2020 | - | выполнено | 452469, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, Башкортостана ул, дом № 73 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 10 | 0 | 10 | 0,22кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055
61 | 0205-ТП-2020 от 09.06.2020 | - | выполнено | 452455, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, Республиканская ул, дом № 113 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 10 | 6 | 4 | 0,22кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055
62 | 0217-ТП-2020 от 27.03.2020 | - | выполнено | 452000, РБ, г. Уфа, р-н Октябрьский, с. Нагаево, кв-л 35, кад. номер 02:55:040610:9659, ул. Почетная, д. 15 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055
63 | 0219-ТП-2020 от 27.03.2020 | - | выполнено | 452000, РБ, г. Уфа, р-н Октябрьский, с. Нагаево, кв-л 35, кад. номер 02:55:040610:9468, ул. Облепиховая, д. 25 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055
64 | 0224-ТП-2020 от 24.04.2020 | - | выполнено | 452450, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, коллективный сад "Дубравушка" , уч. 48 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 10 | 0 | 10 | 0,22кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055
65 | 0225-ТП-2020 от 24.04.2020 | - | выполнено | 452450, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, оз. Подворное, уч. № 9 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 10 | 0 | 10 | 0,22кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055
66 | 0235-ТП-2020 от 14.04.2020 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Октябрьский р-н, Нагаево с, кад.02:55:040616:3504 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.014186
67 | 0236-ТП-2020 от 14.04.2020 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Октябрьский р-н, Нагаево с, кад.02:55:040616:3505 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.014186
68 | 0237-ТП-2020 от 14.04.2020 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Октябрьский р-н, Нагаево с, кад.02:55:040616:3506 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.014186
69 | 0238-ТП-2020 от 14.04.2020 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Октябрьский р-н, Нагаево с, кад.02:55:040616:3507 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.014186
70 | 0239-ТП-2020 от 14.04.2020 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Октябрьский р-н, Нагаево с, кад.02:55:040616:3508 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.014186
71 | 0241-ТП-2020 от 14.04.2020 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Октябрьский р-н, Нагаево с, кад.02:55:040616:3515 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.014186
72 | 0243-ТП-2020 от 14.04.2020 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Октябрьский р-н, Нагаево с, кад.02:55:040616:3533 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.014186
73 | 0244-ТП-2020 от 14.04.2020 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Октябрьский р-н, Нагаево с, кад.02:55:040616:3535 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.014186
74 | 0246-ТП-2020 от 10.04.2020 | - | выполнено | 452000, РБ, г. Уфа, р-н Октябрьский, с. Нагаево, кв-л 35, кад. номер 02:55:040610:9406, ул. Облепиховая, д.29 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055
75 | 0249-ТП-2020 от 22.04.2020 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Октябрьский р-н, Нагаево с, кад.02:55:040616:3516 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.014186
76 | 0250-ТП-2020 от 22.04.2020 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Октябрьский р-н, Нагаево с, кад.02:55:040616:3517 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.014186
77 | 0251-ТП-2020 от 22.04.2020 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Октябрьский р-н, Нагаево с, кад.02:55:040616:3518 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.014186
78 | 0252-ТП-2020 от 22.04.2020 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Октябрьский р-н, Нагаево с, кад.02:55:040616:3519 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.014186
79 | 0254-ТП-2020 от 22.04.2020 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Октябрьский р-н, Нагаево с, кад.02:55:040616:3522 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.014186
80 | 0255-ТП-2020 от 22.04.2020 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Октябрьский р-н, Нагаево с, кад.02:55:040616:3523 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.014186
81 | 0256-ТП-2020 от 22.04.2020 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Октябрьский р-н, Нагаево с, кад.02:55:040616:3524 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.014186
82 | 0257-ТП-2020 от 22.04.2020 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Октябрьский р-н, Нагаево с, кад.02:55:040616:3525 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.014186
83 | 0258-ТП-2020 от 22.04.2020 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Октябрьский р-н, Нагаево с, кад.02:55:040616:3526 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.014186
84 | 0259-ТП-2020 от 22.04.2020 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Октябрьский р-н, Нагаево с, кад.02:55:040616:3527 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.014186
85 | 0260-ТП-2020 от 22.04.2020 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Октябрьский р-н, Нагаево с, кад.02:55:040616:3546 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.014186
86 | 0261-ТП-2020 от 22.04.2020 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Октябрьский р-н, Нагаево с, кад.02:55:040616:3520 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.014186
87 | 0262-ТП-2020 от 22.04.2020 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Октябрьский р-н, Нагаево с, кад.02:55:040616:3547 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.014186
88 | 0263-ТП-2020 от 22.04.2020 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Октябрьский р-н, Нагаево с, кад.02:55:040616:3548 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.014186
89 | 0264-ТП-2020 от 22.04.2020 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Октябрьский р-н, Нагаево с, кад.02:55:040616:3549 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.014186
90 | 0265-ТП-2020 от 22.04.2020 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Октябрьский р-н, Нагаево с, кад.02:55:040616:3550 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.014186
91 | 0267-ТП-2020 от 22.04.2020 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Октябрьский р-н, Нагаево с, кад.02:55:040616:3552 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.014186
92 | 0268-ТП-2020 от 22.04.2020 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Октябрьский р-н, Нагаево с, кад.02:55:040616:3553 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.014186
93 | 0269-ТП-2020 от 22.04.2020 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Октябрьский р-н, Нагаево с, кад.02:55:040616:3554 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.014186
94 | 0270-ТП-2020 от 22.04.2020 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Октябрьский р-н, Нагаево с, кад.02:55:040616:3555 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.014186
95 | 0271-ТП-2020 от 22.04.2020 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Октябрьский р-н, Нагаево с, кад.02:55:040616:3556 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.014186
96 | 0272-ТП-2020 от 22.04.2020 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Октябрьский р-н, Нагаево с, кад.02:55:040616:3557 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.014186
97 | 0274-ТП-2020 от 22.04.2020 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Октябрьский р-н, Нагаево с, кад.02:55:040616:3426, 02:55:040616:3427 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.014186
98 | 0275-ТП-2020 от 23.04.2020 | - | выполнено | 452450, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, коллективный сад "Дубравушка", уч. 36 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 8 | 0 | 8 | 0,22кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055
99 | 0280-ТП-2020 от 14.05.2020 | - | выполнено | 452450, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, Елочка сад, уч. 1 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 8 | 0 | 8 | 0,22кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055
100 | 0294-ТП-2020 от 12.05.2020 | - | выполнено | 452000, РБ, г. Уфа, р-н Октябрьский, с. Нагаево, кв-л 35, кад. номер 02:55:040610:9249, ул. 65-летия Победы, д. 172 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055
101 | 0295-ТП-2020 от 29.05.2020 | - | выполнено | 452450, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, коллективный сад "Дубравушка", уч. 31 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 6 | 0 | 6 | 0,22кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055
102 | 0296-ТП-2020 от 29.05.2020 | - | выполнено | 452450, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, Предпринимателей ул, дом № 20 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055
103 | 0303-ТП-2020 от 03.06.2020 | - | выполнено | 452450, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, Росинка сад, уч. 42 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055
104 | 0315-ТП-2020 от 08.06.2020 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, кв.35, Уфа г, Нагаево с, кад. номер 02:55:040610:9476, ул. Европейская, д. 22 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055
105 | 0316-ТП-2020 от 08.06.2020 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, кв.35, Уфа г, Нагаево с, кад. номер 02:55:040610:9612, ул. Европейская, д. 21 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055
106 | 0317-ТП-2020 от 08.06.2020 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, кв.35, Уфа г, Нагаево с, кад. номер 02:55:040610:9689, ул. Почетная, д.17 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055
107 | 0319-ТП-2020 от 04.06.2020 | - | выполнено | 452469, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, Белогорская ул, дом № 18 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055
108 | 0320-ТП-2020 от 08.06.2020 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, кв.35, Уфа г, Нагаево с, кад. номер 02:55:040610:9754, ул. 65-летия Победы, д.180 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055
109 | 0335-ТП-2020 от 10.06.2020 | - | выполнено | 452450, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, Прогресс мкр, гараж 1/110 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 6 | 0 | 6 | 0,22кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055
110 | 0360-ТП-2020 от 16.06.2020 | - | выполнено | 452450, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, Дубравушка сад, уч. 17 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055
111 | 0372-ТП-2020 от 17.06.2020 | - | выполнено | 452469, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, Мустая Карима ул, дом № 16/1 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055
112 | 0380-ТП-2020 от 08.06.2020 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, кад. номер 02:55:040616:3567 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055
113 | 0381-ТП-2020 от 08.06.2020 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, кад. номер 02:55:040616:3580 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055
114 | 0388-ТП-2020 от 08.06.2020 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, кв.35, Уфа г, Нагаево с, кад. номер 02:55:040610:9837, ул. Доброжелательная, д. 27 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055
115 | 0405-ТП-2020 от 15.06.2020 | - | выполнено | 452469, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, Башкортостана ул, дом № 55 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 10 | 0 | 10 | 0,22кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055
116 | 0435-ТП-2020 от 18.06.2020 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, кад. номер 02:55:040616:3570 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055
117 | 0437-ТП-2020 от 18.06.2020 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, кад. номер 02:55:040616:3572 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055
118 | 0461-ТП-2019 от 05.08.2019 | - | выполнено | 452469, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, Столярова ул, дом № 29, корпус а | нежилое помещение | ВЛ-0,4кВ | 15 | 6 | 9 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055
119 | 0466-ТП-2020 от 26.06.2020 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, кв.35, Уфа г, Нагаево с, кад. номер 02:55:040610:9725, ул. Почетная, д.10 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055
120 | 0469-ТП-2020 от 26.06.2020 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, кв.35, Уфа г, Нагаево с, кад. номер 02:55:040610:9807, ул. Доброжелательная, 26-б | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055
121 | 0470-ТП-2020 от 26.06.2020 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, кв.35, Уфа г, Нагаево с, кад. номер 02:55:040610:9787, ул. Почетная, д. 21 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055
122 | 0471-ТП-2020 от 30.06.2020 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, кв.35, Уфа г, Нагаево с, кад. номер 02:55:040610:9768, ул. Европейская д. 3 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055
123 | 0479-ТП-2020 от 30.06.2020 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, кв.35, Уфа г, Нагаево с, кад. номер 02:55:040610:9809, ул. Доброжелательная, 26-г | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055
124 | 0503-ТП-2019 от 02.09.2019 | - | выполнено | 452450, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, Подлесная ул, дом № 15, корпус а | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055
125 | 0696-ТП-2019 от 29.10.2019 | - | выполнено | 452450, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, район БЭМЗа проезд № 2-122 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 6 | 0 | 6 | 0,22кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055
126 | 0698-ТП-2019 от 25.10.2019 | - | выполнено | 452450, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, Гагарина ул, 86-б, гараж 12 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 6 | 0 | 6 | 0,22кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055
127 | 0708-ТП-2018 от 08.11.2018 | - | выполнено | РБ, Бирский р-н, г. Бирск, сад "Ромашка", IV квартал, уч.№ 105 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055
128 | 0745-ТП-2019 от 20.11.2019 | - | выполнено | 452450, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, район завода "Прогресс" проезд № 2 участок № 127 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 3 | 0 | 3 | 0,22кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.0030786
129 | 0756-ТП-2019 от 20.11.2019 | - | выполнено | 452455, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, Шоссейная ул, дом № 51 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 5 | 10 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055
130 | 0760-ТП-2019 от 19.11.2019 | - | выполнено | 452470, Башкортостан Респ, Бирский р-н, "Дубравушка" коллективный сад, уч.47 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 6 | 3 | 3 | 0,22кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.0030786
131 | 0761-ТП-2019 от 19.11.2019 | - | выполнено | 452470, Башкортостан Респ, Бирский р-н, "Дубравушка" коллективный сад, уч.41 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 4 | 3 | 1 | 0,22кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.0010262
132 | 0767-ТП-2019 от 05.12.2019 | - | выполнено | 452450, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, Горгаз мкр, бокс 2/34 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 6 | 0 | 6 | 0,22кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055
133 | 0777-ТП-2019 от 20.12.2019 | - | выполнено | 452469, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, Победы ул, дом № 20 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 8 | 7 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055
134 | 0786-ТП-2019 от 09.12.2019 | - | выполнено | 452450, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, 2 Пятилетка ул, дом № 32 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 5 | 10 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055
135 | 0789-ТП-2019 от 10.12.2019 | - | выполнено | 452450, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, Революционная ул, дом № 6, кв. 2 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 10 | 6 | 4 | 0,22кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055
136 | 0793-ТП-2019 от 16.12.2019 | - | выполнено | 452455, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, Сиреневая ул, дом № 33 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 5 | 10 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055
137 | 0804-ТП-2019 от 19.12.2019 | - | выполнено | 452470, Башкортостан Респ, Бирский р-н, "Дубравушка" коллективный сад, уч. 46 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 6 | 0 | 6 | 0,22кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055
138 | 0809-ТП-2019 от 20.12.2019 | - | выполнено | 452450, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, Горгаз мкр, бокс 3/29 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 6 | 0 | 6 | 0,22кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055
139 | 0827-ТП-2019 от 10.01.2020 | - | выполнено | 452453, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, Мустая Карима ул, дом № 65 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 5 | 10 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055
140 | 0831-ТП-2019 от 27.12.2019 | - | выполнено | 452470, Башкортостан Респ, Бирский р-н, "Дубравушка" коллективный сад, уч. 49 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 10 | 0 | 10 | 0,22кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055
141 | 0835-ТП-2019 от 24.12.2019 | - | выполнено | 452455, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, Сиреневая ул, дом № 32 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 5 | 10 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055
142 | 0837-ТП-2019 от 30.12.2019 | - | выполнено | 452469, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, Пономаревка с, Загородная ул, дом № 23 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055
143 | 0840-ТП-2019 от 03.03.2020 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, квартал 35, кад. номер 02:55:040610:7696 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055
144 | 0845-ТП-2019 от 27.12.2019 | - | выполнено | 452469, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, Радужная ул, дом № 106 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 6 | 9 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055
145 | 0846-ТП-2019 от 10.01.2020 | - | выполнено | 452452, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, Кирова ул, дом № 45 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 5 | 10 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055
146 | 0847-ТП-2019 от 30.12.2019 | - | выполнено | 452455, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, Республиканская ул, дом № 30 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 5 | 10 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055
147 | 0850-ТП-2019 от 14.01.2020 | - | выполнено | 452469, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, Столярова ул, дом № 119 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055
148 | 0006-ТП-2020 от 17.01.2020 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Октябрьский р-н, Нагаево с, кад.02:55:040616:3241 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055
149 | 0016-ТП-2020 от 24.01.2020 | - | выполнено | 452450, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, Ромашка сад, 3/20 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 6 | 0 | 6 | 0,22кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055
150 | 0017-ТП-2020 от 24.01.2020 | - | выполнено | 452450, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, Заря сад, участок 164 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 6 | 0 | 6 | 0,22кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055
151 | 00214-ОТП/2016 от 04.05.2016 | - | выполнено | РБ, г. Бирск, ул. Свиридова, д. 4 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 6 | 0 | 6 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055
152 | 0031-ТП-2020 от 28.01.2020 | - | выполнено | 452450, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, коллективный сад "Дубравушка", уч.13 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 10 | 0 | 10 | 0,22кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055
153 | 0039-ТП-2020 от 29.01.2020 | - | выполнено | 452450, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, район электромеханического завода "Прогресс", проезд 5, гараж № 73 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 6 | 0 | 6 | 0,22кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055
154 | 0040-ТП-2020 от 30.01.2020 | - | выполнено | 452450, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, Коммунистическая ул, дом № 68, корпус б | нежилое помещение | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055
155 | 0043-ТП-2020 от 29.01.2020 | - | выполнено | 452450, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, Ромашка сад, 1/31 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 6 | 0 | 6 | 0,22кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055
156 | 0050-ТП-2020 от 13.02.2020 | - | выполнено | 452469, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, Воскресенская ул, дом № 8 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055
157 | 0056-ТП-2020 от 13.02.2020 | - | выполнено | 452450, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, в р-не з-да "Прогресс", проезд № 1, гараж 119 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 6 | 0 | 6 | 0,22кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055
158 | 0078-ТП-2020 от 12.02.2020 | - | выполнено | 452469, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, Жукова ул, дом № 49 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 10 | 0 | 10 | 0,22кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055
159 | 0082-ТП-2020 от 20.02.2020 | - | выполнено | 452450, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, Подгорная ул, дом № 3 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055
160 | 0091-ТП-2020 от 19.02.2020 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, кад. 02:55:040616:3392 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055
161 | 0112-ТП-2020 от 20.02.2020 | - | выполнено | 452450, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, Росинка сад, участок 26/1 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 10 | 0 | 10 | 0,22кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055
162 | 0132-ТП-2020 от 20.02.2020 | - | выполнено | 452469, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, Озерная ул, дом № 7 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055
163 | 0141-ТП-2020 от 06.03.2020 | - | выполнено | 452450, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, ул. Родниковая 14-а, бокс 2/23 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 6 | 0 | 6 | 0,22кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055
164 | 0190-ТП-2020 от 26.03.2020 | - | выполнено | 452451, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, Родниковая ул, дом № 16 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055
165 | 0211-ТП-2020 от 20.05.2020 | - | выполнено | 452450, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, Батырская ул, дом № 33 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055
166 | 0212-ТП-2020 от 03.04.2020 | - | выполнено | 452452, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, Луговая ул, дом № 4, корпус б | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055
167 | 0240-ТП-2020 от 14.04.2020 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Октябрьский р-н, Нагаево с, кад.02:55:040616:3513 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055
168 | 0242-ТП-2020 от 14.04.2020 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Октябрьский р-н, Нагаево с, кад.02:55:040616:3531 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.014186
169 | 0248-ТП-2020 от 22.04.2020 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Октябрьский р-н, Нагаево с, кад.02:55:040616:3551 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055
170 | 0253-ТП-2020 от 22.04.2020 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Октябрьский р-н, Нагаево с, кад.02:55:040616:3521 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.014186
171 | 0338-ТП-2020 от 10.06.2020 | - | выполнено | 452450, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, Северный сад, уч. 37 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 6 | 0 | 6 | 0,22кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055
172 | 0341-ТП-2020 от 28.05.2020 | - | выполнено | 452450, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, сад. тов. № 12 Елочка сад, уч.17 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 8 | 0 | 8 | 0,22кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055
173 | 0524-ТП-2019 от 13.09.2019 | - | выполнено | 452469, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, Магистральная ул, дом № 29 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055
174 | 0537-ТП-2019 от 25.09.2019 | - | выполнено | 452469, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, Преображенская ул, дом № 14 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055
175 | 0666-ТП-2019 от 02.10.2019 | - | выполнено | 452450, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, Прогресс мкр, бокс 2/80 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 6 | 0 | 6 | 0,22кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055
176 | 0715-ТП-2019 от 11.11.2019 | - | выполнено | 452453, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, Цюрупы ул, дом № 4, корпус а | Юрлицо | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055
177 | 0718-ТП-2019 от 31.10.2019 | - | выполнено | 452450, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, Цюрупы ул, дом № 54 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 5 | 10 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055
178 | 0725-ТП-2019 от 01.11.2019 | - | выполнено | 452469, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, Белогорская ул, дом № 25 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055
179 | 0795-ТП-2019 от 19.12.2019 | - | выполнено | 452450, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, район электромеханического завода Прогресс, пр. 3, гараж 46 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 6 | 0 | 6 | 0,22кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055
180 | 0807-ТП-2019 от 20.12.2019 | - | выполнено | 452450, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, Гарипова ул, дом № 2 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 6 | 9 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055
181 | 0811-ТП-2019 от 24.01.2020 | - | выполнено | 452450, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, Лесное сад, участок № 13 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055
182 | 0826-ТП-2019 от 27.12.2019 | - | выполнено | 452469, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, Радостная ул, дом № 13 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055
183 | 0851-ТП-2019 от 14.01.2020 | - | выполнено | 452451, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, Родниковая ул, 14, корпус а, бокс 2/11 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 6 | 0 | 6 | 0,22кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00055

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
3
Паспорт инвестиционного проекта
ООО "Электрические сети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Г
(идентификатор инвестиционного проекта)
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт (2020г. II квартал)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Паспорт инвестиционного проекта
ООО "Электрические сети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Г
(идентификатор инвестиционного проекта)
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт (2020г. II квартал)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи, мм |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ, опор) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 |  | ВЛ-0,4кВ к/сад "Золотая осень", уч.№91 |  | ВЛ-0,4кВ к/сад "Золотая осень", уч.№91 |  | 0.38 |  | 0.38 | 2020 |  | 1 |  | 25 |  | ВЛ |  | 0.148 |  |  |  |  | дер
2 |  | ВЛ-0,4кВ к/сад "Ромашка", уч.№1/31 |  | ВЛ-0,4кВ к/сад "Ромашка", уч.№1/31 |  | 0.38 |  | 0.38 | 2020 |  | 1 |  | 25 |  | ВЛ |  | 0.1 |  |  |  |  | дер
3 |  | ВЛ-0,4кВ к/сад "Ромашка", уч.№3 |  | ВЛ-0,4кВ к/сад "Ромашка", уч.№3 |  | 0.38 |  | 0.38 | 2020 |  | 1 |  | 25 |  | ВЛ |  | 0.07 |  |  |  |  | дер
4 |  | ВЛ-0,4кВ сад "Елочка", № 12, уч.№ 25 |  | ВЛ-0,4кВ сад "Елочка", № 12, уч.№ 25 |  | 0.38 |  | 0.38 | 2020 |  | 1 |  | 25 |  | ВЛ |  | 0.08 |  |  |  |  | дер
5 |  | ВЛ-0,4кВ сад "Елочка", уч.№ 17 |  | ВЛ-0,4кВ сад "Елочка", уч.№ 17 |  | 0.38 |  | 0.38 | 2020 |  | 1 |  | 25 |  | ВЛ |  | 0.029 |  |  |  |  | дер
6 |  | ВЛ-0,4кВ сад "Заря", уч.№ 164 |  | ВЛ-0,4кВ сад "Заря", уч.№ 164 |  | 0.38 |  | 0.38 | 2020 |  | 1 |  | 25 |  | ВЛ |  | 0.03 |  |  |  |  | дер
7 |  | ВЛ-0,4кВ сад "Прогресс", уч.№ 2/7 |  | ВЛ-0,4кВ сад "Прогресс", уч.№ 2/7 |  | 0.38 |  | 0.38 | 2020 |  | 1 |  | 25 |  | ВЛ |  | 0.163 |  |  |  |  | дер
8 |  | ВЛ-0,4кВ сад "Северный", уч.№ 37 |  | ВЛ-0,4кВ сад "Северный", уч.№ 37 |  | 0.38 |  | 0.38 | 2020 |  | 1 |  | 25 |  | ВЛ |  | 0.025 |  |  |  |  | дер
9 |  | ВЛ-0,4кВ , ул.Коммунистическая, 68 б |  | ВЛ-0,4кВ , ул.Коммунистическая, 68 б |  | 0.38 |  | 0.38 | 2020 |  | 1 |  | 25 |  | ВЛ |  | 0.025 |  |  |  |  | жб
10 |  | ВЛ-0,4кВ , ул.Луговая, 4 б |  | ВЛ-0,4кВ , ул.Луговая, 4 б |  | 0.38 |  | 0.38 | 2020 |  | 1 |  | 25 |  | ВЛ |  | 0.023 |  |  |  |  | жб
11 |  | ВЛ-0,4кВ , ул.Родниковая, 16 |  | ВЛ-0,4кВ , ул.Родниковая, 16 |  | 0.38 |  | 0.38 | 2020 |  | 1 |  | 25 |  | ВЛ |  | 0.014 |  |  |  |  | жб
12 |  | ВЛ-0,4кВ сад "Росинка", уч.№ 26/1 |  | ВЛ-0,4кВ сад "Росинка", уч.№ 26/1 |  | 0.38 |  | 0.38 | 2020 |  | 1 |  | 25 |  | ВЛ |  | 0.078 |  |  |  |  | жб
13 |  | ВЛ-0,4кВ сад "Росинка", уч.№ 26/1 |  | ВЛ-0,4кВ сад "Росинка", уч.№ 26/1 |  | 0.38 |  | 0.38 | 2020 |  | 1 |  | 25 |  | ВЛ |  | 0.02 |  |  |  | жб | жб
14 |  | ВЛ-0,4кВ ул.Батырская, 33 |  | ВЛ-0,4кВ ул.Батырская, 33 |  | 0.38 |  | 0.38 | 2020 |  | 1 |  | 70 |  | ВЛ |  | 0.1 |  |  |  |  | жб
15 |  | ВЛ-0,4кВ ул.Белогородская, 25 |  | ВЛ-0,4кВ ул.Белогородская, 25 |  | 0.38 |  | 0.38 | 2020 |  | 1 |  | 70 |  | ВЛ |  | 0.26 |  |  |  |  | жб
16 |  | ВЛ-0,4кВ ул.Воскресенская, 8 |  | ВЛ-0,4кВ ул.Воскресенская, 8 |  | 0.38 |  | 0.38 | 2020 |  | 1 |  | 70 |  | ВЛ |  | 0.331 |  |  |  |  | жб
17 |  | ул.Магистральная, 29 |  | ул.Магистральная, 29 |  | 0.38 |  | 0.38 | 2020 |  | 1 |  | 70 |  | ВЛ |  | 0.41 |  |  |  |  | жб
18 |  | ВЛ-0,4кВ ул.Подгорная, 3 |  | ВЛ-0,4кВ ул.Подгорная, 3 |  | 0.38 |  | 0.38 | 2020 |  | 1 |  | 70 |  | ВЛ |  | 0.066 |  |  |  |  | жб
19 |  | ВЛ-0,4кВ с.Нагаево, кад.№: 02:55:040616:3370 |  | ВЛ-0,4кВ с.Нагаево, кад.№: 02:55:040616:3370 |  | 0.38 |  | 0.38 | 2020 |  | 1 |  | 70 |  | ВЛ |  | 0.477 |  |  |  |  | жб
20 |  | ВЛ-0,4кВ с.Нагаево, кад.№: 02:55:040616:3513 |  | ВЛ-0,4кВ с.Нагаево, кад.№: 02:55:040616:3513 |  | 0.38 |  | 0.38 | 2020 |  | 1 |  | 70 |  | ВЛ |  | 0.395 |  |  |  |  | жб
21 |  | ВЛ-0,4кВ с.Нагаево, кад.№: 02:55:040616:3521 |  | ВЛ-0,4кВ с.Нагаево, кад.№: 02:55:040616:3521 |  | 0.38 |  | 0.38 | 2020 |  | 1 |  | 70 |  | ВЛ |  | 0.25 |  |  |  |  | жб
22 |  | ВЛ-0,4кВ с.Нагаево, кад.№: 02:55:040616:3531 |  | ВЛ-0,4кВ с.Нагаево, кад.№: 02:55:040616:3531 |  | 0.38 |  | 0.38 | 2020 |  | 1 |  | 70 |  | ВЛ |  | 0.188 |  |  |  |  | жб
23 |  | ВЛ-0,4кВ с.Нагаево, кад.№: 02:55:040616:3551 |  | ВЛ-0,4кВ с.Нагаево, кад.№: 02:55:040616:3551 |  | 0.38 |  | 0.38 | 2020 |  | 1 |  | 70 |  | ВЛ |  | 0.324 |  |  |  |  | жб
24 |  | ВЛ-0,4кВ с.Нагаево, кад.№: 02:55:040616:3551 |  | ВЛ-0,4кВ с.Нагаево, кад.№: 02:55:040616:3551 |  | 0.38 |  | 0.38 | 2020 |  | 1 |  | 70 |  | ВЛ |  | 0.206 |  |  |  | жб | жб
25 |  | ВЛ-10кВ с.Нагаево, кад.№02:55:040616:3370 |  | ВЛ-10кВ с.Нагаево, кад.№02:55:040616:3370 |  | 10 |  | 10 | 2020 |  | 1 |  | 95 |  | ВЛ |  | 0.37 |  |  |  |  | жб
26 |  | КЛ-0,4 кВ, сквер им.Ленина |  | КЛ-0,4 кВ, сквер им.Ленина |  | 0.38 |  | 0.38 | 2020 |  | 1 |  | 240 |  | КЛ |  | 0.155 |  |  |  |  | траншея
27 |  | КЛ-10кВ с.Нагаево, кад.№:02:55:040610:3370 |  | КЛ-10кВ с.Нагаево, кад.№:02:55:040610:3370 |  | 10 |  | 10 | 2020 |  | 1 |  | 150 |  | КЛ |  | 0.382 |  |  |  |  | траншея

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Паспорт инвестиционного проекта
ООО "Электрические сети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Г
(идентификатор инвестиционного проекта)
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт (2020г. II квартал)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Строительство в целях технологического присоединения
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | присоединение новых потребителей
3 | Описание состава объектов инвестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | СИП,АПвПу, АВбШв, ж/б опоры, дер. опоры, арматура
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 7,06 млн. руб с НДС
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | -
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | электроснабжение новых потребителей
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2020
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2020
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Строительство

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Паспорт инвестиционного проекта
ООО "Электрические сети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Г
(идентификатор инвестиционного проекта)
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт (2020г. II квартал)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
всего в год (-1), в том числе: |  | Sгод (-1)Ti | Sгод (-1)Ni | Sгод (-1)Pi | Sгод N-1Ti·Ni | Sгод (-1)Ti·Pi | Nt | Sгод (-1)Ti·Ni/Nt | Sгод (-1)Ni/Nt |  | Описание причин | Год 1 | [12 empty] | Описание
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …

## 4. паспортбюджет (hidden)
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Паспорт инвестиционного проекта
ООО "Электрические сети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Г
(идентификатор инвестиционного проекта)
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт (2020г. II квартал)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## 5. анализ эконом эфф (hidden)
| Приложение № _____ | [5 empty] | Приложение № _____
| к приказу Минэнерго России | [5 empty] | к приказу Минэнерго России
| от «__» _____ 201_ г. №___ | [5 empty] | от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Паспорт инвестиционного проекта
ООО "Электрические сети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Г
(идентификатор инвестиционного проекта)
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт (2020г. II квартал)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные |  | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС |  |  |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  |  | Простой период окупаемости, лет
Срок амортизации, лет |  |  |  | Дисконтированный период окупаемости, лет
Кол-во объектов, ед. |  |  |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб.
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту
Ставка по кредиту без учета субсидирования
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал
Доля собственных средств
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC)
Период |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Прогноз инфляции
Кумулятивная инфляция
Доход, руб. без НДС
Кредит, руб. |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Доход
Операционные расходы
Ремонт объекта
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA)
Амортизация
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
Проценты
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль
Чистая прибыль
Денежный поток на собственный капитал, руб. |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
Амортизация
Проценты
Налог на прибыль
НДС
Изменения в рабочем капитале
Инвестиции
Изменения финансовых обязательств
Чистый денежный поток
Накопленный чистый денежный поток
Коэффициент дисконтирования
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV)
Внутренняя норма доходности (IRR)
Срок окупаемости (PBP)
Дисконтированный срок окупаемости (DBP)
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Паспорт инвестиционного проекта
ООО "Электрические сети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Г
(идентификатор инвестиционного проекта)
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт (2020г. II квартал)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Предпроектный и проектный этап | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | - | - | - | - | - | -
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | - | - | - | - | - | -
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | - | - | - | - | - | -
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | - | - | - | - | - | -
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | -
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | - | - | - | - | - | -
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | - | - | - | - | - | -
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | - | - | - | - | - | -
1.9. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | -
1.10. | Получение разрешения на строительство | - | - | - | - | - | -
1.11. | Разработка рабочей документации | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд
1.12. | Организационный этап | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | - | - | - | - | - | -
2.1. | Закупка основного оборудования | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | - | - | - | - | - | -
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | - | - | - | - | - | -
3.5. | Пусконаладочные работы | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | - | - | - | - | - | -
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | -
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | -

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Паспорт инвестиционного проекта
ООО "Электрические сети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Г
(идентификатор инвестиционного проекта)
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт (2020г. II квартал)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Год 2017 |  |  |  | Год 2018 |  |  |  | Год 2019 |  |  |  | Год 2020 |  |  |  | Год 2021 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[6 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.года 2019 | по состоянию на 01.05.года 2020 | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 16 | 17 | 18 | 19 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 40.796 | 46.5 | 40.796 | -5.704 | 8.29 | 0 | 8.86 | 0 | 8.9 | 0 | 17.08 | 0 | 9.256 | 0 | 1.57 | 0 | 4.34 | 2.17 | 8.98 | 7.06 | 10.01 | 0 | 10.01 | 0 | 40.796 | 46.5
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 40.796 | 46.5 | 40.796 | -5.704 | 8.29 | 0 | 8.86 | 0 | 8.9 | 0 | 17.08 | 0 | 9.256 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 2.17 | 8.98 | 7.06 | 10.01 | 0 | 10.01 | 0 | 40.796 | 44.93
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.568
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 33.9967 | 38.75 | 33.9967 | -4.7533 | 6.9083 | 0 | 7.3833 | 0 | 7.4167 | 0 | 14.2333 | 0 | 7.7133 | 0 | 1.3083 | 0 | 3.6167 | 1.8083 | 7.4833 | 5.8833 | 8.3417 | 0 | 8.3417 | 0 | 33.9967 | 38.75
2.1 | проектно-изыскательские работы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.3 | оборудование | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.4 | прочие затраты | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | нд | нд | нд | нд | 0.48 | нд | 0.48 | нд | 0 | нд | 1.27 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | нд | нд | нд | нд | 4.99 | нд | 6.124 | нд | 0 | нд | 17.035 | нд | 0 | нд | 1.69 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.327 | 0.327 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.7 | Другое3) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | нд | нд | нд | нд | 0.48 | нд | 0.48 | нд | 0 | нд | 1.27 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | нд | нд | нд | нд | 4.99 | нд | 6.124 | нд | 0 | нд | 17.035 | нд | 0 | нд | 1.69 | нд | нд | нд | 4.18 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.99 | 24.849
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.046 | нд | нд | нд | 0.537 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.583
4.7 | Другое3) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1 | млн рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.2 | МВт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.3 | МВ×А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.4 | Мвар | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.5 | км | нд | нд | нд | нд | 4.99 | нд | 6.124 | нд | 0 | нд | 17.035 | нд | 0 | нд | 1.736 | нд | 2.78 | нд | 4.719 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.99 | 29.614
5.6 | другое3) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.4 | линий электропередачи, км | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.5 | другое3) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Паспорт инвестиционного проекта
ООО "Электрические сети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Г
(идентификатор инвестиционного проекта)
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт (2020г. I квартал)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
1 | ООО "Электрические сети" | Энергетика |  | - | - | - | - | - | - | - | - | Строительство | Строительство в целях технологическтго присоединения на 2019 год | ООО "Электрические сети" | 16666.6667 | Прайс лист | 16666.6667 | закупка у ед.поставщика | закупка у ед.поставщика | 1 | 1 | ООО "УралТрансСтрой" | 16666.6667 | - | - | - | 16666.6667 | ООО "УралТрансСтрой" | 20000 | 20000 | - | - | - | - | - | - | 6.2.7) | конкурсная комиссия | 2020-01-28 | 13 | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020-01-29 | - | - | -

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Паспорт инвестиционного проекта
ООО "Электрические сети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Г
(идентификатор инвестиционного проекта)
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт (2020г. II квартал)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт (2020г. II квартал)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | МР Бирский район, г.Бирск
Тип проекта | Строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | нд
Срок ввода объекта | 2020
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Строительство
Сметная стоимость проекта в ценах 2017 года с НДС, млн. руб. | 7,06 млн. руб с НДС
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Локально-сметный расчет
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | нд
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | -
в том числе | -
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | -
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | -
% от сметной стоимости проекта | -
оплачено по договору, млн. руб. | -
освоено по договору, млн. руб.
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | -
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | -
% от сметной стоимости проекта | -
оплачено по договору, млн. руб. | -
освоено по договору, млн. руб. | -
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | -
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | -
% от сметной стоимости проекта | -
оплачено по договору, млн. руб. | -
освоено по договору, млн. руб. | -
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | -
в том числе | -
- СМР, % | -
- поставка основного оборудования, % | -
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | -
% оплаты по объекту(предоплата) | -
всего оплачено по объекту | -
% освоения по объекту за отчетный период | -
всего освоено по объекту | -
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | ООО "Электрические сети"
- проектно-изыскательские организации | ООО "Электрические сети"
- технические агенты | ООО "Электрические сети"
- подрядчики | ООО "Электрические сети"
- поставщики основного оборудования | нд
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | -
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе | нд
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование | СИП,АПвПу, АВбШв, ж/б опоры, дер. опоры, арматура, КТПН.
График поставки основного оборудования | 2020
- дата поставки | 2020
- задержки в поставке | -
- причины задержек | -
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Возможность реализации в установленный срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | не выявлено
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)