## Лист1
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от 25 апреля 2018 г. N 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за II квартал 2020 года
Отчет о реализации инвестиционной программы ООО Электрические сети
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2020 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом МПИП РБ №247-О от 31.10.2016 г./№243-О от 24.10.2017 г./№347-О от 25.12.2018 г./№209-О от 23.06.2019 г./№174-О от 13.07.2020 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2020 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2020 года, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2020 года, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 4.5569 | 0 | 4.5569 | 53.9152 | 29.5713 | 32.3982 | 17.158 | 16.8427 | 12.4133 | 15.5555 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21.517 | 2.8269
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 8.7227 | 4.3612 | 7.694 | 2.1806 | 1.6272 | 2.1806 | 6.0668 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0287 | 3.3328
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 2.4717 | 0 | 2.4717 | 18.3851 | 12.8479 | 14.2703 | 6.6642 | 7.003 | 6.1837 | 7.2673 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.1148 | 1.4224
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 2.0852 | 0 | 2.0852 | 13.9212 | 2.9269 | 1.0547 | 0 | 0 | 2.9269 | 1.0547 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12.8665 | -1.8722
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 12.8862 | 9.4353 | 9.3792 | 8.3132 | 8.2125 | 1.1221 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.507 | -0.0561
1 | ООО "Электрические сети" | Г
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 8.7227 | 4.3612 | 7.694 | 2.1806 | 1.6272 | 2.1806 | 6.0668 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0287 | 3.3328
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 8.7227 | 4.3612 | 7.694 | 2.1806 | 1.6272 | 2.1806 | 6.0668 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0287 | 3.3328
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 7.2293 | 3.6146 | 7.4868 | 1.8073 | 1.6057 | 1.8073 | 5.8811 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.2575 | 3.8722
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт (2020г.) включительно, всего | Г | нд | 0 | нд | 7.2293 | 3.6146 | 7.4868 | 1.8073 | 1.6057 | 1.8073 | 5.8811 |  |  |  |  | нд | -0.2575 | 3.8722 | 107.1267 | Тех.совет №12-05 от 12.05.2020
… | …
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 1.4934 | 0.7466 | 0.2072 | 0.3733 | 0.0215 | 0.3733 | 0.1857 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2862 | -0.5394
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт (2020г.) включительно, всего | Г | нд | 0 | нд | 1.4934 | 0.7466 | 0.2072 | 0.3733 | 0.0215 | 0.3733 | 0.1857 |  |  |  |  | нд | 1.2862 | -0.5394 | -72.2475 | Тех.совет №12-05 от 12.05.2020
… | …
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
… | …
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
… | …
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
… | …
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
… | …
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
… | …
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
… | …
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
… | …
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
… | …
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
… | …
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
… | …
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
… | …
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 2.4717 | 0 | 2.4717 | 18.3851 | 12.8479 | 14.2703 | 6.6642 | 7.003 | 6.1837 | 7.2673 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.1148 | 1.4224
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0.55333 | 0 | 0.55333 | 9.9329 | 8.2142 | 7.9901 | 6.5443 | 6.5443 | 1.6699 | 1.4458 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.9428 | -0.2241
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0.46726 | 0 | 0.46726 | 2.7443 | 1.0255 | 0.9288 | 0 | 0 | 1.0255 | 0.9288 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.8155 | -0.0967
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-42. Замена трансформатора ТМ 320/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 с уменьшением мощности на 70кВА | G_172120045 | 0.055516 | 0 | 0.055516 | 0.3051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 0.3051 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-42. Замена трансформатора ТМ 400/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 с уменьшением мощности на 150кВА | J_172120209 | 0.055553 | 0 | 0.055553 | 0.3053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 0.3053 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-61. Замена трансформатора ТМ 400/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 с уменьшением мощности на 150кВА | G_172120046 | 0.05557 | 0 | 0.05557 | 0.3054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 0.3054 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-90. Замена трансформатора ТМ 180/10/0,4 на ТМГСУ11 100/10/0,4 с уменьшением мощности на 80кВА | G_172120047 | 0.029077 | 0 | 0.029077 | 0.1612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 0.1612 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-146. Замена трансформатора ТМ 100/10/0,4 на ТМГСУ11 100/10/0,4 (кВА) | J_172120205 | 0.028637 | 0 | 0.028637 | 0.1612 | 0.1612 | 0.1585 | 0 | 0 | 0.1612 | 0.1585 |  |  |  |  | нд | 0.0027 | -0.0027 | -1.6749
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-2. Замена трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 (кВА) | G_172120050 | 0.052393 | 0 | 0.052393 | 0.2881 | 0.2881 | 0.2609 | 0 | 0 | 0.2881 | 0.2609 |  |  |  |  | нд | 0.0272 | -0.0272 | -9.4412
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-175. Замена трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 (кВА) | G_172120051 | 0.052399 | 0 | 0.052399 | 0.2881 | 0.2881 | 0.2547 | 0 | 0 | 0.2881 | 0.2547 |  |  |  |  | нд | 0.0334 | -0.0334 | -11.5932 | Тех.совет №12-05 от 12.05.2020
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-178. Замена трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4 (кВА) | G_172120052 | 0.052399 | 0 | 0.052399 | 0.2881 | 0.2881 | 0.2547 | 0 | 0 | 0.2881 | 0.2547 |  |  |  |  | нд | 0.0334 | -0.0334 | -11.5932 | Тех.совет №12-05 от 12.05.2020
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-610 мощностью 0,16МВА с увеличением мощности на 0,24МВА | К_172120227 | 0.085716 | 0 | 0.085716 | 0.6418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 0.6418 | 0 | 0
… | …
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0.086069 | 0 | 0.086069 | 7.1886 | 7.1887 | 7.0613 | 6.5443 | 6.5443 | 0.6444 | 0.517 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1273 | -0.1274
1.2.1.2 | Модернизация морально и физически устаревшего эл.оборудования РП-6 с количеством ячеек КСО-10шт. (2019г.-5шт., 2020г.-5 шт.) | ЭI_172119179 | нд | 0 | нд | 6.5442 | 6.5443 | 6.5443 | 6.5443 | 6.5443 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | -0.0001 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация морально и физически устаревшего эл.оборудования ТП-52. РУ-10/0,4кВ с мощноятью тр-ра 0,25МВА с увеличением мощности на 0,15МВА | G_172121072 | 0.086069 | 0 | 0.086069 | 0.6444 | 0.6444 | 0.517 | 0 | 0 | 0.6444 | 0.517 |  |  |  |  | нд | 0.1274 | -0.1274 | -19.7703 | Тех.совет №12-05 от 12.05.2020
… | …
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0.3427 | 0 | 0.3427 | 1.8316 | 1.62 | 1.6845 | 0.1199 | 0.1193 | 1.5001 | 1.5652 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1471 | 0.0645
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0.3427 | 0 | 0.3427 | 1.8316 | 1.62 | 1.6845 | 0.1199 | 0.1193 | 1.5001 | 1.5652 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1471 | 0.0645
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.231 протяженностью 3,644км | К_172120220 | 0.2401 | 0 | 0.2401 | 1.3062 | 1.3062 | 1.3964 | 0 | 0 | 1.3062 | 1.3964 |  |  |  |  | нд | -0.0902 | 0.0902 | 6.9055
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.33 протяженностью 0,15км | К_172120222 | 0.04631 | 0 | 0.04631 | 0.2116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 0.2116 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.1031 от ВЛ-10кВ до ТП (J_172120207) протяженностью 0,24км | J_172120206 | 0.0348 | 0 | 0.0348 | 0.1939 | 0.1939 | 0.1688 | 0 | 0 | 0.1939 | 0.1688 |  |  |  |  | нд | 0.0251 | -0.0251 | -12.9448 | Тех.совет №12-05 от 12.05.2020
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-111 (Оптимизация) и ТП (J_172120207) протяжяженноятью 0,32км | К_172120218 | 0.021486 | 0 | 0.021486 | 0.1199 | 0.1199 | 0.1193 | 0.1199 | 0.1193 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 0.0006 | -0.0006 | -0.50042
… | …
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
… | …
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 1.5757 | 0 | 1.5757 | 6.6206 | 3.0137 | 4.5957 | 0 | 0.3394 | 3.0137 | 4.2563 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.0249 | 1.582
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 1.5757 | 0 | 1.5757 | 6.6206 | 3.0137 | 4.5957 | 0 | 0.3394 | 3.0137 | 4.2563 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.0249 | 1.582
1.2.3.1 | Установка АСКУЭ в целях технологического присоединения, кол-во точек в 2018г.-149шт., в 2019г.-149шт., в 2020г.-88шт., в 2021г.-62шт. | I_172118182 | нд | 0 | нд | 0.7973 | 0 | 1.1786 | 0 | 0.3394 | 0 | 0.8392 |  |  |  |  | нд | -0.3813 | 1.1786 | 100 | Тех.совет №12-05 от 12.05.2020
1.2.3.1 | Установка АСКУЭ согласно ПП №522 от 27.12.2018г., кол-во точек в 2020г.-300шт., 2021г.-295шт. | К_172121228 | 1.0235 | 0 | 1.0235 | 2.8096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 2.8096 | 0 | 0
1.2.3.1 | Установка АСКУЭ (ТП-15), кол-во точек 107шт. | G_172120125 | 0.15749 | 0 | 0.15749 | 0.8594 | 0.8594 | 1.1926 | 0 | 0 | 0.8594 | 1.1926 |  |  |  |  | нд | -0.3332 | 0.3332 | 38.7712 | Тех.совет №12-05 от 12.05.2020
1.2.3.1 | Установка АСКУЭ (ТП-112), кол-во точек 132шт. | К_172120237 | 0.22609 | 0 | 0.22609 | 1.2341 | 1.2341 | 1.2759 | 0 | 0 | 1.2341 | 1.2759 |  |  |  |  | нд | -0.0418 | 0.0418 | 3.3871
1.2.3.1 | Установка АСКУЭ (ТП-153), кол-во точек 98шт. | К_172120233 | 0.16858 | 0 | 0.16858 | 0.9202 | 0.9202 | 0.9486 | 0 | 0 | 0.9202 | 0.9486 |  |  |  |  | нд | -0.0284 | 0.0284 | 3.0863
… | …
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
… | …
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
… | …
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
… | …
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
… | …
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
… | …
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
… | …
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
… | …
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
… | …
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
… | …
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
… | …
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
… | …
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 2.0852 | 0 | 2.0852 | 13.9212 | 2.9269 | 1.0547 | 0 | 0 | 2.9269 | 1.0547 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12.8665 | -1.8722
1.4 | Строительство ВЛ-10кВ ф.6 протяженностью 0,34км | К_172120221 | 0.1019 | 0 | 0.1019 | 0.5842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 0.5842 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10кВ ф.6 протяженностью 1,455км | К_172120219 | 1.0378 | 0 | 1.0378 | 6.4638 | 1.6396 | 0 | 0 | 0 | 1.6396 | 0 |  |  |  |  | нд | 6.4638 | -1.6396 | -100 | Тех.совет №12-05 от 12.05.2020
1.4 | Строительство ТП-620 мощностью 0,16МВА | К_172120224 | 0.076576 | 0 | 0.076576 | 0.5739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 0.5739 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП-621 мощностью 1МВА | К_172120238 | 0.69031 | 0 | 0.69031 | 5.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 5.012 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП при делении ВЛ-0,4кВ от ТП-111 (Оптимизация) мощностью 0,16МВА | J_172120207 | 0.076104 | 0 | 0.076104 | 0.5704 | 0.5704 | 0.446 | 0 | 0 | 0.5704 | 0.446 |  |  |  |  | нд | 0.1244 | -0.1244 | -21.8093 | Тех.совет №12-05 от 12.05.2020
1.4 | Строительство КТП при делении ВЛ-0,4кВ от ТП-74 (Оптимизация) мощностью 0,16МВА | J_172120208 | 0.08713 | 0 | 0.08713 | 0.6201 | 0.6201 | 0.4958 | 0 | 0 | 0.6201 | 0.4958 |  |  |  |  | нд | 0.1243 | -0.1243 | -20.0452 | Тех.совет №12-05 от 12.05.2020
1.4 | Строительство КЛ-10кВ от ВЛ-10кВ ф.1031 до ТП (J_172120207) протяженностью 0,022км | J_172120211 | 0.00768 | 0 | 0.00768 | 0.0484 | 0.0484 | 0.058 | 0 | 0 | 0.0484 | 0.058 |  |  |  |  | нд | -0.0096 | 0.0096 | 19.8347 | Тех.совет №12-05 от 12.05.2020
1.4 | Строительство КЛ-10кВ от ВЛ-10кВ ф.202 до ТП (J_172120208) протяженностью 0,022км | J_172120212 | 0.00768 | 0 | 0.00768 | 0.0484 | 0.0484 | 0.0549 | 0 | 0 | 0.0484 | 0.0549 |  |  |  |  | нд | -0.0065 | 0.0065 | 13.4298 | Тех.совет №12-05 от 12.05.2020
… | …
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
… | …
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 |  | 12.8862 | 9.4353 | 9.3792 | 8.3132 | 8.2125 | 1.1221 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.507 | -0.0561
1.6 | Приобретение вычислительной и оргтехники | I_172118178 | нд | 0 | нд | 0.1644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 0.1644 | 0 | 0
1.6 | Приобретение основных средств | G_172121159 | нд | 0 | нд | 2.1032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 2.1032 | 0 | 0
1.6 | Покупка камаза-манипулятора (1 шт.) | G_172121176 | нд | 0 | нд | 8.3132 | 8.3132 | 8.2125 | 8.3132 | 8.2125 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 0.1007 | -0.1007 | -1.2113
1.6 | Покупка ГАЗ-27527 "Соболь" (1 шт.) | К_172120235 | нд | 0 | нд | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 1.1833 | 0 | 0
1.6 | Покупка автомобиля Nissan Terrano (1шт.) | К_172120229 | нд | 0 | нд | 1.1221 | 1.1221 | 1.1667 | 0 | 0 | 1.1221 | 1.1667 |  |  |  |  | нд | -0.0446 | 0.0446 | 3.9747
… | …