## Лист1
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от 25 апреля 2018 г. N 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за IV квартал 2021 года
Отчет о реализации инвестиционной программы ООО Электрические сети
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом МПЭиИ РБ №247-О от 31.10.2016 г./№243-О от 24.10.2017 г./№347-О от 25.12.2018 г./№209-О от 23.06.2019 г./№174-О от 13.07.2020 г./№89-О от 06.08.2021 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2021 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2021 года, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2021 года, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 3.2737 | 0 | 3.2737 | 55.3547 | 55.3544 | 119.9552 | 14.2419 | 34.7055 | 13.9174 | 27.5254 | 13.3931 | 30.6611 | 13.802 | 27.0632 |  | -64.6005 | 64.6008
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 8.9941 | 8.994 | 73.4236 | 2.2485 | 23.0517 | 2.2485 | 14.1891 | 2.2485 | 19.7553 | 2.2485 | 16.4275 |  | -64.4295 | 64.4296
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 1.8488 | 0 | 1.8488 | 12.211 | 12.2109 | 12.5918 | 0.4124 | 0 | 5.9923 | 6.6778 | 3.5542 | 2.4579 | 2.252 | 3.4561 |  | -0.3808 | 0.3809
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 1.4249 | 0 | 1.4249 | 23.5395 | 23.5394 | 23.1988 | 2.8718 | 2.8718 | 5.6766 | 6.6585 | 7.5904 | 7.9185 | 7.4006 | 5.75 |  | 0.3407 | -0.3406
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 10.6101 | 10.6101 | 10.741 | 8.7092 | 8.782 | 0 | 0 | 0 | 0.5294 | 1.9009 | 1.4296 |  | -0.1309 | 0.1309
1 | ООО "Электрические сети" | Г
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 8.9941 | 8.994 | 73.4236 | 2.2485 | 23.0517 | 2.2485 | 14.1891 | 2.2485 | 19.7553 | 2.2485 | 16.4275 |  | -64.4295 | 64.4296
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 8.9941 | 8.994 | 73.4236 | 2.2485 | 23.0517 | 2.2485 | 14.1891 | 2.2485 | 19.7553 | 2.2485 | 16.4275 |  | -64.4295 | 64.4296
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 8.9941 | 8.994 | 26.9166 | 2.2485 | 2.1758 | 2.2485 | 3.1348 | 2.2485 | 7.8517 | 2.2485 | 13.7543 |  | -17.9225 | 17.9226
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт (2021г.) включительно, всего | Г | нд | 0 | нд | 8.9941 | 8.994 | 26.9166 | 2.2485 | 2.1758 | 2.2485 | 3.1348 | 2.2485 | 7.8517 | 2.2485 | 13.7543 | нд | -17.9225 | 17.9226 | 199.2728 | Тех.совет №21-12 от 21.11.2021г.
… | …
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.507 | 0 | 20.8759 | 0 | 11.0543 | 0 | 11.9036 | 0 | 2.6732 |  | -46.507 | 46.507
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт (2021г.) включительно, всего | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 46.507 | 0 | 20.8759 | 0 | 11.0543 | 0 | 11.9036 | 0 | 2.6732 | нд | -46.507 | 46.507 | 100 | Тех.совет №21-12 от 21.11.2021г.
… | …
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
… | …
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
… | …
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
… | …
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
… | …
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
… | …
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
… | …
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
… | …
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
… | …
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
… | …
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
… | …
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
… | …
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 1.8488 | 0 | 1.8488 | 12.211 | 12.2109 | 12.5918 | 0.4124 | 0 | 5.9923 | 6.6778 | 3.5542 | 2.4579 | 2.252 | 3.4561 |  | -0.3808 | 0.3809
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0.69554 | 0 | 0.69554 | 5.4801 | 5.4801 | 5.4809 | 0.4124 | 0 | 2.9989 | 3.2236 | 1.0833 | 1.0874 | 0.9855 | 1.1699 |  | -0.0008 | 0.0008
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0.69554 | 0 | 0.69554 | 5.4801 | 5.4801 | 5.4809 | 0.4124 | 0 | 2.9989 | 3.2236 | 1.0833 | 1.0874 | 0.9855 | 1.1699 |  | -0.0008 | 0.0008
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-106. Замена трансформатора ТМ 160/10/0,4 на ТМГ11 160/10/0,4 (кВА) | G_172121056 | 0.024376 | 0 | 0.024376 | 0.1831 | 0.1831 | 0.1575 | 0.1831 | 0 | 0 | 0.1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0256 | -0.0256 | -13.9814 | Тех.совет №21-12 от 21.11.2021г.
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-140. Замена трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГ11 250/10/0,4 (кВА) | G_172121057 | 0.0364 | 0 | 0.0364 | 0.2293 | 0.2293 | 0.1919 | 0.2293 | 0 | 0 | 0.1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0374 | -0.0374 | -16.3105 | Тех.совет №21-12 от 21.11.2021г.
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-131. Замена трансформатора ТМ 400/10/0,4 на ТМГ11 400/10/0,4 (кВА) | G_172121058 | 0.0399 | 0 | 0.0399 | 0.2974 | 0.2974 | 0.2412 | 0 | 0 | 0.2974 | 0.2412 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0562 | -0.0562 | -18.8971 | Тех.совет №21-12 от 21.11.2021г.
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-132. Замена трансформатора ТМ 400/10/0,4 на ТМГ11 400/10/0,4 (кВА) | G_172121059 | 0.0399 | 0 | 0.0399 | 0.2974 | 0.2974 | 0.2412 | 0 | 0 | 0.2974 | 0.2412 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0562 | -0.0562 | -18.8971 | Тех.совет №21-12 от 21.11.2021г.
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-153. Замена трансформатора ТМ 160/10/0,4 на ТМГ11 160/10/0,4 (кВА) | G_172121060 | 0.024384 | 0 | 0.024384 | 0.1832 | 0.1832 | 0.1628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1832 | 0.1628 | 0 | 0 | нд | 0.0204 | -0.0204 | -11.1354 | Тех.совет №21-12 от 21.11.2021г.
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-906. Замена трансформатора ТМ 400/10/0,4 на ТМГ11 400/10/0,4 (кВА) | G_172121061 | 0.0399 | 0 | 0.0399 | 0.2974 | 0.2974 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2974 | 0.248 | 0 | 0 | нд | 0.0494 | -0.0494 | -16.6106 | Тех.совет №21-12 от 21.11.2021г.
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-182. Замена трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГ11 250/10/0,4 (кВА) | G_172121062 | 0.03066 | 0 | 0.03066 | 0.2295 | 0.2295 | 0.2294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2295 | 0.2294 | нд | 0.0001 | -0.0001 | -0.043573
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-194. Замена трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГ11 250/10/0,4 (кВА) | G_172121063 | 0.03062 | 0 | 0.03062 | 0.2291 | 0.2291 | 0.2288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2291 | 0.2288 | нд | 0.0003 | -0.0003 | -0.13095
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-25 мощностью 1МВА | L_172121252 | 0.1335 | 0 | 0.1335 | 1.1033 | 1.1033 | 1.1261 | 0 | 0 | 1.1033 | 1.1261 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.0228 | 0.0228 | 2.0665
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-18 мощностью 0,25МВА | G_172120054 | 0.0734 | 0 | 0.0734 | 0.6027 | 0.6027 | 0.632 | 0 | 0 | 0 | 0.632 | 0.6027 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.0293 | 0.0293 | 4.8615
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-32 мощностью 0,16МВА | G_172120053 | 0.0762 | 0 | 0.0762 | 0.6248 | 0.6248 | 0.6337 | 0 | 0 | 0.6248 | 0.6337 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.0089 | 0.0089 | 1.4245
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-97 мощностью 0,1МВА | G_172121066 | 0.0638 | 0 | 0.0638 | 0.5269 | 0.5269 | 0.7117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5269 | 0.7117 | нд | -0.1848 | 0.1848 | 35.0731 | Тех.совет №21-12 от 21.11.2021г.
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-126 мощностью 0,25МВА | L_172121246 | 0.0825 | 0 | 0.0825 | 0.676 | 0.676 | 0.6766 | 0 | 0 | 0.676 | 0 | 0 | 0.6766 | 0 | 0 | нд | -0.0006 | 0.0006 | 0.088757
… | …
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
… | …
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0.3835 | 0 | 0.3835 | 2.2679 | 2.2678 | 2.5423 | 0 | 0 | 1.2082 | 1.9962 | 0.5072 | 0 | 0.5524 | 0.5461 |  | -0.2744 | 0.2745
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0.3835 | 0 | 0.3835 | 2.2679 | 2.2678 | 2.5423 | 0 | 0 | 1.2082 | 1.9962 | 0.5072 | 0 | 0.5524 | 0.5461 |  | -0.2744 | 0.2745
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ от РП-7 до ТП-611 протяженностью 1,25км | L_172121243 | 0.1854 | 0 | 0.1854 | 1.0145 | 1.0144 | 1.0344 | 0 | 0 | 0.5072 | 1.0344 | 0.5072 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.0199 | 0.02 | 1.9716
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.202 на ТП-25 протяженностью 0,19км | L_172121249 | 0.0469 | 0 | 0.0469 | 0.286 | 0.286 | 0.4764 | 0 | 0 | 0.286 | 0.4764 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.1904 | 0.1904 | 66.5734 | Тех.совет №21-12 от 21.11.2021г.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.202 от ТП-25 до ТП-44 протяженностью 0,062км | L_172121250 | 0.0119 | 0 | 0.0119 | 0.0789 | 0.0789 | 0.0978 | 0 | 0 | 0.0789 | 0.0978 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.0189 | 0.0189 | 23.9544 | Тех.совет №21-12 от 21.11.2021г.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.214 на ТП-44 протяженностью 0,221км | L_172121251 | 0.0534 | 0 | 0.0534 | 0.3361 | 0.3361 | 0.3876 | 0 | 0 | 0.3361 | 0.3876 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.0515 | 0.0515 | 15.3228 | Тех.совет №21-12 от 21.11.2021г.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.614 в КЛ-10кВ протяженностью 0,154км | L_172121244 | 0.0859 | 0 | 0.0859 | 0.5524 | 0.5524 | 0.5461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5524 | 0.5461 | нд | 0.0063 | -0.0063 | -1.1405
… | …
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
… | …
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0.7698 | 0 | 0.7698 | 4.463 | 4.463 | 4.5686 | 0 | 0 | 1.7852 | 1.458 | 1.9637 | 1.3705 | 0.7141 | 1.7401 |  | -0.1056 | 0.1056
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0.7698 | 0 | 0.7698 | 4.463 | 4.463 | 4.5686 | 0 | 0 | 1.7852 | 1.458 | 1.9637 | 1.3705 | 0.7141 | 1.7401 |  | -0.1056 | 0.1056
1.2.3.1 | Установка АСКУЭ согласно ПП №522 от 27.12.2018г., кол-во точек в 2020г.-300шт., 2021г.-461шт. | К_172121228 | 0.7698 | 0 | 0.7698 | 4.463 | 4.463 | 4.5686 | 0 | 0 | 1.7852 | 1.458 | 1.9637 | 1.3705 | 0.7141 | 1.7401 | нд | -0.1056 | 0.1056 | 2.3661
… | …
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
… | …
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
… | …
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
… | …
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
… | …
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
… | …
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
… | …
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
… | …
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
… | …
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
… | …
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
… | …
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
… | …
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 1.4249 | 0 | 1.4249 | 23.5395 | 23.5394 | 23.1988 | 2.8718 | 2.8718 | 5.6766 | 6.6585 | 7.5904 | 7.9185 | 7.4006 | 5.75 |  | 0.3407 | -0.3406
1.4 | Строительство КЛ-10кВ от БКТП-621 до РП-7 протяженностью 2,021км | L_172121239 | 1.203 | 0 | 1.203 | 7.5847 | 7.5846 | 7.7898 | 0 | 0 | 5.2834 | 6.6585 | 1.1506 | 1.1313 | 1.1506 | 0 | нд | -0.2051 | 0.2052 | 2.7055
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-1-6 до ТП 1-7 (2 кабеля) протяженностью 2х0,220км | L_172121240 | 0.0988 | 0 | 0.0988 | 0.6299 | 0.6299 | 0.6289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6299 | 0.6289 | 0 | 0 | нд | 0.001 | -0.001 | -0.15876
1.4 | Строительство РП-7 с количеством ячеек 5шт. | L_172121241 | нд | 0 | нд | 6.25 | 6.25 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 5.75 | нд | 0.5 | -0.5 | -8
1.4 | Строительство БКТП 1-7 Дема мощностью 2х1000кВА | L_172121242 | нд | 0 | нд | 5.4167 | 5.4167 | 5.3083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4167 | 5.3083 | 0 | 0 | нд | 0.1084 | -0.1084 | -2.0012
1.4 | Строительство КЛ-10кВ ф.403 от ВЛ-10кВ до ТП-49 протяженностью 0,544км | J_172120213 | 0.1231 | 0 | 0.1231 | 0.7864 | 0.7864 | 0.85 | 0 | 0 | 0.3932 | 0 | 0.3932 | 0.85 | 0 | 0 | нд | -0.0636 | 0.0636 | 8.0875
1.4 | Строительство ЛЭП 10 кВ в части пересечение РЖД (ПИР и ГНБ со страховочным пакетом) | L_172121245 | нд | 0 | нд | 2.8718 | 2.8718 | 2.8718 | 2.8718 | 2.8718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
… | …
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
… | …
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 |  | 10.6101 | 10.6101 | 10.741 | 8.7092 | 8.782 | 0 | 0 | 0 | 0.5294 | 1.9009 | 1.4296 |  | -0.1309 | 0.1309
1.6 | Покупка вычислительной и оргтехники | I_172118178 | нд | 0 | нд | 0.2147 | 0.2147 | 0.2146 | 0 | 0.0728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2147 | 0.1418 | нд | 0.0001 | -0.0001 | -0.046577
1.6 | Покупка основных средств | G_172121159 | нд | 0 | нд | 0.5367 | 0.5367 | 0.5294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5294 | 0.5367 | 0 | нд | 0.0073 | -0.0073 | -1.3602
1.6 | Покупка трактора JCB 4CX (1 шт.) | К_172121236 | нд | 0 | нд | 8.7092 | 8.7092 | 8.7092 | 8.7092 | 8.7092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка Соболь Фермер БИЗНЕС ГАЗ-231073 (1 шт.) | L_172121247 | нд | 0 | нд | 1.1495 | 1.1495 | 1.2878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1495 | 1.2878 | нд | -0.1383 | 0.1383 | 12.0313 | Тех.совет №21-12 от 21.11.2021г.
… | …