## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ООО "Электрические сети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Г
(идентификатор инвестиционного проекта)
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт (2021г.) включительно
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | 1.1.1.2 Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением 2) | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | -
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Республика Башкортостан
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | РБ, МР Бирский район, г.Бирск, РБ, с.Нагаево
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | -
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | не требуется
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | -
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | нд
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | не требуется
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | не требуется
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не требуется
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | -
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | не требуется
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 55.81

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ООО "Электрические сети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Г
(идентификатор инвестиционного проекта)
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт (2021г.) включительно
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, кВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, кВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, кВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей с НДС
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | 0837-ТП-2021 от 03.06.2021 | нд | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, с/с Нагаевский, Нагаево с. кад. 02:55:040616:5103, ул. Есенинская | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 60 | 0 | 60 | 0,38кВ | III | нд | нд | нд | нд | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | нд | 0.012149
2 | 0838-ТП-2021 от 03.06.2021 | нд | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, с/с Нагаевский, Нагаево с. кад. 02:55:040616:5145, ул. Есенинская | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 60 | 0 | 60 | 0,38кВ | III | нд | нд | нд | нд | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | нд | 0.012149
3 | 0864-ТП-2021 от 14.06.2021 | нд | выполнено | 452450, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, Советская ул, дом № 46 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 40 | 30 | 10 | 0,38кВ | III | нд | нд | нд | нд | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | нд | 0.010545
4 | 0955-ТП-2021 от 12.07.2021 | нд | выполнено | 452450, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, Кольцевая ул, 2, (склад 1-этажный, лит Б) (нежилое помещение этаж 1, номера на поэтажном плане 11) | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 70 | 10 | 60 | 0,38кВ | III | нд | нд | нд | нд | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | нд | 0.083838
5 | 0998-ТП-2021 от 21.07.2021 | нд | выполнено | 452451, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Чкалова ул, дом № 2, корпус д, номер на этаже 2а | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 100 | 45 | 55 | 0,38кВ | III | нд | нд | нд | нд | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | нд | 0.07685
6 | 1039-ТП-2021 от 27.07.2021 | нд | выполнено | 452450, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, Красноармейская ул, дом № 2, пом № 5 на втором этаже | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 150 | 0 | 150 | 0,38кВ | III | нд | нд | нд | нд | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | нд | 0.20959
7 | 1052-ТП-2021 от 28.07.2021 | нд | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:6117 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 150 | 0 | 150 | 0,38кВ | III | нд | нд | нд | нд | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | нд | 0.049329
8 | 1179-ТП-2021 от 20.08.2021 | нд | выполнено | 452450, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, Мира ул, дом № 131, корпус а | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 50 | 10 | 40 | 0,38кВ | III | нд | нд | нд | нд | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | нд | 0.04218
9 | 1219-ТП-2021 от 26.08.2021 | нд | выполнено | 452451, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, 8 Марта ул, дом № 5, корпус Е | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 70 | 15 | 55 | 0,38кВ | III | нд | нд | нд | нд | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | нд | 0.057998
10 | 1305-ТП-2021 от 06.09.2021 | нд | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, пер. Таёжный, д. 44 (кад номер 4362) | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 30 | 15 | 15 | 0,38кВ | III | нд | нд | нд | нд | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | нд | 0.015818
11 | 1348-ТП-2021 от 09.09.2021 | нд | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, ул. Старшины Ларина, д. 16-к (кад номер 3555) | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 22 | 15 | 7 | 0,38кВ | III | нд | нд | нд | нд | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | нд | 0.0073815
12 | 1399-ТП-2021 от 14.09.2021 | нд | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, р-н Октябрьский, Нагаево с, ул. Есенинская, пер. Кудрявый, д. 33 (кад номер зем уч 4301) | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 30 | 15 | 15 | 0,38кВ | III | нд | нд | нд | нд | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | нд | 0.015818
13 | 1400-ТП-2021 от 14.09.2021 | нд | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Октябрьский р-н, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:5872 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | нд | нд | нд | нд | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | нд | 0.0030371
14 | 1401-ТП-2021 от 14.09.2021 | нд | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, р-н Октябрьский, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:5974 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | нд | нд | нд | нд | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | нд | 0.0030371
15 | 1434-ТП-2021 от 22.09.2021 | нд | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, р-н Октябрьский, Нагаево с, пер. Интересный, д. 24 (кад номер 4250) | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 20 | 15 | 5 | 0,38кВ | III | нд | нд | нд | нд | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | нд | 0.0052725
16 | 1483-ТП-2021 от 26.09.2021 | нд | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Октябрьский р-н, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:6534 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | нд | нд | нд | нд | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | нд | 0.0030371
17 | 1484-ТП-2021 от 26.09.2021 | нд | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Октябрьский р-н, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:6538 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | нд | нд | нд | нд | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | нд | 0.0030371
18 | 1492-ТП-2021 от 27.09.2021 | нд | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Октябрьский р-н, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:6525 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | нд | нд | нд | нд | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | нд | 0.0030371
19 | 1493-ТП-2021 от 27.09.2021 | нд | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Октябрьский р-н, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:6526 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | нд | нд | нд | нд | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | нд | 0.0030371
20 | 1498-ТП-2021 от 28.09.2021 | нд | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:4919 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 45 | 15 | 30 | 0,38кВ | III | нд | нд | нд | нд | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | нд | 0.015818
21 | 1500-ТП-2021 от 29.09.2021 | нд | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, ул. Старшины Ларина, д. 18-к (кад номер зем уч 3525) | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 20 | 15 | 5 | 0,38кВ | III | нд | нд | нд | нд | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | нд | 0.0052725
22 | 1509-ТП-2021 от 30.09.2021 | нд | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Октябрьский р-н, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:4284 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 20 | 15 | 5 | 0,38кВ | III | нд | нд | нд | нд | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | нд | 0.0052725
23 | 1510-ТП-2021 от 30.09.2021 | нд | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Октябрьский р-н, Нагаево с,ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:4281 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 20 | 15 | 5 | 0,38кВ | III | нд | нд | нд | нд | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | нд | 0.0052725
24 | 1511-ТП-2021 от 30.09.2021 | нд | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Октябрьский р-н, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:4275 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 20 | 15 | 5 | 0,38кВ | III | нд | нд | нд | нд | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | нд | 0.0052725
25 | 1512-ТП-2021 от 30.09.2021 | нд | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, р-н Октябрьский, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:4462 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 20 | 15 | 5 | 0,38кВ | III | нд | нд | нд | нд | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | нд | 0.0052725
26 | 1516-ТП-2021 от 01.10.2021 | нд | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:6616 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | нд | нд | нд | нд | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | нд | 0.0030371
27 | 1519-ТП-2021 от 01.10.2021 | нд | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, р-н Октябрьский, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:5101 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 60 | 0 | 60 | 0,38кВ | III | нд | нд | нд | нд | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | нд | 0.012149
28 | 1520-ТП-2021 от 01.10.2021 | нд | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, р-н Октябрьский, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:5156 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 60 | 0 | 60 | 0,38кВ | III | нд | нд | нд | нд | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | нд | 0.012149
29 | 1521-ТП-2021 от 01.10.2021 | нд | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, р-н Октябрьский, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:5105 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 60 | 0 | 60 | 0,38кВ | III | нд | нд | нд | нд | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | нд | 0.012149
30 | 1526-ТП-2021 от 03.10.2021 | нд | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, пер. Морозный,д. 46 (кад номер зем уч 4341) | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 25 | 15 | 10 | 0,38кВ | III | нд | нд | нд | нд | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | нд | 0.010545
31 | 1572-ТП-2021 от 15.10.2021 | нд | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Октябрьский р-н, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:5529 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | нд | нд | нд | нд | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | нд | 0.0030371
32 | 1576-ТП-2021 от 18.10.2021 | нд | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, р-н Октябрьский, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:5724 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | нд | нд | нд | нд | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | нд | 0.0030371
33 | 1590-ТП-2021 от 19.10.2021 | нд | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, р-н Октябрьский, Нагаево с, пер. Таёжный, д. 35 (кад номер зем уч 4324) | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 25 | 15 | 10 | 0,38кВ | III | нд | нд | нд | нд | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | нд | 0.010545
34 | 1591-ТП-2021 от 19.10.2021 | нд | выполнено | 452455, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, Дачная ул, дом № 5 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 50 | 15 | 35 | 0,38кВ | III | нд | нд | нд | нд | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | нд | 0.033569
35 | 1609-ТП-2021 от 21.10.2021 | нд | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с,пер. Морозный, д. 27 (кад номер зем уч 4251) | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 25 | 15 | 10 | 0,38кВ | III | нд | нд | нд | нд | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | нд | 0.010545
36 | 1618-ТП-2021 от 21.10.2021 | нд | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:6589 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 150 | 0 | 150 | 0,38кВ | III | нд | нд | нд | нд | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | нд | 0.030371
37 | 1639-ТП-2021 от 25.10.2021 | нд | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Октябрьский р-н, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:6543 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 10 | 5 | 0,38кВ | III | нд | нд | нд | нд | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | нд | 0.0010124
38 | 1640-ТП-2021 от 25.10.2021 | нд | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Октябрьский р-н, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:6547 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 10 | 5 | 0,38кВ | III | нд | нд | нд | нд | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | нд | 0.0010124
39 | 1641-ТП-2021 от 25.10.2021 | нд | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Октябрьский р-н, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:6552 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 5 | 10 | 0,38кВ | III | нд | нд | нд | нд | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | нд | 0.0010124
40 | 1645-ТП-2021 от 25.10.2021 | нд | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, ул. Старшины Ларина, д. 14 (кад номер зем участка 3980) | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 25 | 15 | 10 | 0,38кВ | III | нд | нд | нд | нд | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | нд | 0.010545
41 | 1663-ТП-2021 от 26.10.2021 | нд | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, р-н Октябрьский, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:6418 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 30 | 15 | 15 | 0,38кВ | III | нд | нд | нд | нд | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | нд | 0.015818
42 | 1664-ТП-2021 от 26.10.2021 | нд | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, р-н Октябрьский, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:6409 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 30 | 15 | 15 | 0,38кВ | III | нд | нд | нд | нд | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | нд | 0.015818
43 | 1665-ТП-2021 от 26.10.2021 | нд | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, р-н Октябрьский, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:6398 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 30 | 15 | 15 | 0,38кВ | III | нд | нд | нд | нд | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | нд | 0.015818
44 | 1667-ТП-2021 от 26.10.2021 | нд | выполнено | 452450, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, Ленина ул, дом № 56 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 60 | 12 | 48 | 0,38кВ | III | нд | нд | нд | нд | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | нд | 0.014187
45 | 1689-ТП-2021 от 28.10.2021 | нд | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, пер. Загадочный, д. 25 (кад номер зем участка 4397) | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 25 | 15 | 10 | 0,38кВ | III | нд | нд | нд | нд | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | нд | 0.010545
46 | 1696-ТП-2021 от 29.10.2021 | нд | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Октябрьский р-н, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:6528 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | нд | нд | нд | нд | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | нд | 0.0030371
47 | 1697-ТП-2021 от 29.10.2021 | нд | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Октябрьский р-н, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:6536 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | нд | нд | нд | нд | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | нд | 0.0030371
48 | 1763-ТП-2021 от 11.11.2021 | нд | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, пер. Интересный, д. 28, (кад номер 4245) | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 20 | 15 | 5 | 0,38кВ | III | нд | нд | нд | нд | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | нд | 0.0052725
49 | 1767-ТП-2021 от 11.11.2021 | нд | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, р-н Октябрьский, Нагаево с, ул. Янтарная, д. 110-б (кад номер зем уч 4432) | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 25 | 15 | 10 | 0,38кВ | III | нд | нд | нд | нд | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | нд | 0.010545
50 | 1768-ТП-2021 от 11.11.2021 | нд | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, р-н Октябрьский, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:00:000000:44140 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 100 | 0 | 100 | 0,38кВ | III | нд | нд | нд | нд | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | нд | 0.020248
51 | 1781-ТП-2021 от 15.11.2021 | нд | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, ул. Старшины Ларина, д. 14-а (кад номер зем уч 3977) | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 25 | 15 | 10 | 0,38кВ | III | нд | нд | нд | нд | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | нд | 0.010545
52 | 1787-ТП-2021 от 16.11.2021 | нд | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, пер. Интересный, д. 26 (кад номер зем уч 4247) | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 25 | 15 | 10 | 0,38кВ | III | нд | нд | нд | нд | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | нд | 0.010545
53 | 1790-ТП-2021 от 16.11.2021 | нд | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:7407 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 20 | 15 | 5 | 0,38кВ | III | нд | нд | нд | нд | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | нд | 0.0052725
54 | 1794-ТП-2021 от 16.11.2021 | нд | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Октябрьский р-н, Нагаево с,ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:4279 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 25 | 15 | 10 | 0,38кВ | III | нд | нд | нд | нд | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | нд | 0.010545
55 | 1795-ТП-2021 от 16.11.2021 | нд | выполнено | 452000, Республика Башкортостан, г.Уфа. р-н Октябрьский, с.Нагаево, ул.Есенинская, кад номер 02:55:040616:4453 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 20 | 15 | 5 | 0,38кВ | III | нд | нд | нд | нд | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | нд | 0.0052725
56 | 1796-ТП-2021 от 16.11.2021 | нд | выполнено | 452451, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, Чехова ул, 9 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 25 | 0 | 25 | 0,38кВ | III | нд | нд | нд | нд | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | нд | 0.014187
57 | 1798-ТП-2021 от 16.11.2021 | нд | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Октябрьский р-н, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:4466 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 20 | 15 | 5 | 0,38кВ | III | нд | нд | нд | нд | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | нд | 0.0052725
58 | 1802-ТП-2021 от 17.11.2021 | нд | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Октябрьский р-н, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:4176 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 25 | 0 | 25 | 0,38кВ | III | нд | нд | нд | нд | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | нд | 0.033569
59 | 1880-ТП-2021 от 29.11.2021 | нд | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:7234 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 20 | 15 | 5 | 0,38кВ | III | нд | нд | нд | нд | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | нд | 0.0052725
60 | 1881-ТП-2021 от 29.11.2021 | нд | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:7231 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 20 | 15 | 5 | 0,38кВ | III | нд | нд | нд | нд | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | нд | 0.0052725
61 | 1882-ТП-2021 от 29.11.2021 | нд | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:7226 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 20 | 15 | 5 | 0,38кВ | III | нд | нд | нд | нд | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | нд | 0.0052725
62 | 1887-ТП-2021 от 29.11.2021 | нд | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:7228 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 20 | 15 | 5 | 0,38кВ | III | нд | нд | нд | нд | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | нд | 0.0052725
63 | 1888-ТП-2021 от 29.11.2021 | нд | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:7229 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 20 | 15 | 5 | 0,38кВ | III | нд | нд | нд | нд | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | нд | 0.0052725
64 | 1889-ТП-2021 от 29.11.2021 | нд | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:7230 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 20 | 15 | 5 | 0,38кВ | III | нд | нд | нд | нд | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | нд | 0.0052725
65 | 1890-ТП-2021 от 29.11.2021 | нд | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:7232 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 20 | 15 | 5 | 0,38кВ | III | нд | нд | нд | нд | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | нд | 0.0052725
66 | 1899-ТП-2021 от 29.11.2021 | нд | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:7022 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | нд | нд | нд | нд | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | нд | 0.0030371
67 | 1901-ТП-2021 от 29.11.2021 | нд | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:7021 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | нд | нд | нд | нд | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | нд | 0.0030371
68 | 1930-ТП-2021 от 06.12.2021 | нд | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Октябрьский р-н, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:4178 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 25 | 0 | 25 | 0,38кВ | III | нд | нд | нд | нд | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | нд | 0.033569
69 | 1931-ТП-2021 от 06.12.2021 | нд | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Октябрьский р-н, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:4180 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 25 | 0 | 25 | 0,38кВ | III | нд | нд | нд | нд | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | нд | 0.033569
70 | 2006-ТП-2021 от 21.12.2021 | нд | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, ул. Европейская, д. 25 (кад номер зем уч 7687) | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 21 | 15 | 6 | 0,38кВ | III | нд | нд | нд | нд | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | нд | 0.006327
71 | 0452-ТП-2021 от 01.04.2021 | нд | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, р-н Октябрьский, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:6328 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 150 | 0 | 150 | 0,38кВ | III | нд | нд | нд | нд | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | нд | 0.049329
72 | 1384-ТП-2021 от 13.09.2021 | нд | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:7445 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 60 | 0 | 60 | 0,38кВ | III | нд | нд | нд | нд | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | нд | 0.033569
73 | 1490-ТП-2021 от 20.09.2021 | нд | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Октябрьский р-н, Нагаево с, Загадочный пер, д. 23 (кад номер зем уч 4399) | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 25 | 15 | 10 | 0,38кВ | III | нд | нд | нд | нд | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | нд | 0.010545
74 | 1566-ТП-2021 от 14.10.2021 | нд | выполнено | 452450, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, Интернациональная ул, дом № 147, корпус а | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 150 | 15 | 135 | 0,38кВ | III | нд | нд | нд | нд | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | нд | 0.049329
75 | 1788-ТП-2021 от 16.11.2021 | нд | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, р-н Октябрьский, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:3730 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 45 | 15 | 30 | 0,38кВ | III | нд | нд | нд | нд | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | нд | 0.031635

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
3
Паспорт инвестиционного проекта
ООО "Электрические сети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Г
(идентификатор инвестиционного проекта)
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт (2021г.) включительно
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ООО "Электрические сети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Г
(идентификатор инвестиционного проекта)
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт (2021г.) включительно
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи, мм2 |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | нд | нд | нд | ВЛ-0,4 кВ, г.Бирск,ул. Интернациональная, д.147-а (0,3) | нд | 0.4 | нд | 0.4 | 2021 | нд | 1 | нд | 95 | нд | ВЛ | нд | 0.3 | нд | нд | нд | нд | ж/б | нд | нд | нд | нд
2 | нд | нд | нд | ВЛ-0,4 кВ, с.Нагаево, кад.№ уч.02:55:040616:5576(0,264) | нд | 0.4 | нд | 0.4 | 2021 | нд | 1 | нд | 95 | нд | ВЛ | нд | 0.264 | нд | нд | нд | нд | ж/б | нд | нд | нд | нд
3 | нд | нд | нд | ВЛ-0,4 кВ, с.Нагаево, кад.№ уч.02:55:040616:5599(0,372) | нд | 0.4 | нд | 0.4 | 2021 | нд | 1 | нд | 95 | нд | ВЛ | нд | 0.372 | нд | нд | нд | нд | ж/б | нд | нд | нд | нд
4 | нд | нд | нд | ВЛ-0,4 кВ, с.Нагаево, кад.№ уч.02:55:040616:5642(0,286) | нд | 0.4 | нд | 0.4 | 2021 | нд | 1 | нд | 95 | нд | ВЛ | нд | 0.286 | нд | нд | нд | нд | ж/б | нд | нд | нд | нд
5 | нд | нд | нд | ВЛ-0,4 кВ, с.Нагаево, кад.№ уч.02:55:040616:5700(0,300) | нд | 0.4 | нд | 0.4 | 2021 | нд | 1 | нд | 95 | нд | ВЛ | нд | 0.3 | нд | нд | нд | нд | ж/б | нд | нд | нд | нд
6 | нд | нд | нд | ВЛ-0,4 кВ, с.Нагаево, кад.№ уч.02:55:040616:5831(0,210) | нд | 0.4 | нд | 0.4 | 2021 | нд | 1 | нд | 95 | нд | ВЛ | нд | 0.21 | нд | нд | нд | нд | ж/б | нд | нд | нд | нд
7 | нд | нд | нд | ВЛ-0,4 кВ, с.Нагаево, кад.№ уч.02:55:040616:5855(0,312) | нд | 0.4 | нд | 0.4 | 2021 | нд | 1 | нд | 95 | нд | ВЛ | нд | 0.312 | нд | нд | нд | нд | ж/б | нд | нд | нд | нд
8 | нд | нд | нд | ВЛ-0,4 кВ, с.Нагаево, кад.№ уч.02:55:040616:6742(0,324) | нд | 0.4 | нд | 0.4 | 2021 | нд | 1 | нд | 95 | нд | ВЛ | нд | 0.324 | нд | нд | нд | нд | ж/б | нд | нд | нд | нд
9 | нд | нд | нд | ВЛ-0,4 кВ, с.Нагаево, кад.№ уч.02:55:040616:6778(0,340) | нд | 0.4 | нд | 0.4 | 2021 | нд | 1 | нд | 95 | нд | ВЛ | нд | 0.34 | нд | нд | нд | нд | ж/б | нд | нд | нд | нд
10 | нд | нд | нд | ВЛ-0,4 кВ, с.Нагаево, кад.№ уч.02:55:040616:7226(0,402) | нд | 0.4 | нд | 0.4 | 2021 | нд | 1 | нд | 95 | нд | ВЛ | нд | 0.402 | нд | нд | нд | нд | ж/б | нд | нд | нд | нд

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ООО "Электрические сети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Г
(идентификатор инвестиционного проекта)
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт (2021г.) включительно
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Строительство в целях технологического присоединения
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | присоединение новых потребителей
3 | Описание состава объектов инвестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | СИП, АПвПу, АВбШв, ж/б опоры, арматура, КТПН
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 55.81
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | -
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | электроснабжение новых потребителей
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2021
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2021
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Завершено

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ООО "Электрические сети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Г
(идентификатор инвестиционного проекта)
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт (2021г.) включительно
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
всего в год (-1), в том числе: |  | Sгод (-1)Ti | Sгод (-1)Ni | Sгод (-1)Pi | Sгод N-1Ti·Ni | Sгод (-1)Ti·Pi | Nt | Sгод (-1)Ti·Ni/Nt | Sгод (-1)Ni/Nt |  | Описание причин | Год 1 | [12 empty] | Описание
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ООО "Электрические сети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Г
(идентификатор инвестиционного проекта)
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт (2021г.) включительно
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 5. анализ эконом эфф
| Приложение № _____ | [5 empty] | Приложение № _____
| к приказу Минэнерго России | [5 empty] | к приказу Минэнерго России
| от «__» _____ 201_ г. №___ | [5 empty] | от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ООО "Электрические сети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Г
(идентификатор инвестиционного проекта)
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт (2021г.) включительно
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные |  | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС |  |  |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  |  | Простой период окупаемости, лет
Срок амортизации, лет |  |  |  | Дисконтированный период окупаемости, лет
Кол-во объектов, ед. |  |  |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб.
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту
Ставка по кредиту без учета субсидирования
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал
Доля собственных средств
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC)
Период |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Прогноз инфляции
Кумулятивная инфляция
Доход, руб. без НДС
Кредит, руб. |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Доход
Операционные расходы
Ремонт объекта
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA)
Амортизация
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
Проценты
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль
Чистая прибыль
Денежный поток на собственный капитал, руб. |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
Амортизация
Проценты
Налог на прибыль
НДС
Изменения в рабочем капитале
Инвестиции
Изменения финансовых обязательств
Чистый денежный поток
Накопленный чистый денежный поток
Коэффициент дисконтирования
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV)
Внутренняя норма доходности (IRR)
Срок окупаемости (PBP)
Дисконтированный срок окупаемости (DBP)
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ООО "Электрические сети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Г
(идентификатор инвестиционного проекта)
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт (2021г.) включительно
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Предпроектный и проектный этап | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 100% | 100%
1.1. | Заключение договора на ТП | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 100% | 100%
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | - | - | - | - | - | -
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | - | - | - | - | - | -
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | - | - | - | - | - | -
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | - | - | - | - | - | -
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | -
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | - | - | - | - | - | -
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | - | - | - | - | - | -
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | - | - | - | - | - | -
1.9. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | -
1.10. | Получение разрешения на строительство | - | - | - | - | - | -
1.11. | Разработка рабочей документации | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.12. | Организационный этап | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 100% | 100%
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | - | - | - | - | - | -
2.1. | Закупка основного оборудования | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 100% | 100%
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 100% | 100%
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 100% | 100%
3.1. | Поставка основного оборудования | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 100% | 100%
3.2. | Монтаж основного оборудования | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 100% | 100%
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | - | - | - | - | - | -
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | - | - | - | - | - | -
3.5. | Пусконаладочные работы | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 100% | 100%
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 100% | 100%
4 | Комплексное опробование оборудования | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 100% | 100%
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 100% | 100%
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | - | - | - | - | - | -
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | -
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 100% | 100%
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | -

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ООО "Электрические сети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Г
(идентификатор инвестиционного проекта)
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт (2021г.) включительно
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт года 2016 | Год 2017 |  |  |  | Год 2018 |  |  |  | Год 2019 |  |  |  | Год 2020 |  |  |  | Год 2021 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Факт | по состоянию на 01.01.2016 | по состоянию на 01.01.2021 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 16 | 17 | 18 | 19 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 0 | 55.8085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.8085 | 3.2079 | 0 | 55.8085
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 55.8085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.8085 | 3.2079 | 0 | 55.8085
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 0 | 46.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.507 | 2.6732 | 0 | 46.507
2.1 | проектно-изыскательские работы | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | оборудование | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 0 | 46.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.507 | 2.6732 | 0 | 46.507
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | нд | 4.16 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 4.16 | 0 | нд | 4.16
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | нд | 33.33 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 33.33 | 3.11 | нд | 33.33
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | нд | 0.248 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.248 | 0 | нд | 0.248
3.7 | Другое3) | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | нд | 4.16 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 4.16 | 0 | нд | 4.16
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | нд | 33.33 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 33.33 | 8.02 | нд | 33.33
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | нд | 0.248 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.248 | 0 | нд | 0.248
4.7 | Другое3) | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 0 | 46.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.507 | 2.6732 | 0 | 46.507
5.2 | МВт | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0
5.3 | МВ×А | нд | 4.16 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 4.16 | 0 | нд | 4.16
5.4 | Мвар | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0
5.5 | км | нд | 35.578 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 35.578 | 3.11 | нд | 35.578
5.6 | другое3) | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ООО "Электрические сети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Г
(идентификатор инвестиционного проекта)
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт (2021г.) включительно
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
53 | ООО "Электрические сети" | Энергетика | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по строительству в целях технологического присоединения на 2021 год (рамочный договор) 3 | Выполнение работ по строительству в целях технологического присоединения на 2021 год (рамочный договор) 3 | ООО "Электрические сети" | 16666.67 | Прайс лист | 16666.67 | закупка у ед.поставщика | закупка у ед.поставщика | 1 | 1 | ООО "УралТрансСтрой" | 16666.67 | - | - | - | 16666.67 | ООО "УралТрансСтрой" | 20000 | 20000 | - | - | - | - | - | - | 6. | конкурсная комиссия | 2021-09-14 | 53 | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-10-31 | - | -
67 | ООО "Электрические сети" | Энергетика | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по строительству в целях технологического присоединения на 2021 год (рамочный договор) 4 | Выполнение работ по строительству в целях технологического присоединения на 2021 год (рамочный договор) 4 | ООО "Электрические сети" | 8333.33 | Прайс лист | 8333.33 | закупка у ед.поставщика | закупка у ед.поставщика | 1 | 1 | ООО "УралТрансСтрой" | 8333.33 | - | - | - | 8333.33 | ООО "УралТрансСтрой" | 10000 | 10000 | - | - | - | - | - | - | 6. | конкурсная комиссия | 2021-11-25 | 67 | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-12-31 | - | -

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ООО "Электрические сети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Г
(идентификатор инвестиционного проекта)
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт (2021г.) включительно
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт (2021г.) включительно
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | РБ, МР Бирский район, г.Бирск, РБ, с.Нагаево
Тип проекта | Строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | нд
Срок ввода объекта | 2021
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Завершено
Сметная стоимость проекта в ценах 2017 года с НДС, млн. руб. | 55.81
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Локально-сметный расчет
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | нд
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | -
в том числе | -
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | -
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | -
% от сметной стоимости проекта | -
оплачено по договору, млн. руб. | -
освоено по договору, млн. руб.
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | -
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | -
% от сметной стоимости проекта | -
оплачено по договору, млн. руб. | -
освоено по договору, млн. руб. | -
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | -
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | -
% от сметной стоимости проекта | -
оплачено по договору, млн. руб. | -
освоено по договору, млн. руб. | -
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | -
в том числе | -
- СМР, % | -
- поставка основного оборудования, % | -
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | -
% оплаты по объекту(предоплата) | -
всего оплачено по объекту | -
% освоения по объекту за отчетный период | -
всего освоено по объекту | -
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | ООО "Электрические сети"
- проектно-изыскательские организации | ООО "Электрические сети"
- технические агенты | ООО "Электрические сети"
- подрядчики | ООО "Электрические сети"
- поставщики основного оборудования | нд
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | -
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе | нд
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование | СИП, АПвПу, АВбШв, ж/б опоры, арматура, КТПН.
График поставки основного оборудования | 2021
- дата поставки | 2021
- задержки в поставке | -
- причины задержек | -
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Возможность реализации в установленный срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | не выявлено
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)