## Лист1
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от 25 апреля 2018 г. №320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за IV квартал 2021 года
Отчет о реализации инвестиционной программы ООО Электрические сети
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом МПЭиИ РБ №247-О от 31.10.2016 г./№243-О от 24.10.2017 г./№347-О от 25.12.2018 г./№209-О от 23.06.2019 г./№174-О от 13.07.2020 г./№89-О от 06.08.2021 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2021 года, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2021 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2021 года, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 66.4254 | 0 | 66.4254 | 66.4254 | 143.9463 | 17.0902 | 41.6464 | 16.7008 | 33.0306 | 16.0718 | 36.7936 | 16.5626 | 32.4757 | -77.5209 | 77.5209
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 10.793 | 0 | 10.793 | 10.793 | 88.1086 | 2.6982 | 27.662 | 2.6982 | 17.027 | 2.6983 | 23.7065 | 2.6983 | 19.7131 | -77.3156 | 77.3156
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 14.653 | 0 | 14.653 | 14.653 | 15.1101 | 0.4949 | 0 | 7.1907 | 8.0134 | 4.265 | 2.9495 | 2.7024 | 4.1472 | -0.4571 | 0.4571
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 28.2473 | 0 | 28.2473 | 28.2473 | 27.8386 | 3.4461 | 3.4461 | 6.8119 | 7.9902 | 9.1085 | 9.5023 | 8.8808 | 6.9 | 0.4087 | -0.4087
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 12.7321 | 0 | 12.7321 | 12.7321 | 12.889 | 10.451 | 10.5383 | 0 | 0 | 0 | 0.6353 | 2.2811 | 1.7154 | -0.1569 | 0.1569
1 | ООО "Электрические сети" | Г
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 10.793 | 0 | 10.793 | 10.793 | 88.1086 | 2.6982 | 27.662 | 2.6982 | 17.027 | 2.6983 | 23.7065 | 2.6983 | 19.7131 | -77.3156 | 77.3156
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 10.793 | 0 | 10.793 | 10.793 | 88.1086 | 2.6982 | 27.662 | 2.6982 | 17.027 | 2.6983 | 23.7065 | 2.6983 | 19.7131 | -77.3156 | 77.3156
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 10.793 | 0 | 10.793 | 10.793 | 32.3001 | 2.6982 | 2.611 | 2.6982 | 3.7618 | 2.6983 | 9.4221 | 2.6983 | 16.5052 | -21.5071 | 21.5071
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт (2021г.) включительно, всего | Г | 10.793 | 0 | 10.793 | 10.793 | 32.3001 | 2.6982 | 2.611 | 2.6982 | 3.7618 | 2.6983 | 9.4221 | 2.6983 | 16.5052 | -21.5071 | 21.5071 | 199.269 | Тех.совет №21-12 от 21.11.2021г.
… | …
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.8085 | 0 | 25.051 | 0 | 13.2652 | 0 | 14.2844 | 0 | 3.2079 | -55.8085 | 55.8085
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт (2021г.) включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.8085 | 0 | 25.051 | 0 | 13.2652 | 0 | 14.2844 | 0 | 3.2079 | -55.8085 | 55.8085 | 100 | Тех.совет №21-12 от 21.11.2021г.
… | …
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | …
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | …
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | …
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | …
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | …
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | …
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | …
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | …
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | …
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | …
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | …
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 14.653 | 0 | 14.653 | 14.653 | 15.1101 | 0.4949 | 0 | 7.1907 | 8.0134 | 4.265 | 2.9495 | 2.7024 | 4.1472 | -0.4571 | 0.4571
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 6.576 | 0 | 6.576 | 6.576 | 6.577 | 0.4949 | 0 | 3.5986 | 3.8683 | 1.2999 | 1.3049 | 1.1826 | 1.4038 | -0.001 | 0.001
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 6.576 | 0 | 6.576 | 6.576 | 6.577 | 0.4949 | 0 | 3.5986 | 3.8683 | 1.2999 | 1.3049 | 1.1826 | 1.4038 | -0.001 | 0.001
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-106. Замена трансформатора ТМ 160/10/0,4 на ТМГ11 160/10/0,4 (кВА) | G_172121056 | 0.2198 | 0 | 0.2198 | 0.2198 | 0.189 | 0.2198 | 0 | 0 | 0.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0308 | -0.0308 | -14.0127 | Тех.совет №21-12 от 21.11.2021г.
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-140. Замена трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГ11 250/10/0,4 (кВА) | G_172121057 | 0.2751 | 0 | 0.2751 | 0.2751 | 0.2302 | 0.2751 | 0 | 0 | 0.2302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0449 | -0.0449 | -16.3213 | Тех.совет №21-12 от 21.11.2021г.
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-131. Замена трансформатора ТМ 400/10/0,4 на ТМГ11 400/10/0,4 (кВА) | G_172121058 | 0.3568 | 0 | 0.3568 | 0.3568 | 0.2895 | 0 | 0 | 0.3568 | 0.2895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0673 | -0.0673 | -18.8621 | Тех.совет №21-12 от 21.11.2021г.
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-132. Замена трансформатора ТМ 400/10/0,4 на ТМГ11 400/10/0,4 (кВА) | G_172121059 | 0.3568 | 0 | 0.3568 | 0.3568 | 0.2895 | 0 | 0 | 0.3568 | 0.2895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0673 | -0.0673 | -18.8621 | Тех.совет №21-12 от 21.11.2021г.
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-153. Замена трансформатора ТМ 160/10/0,4 на ТМГ11 160/10/0,4 (кВА) | G_172121060 | 0.2198 | 0 | 0.2198 | 0.2198 | 0.1954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2198 | 0.1954 | 0 | 0 | 0.0244 | -0.0244 | -11.101 | Тех.совет №21-12 от 21.11.2021г.
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-906. Замена трансформатора ТМ 400/10/0,4 на ТМГ11 400/10/0,4 (кВА) | G_172121061 | 0.3568 | 0 | 0.3568 | 0.3568 | 0.2976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3568 | 0.2976 | 0 | 0 | 0.0592 | -0.0592 | -16.5919 | Тех.совет №21-12 от 21.11.2021г.
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-182. Замена трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГ11 250/10/0,4 (кВА) | G_172121062 | 0.2753 | 0 | 0.2753 | 0.2753 | 0.2753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2753 | 0.2753 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-194. Замена трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГ11 250/10/0,4 (кВА) | G_172121063 | 0.275 | 0 | 0.275 | 0.275 | 0.2745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0.2745 | 0.0005 | -0.0005 | -0.18182
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-25 мощностью 1МВА | L_172121252 | 1.324 | 0 | 1.324 | 1.324 | 1.3513 | 0 | 0 | 1.324 | 1.3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0273 | 0.0273 | 2.0619
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-18 мощностью 0,25МВА | G_172120054 | 0.7233 | 0 | 0.7233 | 0.7233 | 0.7584 | 0 | 0 | 0 | 0.7584 | 0.7233 | 0 | 0 | 0 | -0.0351 | 0.0351 | 4.8528
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-32 мощностью 0,16МВА | G_172120053 | 0.7498 | 0 | 0.7498 | 0.7498 | 0.7604 | 0 | 0 | 0.7498 | 0.7604 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0106 | 0.0106 | 1.4137
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-97 мощностью 0,1МВА | G_172121066 | 0.6323 | 0 | 0.6323 | 0.6323 | 0.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6323 | 0.854 | -0.2217 | 0.2217 | 35.0625 | Тех.совет №21-12 от 21.11.2021г.
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-126 мощностью 0,25МВА | L_172121246 | 0.8112 | 0 | 0.8112 | 0.8112 | 0.8119 | 0 | 0 | 0.8112 | 0 | 0 | 0.8119 | 0 | 0 | -0.0007 | 0.0007 | 0.086292
… | …
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … | [18 empty] | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 2.7215 | 0 | 2.7215 | 2.7215 | 3.0509 | 0 | 0 | 1.4499 | 2.3956 | 0.6087 | 0 | 0.6629 | 0.6553 | -0.3294 | 0.3294
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 2.7215 | 0 | 2.7215 | 2.7215 | 3.0509 | 0 | 0 | 1.4499 | 2.3956 | 0.6087 | 0 | 0.6629 | 0.6553 | -0.3294 | 0.3294
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ от РП-7 до ТП-611 протяженностью 1,25км | L_172121243 | 1.2174 | 0 | 1.2174 | 1.2174 | 1.2413 | 0 | 0 | 0.6087 | 1.2413 | 0.6087 | 0 | 0 | 0 | -0.0239 | 0.0239 | 1.9632
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.202 на ТП-25 протяженностью 0,19км | L_172121249 | 0.3432 | 0 | 0.3432 | 0.3432 | 0.5717 | 0 | 0 | 0.3432 | 0.5717 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2285 | 0.2285 | 66.5793 | Тех.совет №21-12 от 21.11.2021г.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.202 от ТП-25 до ТП-44 протяженностью 0,062км | L_172121250 | 0.0947 | 0 | 0.0947 | 0.0947 | 0.1174 | 0 | 0 | 0.0947 | 0.1174 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0227 | 0.0227 | 23.9704 | Тех.совет №21-12 от 21.11.2021г.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.214 на ТП-44 протяженностью 0,221км | L_172121251 | 0.4033 | 0 | 0.4033 | 0.4033 | 0.4652 | 0 | 0 | 0.4033 | 0.4652 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0619 | 0.0619 | 15.3484 | Тех.совет №21-12 от 21.11.2021г.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.614 в КЛ-10кВ протяженностью 0,154км | L_172121244 | 0.6629 | 0 | 0.6629 | 0.6629 | 0.6553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6629 | 0.6553 | 0.0076 | -0.0076 | -1.1465
… | …
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | …
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 5.3555 | 0 | 5.3555 | 5.3555 | 5.4822 | 0 | 0 | 2.1422 | 1.7495 | 2.3564 | 1.6446 | 0.8569 | 2.0881 | -0.1267 | 0.1267
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 5.3555 | 0 | 5.3555 | 5.3555 | 5.4822 | 0 | 0 | 2.1422 | 1.7495 | 2.3564 | 1.6446 | 0.8569 | 2.0881 | -0.1267 | 0.1267
1.2.3.1 | Установка АСКУЭ согласно ПП №522 от 27.12.2018г., кол-во точек в 2020г.-300шт., 2021г.-461шт. | К_172121228 | 5.3555 | 0 | 5.3555 | 5.3555 | 5.4822 | 0 | 0 | 2.1422 | 1.7495 | 2.3564 | 1.6446 | 0.8569 | 2.0881 | -0.1267 | 0.1267 | 2.3658
… | …
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | …
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | …
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | …
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | …
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | …
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | …
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | …
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | …
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | …
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | …
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | …
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 28.2473 | 0 | 28.2473 | 28.2473 | 27.8386 | 3.4461 | 3.4461 | 6.8119 | 7.9902 | 9.1085 | 9.5023 | 8.8808 | 6.9 | 0.4087 | -0.4087
1.4 | Строительство КЛ-10кВ от БКТП-621 до РП-7 протяженностью 2,021км | L_172121239 | 9.1016 | 0 | 9.1016 | 9.1017 | 9.3478 | 0 | 0 | 6.3401 | 7.9902 | 1.3808 | 1.3576 | 1.3808 | 0 | -0.2462 | 0.2461 | 2.7039
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-1-6 до ТП 1-7 (2 кабеля) протяженностью 2х0,220км | L_172121240 | 0.7559 | 0 | 0.7559 | 0.7559 | 0.7547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7559 | 0.7547 | 0 | 0 | 0.0012 | -0.0012 | -0.15875
1.4 | Строительство РП-7 с количеством ячеек 5шт. | L_172121241 | 7.5 | 0 | 7.5 | 7.5 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 6.9 | 0.6 | -0.6 | -8
1.4 | Строительство БКТП 1-7 Дема мощностью 2х1000кВА | L_172121242 | 6.5 | 0 | 6.5 | 6.5 | 6.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 6.37 | 0 | 0 | 0.13 | -0.13 | -2
1.4 | Строительство КЛ-10кВ ф.403 от ВЛ-10кВ до ТП-49 протяженностью 0,544км | J_172120213 | 0.9437 | 0 | 0.9437 | 0.9436 | 1.02 | 0 | 0 | 0.4718 | 0 | 0.4718 | 1.02 | 0 | 0 | -0.0763 | 0.0764 | 8.0967
1.4 | Строительство ЛЭП 10 кВ в части пересечение РЖД (ПИР и ГНБ со страховочным пакетом) | L_172121245 | 3.4461 | 0 | 3.4461 | 3.4461 | 3.4461 | 3.4461 | 3.4461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | …
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | …
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 12.7321 | 0 | 12.7321 | 12.7321 | 12.889 | 10.451 | 10.5383 | 0 | 0 | 0 | 0.6353 | 2.2811 | 1.7154 | -0.1569 | 0.1569
1.6 | Покупка вычислительной и оргтехники | I_172118178 | 0.2577 | 0 | 0.2577 | 0.2577 | 0.2574 | 0 | 0.0873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2577 | 0.1701 | 0.0003 | -0.0003 | -0.11641
1.6 | Покупка основных средств | G_172121159 | 0.644 | 0 | 0.644 | 0.644 | 0.6353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6353 | 0.644 | 0 | 0.0087 | -0.0087 | -1.3509
1.6 | Покупка трактора JCB 4CX (1 шт.) | К_172121236 | 10.451 | 0 | 10.451 | 10.451 | 10.451 | 10.451 | 10.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка Соболь Фермер БИЗНЕС ГАЗ-231073 (1 шт.) | L_172121247 | 1.3794 | 0 | 1.3794 | 1.3794 | 1.5453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3794 | 1.5453 | -0.1659 | 0.1659 | 12.027 | Тех.совет №21-12 от 21.11.2021г.
… | …