## Лист1 (hidden)
Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | 1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно | 1.1.1.1 Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | КТПН | РБ, МР Бирский район
Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | 1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно | 1.1.1.2 Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно | Повышение экономической эффективности оказания услуг в сфере электроэнергетики | СИП, ж/б опоры, арматура | РБ, МР Бирский район, г.Бирск
Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | 1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт | 1.1.1.3 Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | АВБбШв | РБ, с.Нагаево
Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | 1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам | 1.1.2.1 Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | АПвПу | РБ, г.Уфа
Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | 1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций | 1.1.2.2 Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций | Повышение качества и надежности электроснабжения существующих и вводимых нагрузок, техническое перевооружение устаревшего оборудования. | Комплект АСКУЭ | РБ, г.Уфа, Демский район
Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | 1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии | 1.1.3.1 Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | КТПН, СИП, ж/б опоры, арматура, АВБбШв, АПвПу | РБ, с.Бураево
Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики | 1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии | 1.1.3.1 Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии | Оптимизация затрат на покупку электроэнергии для компенсации технологического расхода (потерь) электроэнергии, повышение качества обслуживания. |  | РБ, МР Бирский район, г.Бирск, РБ, с.Нагаево
| 1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего | 1.1.3.1 Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего
| 1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии | 1.1.3.2 Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии
| 1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии | 1.1.3.2 Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии
| 1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии | 1.1.3.2 Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии
| 1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 1.1.4.1 Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения
| 1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | 1.1.4.2 Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения
| 1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций | 1.2.1.1 Реконструкция трансформаторных и иных подстанций
| 1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | 1.2.1.2 Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов
| 1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи | 1.2.2.1 Реконструкция линий электропередачи
| 1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи | 1.2.2.2 Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи
| 1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ | 1.2.3.1 Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ
| 1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ | 1.2.3.2 Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ
| 1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ | 1.2.3.3 Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ
| 1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше | 1.2.3.4 Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше
| 1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ | 1.2.3.5 Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ
| 1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ | 1.2.3.6 Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ
| 1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ | 1.2.3.7 Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ
| 1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше | 1.2.3.8 Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше
| 1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств | 1.2.4.1 Реконструкция прочих объектов основных средств
| 1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств | 1.2.4.2 Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств
| 1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России | 1.3.1 Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России
| 1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации | 1.3.2 Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации
| 1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства | 1.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства
| 1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов | 1.5 Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов
| 1.6 | Прочие инвестиционные проекты | 1.6 Прочие инвестиционные проекты

## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
2022
Паспорт инвестиционного проекта
ООО "Электрические сети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Г
(идентификатор инвестиционного проекта)
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт (2022г.) включительно
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ п/п | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | 1.1.1.1 Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением 1) | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | нд
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Республика Башкортостан
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | РБ, МР Бирский район, г.Бирск, РБ, с.Нагаево
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | нет
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | не относится
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | не требуется
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | нд
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | не требуется
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | не требуется
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не требуется
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | не требуется
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 3.385
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 10.9146

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
2022
Паспорт инвестиционного проекта
ООО "Электрические сети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Г
(идентификатор инвестиционного проекта)
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт (2022г.) включительно
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ п/п | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | 0001-ТП-2022 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, р-н Октябрьский, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:7137 (кад номер зм уч 4356) | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 20 | 15 | 5 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.0049721
2 | 0006-ТП-2022 | - | выполнено | 452451, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, 8 Марта ул, дом № 1, корпус А | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 70 | 60 | 10 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.016502
3 | 0019-ТП-2022 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, р-н Октябрьский, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:4080 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 25 | 15 | 10 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.0099443
4 | 0026-ТП-2022 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:7406 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 20 | 15 | 5 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.0049721
5 | 0036-ТП-2022 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:7399 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 20 | 5 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.0049721
6 | 0069-ТП-2022 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, р-н Октябрьский, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:4449 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 25 | 15 | 10 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.0049721
7 | 0084-ТП-2022 | - | выполнено | 452451, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, Карла Маркса ул, дом № 48 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 45 | 25 | 20 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.035446
8 | 0209-ТП-2022 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:7029 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 30 | 15 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.016502
9 | 0338-ТП-2022 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, ул. Болдинская, д. 43 (кад зем уч 4465) | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 20 | 15 | 5 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.0049721
10 | 0350-ТП-2022 | - | выполнено | 452451, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, Молодежный пер, дом № 2 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 40 | 5 | 35 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.035446
11 | 0362-ТП-2022 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:7402 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 20 | 15 | 5 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.0049721
12 | 0371-ТП-2022 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:8709 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 20 | 15 | 5 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.0049721
13 | 1281-ТП-2021 | - | выполнено | 452450, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, Интернациональная ул, дом № 124, корпус б | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 50 | 15 | 35 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.014187
14 | 1700-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, пер. Интересный, д. 35 (кад номер зем уч 4220) | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 25 | 15 | 10 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.010545
15 | 1728-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Октябрьский р-н, Уфа г, Нагаево с, ул. Михаила Дорохова, д. 12 (кад. номер 3501) | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 25 | 15 | 10 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.010545
16 | 1789-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, пер. Интересный, д. 22 (кад номер з/у 4252) | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 20 | 15 | 5 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.0052725
17 | 1791-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, р-н Октябрьский, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:4256 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 30 | 15 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.015818
18 | 1792-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, р-н Октябрьский, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:4319 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 20 | 15 | 5 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.0052725
19 | 1823-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Октябрьский р-н, Уфа г, кад номер 02:55:040610:10211 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.014187
20 | 1832-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, пер. Загадочный, д. 24 (кад номер 4400) | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 25 | 15 | 10 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.010545
21 | 1883-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Октябрьский р-н, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:4244 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 20 | 15 | 5 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.0052725
22 | 1884-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г,Нагаево с. пер. Интересный, д. 20 (кад зем участка 4254) | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 20 | 15 | 5 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.0052725
23 | 1886-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:7227 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 20 | 15 | 5 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.0052725
24 | 1891-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:7233 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 20 | 15 | 5 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.0052725
25 | 1911-ТП-2021 | - | выполнено | 452450, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, Кольцевая ул, дом № 4, корпус а | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 50 | 15 | 35 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.036908
26 | 1918-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, пер. Таёжный, д. 49 (кад номер зем уч 4340) | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 25 | 15 | 10 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.010545
27 | 1995-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, р-н Октябрьский, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:4317 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 20 | 15 | 5 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.0052725
28 | 2002-ТП-2021 | - | выполнено | 452450, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, Гарипова ул, дом № 17 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 17 | 15 | 2 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.002109
29 | 2004-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, р-н Октябрьский, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:4609 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 30 | 0 | 30 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.033569
30 | 2010-ТП-2021 | - | выполнено | 452450, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, в районе жилого дома № 25 по ул. Ягодная | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 20 | 15 | 5 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.0052725
31 | 2015-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:4619 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 20 | 15 | 5 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.0052725
32 | 2020-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Октябрьский р-н, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:4270 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 20 | 15 | 5 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.0052725
33 | 1729-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:6992 (8929) | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 50 | 0 | 50 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.033569
34 | 1885-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Октябрьский р-н, Нагаево с. ул. Есенинская, кад. 02:55:040616:4255 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 20 | 15 | 5 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.0052725
35 | 1976-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, р-н Октябрьский, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:4479 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 30 | 15 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.015818
36 | 0008-ТП-2022 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, р-н Октябрьский, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:6653 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.018846
37 | 0010-ТП-2022 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, р-н Октябрьский, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:6665 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.018846
38 | 0012-ТП-2022 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, ул. Янтарная, д. 131-а (кад номер зем уч 5696) | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.032687
39 | 0015-ТП-2022 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Октябрьский р-н, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:4083 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.032687
40 | 0040-ТП-2022 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, р-н Октябрьский, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:5786 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.032687
41 | 0041-ТП-2022 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, ул. Янтарная, д. 153-ф (кад номер зем уч 5976) | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.032687
42 | 0066-ТП-2022 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:6664 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.018846
43 | 0071-ТП-2022 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:8936 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.032687
44 | 0074-ТП-2022 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:8931 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.032687
45 | 0075-ТП-2022 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:8935 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.032687
46 | 0076-ТП-2022 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:8953 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.032687
47 | 0081-ТП-2022 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, р-н Октябрьский, Нагаево с, кад номер 02:55:040616:4759 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.032687
48 | 0082-ТП-2022 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, р-н Октябрьский, Нагаево с, кад номер 02:55:040616:9045 (кад номер зем уч 4758) | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.032687
49 | 0083-ТП-2022 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, р-н Октябрьский, Нагаево с, кад номер 02:55:040616:7567 (кад номер зем уч 4766) | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.032687
50 | 0099-ТП-2022 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, кад номер 02:55:040616:5396 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.018846
51 | 0103-ТП-2022 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:8977 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.032687
52 | 0110-ТП-2022 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:8985 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.032687
53 | 0111-ТП-2022 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:8986 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.032687
54 | 0112-ТП-2022 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:8987 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.032687
55 | 0117-ТП-2022 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:8933 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.032687
56 | 0119-ТП-2022 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:8937 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.032687
57 | 0120-ТП-2022 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:8955 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.032687
58 | 0121-ТП-2022 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:8930 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.032687
59 | 0122-ТП-2022 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:8934 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.032687
60 | 0124-ТП-2022 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:8932 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.032687
61 | 0138-ТП-2022 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, р-н Октябрьский, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:5922 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.032687
62 | 0154-ТП-2022 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Октябрьский р-н,Нагаево с, ул . Есенинская, кад номер 02:55:040616:6261 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.032687
63 | 0169-ТП-2022 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:8979 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.032687
64 | 0172-ТП-2022 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:7897 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.032687
65 | 0207-ТП-2022 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:8709 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.032687
66 | 0224-ТП-2022 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:7898 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.032687
67 | 0225-ТП-2022 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:7896 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.032687
68 | 0228-ТП-2022 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:7032 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.032687
69 | 0232-ТП-2022 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Октябрьский р-н, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:6550 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.032687
70 | 0244-ТП-2022 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:9245 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.032687
71 | 0327-ТП-2022 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Октябрьский р-н, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:4211 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.018846
72 | 0328-ТП-2022 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Октябрьский р-н, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:4209 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.018846
73 | 0329-ТП-2022 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Октябрьский р-н, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:5956 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.032687
74 | 0375-ТП-2022 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:9511 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.018846
75 | 0376-ТП-2022 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:9515 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.018846
76 | 0379-ТП-2022 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, ул. Янтарная, д. 112 (кад номер зем уч 5732) | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.018846
77 | 0880-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Октябрьский р-н, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:6055 (7969) | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.027879
78 | 0916-ТП-2020 | - | выполнено | Республика Башкортостан, г.Бирск. сад "Прогресс", уч. № 2/114 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 3 | 0 | 3 | 0,22кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.0033593
79 | 1240-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:7403 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.027879
80 | 1243-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:7394 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.027879
81 | 1244-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:7405 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.027879
82 | 1245-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:7402 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.027879
83 | 1246-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:7398 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.027879
84 | 1247-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:7397 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.027879
85 | 1248-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:7396 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.027879
86 | 1249-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:7404 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.027879
87 | 1250-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:7400 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.027879
88 | 1251-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:7395 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.027879
89 | 1252-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:7393 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.027879
90 | 1390-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:7011 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.033569
91 | 1391-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:7012 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.033569
92 | 1543-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Октябрьский р-н, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:7646 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.033569
93 | 1544-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Октябрьский р-н, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:7635 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.033569
94 | 1550-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Октябрьский р-н, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:5824 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.033569
95 | 1646-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, р-н Октябрьский, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:8097 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.027879
96 | 1647-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, р-н Октябрьский, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:8096 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.027879
97 | 1648-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, р-н Октябрьский, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:8095 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.027879
98 | 1649-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, р-н Октябрьский, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:8094 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.027879
99 | 1650-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, р-н Октябрьский, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:8093 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.027879
100 | 1651-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, р-н Октябрьский, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:8092 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.027879
101 | 1652-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, р-н Октябрьский, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:8091 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.027879
102 | 1653-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, р-н Октябрьский, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:8090 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.027879
103 | 1654-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, р-н Октябрьский, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:8089 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.027879
104 | 1655-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, р-н Октябрьский, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:8088 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.027879
105 | 1657-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, р-н Октябрьский, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:8087 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.027879
106 | 1658-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, р-н Октябрьский, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:8086 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.027879
107 | 1659-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, р-н Октябрьский, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:8085 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.027879
108 | 1660-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, р-н Октябрьский, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:8084 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.027879
109 | 1666-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, р-н Октябрьский, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:4624 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.033569
110 | 1694-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, р-н Октябрьский, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:5959 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.033569
111 | 1702-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Октябрьский р-н, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:7640 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.033569
112 | 1708-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Октябрьский р-н, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:7641 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.033569
113 | 1709-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Октябрьский р-н, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:7639 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.033569
114 | 1711-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Октябрьский р-н, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:7638 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.033569
115 | 1712-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Октябрьский р-н, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:7637 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.033569
116 | 1713-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Октябрьский р-н, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:7634 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.033569
117 | 1714-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Октябрьский р-н, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:5820 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.033569
118 | 1715-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Октябрьский р-н, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:5822 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.033569
119 | 1716-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Октябрьский р-н, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:5823 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.033569
120 | 1719-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, квартал 35, кад номер (02:55:040610:7486) | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 3 | 0 | 3 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.0055758
121 | 1721-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Октябрьский р-н, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:7645 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.033569
122 | 1722-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Октябрьский р-н, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:7644 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.033569
123 | 1723-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Октябрьский р-н, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:7643 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.033569
124 | 1724-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Октябрьский р-н, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:7632 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.033569
125 | 1752-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, р-н Октябрьский, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:7513 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.033569
126 | 1754-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, р-н Октябрьский, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:7495 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.033569
127 | 1760-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, р-н Октябрьский, Нагаево с, Нагаевский, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:6650 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.027879
128 | 1761-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, р-н Октябрьский, Нагаево с, Нагаевский, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:6652 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.027879
129 | 1762-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, р-н Октябрьский, Нагаево с, Нагаевский, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:6651 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.027879
130 | 1810-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Октябрьский р-н, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:7636 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.033569
131 | 1819-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Октябрьский р-н, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:7642 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.033569
132 | 1825-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, кад номер 02:55:040616:7817 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.033569
133 | 1826-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, кад номер 02:55:040616:7820 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.033569
134 | 1855-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, пер. Спутниковый, д. 10 (кад номер зем уч 6669 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.027879
135 | 1856-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, р-н Октябрьский, Нагаево с, Нагаевский, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:3660 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.027879
136 | 1857-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, р-н Октябрьский, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:5610 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.027879
137 | 1858-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, р-н Октябрьский, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:5621 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.027879
138 | 1863-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, р-н Октябрьский, Нагаево с, ул. Уютная, опора рядом с земельным участком 02:55:040616:6337 | телекоммуникационного устройства | ВЛ-0,4кВ | 0.019 | 0 | 0.019 | 0,22кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 2.004e-05
139 | 1864-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, р-н Октябрьский, Нагаево с, ул. Гиацинтовая , опора рядом с земельным участком 02:55:040616:5105 | телекоммуникационного устройства | ВЛ-0,4кВ | 0.01 | 0 | 0.01 | 0,22кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 1.055e-05
140 | 1865-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, р-н Октябрьский, Нагаево с, ул.Тенистая, опора рядом с земельным участком 02:55:040616:5124 | телекоммуникационного устройства | ВЛ-0,4кВ | 0.01 | 0 | 0.01 | 0,22кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 1.055e-05
141 | 1866-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, р-н Октябрьский, Нагаево с, ул.Ветвистая, опора рядом с земельным участком 02:55:040616:6958 | телекоммуникационного устройства | ВЛ-0,4кВ | 0.016 | 0 | 0.016 | 0,22кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 1.687e-05
142 | 1867-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, р-н Октябрьский, Нагаево с, ул.Ветвистая, опора рядом с земельным участком 02:55:040616:6939 | телекоммуникационного устройства | ВЛ-0,4кВ | 0.01 | 0 | 0.01 | 0,22кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 1.055e-05
143 | 1868-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, р-н Октябрьский, Нагаево с, ул. Пасечная, опора рядом с земельным участком 02:55:040610:10386 | телекоммуникационного устройства | ВЛ-0,4кВ | 0.077 | 0 | 0.077 | 0,22кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 8.119e-05
144 | 1869-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, р-н Октябрьский, Нагаево с, ул.Тенистая, опора рядом с земельным участком 02:55:040616:7761 | телекоммуникационного устройства | ВЛ-0,4кВ | 0.077 | 0 | 0.077 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 8.119e-05
145 | 1870-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, р-н Октябрьский, Нагаево с, ул. Пасечная, опора рядом с земельным участком 02:55:040610:10671 | телекоммуникационного устройства | ВЛ-0,4кВ | 0.081 | 0 | 0.081 | 0,22кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 8.542e-05
146 | 1909-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, пер. Спутниковый, д. 8 (кад номер зем уч 6668) | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.027879
147 | 1910-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:6673 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.027879
148 | 1927-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, ул. Янтарная, д. 135-б (кад номер зем уч 5691) | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.033569
149 | 1939-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:4917 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.033569
150 | 1940-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:4918 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.033569
151 | 1941-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:4939 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.033569
152 | 1942-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:4940 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.033569
153 | 1944-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:7537 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.033569
154 | 1945-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:7536 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.033569
155 | 1946-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:7535 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.033569
156 | 1947-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:7533 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.033569
157 | 1948-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:7546 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.033569
158 | 1949-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:7545 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.033569
159 | 1950-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:7544 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.033569
160 | 1951-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:7542 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.033569
161 | 1952-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:7541 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.033569
162 | 1953-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:7540 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.033569
163 | 1954-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:7539 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.033569
164 | 1957-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, р-н Октябрьский, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:5808 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.033569
165 | 1960-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, пер. Таёжный, д. 33 (кад номер зем уч 4322) | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.033569
166 | 1965-ТП-2021 | - | выполнено | 452451, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, Мира ул, дом № 80 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 0.15 | 0 | 0.15 | 0,22кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00015817
167 | 1966-ТП-2021 | - | выполнено | 452455, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, Интернациональная ул, дом № 96 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 0.15 | 0 | 0.15 | 0,22кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00015817
168 | 1967-ТП-2021 | - | выполнено | 452450, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, Пролетарская ул, дом № 111, корпус б | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 0.15 | 0 | 0.15 | 0,22кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00015817
169 | 1975-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:6663 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.027879
170 | 1985-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, р-н Октябрьский, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:5704 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.033569
171 | 1986-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, р-н Октябрьский, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:5701 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.033569
172 | 1987-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, р-н Октябрьский, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:5705 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.033569
173 | 2007-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:7043 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.033569
174 | 2008-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:7044 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.033569
175 | 2019-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, кад номер 02:55:040616:5231 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.033569
176 | 2021-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, кад номер 02:55:040616:5240 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.033569
177 | 2022-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, кад номер 02:55:040616:5242 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.033569
178 | 2023-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, кад номер 02:55:040616:5224 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.033569
179 | 2024-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, кад номер 02:55:040616:5227 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.033569
180 | 2025-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, кад номер 02:55:040616:5199 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.033569
181 | 2026-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, кад номер 02:55:040616:5201 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.033569
182 | 2027-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, кад номер 02:55:040616:5204 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.033569
183 | 2028-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, кад номер 02:55:040616:5208 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.033569
184 | 2029-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, кад номер 02:55:040616:5203 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.033569
185 | 2030-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, кад номер 02:55:040616:5214 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.033569
186 | 2031-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, кад номер 02:55:040616:5236 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.033569
187 | 2032-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, кад номер 02:55:040616:5247 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.033569
188 | 2033-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, кад номер 02:55:040616:5269 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.033569
189 | 2034-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, кад номер 02:55:040616:5280 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.033569
190 | 2035-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, кад номер 02:55:040616:5186 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.033569
191 | 2036-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, кад номер 02:55:040616:5196 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.033569
192 | 2040-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, кад номер 02:55:040616:5195 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.033569
193 | 2046-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, р-н Октябрьский, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:8757 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.018846
194 | 2047-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, р-н Октябрьский, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:8739 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.018846
195 | 2048-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, р-н Октябрьский, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:8740 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.018846
196 | 2049-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, р-н Октябрьский, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:8742 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.018846
197 | 2053-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, р-н Октябрьский, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:8746 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.018846
198 | 2054-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, р-н Октябрьский, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:8747 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.018846
199 | 2055-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, р-н Октябрьский, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:8748 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.018846
200 | 2057-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, р-н Октябрьский, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:8750 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.018846
201 | 2058-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, р-н Октябрьский, с,Нагаево ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:8741 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.018846
202 | 2059-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, р-н Октябрьский, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:8752 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.018846
203 | 2060-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, р-н Октябрьский, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:8753 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.018846
204 | 2061-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, р-н Октябрьский, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:8754 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.018846
205 | 2062-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, р-н Октябрьский, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:8755 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.018846
206 | 2063-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, р-н Октябрьский, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:8756 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.018846
207 | 2066-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:7030 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.032687
208 | 2067-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:7033 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.032687
209 | 2069-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:7890 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.032687
210 | 2070-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:7886 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.032687
211 | 2076-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, кад номер 02:55:040616:5206 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.033569
212 | 0123-ТП-2022 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:8938 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.032687
213 | 0647-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Октябрьский р-н, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:5697 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.027879
214 | 0658-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Октябрьский р-н, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:5865 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.027879
215 | 0662-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Октябрьский р-н, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:5891 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.027879
216 | 0666-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Октябрьский р-н, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:5970 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.027879
217 | 0667-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Октябрьский р-н, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:5971 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.027879
218 | 0676-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Октябрьский р-н, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:6084 (8738) | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.027879
219 | 0987-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:6938 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 1 | 0 | 1 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.0018586
220 | 1406-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:7885 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.033569
221 | 1943-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:7538 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.033569
222 | 1963-ТП-2021 | - | выполнено | 452455, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, Республиканская ул, дом № 5, корпус р | камера | ВЛ-0,4кВ | 0.15 | 0 | 0.15 | 0,22кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00015817
223 | 1964-ТП-2021 | - | выполнено | 452452, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, Чеверева ул, дом № 90 | камера | ВЛ-0,4кВ | 0.15 | 0 | 0.15 | 0,22кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00015817
224 | 1968-ТП-2021 | - | выполнено | 452455, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, Гагарина ул, дом № 87 | камера | ВЛ-0,4кВ | 0.15 | 0 | 0.15 | 0,22кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00015817
225 | 1969-ТП-2021 | - | выполнено | 452451, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, Гагарина ул, дом № 92, корпус б | камера | ВЛ-0,4кВ | 0.15 | 0 | 0.15 | 0,22кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.00015817
226 | 2056-ТП-2021 | - | выполнено | 452000, Башкортостан Респ, Уфа г, р-н Октябрьский, Нагаево с, ул. Есенинская, кад номер 02:55:040616:8749 | жилой дом | ВЛ-0,4кВ | 15 | 0 | 15 | 0,38кВ | III | - | - | - | - | строительство ВЛ-0,4кВ, разработку проектной документации, установка прибора учета | - | 0.018846
| Всего |  |  | - | - | - | 3550.35 | 515 | 3035.35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
2022
Паспорт инвестиционного проекта
ООО "Электрические сети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Г
(идентификатор инвестиционного проекта)
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт (2022г.) включительно
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | нд | ТП-627 | Трансформатор силовой масляный | нд | ТМГ | нд | ТМГ | нд | 2022 | нд | нд | 10 | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд
2 | нд | ТП-654 | Трансформатор силовой масляный | нд | ТМГ | нд | ТМГ | нд | 2022 | нд | нд | 10 | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд
3 | нд | ТП-656 | Трансформатор силовой масляный | нд | ТМГ | нд | ТМГ | нд | 2022 | нд | нд | 10 | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд
4 | нд | ТП-661 | Трансформатор силовой масляный | нд | ТМГ | нд | ТМГ | нд | 2022 | нд | нд | 10 | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
2022
Паспорт инвестиционного проекта
ООО "Электрические сети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Г
(идентификатор инвестиционного проекта)
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт (2022г.) включительно
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | нд | нд | нд | ВЛ-0,4 кВ, р-н с/с Березовский, бывшая д.Ново-Никольск, уч.5-а (0,045 км) | нд | 0.4 | нд | 0.4 | 2022 | нд | 1 | нд | 50 | нд | ВЛ | нд | 0.025 | нд | нд | нд | нд | ж/б | нд | нд | нд | нд
2 | нд | нд | нд | ВЛ-0,4 кВ, с.Нагаево, кад. номер участка 02:55:040616:8749 (0,026) | нд | 0.4 | нд | 0.4 | 2022 | нд | 1 | нд | 50 | нд | ВЛ | нд | 0.026 | нд | нд | нд | нд | ж/б | нд | нд | нд | нд
3 | нд | нд | нд | ВЛ-0,4 кВ, г.Бирск, ул.Гагарина, д.87 (0,02 км) | нд | 0.4 | нд | 0.4 | 2022 | нд | 1 | нд | 70 | нд | ВЛ | нд | 0.241 | нд | нд | нд | нд | ж/б | нд | нд | нд | нд
4 | нд | нд | нд | ВЛ-0,4 кВ, г.Бирск, ул.Гагарина, д.92-б (0,004 км) | нд | 0.4 | нд | 0.4 | 2022 | нд | 1 | нд | 70 | нд | ВЛ | нд | 0.241 | нд | нд | нд | нд | ж/б | нд | нд | нд | нд
5 | нд | нд | нд | ВЛ-0,4 кВ, г.Бирск, ул.Республиканская, д.5 р (0,012 км) | нд | 0.4 | нд | 0.4 | 2022 | нд | 1 | нд | 70 | нд | ВЛ | нд | 0.241 | нд | нд | нд | нд | ж/б | нд | нд | нд | нд
6 | нд | нд | нд | ВЛ-0,4 кВ, г.Бирск, ул.Чеверева, 90 (0,015 км) | нд | 0.4 | нд | 0.4 | 2022 | нд | 1 | нд | 70 | нд | ВЛ | нд | 0.241 | нд | нд | нд | нд | ж/б | нд | нд | нд | нд
7 | нд | нд | нд | ВЛ-0,4 кВ, р-н с/с Березовский, бывшая д.Ново-Никольск, уч.5-а (0,045 км) | нд | 0.4 | нд | 0.4 | 2022 | нд | 1 | нд | 70 | нд | ВЛ | нд | 0.02 | нд | нд | нд | нд | ж/б | нд | нд | нд | нд
8 | нд | нд | нд | ВЛ-0,4 кВ, с.Нагаево, кад. номер участка 02:55:040616:6034 (0,247) | нд | 0.4 | нд | 0.4 | 2022 | нд | 1 | нд | 70 | нд | ВЛ | нд | 0.247 | нд | нд | нд | нд | ж/б | нд | нд | нд | нд
9 | нд | нд | нд | ВЛ-0,4 кВ, с.Нагаево, кад. номер участка 02:55:040616:6067 (0,305) | нд | 0.4 | нд | 0.4 | 2022 | нд | 1 | нд | 70 | нд | ВЛ | нд | 0.305 | нд | нд | нд | нд | ж/б | нд | нд | нд | нд
10 | нд | нд | нд | ВЛ-0,4 кВ, с.Нагаево, кад. номер участка 02:55:040616:7497 (0,510) | нд | 0.4 | нд | 0.4 | 2022 | нд | 1 | нд | 70 | нд | ВЛ | нд | 0.51 | нд | нд | нд | нд | ж/б | нд | нд | нд | нд
11 | нд | нд | нд | ВЛ-0,4 кВ, с.Нагаево, кад. номер участка 02:55:040616:7538 (0,366) | нд | 0.4 | нд | 0.4 | 2022 | нд | 1 | нд | 70 | нд | ВЛ | нд | 0.366 | нд | нд | нд | нд | ж/б | нд | нд | нд | нд
12 | нд | нд | нд | ВЛ-0,4 кВ, с.Нагаево, кад. номер участка 02:55:040616:8508 (0,267) | нд | 0.4 | нд | 0.4 | 2022 | нд | 1 | нд | 70 | нд | ВЛ | нд | 0.267 | нд | нд | нд | нд | ж/б | нд | нд | нд | нд
13 | нд | нд | нд | ВЛ-0,4 кВ, с.Нагаево, кад.№ участка 02:55:040616:6992 (8929) (0,333) | нд | 0.4 | нд | 0.4 | 2022 | нд | 1 | нд | 70 | нд | ВЛ | нд | 0.241 | нд | нд | нд | нд | ж/б | нд | нд | нд | нд
14 | нд | нд | нд | ВЛ-0,4 кВ, с.Нагаево, кад.номер участка 02:55:040616:8832 (0,340) | нд | 0.4 | нд | 0.4 | 2022 | нд | 1 | нд | 70 | нд | ВЛ | нд | 0.34 | нд | нд | нд | нд | ж/б | нд | нд | нд | нд
15 | нд | нд | нд | ВЛ-0,4 кВ, с.Нагаево, квартал 35, кад.№ участка 02:55:040610:7452 (0,552) | нд | 0.4 | нд | 0.4 | 2022 | нд | 1 | нд | 70 | нд | ВЛ | нд | 0.552 | нд | нд | нд | нд | ж/б | нд | нд | нд | нд
16 | нд | нд | нд | ВЛ-0,4 кВ, с.Нагаево, квартал 35, кад.№ участка 02:55:040610:7497 (0,375) | нд | 0.4 | нд | 0.4 | 2022 | нд | 1 | нд | 70 | нд | ВЛ | нд | 0.375 | нд | нд | нд | нд | ж/б | нд | нд | нд | нд
17 | нд | нд | нд | ВЛ-0,4 кВ, с.Нагаево, мкр. Есенинский-3, кад.№ участка 02:55:040616:5575 (0,244) | нд | 0.4 | нд | 0.4 | 2022 | нд | 1 | нд | 70 | нд | ВЛ | нд | 0.241 | нд | нд | нд | нд | ж/б | нд | нд | нд | нд
18 | нд | нд | нд | ВЛ-0,4 кВ, с.Нагаево, мкр. Есенинский-3, кад.№ участка 02:55:040616:5768 (0,386) | нд | 0.4 | нд | 0.4 | 2022 | нд | 1 | нд | 70 | нд | ВЛ | нд | 0.241 | нд | нд | нд | нд | ж/б | нд | нд | нд | нд
19 | нд | нд | нд | ВЛ-0,4 кВ, с.Нагаево, мкр. Есенинский-3, кад.№ участка 02:55:040616:5865 (0,262) | нд | 0.4 | нд | 0.4 | 2022 | нд | 1 | нд | 70 | нд | ВЛ | нд | 0.262 | нд | нд | нд | нд | ж/б | нд | нд | нд | нд
20 | нд | нд | нд | ВЛ-0,4 кВ, с.Нагаево, мкр. Есенинский-3, кад.№ участка 02:55:040616:5870 (0,222) | нд | 0.4 | нд | 0.4 | 2022 | нд | 1 | нд | 70 | нд | ВЛ | нд | 0.222 | нд | нд | нд | нд | ж/б | нд | нд | нд | нд
21 | нд | нд | нд | ВЛ-0,4 кВ, с.Нагаево, мкр. Есенинский-3, кад.№ участка 02:55:040616:5891 (0,255) | нд | 0.4 | нд | 0.4 | 2022 | нд | 1 | нд | 70 | нд | ВЛ | нд | 0.241 | нд | нд | нд | нд | ж/б | нд | нд | нд | нд
22 | нд | нд | нд | ВЛ-0,4 кВ, с.Нагаево, мкр. Есенинский-3, кад.№ участка 02:55:040616:6066 (0,241) | нд | 0.4 | нд | 0.4 | 2022 | нд | 1 | нд | 70 | нд | ВЛ | нд | 0.241 | нд | нд | нд | нд | ж/б | нд | нд | нд | нд
23 | нд | нд | нд | ВЛ-0,4 кВ, с.Нагаево, мкр. Есенинский-3, кад.№ участка 02:55:040616:6084 (0,230) | нд | 0.4 | нд | 0.4 | 2022 | нд | 1 | нд | 70 | нд | ВЛ | нд | 0.241 | нд | нд | нд | нд | ж/б | нд | нд | нд | нд
24 | нд | нд | нд | ВЛ-0,4 кВ, с.Нагаево, ул. Есенинская, кад.№ участка 02:55:040616:4479 (0,065) | нд | 0.4 | нд | 0.4 | 2022 | нд | 1 | нд | 70 | нд | ВЛ | нд | 0.241 | нд | нд | нд | нд | ж/б | нд | нд | нд | нд
25 | нд | нд | нд | ВЛ-0,4 кВ, с.Нагаево, ул. Есенинская, кад.№ участка 02:55:040616:5739 (0,307) | нд | 0.4 | нд | 0.4 | 2022 | нд | 1 | нд | 70 | нд | ВЛ | нд | 0.241 | нд | нд | нд | нд | ж/б | нд | нд | нд | нд
26 | нд | нд | нд | ВЛ-0,4 кВ, с.Нагаево, ул. Есенинская, кад.№ участка 02:55:040616:5929 (0,268) | нд | 0.4 | нд | 0.4 | 2022 | нд | 1 | нд | 70 | нд | ВЛ | нд | 0.241 | нд | нд | нд | нд | ж/б | нд | нд | нд | нд
27 | нд | нд | нд | ВЛ-0,4 кВ, с.Нагаево, ул. Есенинская, кад.№ участка 02:55:040616:6938 (0,549) | нд | 0.4 | нд | 0.4 | 2022 | нд | 1 | нд | 70 | нд | ВЛ | нд | 0.241 | нд | нд | нд | нд | ж/б | нд | нд | нд | нд
28 | нд | нд | нд | ВЛ-0,4 кВ, с.Нагаево, ул.Есенинская номер участка 02:55:040616:7487 (0,336) | нд | 0.4 | нд | 0.4 | 2022 | нд | 1 | нд | 70 | нд | ВЛ | нд | 0.336 | нд | нд | нд | нд | ж/б | нд | нд | нд | нд
29 | нд | нд | нд | ВЛ-0,4 кВ, с.Нагаево, ул.Есенинская, кад.номер участка 02:55:040616:8180 (0,330) | нд | 0.4 | нд | 0.4 | 2022 | нд | 1 | нд | 70 | нд | ВЛ | нд | 0.33 | нд | нд | нд | нд | ж/б | нд | нд | нд | нд
30 | нд | нд | нд | ВЛ-0,4 кВ, с.Нагаево, ул.Есенинская, кад.номер участка 02:55:040616:8190 (0,431) | нд | 0.4 | нд | 0.4 | 2022 | нд | 1 | нд | 70 | нд | ВЛ | нд | 0.431 | нд | нд | нд | нд | ж/б | нд | нд | нд | нд
31 | нд | нд | нд | ВЛ-0,4 кВ, с.Нагаево, ул.Есенинская, кад.номер участка 02:55:040616:8209 (0,414) | нд | 0.4 | нд | 0.4 | 2022 | нд | 1 | нд | 70 | нд | ВЛ | нд | 0.414 | нд | нд | нд | нд | ж/б | нд | нд | нд | нд
32 | нд | нд | нд | ВЛ-0,4 кВ, с.Нагаево, ул.Есенинская, кад.номер участка 02:55:040616:8938 (0,365) | нд | 0.4 | нд | 0.4 | 2022 | нд | 1 | нд | 70 | нд | ВЛ | нд | 0.365 | нд | нд | нд | нд | ж/б | нд | нд | нд | нд
33 | нд | нд | нд | ВЛ-0,4 кВ, с.Нагаево, ул.Янтарная, 146 ф кад. № уч.(6021) (0,2) | нд | 0.4 | нд | 0.4 | 2022 | нд | 1 | нд | 70 | нд | ВЛ | нд | 0.2 | нд | нд | нд | нд | ж/б | нд | нд | нд | нд
34 | нд | нд | нд | ВЛ-0,4 кВ, с.Нагаево,ул.Есенинская, кад. номер участка 02:55:040616:7507 (0,351) | нд | 0.4 | нд | 0.4 | 2022 | нд | 1 | нд | 70 | нд | ВЛ | нд | 0.351 | нд | нд | нд | нд | ж/б | нд | нд | нд | нд
35 | нд | нд | нд | ВЛ-0,4 кВ, с.Нагаево,ул.Есенинская, кад. номер участка 02:55:040616:7885 (0,346) | нд | 0.4 | нд | 0.4 | 2022 | нд | 1 | нд | 70 | нд | ВЛ | нд | 0.346 | нд | нд | нд | нд | ж/б | нд | нд | нд | нд
36 | нд | нд | нд | ВЛ-0,4 кВ, с.Нагаево,ул.Есенинская, кад. номер участка 02:55:040616:7918 (0,37) | нд | 0.4 | нд | 0.4 | 2022 | нд | 1 | нд | 70 | нд | ВЛ | нд | 0.37 | нд | нд | нд | нд | ж/б | нд | нд | нд | нд
37 | нд | нд | нд | ВЛ-10кВ, с.Нагаево, кад. номер участка 02:55:040616:8190 (0,174) | нд | 10 | нд | 10 | 2022 | нд | 1 | нд | 95 | нд | ВЛ | нд | 0.174 | нд | нд | нд | нд | ж/б | нд | нд | нд | нд
38 | нд | нд | нд | КЛ-0,4кВ ул.Корочкина, 4а | нд | 0.4 | нд | 0.4 | 2022 | нд | 1 | нд | 95 | нд | КЛ | нд | 0.115 | нд | нд | нд | нд | Траншея | нд | нд | нд | нд
39 | нд | нд | нд | КЛ-10 кВ, с.Нагаево, ул.Есенинская, кад.№ участка 02:55:040616:5739 (0,069) | нд | 10 | нд | 10 | 2022 | нд | 1 | нд | 50 | нд | КЛ | нд | 0.069 | нд | нд | нд | нд | Траншея | нд | нд | нд | нд
40 | нд | нд | нд | РЛНД с.Нагаево, ул.Есенинская, кад.№ участка 02:55:040616:8190 | нд | 10 | нд | 10 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
41 | нд | нд | нд | РЛНД с.Нагаево, ул.Есенинская, кад.номер 02:55:040616:5739 | нд | 10 | нд | 10 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
2022
Паспорт инвестиционного проекта
ООО "Электрические сети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Г
(идентификатор инвестиционного проекта)
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт (2022г.) включительно
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Развитие электрической сети, связанное с подключением новых потребителей
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | нд
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | КТПН, СИП, ж/б опоры, арматура, АВБбШв, АПвПу
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 3.385
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нд
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Электроснабжение новых потребителей
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2022
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2022
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | строительство

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
2022
Паспорт инвестиционного проекта
ООО "Электрические сети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Г
(идентификатор инвестиционного проекта)
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт (2022г.) включительно
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
всего в год (-1), в том числе: |  | Sгод (-1)Ti | Sгод (-1)Ni | Sгод (-1)Pi | Sгод N-1Ti·Ni | Sгод (-1)Ti·Pi | Nt | Sгод (-1)Ti·Ni/Nt | Sгод (-1)Ni/Nt |  | Описание причин | Год 1 | [12 empty] | Описание
год N-1 | Наименование 1 | T1 | N1 | P1 | T1·N1 | T1·P1 | Nt | T1·N1/Nt | DПsafi1 | Реквизиты акта 1 |  | Год 2
год N-1 | Наименование 2 | T2 | N2 | P2 | T2·N2 | T2·P2 | Nt | T2·N2/Nt | DПsafi2 | Реквизиты акта 2 |  | …
год N-1 | Наименование 3 | T3 | N3 | P3 | T3·N3 | T3·P3 | Nt | T3·N3/Nt | DПsafi3 | Реквизиты акта 3
год N-1 | Наименование 4 | T4 | N4 | P4 | T4·N4 | T4·P4 | Nt | T4·N4/Nt | DПsafi4 | Реквизиты акта 4
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …
всего в год (-2), в том числе: |  | Sгод (-2)Ti | Sгод (-2)Ni | Sгод (-2)Pi | Sгод (-2)Ti·Ni | Sгод (-2)Ti·Pi | Nt | Sгод (-2)Ti·Ni/Nt | Sгод (-2)Ni/Nt
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
2022
Паспорт инвестиционного проекта
ООО "Электрические сети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Г
(идентификатор инвестиционного проекта)
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт (2022г.) включительно
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ п/п | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Note on J21: N-1
Note on K21: N
Note on L21: N+1
Note on M21: N+2
Note on N21: N+3
Note on O21: N+4

## 5. анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2015 г. №___
2022
Паспорт инвестиционного проекта
ООО "Электрические сети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Г
(идентификатор инвестиционного проекта)
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт (2022г.) включительно
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС |  |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет
Срок амортизации, лет |  |  | Дисконтированный период окупаемости, лет
Кол-во объектов, ед. |  |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб.
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту
Ставка по кредиту без учета субсидирования
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал
Доля собственных средств
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC)
Период | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Прогноз инфляции
Кумулятивная инфляция
Доход, руб. без НДС
Кредит, руб. | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Доход
Операционные расходы
Ремонт объекта
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA)
Амортизация
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
Проценты
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль
Чистая прибыль
Денежный поток на собственный капитал, руб. | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
Амортизация
Проценты
Налог на прибыль
НДС
Изменения в рабочем капитале
Инвестиции
Изменения финансовых обязательств
Чистый денежный поток
Накопленный чистый денежный поток
Коэффициент дисконтирования
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV)
Внутренняя норма доходности (IRR)
Срок окупаемости (PBP)
Дисконтированный срок окупаемости (DBP)
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
2022
Паспорт инвестиционного проекта
ООО "Электрические сети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Г
(идентификатор инвестиционного проекта)
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт (2022г.) включительно
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | Утвержденный план |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Организационный этап | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 27% | 106%
2.1. | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2. | Закупка основного оборудования | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 27% | 106%
3 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 27% | 106%
3.1. | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 27% | 106%
3.2. | Поставка основного оборудования | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 27% | 106%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 27% | 106%
3.4. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.5. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.7. | Пусконаладочные работы | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 27% | 106%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 27% | 106%
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 27% | 106%
4.2. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 27% | 106%
4.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.4. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.5. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 27% | 106%
4.6. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
2022
Паспорт инвестиционного проекта
ООО "Электрические сети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Г
(идентификатор инвестиционного проекта)
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт (2022г.) включительно
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2021 года | Год 2022 |  |  |  | Год 2023 |  |  |  | Год 2024 |  |  |  | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | Утвержденный план |  | Факт |  | Утвержденный план |  | Предложение по корректировке плана |  | Утвержденный план |  | Предложение по корректировке плана |  | Утвержденный план |  | Предложение по корректировке плана |  | Утвержденный план |  | Предложение по корректировке плана
|  | Утвержденный план | Факт | по состоянию на 01.01.2021 года | по состоянию на 01.01.2022 года |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 13.5401 | 13.0975 | 0 | 13.5401 | 0 | 13.5401 | 0 | 13.0975 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5401 | 13.0975
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 13.5401 | 13.0975 | 0 | 13.5401 | 0 | 13.5401 | 0 | 13.0975 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5401 | 13.0975
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 11.2834 | 10.9146 | 0 | 11.2834 | 0 | 11.2834 | 0 | 10.9146 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2834 | 10.9146
2.1 | проектно-изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 0 | 0.3676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3676 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3676
2.3 | оборудование | 0 | 3.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.601 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.601
2.4 | прочие затраты | 11.2834 | 6.946 | 0 | 11.2834 | 0 | 11.2834 | 0 | 6.946 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2834 | 6.946
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 10.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.208 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.208
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.184
3.7 | Другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 10.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.208 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.208
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.184
4.7 | Другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 11.2834 | 10.9146 | 0 | 11.2834 | 0 | 11.2834 | 0 | 10.9146 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2834 | 10.9146
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | км | 0 | 10.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.392 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.392
5.6 | другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on G20: План (факт) года (N-1)
Note on H20: Год N
Note on L20: Год (N+1)
Note on P20: Год (N+2)
Note on T20: Год (N+3)
Note on X20: Год (N+4)
Note on E22: по состоянию на 01.01.года (N-1)
Note on F22: по состоянию на 01.01.года X

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
2022
Паспорт инвестиционного проекта
ООО "Электрические сети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Г
(идентификатор инвестиционного проекта)
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт (2022г.) включительно
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/ подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
1 | ООО "Электрические сети" | Энергетика | I квартал 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | Приборы учета электрической энергии на 2022 год | Приборы учета электрической энергии на 2022 год | ООО "Электрические сети" | 43269.6237 | 3 счета | 43269.6237 | запрос цен | запрос цен | 9 | 1 | ООО "Энергоучет" | 36035.155 | - | - | - | 36035.155 | ООО "Энергоучет" | 43242.186 | 5 418,804 | 2870203 | https://www.b2b-center.ru/ | 12.01.2022 | 12.01.2022 | 19.01.2022 | 19.01.2022 | - | - | - | - | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-18 | - | -
2 | ООО "Электрические сети" | Энергетика | I квартал 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | ЖБИ | ЖБИ | ООО "Электрические сети" | 327.6 | Прайс лист | 327.6 | закупка у ед.поставщика | закупка у ед.поставщика | 1 | 1 | ООО "ЭТС" | 327.6 | - | - | - | 327.6 | ООО "ЭТС" | 393.12 | 393.12 | - | - | - | - | - | - | 6. | конкурсная комиссия | 2022-01-12 | 7 | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | - | -
3 | ООО "Электрические сети" | Энергетика | I квартал 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | Выполнение работ по строительству в целях технологического присоединения на 202 год | Выполнение работ по строительству в целях технологического присоединения на 202 год | ООО "Электрические сети" | 8333.33 | Прайс лист | 8333.33 | закупка у ед.поставщика | закупка у ед.поставщика | 1 | 1 | ООО "УралТрансСтрой" | 8333.33 | - | - | - | 8333.33 | ООО "УралТрансСтрой" | 10000 | 10000 | - | - | - | - | - | - | 6. | конкурсная комиссия | 2022-01-26 | 8 | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 29.02.2022 | - | -
4 | ООО "Электрические сети" | Энергетика | I квартал 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | ЖБИ 2 | ЖБИ 2 | ООО "Электрические сети" | 327.6 | Прайс лист | 327.6 | закупка у ед.поставщика | закупка у ед.поставщика | 1 | 1 | ООО "ЭТС" | 327.6 | - | - | - | 327.6 | ООО "ЭТС" | 393.12 | 393.12 | - | - | - | - | - | - | 6. | конкурсная комиссия | 2022-01-26 | 9 | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | - | -
5 | ООО "Электрические сети" | Энергетика | I квартал 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | Кабельно-проводниковая продукция | Кабельно-проводниковая продукция | ООО "Электрические сети" | 1213.0876 | Прайс лист | 1213.0876 | закупка у ед.поставщика | закупка у ед.поставщика | 1 | 1 | ООО "ЭТС" | 1213.088 | - | - | - | 1213.088 | ООО "ЭТС" | 1455.7051 | 1455.7051 | - | - | - | - | - | - | 6. | конкурсная комиссия | 2022-01-28 | 10 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 2022-02-03 | - | -
6 | ООО "Электрические сети" | Энергетика | I квартал 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | КТП | КТП | ООО "Электрические сети" | 773.085 | 2 счета | 773.085 | запрос цен | запрос цен | 26 | 2 | ООО "220 Вольт" ООО "Энергоучет" | 679,16667 683,33333 | - | - | - | 679.1667 | ООО "220 Вольт" | 815 | 815 | 2891564 | https://www.b2b-center.ru/ | 01.02.2022 | 01.02.2022 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | - | - | - | - | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 2022-03-03 | - | -
7 | ООО "Электрические сети" | Энергетика | I квартал 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | Кабельно-проводниковая продукция 2 | Кабельно-проводниковая продукция 2 | ООО "Электрические сети" | 773.085 | 2 счета | 5070.7035 | запрос цен | запрос цен | 54 | 8 | ООО "ТД"УРАЛЭНЕРГО" ООО"КВИН" ООО "ЭНЕРГОУЧЕТ" ООО "ТД"УНКОМТЕХ" ООО "ТД"Электротехмонтаж" ООО "220 Вольт" ООО "ТПК"КАМА" ООО"ТД"ТЭХ" | 4677,473 4682,383 4803,136 4818,217 4848,03 4949,166 4955,540 5032,916 | - | - | - | 4677.473 | ООО "ТД"УРАЛЭНЕРГО" | 5612.9671 | 5612.9671 | 2891575 | https://www.b2b-center.ru/ | 01.02.2022 | 01.02.2022 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | - | - | - | - | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 2022-03-10 | - | -
8 | ООО "Электрические сети" | Энергетика | I квартал 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | ЖБИ 3 | ЖБИ 3 | ООО "Электрические сети" | 1020.996 | 2 счета | 1020.996 | запрос цен | запрос цен | 11 | 1 | ООО "ЭТС" | 988.9689 | - | - | - | 988.9689 | ООО "ЭТС" | 1186.6427 | 1186.64 | 2891613 | https://www.b2b-center.ru/ | 01.02.2022 | 01.02.2022 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | - | - | - | - | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 2022-04-01 | - | -
9 | ООО "Электрические сети" | Энергетика | I квартал 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | КТП 2 | КТП 2 | ООО "Электрические сети" | 698.7292 | Прайс лист | 698.7292 | закупка у ед.поставщика | закупка у ед.поставщика | 1 | 1 | ООО "Завод Энергетик" | 698.7292 | - | - | - | 698.7292 | ООО "ЭТС" | 838.475 | 838.475 | - | - | - | - | - | - | 6. | конкурсная комиссия | 2022-01-26 | 14 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 2022-02-21 | - | -
10 | ООО "Электрические сети" | Энергетика | I квартал 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | Электротовары | Электротовары | ООО "Электрические сети" | 671.8907 | 2 счета | 671.891 | запрос цен | запрос цен | 28 | 6 | ООО "Энергия СИП" ООО"ЭТС" ООО "ТД"ТЭХ" ООО "ПСК ГРУПП" ООО "ВЕГА СТ" ООО "220 Вольт" | 459,55465 464,00619 587,65330 624,31783 636,08808 743,71556 |  | - | - | 459.5546 | ООО "Энергия СИП" | 551.4656 | 551.4656 | 2891630 | https://www.b2b-center.ru/ | 01.02.2022 | 01.02.2022 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | - | - | - | - | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | - | -
11 | ООО "Электрические сети" | Энергетика | I квартал 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | Стойка железобетонная вибрированная СВ 95-3с | Стойка железобетонная вибрированная СВ 95-3с | ООО "Электрические сети" | 2052.5 | 2 счета | 2052.5 | запрос цен | запрос цен | 3 | 1 | ООО "ЭТС" | 2016 | - | - | - | 2016 | ООО "ЭТС" | 2419.2 | 2419.2 | 2900342 | https://www.b2b-center.ru/ | 09.02.2022 | 09.02.2022 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | - | - | - | - | 2022-03-04 | 2022-03-04 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 2022-04-01 | - | -
12 | ООО "Электрические сети" | Энергетика | I квартал 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | Арматура | Арматура | ООО "Электрические сети" | 493.0578 | Прайс лист | 493.058 | закупка у ед.поставщика | закупка у ед.поставщика | 1 | 1 | ООО "Электрокомплект" | 493.058 | - | - | - | 493.058 | ООО "Электрокомплект" | 591.6694 | 591.669 | - | - | - | - | - | - | 6. | конкурсная комиссия | 2022-03-17 | 17 | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-03-29 | - | -
13 | ООО "Электрические сети" | Энергетика | I квартал 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | Кабельно-проводниковая продукция для тех.присоединения | Кабельно-проводниковая продукция для тех.присоединения | ООО "Электрические сети" | 1179.921 | Прайс лист | 1179.921 | закупка у ед.поставщика | закупка у ед.поставщика | 1 | 1 | ООО "Электрокомплект" | 1179.921 | - | - | - | 1179.921 | ООО "Электрокомплект" | 1415.905 | 1415.905 | - | - | - | - | - | - | 6. | конкурсная комиссия | 2022-03-22 | 18 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-03-29 | - | -
14 | ООО "Электрические сети" | Энергетика | I квартал 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | Приборы учета электрической энергии для тех.присоединения | Приборы учета электрической энергии для тех.присоединения | ООО "Электрические сети" | 1954.417 | Прайс лист | 1954.417 | закупка у ед.поставщика | закупка у ед.поставщика | 1 | 1 | ООО "Энергоучет" | 1954.417 | - | - | - | 1954.417 | ООО "Энергоучет" | 2347.7 | 2347.7 | - | - | - | - | - | - | 6. | конкурсная комиссия | 2022-03-22 | 20 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 2022-04-06 | - | -

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
2022
Паспорт инвестиционного проекта
ООО "Электрические сети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Г
(идентификатор инвестиционного проекта)
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт (2022г.) включительно
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт (2022г.) включительно
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | РБ, МР Бирский район, г.Бирск, РБ, с.Нагаево
Тип проекта | новое строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | нд
Срок ввода объекта | 2022
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | проектирование
Сметная стоимость проекта в ценах 2022 года с НДС, млн. руб. | 3.385
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Локально-сметный расчет
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | нд
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | нд
в том числе | нд
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | нд
объем заключенного договора в ценах 2022 года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | нд
освоено по договору, млн. руб. | нд
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | нд
объем заключенного договора в ценах 2022 года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | нд
освоено по договору, млн. руб. | нд
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | нд
объем заключенного договора в ценах 2022 года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | нд
освоено по договору, млн. руб. | нд
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | нд
в том числе | нд
- СМР, % | нд
- поставка основного оборудования, % | нд
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | нд
% оплаты по объекту(предоплата) | нд
всего оплачено по объекту | нд
% освоения по объекту за отчетный период | нд
всего освоено по объекту | нд
Участники реализации инвестиционного проекта: | ООО "Электрические сети"
- заказчик-застройщик
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе | нд
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование | нд
График поставки основного оборудования | 2022
- дата поставки | 2022
- задержки в поставке | нд
- причины задержек | нд
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Возможность реализации в установленный срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | нд
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
Note on B25: срок, установленный инвестиционной программой
Note on B56: юридическое лицо, вид услуг/ подряда, предмет договора, дата заключения/ расторжения и номер договора/ соглашений к договору
Note on B67: наименование, количество, краткие технические характеристики, сроки изготовления/ поставки, место хранения
Note on B73: описание факта или события, ссылки на документы, влияние факта/ события на срок реализации проекта в месяцах, принятые меры по устранению причин отставаний и выявленных нарушений, исключающие их повторение