## Лист1
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от 25 апреля 2018 г. N 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за I квартал 2022 года
Отчет о реализации инвестиционной программы ООО Электрические сети
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом МПЭиИ РБ №164-О от 21.10.2021 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2022 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2022 года, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2022 года, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 4.4539 | 0 | 4.4539 | 77.8001 | 19.4055 | 16.2862 | 19.4055 | 16.2862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 61.5139 | -3.1193
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 26.7713 | 6.6928 | 15.0433 | 6.6928 | 15.0433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11.728 | 8.3505
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 4.3344 | 0 | 4.3344 | 31.4717 | 2.4989 | 0.9129 | 2.4989 | 0.9129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30.5588 | -1.586
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0.1195 | 0 | 0.1195 | 6.3975 | 0 | 0.1075 | 0 | 0.1075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.29 | 0.1075
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 13.1596 | 10.2138 | 0.2225 | 10.2138 | 0.2225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12.9371 | -9.9913
1 | ООО "Электрические сети" | Г
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 26.7713 | 6.6928 | 15.0433 | 6.6928 | 15.0433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11.728 | 8.3505
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 26.7713 | 6.6928 | 15.0433 | 6.6928 | 15.0433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11.728 | 8.3505
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 15.4879 | 3.872 | 4.1287 | 3.872 | 4.1287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11.3592 | 0.2567
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт (2022г.) включительно, всего | Г | нд | 0 | нд | 15.4879 | 3.872 | 4.1287 | 3.872 | 4.1287 | [6 empty] | нд | 11.3592 | 0.2567 | 6.6296
… | …
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 11.2834 | 2.8208 | 10.9146 | 2.8208 | 10.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3688 | 8.0938
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт (2022г.) включительно, всего | Г | нд | 0 | нд | 11.2834 | 2.8208 | 10.9146 | 2.8208 | 10.9146 | [6 empty] | нд | 0.3688 | 8.0938 | 286.9328
… | …
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
… | …
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
… | …
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
… | …
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
… | …
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
… | …
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
… | …
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
… | …
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
… | …
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
… | …
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
… | …
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
… | …
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 4.3344 | 0 | 4.3344 | 31.4717 | 2.4989 | 0.9129 | 2.4989 | 0.9129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30.5588 | -1.586
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 1.5005 | 0 | 1.5005 | 13.0561 | 0.9461 | 0 | 0.9461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13.0561 | -0.9461
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 1.5005 | 0 | 1.5005 | 13.0561 | 0.9461 | 0 | 0.9461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13.0561 | -0.9461
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-27 мощностью 0,16МВА | L_222621032 | 0.0674 | 0 | 0.0674 | 0.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | нд | 0.587 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-47 мощностью 0,25МВА | L_222621033 | 0.0737 | 0 | 0.0737 | 0.6412 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | нд | 0.6412 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-67 мощностью 0,25МВА | L_222621036 | 0.0736 | 0 | 0.0736 | 0.6411 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | нд | 0.6411 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-53 мощностью 0,4МВА | L_222621034 | 0.0914 | 0 | 0.0914 | 0.7731 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | нд | 0.7731 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-56 мощностью 0,4МВА | L_222621035 | 0.0914 | 0 | 0.0914 | 0.7731 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | нд | 0.7731 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-88 мощностью 0,16МВА | L_222621039 | 0.0674 | 0 | 0.0674 | 0.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | нд | 0.587 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-125 мощностью 0,25МВА | L_222621037 | 0.0736 | 0 | 0.0736 | 0.6409 | 0.6409 | 0 | 0.6409 | 0 | [6 empty] | нд | 0.6409 | -0.6409 | -100
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-257 мощностью 0,1МВА | L_222621038 | 0.0663 | 0 | 0.0663 | 0.5634 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | нд | 0.5634 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-49 мощностью 0,25МВА | L_222621014 | 0.0825 | 0 | 0.0825 | 0.6981 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | нд | 0.6981 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-904 мощностью 0,25МВА с уменьшением мощности на 0,15МВА | L_222621155 | 0.1865 | 0 | 0.1865 | 1.7087 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | нд | 1.7087 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-905 мощностью 0,25МВА с уменьшением мощности на 0,15МВА | L_222621156 | 0.1865 | 0 | 0.1865 | 1.7087 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | нд | 1.7087 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-21102 мощностью 0,25МВА с уменьшением мощности на 0,15МВА | L_222621157 | 0.1865 | 0 | 0.1865 | 1.7087 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | нд | 1.7087 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-179 мощностью 0,25МВА с увеличением мощности на 0,15МВА | M_222622188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-77. Замена трансформатора ТМ 630/10/0,4 на ТМГ11 400/10/0,4 | L_222621129 | 0.0376 | 0 | 0.0376 | 0.3052 | 0.3052 | 0 | 0.3052 | 0 | [6 empty] | нд | 0.3052 | -0.3052 | -100
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-71. Замена трансформатора ТМ 630/10/0,4 на ТМГ11 400/10/0,4 | L_222621130 | 0.0376 | 0 | 0.0376 | 0.3052 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | нд | 0.3052 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-80. Замена трансформатора ТМ 400/10/0,4 на ТМГ11 250/10/0,4 | L_222621131 | 0.0307 | 0 | 0.0307 | 0.2436 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | нд | 0.2436 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-83. Замена трансформатора ТМ 400/10/0,4 на ТМГ11 250/10/0,4 | L_222621132 | 0.0307 | 0 | 0.0307 | 0.2436 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | нд | 0.2436 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-22. Замена трансформатора ТМ 400/10/0,4 на ТМГ11 250/10/0,4 | L_222621136 | 0.0307 | 0 | 0.0307 | 0.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | нд | 0.244 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-3. Замена трансформатора ТМ 630/10/0,4 на ТМГ11 400/10/0,4 | L_222621144 | 0.0376 | 0 | 0.0376 | 0.3052 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | нд | 0.3052 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-43. Замена трансформаторов ТМ 250/10/0,4 ТМ 100/10/0,4 на 2ТМГ11 160/10/0,4 | L_222621150 | 0.0488 | 0 | 0.0488 | 0.3783 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | нд | 0.3783 | 0 | 0
… | …
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
… | …
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 1.6467 | 0 | 1.6467 | 10.6549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10.6549 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 1.6467 | 0 | 1.6467 | 10.6549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10.6549 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.202 от ТП-59 до ТП-56 протяженностью 0,296км | L_222621011 | 0.0799 | 0 | 0.0799 | 0.4781 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | нд | 0.4781 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.302 протяженностью 1,03км | L_222621012 | 0.2197 | 0 | 0.2197 | 1.3458 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | нд | 1.3458 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.314 протяженностью 0,24км | L_222621013 | 0.083 | 0 | 0.083 | 0.5115 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | нд | 0.5115 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ от РП-7 до ТП-611 протяженностью 1,25км | L_222621007 | 0.1826 | 0 | 0.1826 | 1.0475 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | нд | 1.0475 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ в КЛ-0,4кВ (Улица Мастеров) протяженностью 3,815км | L_222621158 | 1.0815 | 0 | 1.0815 | 7.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | нд | 7.272 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.302 протяженностью 0,163км | M_222622185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.314 протяженностью 0,265км | M_222622186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0
… | …
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
… | …
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 1.1872 | 0 | 1.1872 | 7.7607 | 1.5528 | 0.9129 | 1.5528 | 0.9129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.8478 | -0.6399
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 1.1872 | 0 | 1.1872 | 7.7607 | 1.5528 | 0.9129 | 1.5528 | 0.9129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.8478 | -0.6399
1.2.3.1 | Установка приборов учета согласно ПП №522 от 27.12.2018г. (2022г.) с количеством точек 262шт. | L_222621094 | 0.9312 | 0 | 0.9312 | 6.2111 | 1.5528 | 0.9129 | 1.5528 | 0.9129 | [6 empty] | нд | 5.2982 | -0.6399 | -41.2094
1.2.3.1 | Установка АСКУЭ (ТП-26) с количеством точек 66шт. | L_222621101 | 0.256 | 0 | 0.256 | 1.5496 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | нд | 1.5496 | 0 | 0
… | …
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
… | …
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
… | …
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
… | …
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
… | …
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
… | …
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
… | …
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
… | …
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
… | …
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
… | …
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
… | …
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
… | …
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0.1195 | 0 | 0.1195 | 6.3975 | 0 | 0.1075 | 0 | 0.1075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.29 | 0.1075
1.4 | Строительство КЛ-10кВ от БКТП-621 до ВЛ-10кВ протяженностью 0,637км | L_222621027 | 0.1195 | 0 | 0.1195 | 0.8044 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | нд | 0.8044 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП 1-1 (2х1250кВа) мощностью 2,5МВА | L_222621077 | нд | 0 | нд | 5.5931 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | нд | 5.5931 | 0 | 0
1.4 | Строительство ЛЭП-10 кВ от КРУН 10 кВ ПС 220 кВ «Уфа-Южная» до вводной ячейки 10 кВ РП-7 протяженностью 4,592км | M_222622159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0675 | 0 | 0.0675 | [6 empty] | нд | -0.0675 | 0.0675 | 100
1.4 | Строительство 2КЛ-10кВ от ВЛ-10кВ до ул.Ленина, 29 протяженностью 2х0,310км | M_222622168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения ЛЭП-10кВ и ТП-10/0,4кВ объекта: "Здание в г.Уфа, ул.Чебоксарская, 12". Строительство ВЛ-10кВ протяженностью 0,007км | M_222622187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения ЛЭП-10кВ и ТП-10/0,4кВ объекта: "Здание в г.Уфа, ул.Чебоксарская, 12". Строительство КЛ-10кВ протяженностью 0,1км | M_222622183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения ЛЭП-10кВ и ТП-10/0,4кВ объекта: "Здание в г.Уфа, ул.Чебоксарская, 12". Строительство ТП мощностью 0,63МВА | M_222622181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | [6 empty] | нд | -0.04 | 0.04 | 100
1.4 | Строительство ТП-10/0,4кВ №1-5 (2х1250кВА) мощностью 2,5МВА | L_222621079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-10кВ от РП-10кВ №1(808) до ТП-10/0,4кВ №1-5 протяженностью 2х0,205км | L_222621030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0
… | …
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
… | …
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 |  | 13.1596 | 10.2138 | 0.2225 | 10.2138 | 0.2225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12.9371 | -9.9913
1.6 | Покупка автоподъемника Садко NEXT Фермер КП 18У на ГАЗ C42A43 7 мест РЭТ (1шт.) | L_222621113 | нд | 0 | нд | 5.1112 | 5.1112 | 0 | 5.1112 | 0 | [6 empty] | нд | 5.1112 | -5.1112 | -100
1.6 | Покупка автоподъемника КП ПСС-131.18Э на ГАЗ NEXT САДКО С42А43 7 мест (Л-образные аутригеры) (1шт.) | L_222621114 | нд | 0 | нд | 5.1026 | 5.1026 | 0 | 5.1026 | 0 | [6 empty] | нд | 5.1026 | -5.1026 | -100
1.6 | Покупка вычислительной и оргтехники (2022г.) | L_222621117 | нд | 0 | нд | 0.3181 | 0 | 0.0832 | 0 | 0.0832 | [6 empty] | нд | 0.2349 | 0.0832 | 100
1.6 | Покупка основных средств (2022г.) | L_222621122 | нд | 0 | нд | 2.6277 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | нд | 2.6277 | 0 | 0
1.6 | Покупка базовых станций LRST-868-VGA-2a9 с антенной 9dBi в количестве 3шт. | M_222622179 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.1393 | 0 | 0.1393 | [6 empty] | нд | -0.1393 | 0.1393 | 100
… | …